Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ

города Канска за 2018 год

За 2018 год муниципальными программами города Канска освоено 2 079 046 442,72 рубля, в том числе федеральный бюджет составил 54 302 209,47 рублей, краевой бюджет 1 302 177 835,89 рублей и городской бюджет 722 566 397,36 рублей.

**СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

В 2018 году на реализацию 10 муниципальных программ утверждено 2 116 509 557,46 рублей.

Общая сумма освоенных бюджетных средств составила 2 079 046 442,72 рубля или 98,23 от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации г. Канска от 28.08.2013 №1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации», ответственными за реализацию программ, постановлением администрации г. Канска от 20.06.2017 № 547 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Канска».

Итоговая оценка эффективности (количество баллов) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокоэффективной -** приполучении 28 (включительно) и более баллов;

**эффективной** – при получении от 20 баллов (включительно) до 28 баллов;

**среднеэффективной** – при получении от 12 баллов (включительно) до 20 баллов;

**неэффективной** – при получении менее 12 баллов.

В результате проведенной средней оценки, муниципальные программы признаются эффективными – 27,64 баллов.

| № п/п | Наименование муниципальных программ города Канска | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образование» | 28 |
| 2. | «Социальная поддержка населения» | 28 |
| 3. | «Городское хозяйство» | 26,7 |
| 4. | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 22,78 |
| 5. | «Развитие культуры» | 19,31 |
| 6. | «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» | 27 |
| 7. | «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» | 27 |
| 8. | «доступным и комфортным жильем жителей города» | 25 |
| 9. | «Управление муниципальными финансами» | 28 |
| 10. | «Формирование современной городской среды» | 28 |

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ**

**В 2018 ГОДУ**

**1. Муниципальная программа «Развитие образования»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации г. Канска.

В 2018 году направления качественных изменений канской системы образования определялись муниципальной программой «Развитие образования», ориентированной на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», обновленным законодательством Российской Федерации в области образования, требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов, вводимых с уровня дошкольного образования.

Обеспечение решения программных задач, связанных с повышением эффективности деятельности системы общего и дополнительного образования в условиях обновления законодательства в области образования, осуществлялось в рамках деятельности 53 муниципальных учреждений, а также обеспечивающими деятельность системы образования учреждениями МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования» и МКУ «РМЦ г. Канска».

В рамках программы в 2018 году решались следующие задачи:

Задача №1. Создать в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равные возможности для получения современного качественного образования, социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задача №2. Создать условия для эффективного управления системой образования города Канска.

Указанные задачи решались в рамках подпрограмм: подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования», подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **1 237 349 933,17 руб.** (**99,18** %),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 348 468 012,61 руб.;

- краевого бюджета – 888 881 920,56 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

Объем исполнения программы – **1 227 194 514,82 руб.,**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 347 901 792,97 руб.;

- краевого бюджета – 879 292 721,85 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»***

По данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме **1 174 262 367,33 рублей,** средства направлены на обеспечение деятельности 30 детских садов, 18 школ, 4 учреждений дополнительного образования детей, Центра диагностики и консультирования.

В ходе решения задачи по обеспечению доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования были произведены следующие расходы:

* на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сумме 145 645 543,44 рубля;
* на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в сумме 1 168 500,03 рублей;
* на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении приобретено игровое оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге в МБДОУ № 52 в сумме 71 500,00 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 70 500,00 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 1 000,00 рублей.*

* на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 335 482 060,52 рублей;
* обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в сумме 2 048 160,07 рублей. Количество детей получающих данную льготу составило 157 человек;
* выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования детей составили 7 546 441,31рубль, компенсацию получили 1 983 человека;
* приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам в сумме 2 976 688,34 рублей за счет средств городского бюджета;
* содействие развитию налогового потенциала на сумму – 1 218 769,55 рублей:

*- за счет средств краевого бюджета 1 216 519,55 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 2 250,0 рублей.*

За счет средств вышеуказанных мероприятий устранены выявленные нарушения по предписаниям контролирующих органов:

- приобретено технологическое, моечное, холодильное оборудование для учреждений ДОУ № 1,15,16,28,34,49;

- приобретена мебель (кровати, кабинки) в учреждения ДОУ № 8,16,34,46;

- изготовление и установка теневых навесов для ДОУ № 8,10,16,22,46;

- выполнены работы по изготовлению и установке ограждения территории по ДОУ № 17,28,32;

- выполнены работы по текущему ремонту системы освещения в здании ДОУ №8;

- выполнены работы по текущему ремонту покрытия кровли по ДОУ № 28;

- выполнен ремонт санузлов по ДОУ № 46,50;

- работы по изготовлению и монтажу пожарных лестниц на фасаде здания ДОУ №21;

- приобретены сантехника, отделочные материалы для ДОУ№16,28 и т.д.

* Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и повышение качества жизни населения», государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» произведена замена оконных блоков в здании ДОУ № 17 и 36 в сумме 1 994 793,33 рубля:

*- краевой бюджет 1 770 084,08 рубля;*

*- городской бюджет 194 709,25 рублей;*

*- внебюджетные средства 30 000 рублей.*

Поступления денежных пожертвований, целевых средств в казенные дошкольные образовательные учреждения поступили в размере – 10 300 рублей.

На реализацию программных мероприятий по обеспечению условий и качества обучения, соответствующим федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования были произведены следующие расходы:

* на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сумме 131 934 815,57 рублей;

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 444 318 300,0 рубля;

* на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в сумме 3 434 546,0 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 3 400 200,0 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 34 346,00 рублей*.

По общеобразовательным учреждениям проведены мероприятия по устранению нарушений по предписаниям контролирующих органов и готовности ОУ к новому учебному году:

- установлено ограждение территорий МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 5;

- выполнен текущий ремонт туалетных комнат и ремонт аварийных кабинетов в МБОУ СОШ № 22;

- выполнены работы по ремонту розлива системы отопления в здании МБОУ СОШ № 5;

- выполнены работы по текущему ремонту напольного покрытия в кабинетах МБОУ СОШ №3, МБОУ ООШ № 20;

-проведены работы по ремонту системы освещения и электроснабжения МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 6 МБОУ ООШ № 20, МБОУ ООШ № 22;

-выполнение работ по замене оконных блоков в МБОУ СОШ № 3;

- выполнение монтажа системы видеонаблюдения в МБОУ СОШ № 5, МБОУ ООШ № 8.

* по приведению муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам в сумме 366 993 рубля: проведен текущий ремонт системы отопления выполнен монтаж системы видеонаблюдения в здании МБОУ СОШ № 3, выполнен текущий ремонт потолка в здании СОШ № 15.
* на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в сумме 33 104 282,84 рубля. Среднегодовое количество детей, получающие горячие завтраки и обеды, без взимания платы за 2018 год составляет 3 102 человека.

В течение учебного года в школах организовано питание детей. Горячее питание получают 9221 ребенок, в том числе 3084 учащихся из малообеспеченных семей питаются бесплатно. 675 детей приобретают буфетную продукцию. Общий охват питанием составил 92,66 % от количества обучающихся, что соответствует среднекраевым показателям.

* за счет средств на улучшение и обновление материальной технической базы: спортивно-технической, научно-технической направленности в сумме 200 000,00 рублей приобретено оборудование: Конструктор LEGO MINDSTORMS, рабочая станция, системный блок Intel Pentium, образовательный набор «Амперка, настольный гравировально-фрезерный станок, аккумулятор свинцовый DT12012).

Для проведения программных мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей осуществлены расходы на проведение II этапа (муниципальной) Всероссийской предметной олимпиады школьников, городской научно-практической конференции и Юниор-конференции, Спартакиады «Школьная спортивная лига», фестиваля «Весенняя капель», Бала выпускников, Церемонии чествования Главой города юных талантов, форума достижений детей города, зимних сборов по подготовке команды для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Из средств городского бюджета выделено 150 000 рублей, за счет которых награждены 100 учащихся.

* на современном этапе развития образования основной задачей для дополнительного образования является обновление содержания образовательных программ и технологий, способствующих обеспечить ребёнку выбор собственных действий для развития своих способностей, самореализации и предпрофессионального осознанного самоопределения.

На обеспечение предоставления дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации направлено 38 945 142,92 рубля.

* перед началом летнего оздоровительного периода были внесены изменения в нормативно-правовые документы, регламентирующие отдых, оздоровление, занятость детей и подростков города. При сокращении финансирования и в условиях увеличения общего количества несовершеннолетних от 7 до 18 лет удалось сохранить общий охват детей, занятых различными видами отдыха и оздоровления, в сравнении с прошлым годом – 82,6 %. В летних оздоровительных лагерях за счет средств бюджета отдохнуло 485 детей (из них 102 опекаемых). В 2018 году открыто 18 лагерей на базе общеобразовательных организаций, в которых отдохнуло 1 840 детей.

В рамках программных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей» были осуществлены следующие расходы:

*- за счет средств краевого бюджета 9 691 427,63 рублей;*

*- за счет за счет взносов родителей 1 874 902,5 рубля.*

- на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей в сумме 519 769,46 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 519 250,06 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 519,40 рублей;*

В рамках мероприятия краевой государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в 2018 году приобретён и установлен на базе детского оздоровительного лагеря «Огонек», медицинский пункт на сумму 3 979 834,16 рубля, что позволило выполнить все лицензионные требования к медицинским кабинетам и создать более комфортные условия оказания медицинской помощи детям, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 3 618 031,05 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 361 803,11 рубля;*

- на организацию отдыха 393 детей в палаточном лагере на спортивно-туристической базе «Чайка» в сумме 1 200 291,23 рублей;

- на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в ДОЛ «Огонёк» в сумме 2 151 955,7 рублей. В ДОЛ «Огонек» приобретено: водосчётчик производственный, холодильники для склада и медпункта, видеокамеры, видеорегистратор, обеденная группа, мясорубка, машина картофелеочистительная, камеры.

- на интенсивные школы, спортивно-туристические походы, учебно-тренировочные, водные походы в сумме 461 450,71 рублей.

В целях обеспечения развития профессиональной компетентности педагогов, создания дополнительных стимулов повышения имиджа педагогической профессии в 2018 году были проведены муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года», муниципальный конкурс проектов молодых специалистов «Молодые учителя - новой школе». В 2018 году в конкурсе приняли участие 12% молодых специалистов, работающих в образовательных организациях города Канска

Расходы городского бюджета составили 149 197,00 рублей.  
Для обеспечения психолого-педагогической и социальной помощи детям, психолого-педагогического и методического сопровождения реализации основных общеобразовательных программ расходы были направлены:

* на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МКОУ ЦДиК г. Канска) в сумме 3 646 702,02 рубля;

***Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»***

Доля своевременно и качественно исполненных годовых статистических отчетов, ответственность за исполнение которых лежит на МКУ «УО администрации г. Канска», МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования» составила 100%. Доля подведомственных автономных и бюджетных образовательных учреждений в отношении которых в установленные сроки обеспечение формирование плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с позициями программы, обеспечен контроль за его исполнением и оценка его исполнения и оценка его исполнения и доля подведомственных автономных и бюджетных образовательных учреждений, в отношении которых в установленные сроки обеспечено формирование муниципального задания в соответствии с задачами и показателями программы развития образования, составила 100%. Обеспечен контроль за исполнением планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, а также показателей муниципальных заданий учреждений.

Доля реализованных мероприятий методического характера, организация и сопровождение которых обеспечено методическим отделом МКУ «РМЦ г. Канска» от внесенных в перспективный годовой план УО администрации г. Канска составила 100%. Доля учреждений системы образования, программа развития которых, а также внутренняя и внешняя, в том числе независимая оценка качества, деятельности которых обеспечивается с учетом задач и целевых показателей программы развития.

По данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме **52 932 147,49 рублей** по следующим направлениям:

* обеспечение деятельности УО администрации г. Канска в сумме 6 070 978,65 рублей;
* обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 37 298 844,99 рубля (МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования», РМЦ г. Канска);
* осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в сумме – 4 925 647,74 рублей.
* выполнение прочих обязательств в рамках программы, в целях возмещения ущерба в сумме 4 636 676,11 рублей.

Современный подход к организации образовательной среды, реализуемый образовательными организациями города, продиктован логикой социально-экономического развития нашего города и опирается на современные тенденции развития образования, обозначенные на федеральном и региональном уровне.

В городе создаётся мобильная, динамичная и безопасная образовательная среда, которая реагирует на новые социальные запросы, вызовы и, более того, отвечает новым требованиям – ребенок имеет возможность быть активным в ней. Управление качеством образовательной среды обеспечивает создание комплекса условий, организация и соблюдение которых способствует достижению новых образовательных результатов.

Плановое значение целевых показателей и показателей результативности достигнуто, согласно результатам оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год: программа признается **высокоэффективной**.

1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление социальной защиты населения администрации г. Канска.

Программа направлена на обеспечение достижения целей и задач, связанных с полным и своевременным исполнением переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг по социальному обслуживанию.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **118 456 878,60 руб.,**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 1 365 035,00 руб.;

- краевого бюджета – 117 091 843,60 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

Объем исполнения программы – **118 456 674,84 руб**. (100,00%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 1 364 851,29 руб.;

- краевого бюджета – 117 091 823,55 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

По итогам работы за 2018 год основные целевые показатели и показатели результативности Программы, включающие важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности достигнуты, а по отдельным показателям обеспечен более высокий уровень в сравнении с их плановыми значениями:

***Подпрограмма 1 «Обеспечение решения вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»***

Целью подпрограммы является повышение уровня благосостояния населения за счет предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг, оказываемых гражданам пожилого возраста и инвалидам.

В ходе реализации мероприятий данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

* 1. Доля граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением на конец 2018 года, составила 97,6 %. В сравнении с плановым показателем рост составил 2,6 % или 1149 человек.

Были предоставлены ежемесячные денежные выплаты:

Ветеранам труда и труженикам тыла - 5405 чел. или 99,8 % от имеющих право, при плановом значении показателя не менее 95%;

Ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимися получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению - 11601 чел. или 99,5%, что на 4,5% выше планового значения показателя;

Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий - 479 чел., что составило 100 % от граждан, имеющих право на меры социальной поддержки;

Членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) - 13 человек. Данной мерой социальной поддержки также воспользовались 100% граждан от имеющих право.

* 1. Удельный вес оздоровленных детей (предоставление бесплатного проезда детей до места нахождения летних лагерей и обратно) из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и обратившихся за предоставлением данной меры социальной поддержки в г. Канске в 2018 году составила 62,4%, при плановом значении показателя не менее 62% (оздоровлено 156 детей, нуждающихся 250 человек).
  2. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации, в 2018 составила 67,4%, что на 0,4% выше планового показателя.
  3. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах в 2018 году составила 100,0% при плановом показателе не менее 90%. При оценке качества предоставления услуг КЦСОН г. Канска 402 человека опрошенных остались удовлетворены качеством предоставляемых услуг. По мнению опрошенных качество предоставления услуг КЦСОН г. Канска стало лучше.
  4. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги, составила 100,0%, при плановом значении показателя не менее 90%.
  5. Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципального задания представлена в Приложении № 4.

***Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»***

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию.

* 1. Уровень удовлетворенности жителей города Канска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержке населения так же превысил плановые значения и составил 99,5%. В опросе, проведенном УСЗН администрации г. Канска, приняли участие 438 граждан, что составляет 1,1 % общей численности лиц в базе данных АСП (всего по состоянию на 31.12.2018 – 40219 чел.). Численность граждан, ответивших на вопросы анкеты для органов социальной защиты населения (ОСЗН) составляет 438 человек, из них 99,5% граждан удовлетворены качеством предоставленных услуг.
  2. Для достижение поставленных целей и решения тактических задач Программы в течение 2018 года направлено 118 456,9 тыс. руб. Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края составил 100%.

Освоение средств за 2018 год в разрезе источников финансирования произведено в следующих объемах:

1. Средства краевого бюджета – 100% (117 091,8 тыс. руб. при годовом плане 117 091,8 тыс. руб.).
2. Из бюджета города – 100% (1 364,9 тыс. руб. при годовом плане 1 365,0 тыс. руб.).

Финансирование задач Программы с детализацией по программным мероприятиям за отчетный период представлено в Приложении № 2 и Приложении № 3 к настоящему отчету.

2.3 Наличие обоснованных жалоб от граждан, которым предоставлены государственные услуги по социальной поддержке в 2018 году равен 0, при допустимой норме не более 3-х.

Стабильное финансирование и равномерное освоение средств по основным направлениям бюджетных расходов в рамках программных мероприятий позволили решить запланированные задачи и реализовать мероприятия Программы, достичь поставленных целей и запланированных значений показателей.

В целом реализация мероприятий муниципальной программы города Канска «Социальная поддержка населения» за отчетный период позволила снизить социальную напряженность в обществе, обеспечив жителей города государственными социальными гарантиями и повысить качество жизни граждан (семей), сохранить их физическое и психическое здоровье.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год: программа признается **высокоэффективной**.

1. **Муниципальная программа «Городское хозяйство»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска.

Жилищно-коммунальное хозяйство г. Канска является важной отраслью экономики города, обеспечивающей население жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

– Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения;

– Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

– Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания бытовых отходов;

– Обеспечение комфортных условий для проживания горожан.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **338 923 355,63 руб.,**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 127 752 842,63 руб.;

- краевого бюджета – 211 170 513,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

Объем исполнения программы – **326 308 439,17 руб**. (96,28 %),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 127 440 555,16 руб.;

- краевого бюджета – 198 867 884,01руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы города»***

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

- Обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города;

- Обеспечение населения услугами общественного транспорта равной доступностью;

- Обеспечение дорожной безопасности.

По данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме **168 688 435,52 рублей.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме 43 043 000,00 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 43 000 000,00 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 43 000,00 рублей.* Произведен ремонт дорог общей протяженностью 10,069 км по 5 объектам:

- восстановление дорожной одежды на автодороге по ул. Товарная, ул. Транзитная, ул. 40 лет Октября (1,097 км) участок в районе Педагогического колледжа;

- ул. Кайтымская от ул. Красной Армии до ж.д. №186;

- автомобильная дорога подъезд к мкр. Солнечный от ул. Муромская;

- ул. Шабалина от ул. Фабричная до автодороги Московский тракт;

- ул. им. газ. Власть Советов участок в районе ж/д вокзала;

Также в рамках выделенных средств проведен ремонт моста на о. Восточный.

* реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме 670 606,00 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 290 200,00 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 380 406,00 рублей;*

В рамках выделенных средств выполнены работы по приобретению и установке ограждений в количестве 350 м, установлены 2 искусственные неровности и 10 дорожных знаков

* содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда в сумме 53 808 584,67 рубля, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 34 520 500,00 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 19 288 084,67 рублей.*

В рамках выделенных средств выполнены работы по ямочному ремонту на площади 2 797,48 м², проводились работы по вывозу мусора и снега в объеме 40 331 м³, проводилась ежедневная ручная уборка улиц на площади 676 542 м², также проводились работы по механизированному подметанию и поливу, по откачке ливневых и талых вод, произведена отсыпка дорог частного сектора в количестве 181 218 м2;

* реконструкция искусственных дорожных сооружений за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме 29 866 990,00 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 29 837 073,00 рубля;*

*- за счет средств городского бюджета 29 917,00 рублей*.

Средства направлены на реконструкцию моста через р. Иланка по ул. Магистральная;

* компенсация расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам в сумме 33 322 000,00 рублей. За 2018 год перевезено 1 813,6 тыс. человек при пробеге 1 089,261 тыс. км;
* в целях обеспечения дорожной безопасности в 2018 году за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска израсходовано 5 477 257,89 рублей на следующие мероприятия:

- нанесена горизонтальная разметка на 19,37 км автодорог и на 1,3 тыс. кв.м. пешеходных переходов;

- приобретено и установлено 312 дорожных знака;

- разработан проект организации дорожного движения 33 км. дорог;

- обеспечено содержание 27 светофорных объектов;

- организована 1 остановка общественного пассажирского транспорта в соответствии с требованиями ГОСТ, на Привокзальной площади.

- обустроено 10 участков дорог искусственными неровностями из асфальтобетонного покрытия в количестве 651,5 м2 на участках дорог возле общеобразовательных учреждений. Адреса участков: пер. Индустриальный, 1 (СОШ № 18), п. Строителей (вблизи МБОУ СОШ № 17), ул. Краевая, 66 (СОШ №8), п. Мелькомбината (вблизи МБОУ СОШ №11), ул. Муромская, 13 (СОШ№3), ул. Николая Буды (МБОУ СОШ 21 НОВАЯ), ул. Революции, д.19 (гимназия №4), ул. Кайтымская (вблизи МБОУ СОШ №2), по ул. 40 лет Октября 31 библиотечный техникум, в 6 Северо-западном 65 вблизи МБДОУ №25;

- ограждениями обустроены 6 участков дорог вблизи общеобразовательных учреждений в количестве 350 пог.м. Адреса участков: вблизи МБОУ СОШ № 21 по ул. Николая Буды, 32, вблизи МБОУ СОШ №3 по ул. Муромская, 13, вблизи МБОУ СОШ № 15 по ул. Шоссейная 46, вблизи МБОУ СОШ № 22 по ул. Николая Буды 5, вблизи КГБОУ «Канская школа» по ул. Кайтымская 137, ул. Эйдемана 6

- обустроено 3 участка дорог вблизи общеобразовательных учреждений светофорами Т7. Адреса участков: Школа № 21, (со стороны ул. Николая Буды), Школа № 3 (ул. Муромская), Школа № 15 (ул. Шоссейная).

На организацию и обеспечение безопасности дорожного движения с использованием технических средств за счет муниципального дорожного фонда города Канска в сумме 2 499 996,96 рублей (техническое обслуживание 27 светофорных объектов).

***Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»***

По данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме **96 917 149,61 рублей.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в сумме 81 451 310,07 рублей;
* компенсация расходов общедоступных бань в сумме 7 255 600,00 рублей;
* актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Канск в сумме 199 001,22 рубль;
* финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в сумме 8 011 238,32 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 7 900 000,00* *рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 111 238,32 рублей.*

В рамках данного мероприятия выполнен капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Шабалина – ул. Пушкина от ВК-210 до ВК-205/1, заменено 500 м водопроводных сетей.

***Подпрограмма 4 «Благоустройство города»***

По данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме **44 147 869,67 рублей**.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* содержание освещения улично-дорожной сети протяженностью 190 км в сумме 35 811 259,00 рублей из них израсходовано на оплату электроэнергии 14 169 666,57 рублей.
* организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (на территории 10 гектаров) в сумме 73 238,54 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 40 000,00 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 33 238,54 рублей.*

* На повышение эстетического качества природной городской среды израсходовано 2 064 487,81 рублей и на благоустройство объектов городской среды израсходовано в сумме 6 198 884,32 на следующие мероприятия:
* - приобретено и высажено 26 тыс. штук цветов;
* - осуществлен полив на 1933 м2 клумб города;
* - произведена вырубка и обрезка 101 аварийного и неэстетичного дерева, стрижка 1073 кв. метров живой изгороди;
* - установлено 17 остановочных павильонов по следующим адресам:

1 ул. Декабристов, напротив д. №18, ост. маг. «Берёзка»

2 ул. Декабристов, 7, ост. маг. «Байкал»

3 ул. Московская, 131

4 ул. Энергетиков, 3 (остановка ВЭС)

5 ул. Гетоево, 38

6 ул. Шабалина, ост. Дачи - 3

7 ул. 40 лет Октября, напротив дома 77, ост. «Дом ветеранов»

8 ул. Шоссейная, 75 ост. «2-й Текстильный поселок»

9 ул. Котляра, 6, ост. «1-й городок»

10 мкр. Юго-Западный, ост. напротив дома №4

11 ул. Коллекторная, ост. Дачи – 2

12 ул. Дружбы, 23

13 ул. Краевая, 62, ост. конечная маршрут №9

14 ул. Кайтымская, 142

15 ул. Кайтымская, 160

16 ул. Урицкого, 127

17 ул. Урицкого, 78.

* - ликвидировано 3,2 тыс. куб. метров несанкционированных свалок;
* - выполнены работу по скашиванию травы более 250 тыс. м2;
* - содержаться 5 городских кладбищ;

**Отдельные мероприятия**

За 2018 год произведено расходов в сумме **16 554 984,37 рубля,** в том числе на:

* обеспечение деятельности УС и ЖКХ администрации г. Канска в сумме 6 359 311,66 рублей;
* обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» в сумме 8 979 384,77 рубля;
* организацию проведения мероприятий по отлову, учету и содержанию безнадзорных домашних животных в сумме 1 216 287,94 рублей (отловлено 603 животных).

Плановое значение целевых показателей и показателей результативности достигнуто, согласно результатам оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год: программа признается **эффективной**.

1. **Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска».

Цель программы: Создание эффективной системы защиты населения и территорий города Канска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **35 982 472,00 руб.**,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 35 366 610,00 руб.;

- краевого бюджета – 615 862,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

Объем исполнения программы – **35 913 198,73 руб.** (99,81%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 35 297 336,73 руб.;

- краевого бюджета – 615 862,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

В рамках программы в 2018 года решались следующие задачи:

Задача 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Канска.

Задача 2. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях»***

По данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме **25 633 240,86 рублей.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* обеспечение деятельности Управления по делам ГО и ЧС г. Канска в сумме **24 370 865,38 рублей** в том числе:
* проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций (ослабление ледового покрова на реке Кан в предпаводковый период, откачка склоновых и паводковых вод из подтопленных помещений) в сумме **160 727,52 рублей**:
* обеспечение деятельности МЕДДС за счёт средств от приносящей доход деятельности (содержание 3-х единиц диспетчеров МЕДДС) в сумме **1 101 647,96 рублей.**

***Подпрограммы 2 «Обеспечение мер пожарной на территории города Канска»***

По данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме **10 279 957,87 рублей.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* приобретение оборудования для создания муниципальной системы оповещения населения в сумме 5 170 934,57 рублей;
* приобретение оборудования для управления оповещением и сбора информации. фиксации отданных команд на сумму 368 585,85 рублей;
* приобретение оборудования для системы видеонаблюдения на сумму 545 917,00 рублей;
* ранцевые огнетушители на сумму 45 000,0 рублей;
* автомобильный прицеп на сумму 83 000,00 рублей;
* мотопомпа пожарная, пожарная емкость для воды на сумму 103 010,00 рублей;
* гидравлический спасательный инструмент на сумму 980 000,00 рублей;
* лодка надувная на сумму12 850,00 рублей;
* квадрокоптер на сумму 134 000,0 рублей.
* монтажные, строительные, пусконаладочные работы по созданию муниципальной системы оповещения, услуги по установке и подключению в сумме 2 836 660,45 рублей.

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы применялись целевые индикаторы подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в соответствии со следующими Законами Красноярского края:

от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае».

Плановое значение целевых показателей и показателей результативности достигнуто, согласно результатам оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год: программа признается **эффективной**.

**5. Муниципальная программа «Развитие культуры»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры администрации г. Канска.

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Канска.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **119 901 695,51 руб.,**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 95 458 521,07 руб.;

- краевого бюджета – 24 434 674,44 руб.;

- федерального бюджета – 8 500,00 руб.

Объем исполнения программы – **118 400 199,18 руб.** (98,75%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 95 205 713,31 руб.;

- краевого бюджета – 23 185 985,87 руб.;

- федерального бюджета – 8 500,00 руб.

В рамках программы в 2018 году решались следующие задачи:

- Сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев;

- Сохранение и приумножение документов архивного фонда города Канска для доступа населения к его использованию;

- Обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участию в культурной жизни;

- Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в городе Канске.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»***

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев. Способствует повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг. Повышает рост востребованности услуг библиотек и музея у населения города Канска. Для решения задач по развитию библиотечного и музейного дела по данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме **40 197 925,97 рублей**.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* обеспечение деятельности МБУК ККМ, ЦБС г. Канска в сумме 39 572 225,97 рублей;
* реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры в сумме 105 200,00 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 104 100,00 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 1 100,00 рублей.*

Реализован социокультурный проект «Студия видеосъемки и монтажа «ОБРАZ». В рамках проекта приобретены: оборудование (зеркальная камера, штатив, комплект постоянного света, внешний жесткий диск), программное обеспечение.

* комплектование книжных фондов библиотек в сумме 520 500,00 рубля, в том числе:

*- за счет средств федерального бюджета 8500,00 рублей;*

*- за счет средств краевого бюджета 152 000,00 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 360 000,00 рублей.*

Средства направлены на приобретение новой литературы в количестве 4 511 экземпляров.

В краевом конкурсе «Самый читающий городской округ/муниципальный район» ЦБС г. Канска получила Диплом победителя (3 место).

Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова стала победителем краевого конкурса «Вдохновение» в номинации «Лучшая городская библиотека» (поощрительная премия 100 000 рублей).

Подготовлены документы для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии на организационную и материально-техническую модернизацию детской библиотеки-филиала №11, на общую сумму 7 195 497 рублей, в том числе:

-за счет средств краевого бюджета - 5 896 145 рублей;

-за счет средств городского бюджета - 1 299 352 рублей.

Подготовлена заявка на внедрение автоматизированных систем обслуживания читателей и обеспечение сохранности библиотечных фондов в модернизированных городских муниципальных библиотеках (R-FID технологии) на общую сумму 2 863 590 рублей за счет краевого бюджета.

***Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Канске»***

Подпрограмма направлена на исключение фактов утраты архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь города Канска и являющихся неотъемлемой частью его историко-культурного наследия. Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архив способствует формированию гражданского общества, становлению правового государства. К числу социальных последствий подпрограммы следует также отнести улучшение условий для исследовательской работы пользователей архивных документов.

По данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме **3 278 232,54 рубля**.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* обеспечение деятельности МКУ «Канский городской архив» в сумме 3 040 241,11 рубль;
* осуществление государственных полномочий в области архивного дела в сумме 237 991,43 рубль. Были приобретены шкаф офисный, шкаф для одежды, скамья для посетителей (2 шт.), стол офисный для руководителя, также произведен ремонт кровли здания.

За 2018 год МКУ «Канский городской архив» подготовлено и выдано 2678 архивных справок и запросов.

***Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества»***

Подпрограмма направлена на повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг, рост вовлеченности всех групп населения в активную и творческую деятельность, повышение уровня проведения культурных мероприятий и развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

В целях обеспечения доступа населения города Канска к культурным благам и участию в культурной жизни по данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме **32 130 232,39 рубля**.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* обеспечение деятельности ГДК г. Канска в сумме 27 478 117,83 рублей;
* проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, конкурсов, форумов в сумме 4 652 114,56 рублей.

Проведены:

1. Народное гуляние «Сибирская Масленица» -2018»
2. Мероприятие, посвященное Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.
3. Мероприятие, посвященное Дню единения народов Беларуси и России.
4. Мероприятия, посвященные празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
5. Мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства.
6. Мероприятие, посвященное Дню защиты детей.
7. Мероприятие, посвященное Дню России.
8. Праздник танца
9. Бал выпускников
10. Торжественный ритуал, посвященный Дню памяти и скорби.
11. Мероприятие, посвященное Дню поселка Строителей.
12. Мероприятие, посвященное Дню любви, семьи и верности.
13. Международный Канский фестиваль.
14. Мероприятие, посвященное акции «Помоги пойти учится»
15. Народное гуляние, посвященное Дню города.
16. Мероприятие, посвященное Дню рождения города.
17. Мероприятие, посвященное 100 -летию Комсомола.
18. Мероприятие, посвященное Дню народного единства.
19. Мероприятие, посвященное Дню матери.
20. Концерт, посвященный международному Дню инвалидов.
21. Акция, посвященная профилактике борьбы со СПИДом «Это касается каждого».
22. Народное гуляние, посвященное празднованию Нового года.

***Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»***

Подпрограмма направлена на обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура», укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры; создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры; создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач. Реализация мероприятий, способствует повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.

По данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме **42 793 808,28 рублей.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* обеспечение деятельности Отдела культуры администрации г. Канска в сумме 2 419 388,61 рублей;
* обеспечение деятельности музыкальной и художественной школ, школы искусств в сумме 39 566 569,23 рублей;
* содействие развития налогового потенциала в сумме 807 850,44 рублей (установлены окна ПВХ в МБУДО «ДШИ №1» г. Канска на ул. Краснопартизанская, 64/1).

В связи с тем, что фактическое исполнение целевых показателей и показателей результативности значительно отличается от плановых значений, а также в связи с затянувшимся решением вопроса по передаче площадей 1 этажа административного здания по адресу : ул. Московская, 27 в оперативное управление МКУ" Канский городской архив" , вследствие чего было невозможно уложиться в сроки, предусмотренные 44-ФЗ, Соглашение с Архивным агентством Красноярского края о предоставлении субсидии администрации города Канска подписано не было.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год: программа признается **среднеэффективной.**

**6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска.

К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики относятся развитие массовой физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни, развитие детско-юношеского спорта, а также повышение гражданской активности молодежи в решении социально-экономических задач развития города.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **117 835 201,60** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 98 927 533, 60 руб.;

- краевого бюджета – 18 907 662,00руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

Объем исполнения программы – **109 710 769,73** руб. (93,11%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 96 107 613,25 руб.;

- краевого бюджета – 13 603 156,48 руб.;

- федерального бюджета – 0,00руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»***

По данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме **68 564 793,61** **рубля**, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 7 809 849,00 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 60 754 944,61 рубля*.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. В городе работает три спортивные школы, в которых обучается более 1500 человек. В спортивных школах обучаются на следующих отделениях: спортивная акробатика, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, регби, плавание, лыжные гонки, биатлон, спортивное ориентирование, бокс, тяжелая атлетика, самбо, дзюдо, спортивная борьба, мини-футбол. Обеспечение деятельности 3-х спортивных школ и МБУ «ФСК «Текстильщик» в сумме 65 093 304,39 рубля;

2. Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края в сумме 696 900,00 рублей. Приобретен спортивный инвентарь, спортивное оборудование (патроны), произведены выплаты тренерам МБУ «Спортивная школа по зимним видам спорта имени заслуженного тренера России В.И. Стольникова и МБУ «Спортивная школа единоборств «Олимпиец».

3. Участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях в сумме 876 529,02 рублей;

4. Обеспечение участия (непрофессиональных) команд города по видам спорта в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, включённых в городской календарный план в сумме 253 687,80 рублей;

5. Проведение тренировочных сборов по видам спорта в сумме 1 306 720,00 рублей. Проведение тренировочных сборов по видам спорта способствовало достижению обучающимися высоких результатов в соревнованиях разного уровня.

6. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в сумме 143 351,40 рубль.

7. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в сумме 194 301,00 рубль. Средства направлены на оплату софинансирования краевой субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту лыже-роллерной трассы. Заключен контракт 26.12.2018 г. Средства краевой субсидии, согласно потребности запрошены и поступили в 2019 году. Срок исполнения контракта 15.05.2019 г.

Для выполнения основных приоритетных направлений и задач в городе Канске проводились массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия среди различных групп населения: соревнования среди подростков по месту жительства, лиц с ограниченными возможностями здоровья, работников предприятий и учреждений города Канска. В том числе такие значимые комплексные спортивные мероприятия как:

- спартакиада среди учреждений и организаций города Канска на Кубок главы города. В этом мероприятии, приуроченном к 380-летию Канска, приняло участие более 120 команд из 24 коллективов города, которые состязались в 14 видах спорта;

- спартакиада среди спортивных клубов по месту жительства, в которой приняли участие 7 объединений из трех спортивных клубов по месту жительства ФОК «Текстильщик»;

- 69-ая легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы;

- «Марафон аэробики», который давно стал традиционным спортивным праздником среди студентов и школьников, и в отчетном году собрал рекордное количество участников – 226 человек;

- Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, ежегодно проводимая в городе Канске. Краевой фестиваль адаптивного спорта стал традиционным в городе Канске и собрал около 100 участников восточной зоны Красноярского края.

Сформированы и направлены на краевые соревнования команды по видам спорта: шахматы, настольный теннис, футбол, спортивная борьба, спортивная акробатика, лыжные гонки, биатлон.

Сборные команды города Канска участвовали в комплексных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой министерства спорта Красноярского края, таких как:

- ХI летние спортивные игры городских муниципальных округов Красноярского края в г. Ачинске;

- зимняя Спартакиада ветеранов спорта Красноярского края, где сборная команда города Канска заняла 3 место.

В 2018 году прошли зимний и летний краевой фестиваль ВФСК ГТО муниципальный и региональные этапы.

В 2018 году проведено более 50 городских первенств и чемпионатов по видам спорта. Всего за 2018 год проведено более 200 различных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий с участием спортсменов и команд города Канска. Сборные команды города Канска совершили более 150 выездов на краевые и региональные чемпионаты и первенства по различным видам спорта. Проведены чемпионаты и первенства на Кубок города по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису среди взрослого населения и ветеранов спорта.

Также развитие массового спорта ежегодно реализуется через организацию и проведение Всероссийских акций, таких как: «Лыжня России», «Российский азимут», «Кросс нации», «Оранжевый мяч», которые с каждым годом привлекают более 2 тыс. участников.

В отчетном году проведены спортивные соревнования краевого уровня, многие из которых давно стали традиционными в нашем городе, такие как:

* Первенство Красноярского края по биатлону памяти Заслуженного тренера России Валерия Ивановича Стольникова;
* Первенство Красноярского края по лыжным гонкам среди детских спортивных школ;
* Открытый краевой турнир по самбо среди девушек на призы Мастера спорта Международного класса Ольги Татару-Коваленко;
* Открытый турнир городов Сибири по борьбе самбо на призы Мастера спорта международного класса Юрия Пермякова;
* Первенство Красноярского края по тяжелой атлетике;
* Первенство Красноярского края по спортивной акробатике;
* Первенство Красноярского края по греко-римской борьбе среди юношей памяти Мастера спорта СССР Сергея Харитонова.

Высокие спортивные достижения в соревнованиях российского и международного уровня показали воспитанники спортивных школ города Канска:

Вячеслав Бабуров – бронзовый призер первенства России по боксу;

Анна Меньшикова – чемпионка Красноярского края и Сибирского Федерального Округа по самбо (МБУ СШ «Олимпиец»);

Владимир Разумов –участник Первенства России по спортивному ориентированию (МБУ СШ им. В.И. Стольникова);

Анна Григорьева – неоднократный призер и победитель Первенства России, двукратный победитель европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля (МБУ СШ им. В.И. Стольникова);

Данил Бермешев, Рамиль Алиев, Иван Новиков, Егор Кирпиченко – призёры СФО по спортивной акробатике (кандидаты мастера спорта);

Ангелина Осипович, Егор Заговор (мастера спорта) и Вероника Молодченко, Данила Власюк (кандидаты в мастера спорта) (МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова»).

В течение года проведены соревнования по видам спорта в зачет Спартакиад: «Школьная спортивная лига» и «Молодежная лига» с участием допризывной молодежи.

***Подпрограмма 2 «Вовлечение молодёжи в социальную практику»***

Молодежная политика в городе реализуется через Муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр города Канска».

По данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме **15 403 013, 57** **рублей,** в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 3 261 256,58 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 12 141 757,09 рублей*;

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности МБУ «ММЦ» г. Канска в сумме 9 781 055,58 рублей.

2. Повышение размеров оплаты труда специалистов по работе с молодежью, методистов муниципальных молодежных центров в сумме 1 203 000,00 рублей.

3. Поддержка деятельности муниципальных молодёжных центров в сумме 1 440 388,48рублей.

4. Реализация городского проекта «Молодёжная биржа труда» в сумме 2 978 569,51 рублей. В рамках летней занятости подростков было трудоустроено 200 подростков за счет финансирования из местного бюджета.

Основные направления деятельности в сфере молодежной политики в 2018 году:

* развитие и совершенствование системы патриотического воспитания;
* развитие творческого потенциала молодежи через мероприятия и проекты;
* увеличение удельного веса молодых граждан, вовлеченных в социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие города;
* вовлечение молодых граждан в добровольческую практику;
* увеличение количества социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города.

На базе МБУ «ММЦ» осуществляют свою деятельность 11 флагманских программ. За 2018 год было поддержано 50 проектов. Муниципальный фестиваль «Арт-Квадрат» проходил в рамках мероприятия «Stand Up». Главной целью которого является создание условий для творческой самореализации личности. На базе Канского педагогического колледжа состоялся муниципальный фестиваль «Спортфест». Муниципальный фестиваль «Здоровый образ жизни» проводился в рамках ФП «Беги за мной! Канск» на территории ФОК «Дельфин». Муниципальное мероприятие – «Доброфорум» прошел в рамках «Слета волонтеров», ключевым моментом мероприятия стало подведение итогов года и награждение лучших добровольцев МШ ФП «Добровольчество» и лучших добровольческих отрядов. В рамках события также были организованы интерактивные площадки для всех участников мероприятия.

Прошел муниципальный этап военно-патриотической игры «Сибирский щит», муниципальный форум «Моя территория», главной целью мероприятия являлось обсуждение городских проблем и путей их решения в муниципальном образовании город Канск. В течение года в городе Канске проводились краевые сетевые акции ФП «Волонтеры Победы». В молодежном центре прошла акция «Должен знать!», приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Организация деятельности ИП «Российское движение школьников (РДШ)» общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.

Работа с молодежью допризывного возраста ведется совместно с методическим объединением общеобразовательных школ города и средне специальных учебных заведений. В течение года проведены соревнования по видам спорта в зачет Спартакиад: «Школьная спортивная лига» и «Молодежная лига» с участием допризывной молодежи.

***Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».***

По данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме **25 742 962,55 рубля**.

Расходование средств осуществлялось на обеспечение деятельности Отдела ФКСиМП в сумме 2 498 938,09 рублей, обеспечение деятельности МКУ «МЦО» в сумме 23 244 024,46 рубля.

Плановое значение целевых показателей и показателей результативности достигнуто, согласно результатам оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год: программа признается **эффективной.**

**7. Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: УАИ администрации г. Канска.

Ключевым инструментом социально-экономического развития Канска как муниципального образования является инвестиционная политика, регламентирующая стратегические и тактические цели, правила, принципы, механизмы привлечения и оптимального управления уже имеющимися ресурсами.

Целями муниципальной программы города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» являются:

1. Создание благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата на территории города Канска, интенсивного роста и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе Канске.
2. Создание благоприятных условий для включения СОНКО в процессы социально-экономического и общественно-политического развития города Канска.

Поставленные цели достигаются решением следующих задач:

* Создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории города Канска.
* Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, формирование и популяризация положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства.
* Создание условий для обеспечения широкого участия социально ориентированных общественных организаций в решении социально значимых проблем города Канска.
* **Финансирование программы**
* Объем финансирования программы – **1 808 288,65** руб.,
* в том числе за счет средств:
* городского бюджета – 226 4883,65 руб.;
* краевого бюджета – 1 581 800,00 руб.;
* федерального бюджета – 0,00 руб.
* Объем исполнения программы – **1 808 288,65** руб. (100,00%),
* в том числе за счет средств:
* городского бюджета – 226 488,65 руб.;
* краевого бюджета – 1 581 800,00 руб.;
* федерального бюджета – 0,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска».***

По данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме **29 217,75 руб.** на организацию и проведение таких мероприятий, как круглый стол «Взаимодействие бизнеса с органами власти и органами самоуправления как необходимое условие экономического развития территории», в рамках которого обсуждались вопросы, значимые для будущего развития города, связанные с направлениями работы с предпринимателями по развитию бизнеса и расширению экспортного потенциала, а также «Креативная экспресс - сессия по выработке инвестиционно-привлекательных проектов межмуниципального сотрудничества в рамках муниципальных стратегий социально – экономического развития». Результатом данного мероприятия стала подготовка модельного варианта стратегического проекта межмуниципальной инвестиционно-привлекательной кооперации восточной группы районов Красноярского края.

Необходимо отметить и проведение семинар-совещания с участием представителей министерства лесного хозяйства Красноярского края, на котором обсуждались вопросы развития лесной отрасли края с учетом вносимых изменений в законодательство. Кроме того, в июле и августе 2018 года проходили консультации с инвесторами из КНР, а также представителями Китайской академии наук по вопросам перспектив выстраивания международного экономического сотрудничества.

Показатели результативности подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска» достигнуты.

***Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске»***

По данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме **1 679 070,90 руб.** Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* организация и проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 9 443,00 руб. Для предпринимательского сообщества города было проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства;
* реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 1 669 627,90 руб., в том числе:

за счет средств краевого бюджета 1 581 800,00 руб.;

за счет средств городского бюджета 87 827,90 руб.

В 2018 году муниципалитет вошел в число победителей краевого конкурса на выделение субсидий для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства».

Выделенные на конкурсной основе средства краевого бюджета в размере 1 581 800,00 руб. и средства городского бюджета в размере 87 827,90 руб. были направлены на поддержку предприятий пищевой промышленности ООО «Влабур» и ООО «Фортуна Плюс».

1. ООО «Влабур» оказана финансовая поддержка в рамках мероприятия подпрограммы субсидию для субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 243 600 рублей из средств городского и краевого бюджетов;

2. ООО «Влабур» оказана финансовая поддержка в рамках мероприятия подпрограммы субсидию для субсидирования затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 1 000 000 рублей из средств краевого бюджета;

3. ООО «Фортуна Плюс» оказана финансовая поддержка в рамках мероприятия подпрограммы субсидию для субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 426 027,90 рублей из средств краевого бюджета.

По результатам предоставления субсидий в 2018 году *количество созданных рабочих мест* субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими муниципальную поддержку – 5 ед., *количество сохраненных рабочих мест* субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими муниципальную поддержку – 54 ед.; *объем привлеченных внебюджетных инвестиций* субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями поддержки составил 4959,816 тыс. руб.

Показатели результативности подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске» достигнуты.

***Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска».***

По данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме **100 000,00 рублей**. Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе в сумме 37 000,00 руб. - предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов на основании конкурсного отбора проектов.

В 2018 годубыл проведен конкурсный отбор по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов. В конкурсе проектов на получение субсидии фактически приняло участия два СОНКО: АНО «Федерация тактического пейнтбола Красноярского края» и АНО «Центр поддержки общественных инициатив «Луч»». От АНО «ЦПОИ» Луч» принимали участие две творческие группы с проектами «Фестиваль «Мыльное нашествие»» (руководитель Василевская В.Д.) и «Своя тропа» (руководитель Мацола М.М.). В связи с тем, что над проектами работали разные команды, было принято решение поддержать оба проекта АНО «ЦПОИ «Луч»». Проект «Своя тропа» поддержан на сумму 18 500,00 руб., проект «Фестиваль «Мыльное нашествие»» также поддержан на сумму в размере 18 500,00 руб. Оба проекта были реализованы в 2018 году. Отчетная документация предоставлена.

* Финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив в сумме 63 000,00 руб.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год признается эффективной.

**8. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска.

Выполнение мероприятий настоящей программы – это реализация стратегической цели государственной политики в жилищной сфере на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Важнейшими приоритетами в жилищной сфере города являются улучшение жилищных условий граждан, формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории города.

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Канска.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

– расселение граждан из аварийного жилищного фонда;

– создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города;

– предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

– оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

* **Финансирование программы**
* Объем финансирования программы – **93 115 852,30** руб.,
* в том числе за счет средств:
* городского бюджета – 3 619 601,87 руб.;
* краевого бюджета – 57 901 561,14 руб.;
* федерального бюджета – 31 594 689,29 руб.
* Объем исполнения программы – **88 125 736,47** руб. (94,64%),
* в том числе за счет средств:
* городского бюджета – 3 619 601,87 руб.;
* краевого бюджета – 52 911 445,31 руб.;
* федерального бюджета – 31 594 689,29 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 2 «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Канска»***

Основные результаты, достигнутые в 2018 году

Цель, показатели результативности подпрограммы:

Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан

Показатели результативности:

-Количество земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства посредством торгов - 11 шт.;

-Количество земельных участков, предоставляемых посредством торгов для жилищного строительства - 2шт.;

-Количество земельных участков, предоставляемых посредством торгов для строительства административных и коммерческих зданий -11шт.

По данной подпрограмме за 2018 год предусмотрено **37 500,00 рублей,** фактически произведено расходов в сумме **37 500,00 рублей.** Уровень исполнения составил 100 %.

Расходование средств в 2018 году направлено на проведение оценки рыночно обоснованной величины арендной платы за аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства в сумме 37 500,0 рублей. Выполнена оценка рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельных участков на 11 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Плановые значения целевых показателей результативности подпрограммы не достигнуты по причине отсутствия заявлений граждан о выставлении на торги сформированного и поставленного на государственный кадастровый учет (заявителями) земельного участка для строительства административных и коммерческих зданий и жилищного строительства.

***Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»***

Целью подпрограммы является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Целевые индикаторы: Обеспечение жильем молодых семей – 7 ед. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, в общем количестве молодых семей, признанных в установленном порядке участником подпрограммы до 1 июля прошедшего года– 14%.

Поставленная цель достигается решением следующей задачей:

– предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

По данной подпрограмме за 2018 год предусмотрено **5 463 609,60 рублей,** фактически произведено расходов в сумме **5 463 609,60 рублей.** Уровень исполнения составил 100 %.

Расходование средств в 2018 году осуществлялось по следующим направлениям:

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья в сумме **5 463 609,60** рублей, в том числе:

*- за счет средств федерального бюджета* ***1 506 596,25*** *рублей;*

*- за счет средств краевого бюджета* ***2 197 013,35*** *рублей;*

*- за счет средств городского бюджета* ***1 760 000,00*** *рублей.*

В 2018 году выдано 7 свидетельств на получение социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

7 молодых семей улучшили свои жилищные условия и реализовали свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальных выплат. Созданы условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств в кредитных организациях и других организациях, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Семьи, являющиеся участниками Подпрограммы, не получившие бюджетную помощь на приобретение жилья в 2018 году, включены в список претендентов на получение социальных выплат на 2019 год.

Результат оценки результативности реализации подпрограммы:

Предоставление социальных выплат в 2018 году- 7 семьям. Выполнение целевого индикатора на 14 %.

Плановое значение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы достигнуты, подпрограмма признается высокоэффективной (9 баллов, согласно результатам оценки эффективности муниципальной программы).

В ходе реализации подпрограммы за 2018 год были достигнуты ожидаемые результаты, социальные выплаты предоставлены согласно списку в полном объеме (семи семьям). Проведение данных мероприятий позволило улучшить уровень жилищных условий 7 молодым семьям – участникам Подпрограммы.

***Отдельное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот».***

За 2018 год произведено расходов в сумме **80 802 525,00 рублей** на обеспечение жилым и помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 70 помещений.

***Отдельное мероприятие «Приобретение жилых помещений».***

За 2018 год произведено расходов на сумму 1 822 101,87 рублей на приобретения жилых помещений в количестве 1 помещения.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год: программа признается **эффективной.**

**9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Финансовое управление администрации г. Канска.

Муниципальная программа города Канска «Управление муниципальными финансами» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Канска от 16.11.2016 № 1166 и направлена на обеспечение достижения цели по повышению качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

* **Финансирование программы**
* Объем финансирования программы – **14 028 068,00** руб.,
* в том числе за счет средств:
* городского бюджета – 12 975 391,00руб.;
* краевого бюджета – 1 052 677,00 руб.;
* федерального бюджета – 0,00руб.
* Объем исполнения программы – **14 020 809,13** руб. (99,95%),
* в том числе за счет средств:
* городского бюджета – 12 968 132,13 руб.;
* краевого бюджета – 1 052 677,00 руб.;
* федерального бюджета – 0,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

По итогам работы за 2018 год целевые показатели (показатели результативности), отражающие исполнение Программы, представлены в приложении к настоящему отчету. По отдельным показателям достигнуто 100 % исполнение, по другим показателям соблюдены условия ограничений («не менее» / «не более») и в целом все показатели успешно выполнены.

Расходы на реализацию Программы в отчетном году составили 14 020 809,13 руб. при плане 14 028 068,00 руб., или достигнуто освоение средств на 99,95%, каждая из 2-х подпрограмм с выполнением около 100%.

Основные результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы (в разрезе подпрограмм) в 2018 году следующие:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия ПП | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | Достижение фактического результата от реализации подпрограммного мероприятия |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | | |
| Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышение эффективности расходов городского бюджета | | |
| Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета | | |
| Мероприятие 1.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.  Внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет» | Своевременное составление проекта городского бюджета (не позднее 15 ноября текущего года) | 15 ноября 2018 представлен в Горсовет и КСК |
| Своевременное составление отчета об исполнении городского бюджета (не позднее 1 апреля текущего года) | 16 марта 2018 представлен в Горсовет и КСК |
| Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не более 10% к общему годовому объему доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации) | 0 % (дефицита бюджета нет) |
| Мероприятие 1.3.  Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | Поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 баллов) | 4,36 балла |
| Мероприятие 1.4.  Обеспечение исполнения бюджета по доходам | Исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 % ежегодно) | 105 % |
| Мероприятие 1.5.  Организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте в сети интернет [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru), в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | Доля муниципальных учреждений, разместивших в текущем году в полном объеме требуемую информацию на официальном сайте в сети Интернет [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) (не менее 99 % ежегодно)) | 100 % |
| Мероприятие 1.6.  Обеспечение формирования и исполнения доходов городского бюджета с учетом информации, полученной в рамках взаимодействия с ФНС № 8 по Красноярскому краю | Исполнение городского бюджета по доходам без учета доходов по безвозмездным поступлениям к первоначальному бюджету (от 80 % до 120 % ежегодно) | 105 % |
| Мероприятие 1.7.  Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Соотношение количества проведенных плановых проверок (ревизий) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг к количеству запланированных (не менее 100 % ежегодно). | 100 % |
| Задача 2. Обеспечение доступа для граждан к информации о городском бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме | | |
| Мероприятие 2.1.  Наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики «Открытый бюджет», созданной на официальном сайте Финуправления г. Канска | Периодичность обновления информации, представленной в рубрике «Открытый бюджет» на официальном сайте Финуправления г. Канска (1 раз в месяц ежегодно) | периодичность соблюдена |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Канска» | | |
| Цель подпрограммы - эффективное управление муниципальным долгом города Канска | | |
| Задача 1. Сохранение объема и структуры муниципального долга города Канска на экономически безопасном уровне | | |
| Мероприятие 1.1  Разработка программы муниципальных внутренних заимствований города Канска на очередной финансовый год и плановый период | Обеспечение покрытия дефицита городского бюджета за счет заемных средств (ежегодно) с сохранением объема муниципального долга города Канска на уровне, не превышающем объем доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, с учетом требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | утверждена программа муниц. заимствований, которая обеспечивает соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ |
| Задача 2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга города Канска и расходам на его обслуживание, установленных бюджетным законодательством | | |
| Мероприятие 2.1.  Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации | Соответствие объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации (ежегодно) | соответствие обеспечено:  мундолг  0 % (факт) <100% (огранич.);  расходы на обслуж. мундолга  0,11 % (факт) <15% (огранич.) |
| Задача 3. Обслуживание муниципального долга города Канска | | |
| Мероприятие 3.1  Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга города Канска | Обслуживание муниципального долга города Канска в полном объеме (ежегодно) | начислено и уплачено расходов по обслуживанию мундолга 948249,76 руб. |
| Мероприятие 3.2  Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств города Канска | Своевременное обслуживание муниципального долга города Канска (ежегодно) | сроки уплаты соблюдены |

Бюджет города Канска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов утвержден решением Канского городского Совета депутатов 18 декабря 2017 года, без нарушений бюджетного законодательства.

Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета города исполнены на 99,7 % и составили 534 087 818,21 руб., неисполнение плановых назначений сложилось в связи с поздней рассылкой налоговых уведомлений плательщикам по местным налогам, а также за счет уменьшения плательщиков по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Безвозмездные поступления исполнены на 99,1% и составили 1 669 805 288,35 руб., недопоступление в сумме 15 648 996,48 руб. или 0,9 % от годовых плановых назначений сложилось за счет снижения реальной потребности в целевых средствах и в связи с экономией по результатам проведенных торгов по расходам, осуществляемым за счет субвенций/субсидий. В целом доходы бюджета города Канска за 2018 год исполнены в сумме 2 203 893 106,56 руб. или 99,2 % от уточненных годовых плановых назначений, которые составляют 2 220 987 584,84 руб.

Практически 100 % выполнение плана доходов бюджета позволило исполнить расходы бюджета города за 2018 год в сумме 2 158 639 125,78 руб. или на 98,3 % от уточненных годовых плановых назначений, которые составляют 2 197 002 039,68 руб. По итогам исполнения бюджета 2018 года просроченная кредиторская задолженность по расходам отсутствует.

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов. Бюджет города сформирован и исполнен на основе 10 муниципальных программ, охватывающих все отрасли социальной сферы. Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов бюджета составляет 96,3% или 2 079 046 442,72 руб. Исполнены программные расходы в размере 98,2% от годовых плановых назначений (план – 2 116 509 557,46 руб., факт – 2 079 046 442,72 руб.).

В соответствии с утвержденным планом проверок на 2018 год, который выполнен на 100 %, проведено 6 проверок, из которых 2 - ревизии финансово-хозяйственной деятельности учреждений (охват ревизиями составил 17 % главных распорядителей бюджетных средств). По результатам контрольных мероприятий, выявлено нарушений на общую сумму 2 113,1 тыс. руб., главным распорядителям (распорядителям) бюджетных (денежных) средств вынесено 4 представления и 1 предписание об устранении выявленных нарушений.

Отчет об исполнении бюджета за 2018 год составлен и представлен в Министерство финансов Красноярского края в установленный срок. Без нарушения бюджетного законодательства в 2018 году осуществлены мероприятия по утверждению годового отчета об исполнении бюджета за 2017 год, своевременно внесены на рассмотрение и утверждение в Канский городской Совет квартальные отчеты об исполнении бюджета за 2018 год.

Финуправлением г. Канска постоянно совершенствуется нормативно-правовая база в курируемой сфере в соответствии с обновлением законодательства. Принятый бюджет и итоги его исполнения, результаты контрольных мероприятий своевременно размещаются на официальном сайте Финуправления г. Канска, чем обеспечивается открытость данных для широкого круга граждан. Ежегодно проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета, что способствует соревновательному характеру в работе по управлению средствами бюджета, информация по рейтингу главных распорядителей также размещается на официальном сайте Финуправления г. Канска.

Долговая политика города направлена на поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне с соблюдением ограничений, установленных бюджетным законодательством. 2018 год завершен без муниципального долга (с нулевым значением).

Таким образом, от реализации мероприятий подпрограмм и в целом от Программы достигнут желаемый эффект.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год: программа признается **высокоэффективной.**

**10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска.

Цель программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Канск для обеспечения формирования единого облика муниципального образования.

Поставленная цель достигается решением следующей задачи:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **39 107 812,00** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 2 434 312,00 руб.;

- краевого бюджета – 13 974 479,82 руб.;

- федерального бюджета – 22 699 020,18 руб.

Объем исполнения программы – **39 107 812,00** руб. (100,00 %),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 2 434 312,00 руб.;

- краевого бюджета – 13 974 479,82 руб.;

- федерального бюджета – 22 699 020,18 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий города Канска»***

По данной подпрограмме за 2018 год произведено расходов в сумме 39 107 812,00 рублей. Расходы произведены по следующим направлениям:

**-софинансирование муниципальной программы «Формирования комфортной городской среды» в сумме 37 852 314,00 рублей, в том числе:**

*- за счет средств федерального бюджета в сумме 22 699 020,18 рублей;*

*- за счет средств краевого бюджета в сумме 13 974 479,82,00 рублей;*

*-за счет средств городского бюджета в сумме 1 178 814,00 рублей*.

- **поступления денежных пожертвований, целевых средств в сумме 1 255 498,00 рублей.**

С целью реализации мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города Канска от 01.11.2017 № 983, в городе Канске выполнено благоустройство 21 дворовой территории.

Управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска были проведены процедуры конкурсного отбора подрядной организации в целях выполнения работ по благоустройству 21-ой дворовой территории в г. Канске. Процедура отбора состоялась 07.06.2018 г. 08.06.2018 г. состоялось подведение итогов. По результатам конкурсных процедур определена подрядная организация, которая заявила отказ от привлечения студенческих отрядов. Срок исполнения работ по благоустройству дворовых территорий 06.08.2018г. Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчётом и дизайн-проектом, утвержденными лицом, уполномоченным в соответствии с решением общего собрания собственников помещений. Работы выполнены в установленные сроки.

В результате данных мероприятий произведено комплексное благоустройство на 21-ой дворовой территории по минимальному перечню работ, в том числе на 5-ти территориях произведены работы по дополнительному перечню.

Всего в рамках благоустройства дворов выполнены следующие виды работ:

- уложено асфальтового полотна – 17,045 тыс. кв. м.;

- установлено (отремонтировано) светоточек – 51 ед.;

- установлено скамеек - 153 ед.;

- установлено урн для мусора- 94 ед.;

- оборудовано детских и (или) спортивных площадок – 5 ед.;

Площадь благоустроенных дворовых территорий составила – 34,09 тыс.кв.м.

В результате реализации программных мероприятий доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий городского округа выросла с 15 до 20 %.

Во исполнение условий муниципальной программы в 2018 году был благоустроен «**Центральный** **парк культуры и отдыха», расположенный по адресу** г. Канска, ул. Московская, 11-1. Заключен муниципальный контракт № 0119300006218000237-0185943-04 на выполнение работ по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха, расположенного по адресу: г. Канск, ул. Московская 11-1 от 29.06.2018г. Работы завершены 10 октября 2018 г. Цена контракта составила 9 925 410,00 рублей.

Согласно условиях контракта выполнены следующие работы:

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Домик для хознужд комплекса ЗООПАРК | 1 шт. |
| Контрольно-пропускной пункт комплекса ЗООПАРК | 1 шт. |
| Ограждение с вольерами комплекса ЗООПАРК | 1 шт. |
| Домик декоративный | 2 шт. |
| Домик для хозяйственных нужд | 2 шт. |
| Декоративный вход | 1 шт. |
| Эстрада парковая стационарная | 1 шт. |
| Беседка теневая | 5 шт. |
| Скамья тип 1 на площадке эстрады | 1 шт. |
| Скамья тип 1 на центральной площадке | 1 шт. |
| Скамья тип 2 | 10 шт. |
| Пешеходные дорожки с покрытием из брусчатки | 987,4 м2 |
| Пешеходные и велодорожки с покрытием из асфальтобетона | 963 м2 |
| Отсыпка площадок с применением | 3921 м2 |
| Установка бортовых камней | 1423 м.п. |
| Игровой комплекс деревенька | 1 шт. |
| Качели с гибкой подвеской с подвесом «Плоское сиденье» | 1 шт. |
| Качели балансирующие | 1 шт. |
| Качалка на пружине «Гусь лапчатый» | 1 шт. |
| Песочница (без крышки) | 1 шт. |
| Урна | 26 шт. |
| Прямостоечная опора трубчатая ОТП-3/4 | 10 шт. |
| Прямостоечная опора трубчатая ОТП-4/5 | 13 шт. |

Всего площадь благоустроенных территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) составила 50 тыс. кв. м.

Плановое значение целевых показателей и показателей результативности достигнуто, согласно результатам оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год: программа признается **высокоэффективной.**

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

Начальник отдела экономического развития

и муниципального заказа администрации г. Канска С.В. Юшина

Машталлер Юлия Евгеньевна 3-26-59