Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ

города Канска за 2019 год

За 2019 год муниципальными программами города Канска освоено 2 369 943 555,76 рублей, в том числе федеральный бюджет составил 115 223 183,10 рублей, краевой бюджет 1 439 271 733,69 рублей и городской бюджет 815 448 638,97 рублей.

**СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

В 2019 году на реализацию 10 муниципальных программ утверждено 2 447 797 523,35 рублей.

Общая сумма освоенных бюджетных средств составила 2 369 943 555,74 рубля или 96,8 от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации г. Канска от 28.08.2013 №1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации», ответственными за реализацию программ, постановлением администрации г. Канска от 20.06.2017 № 547 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Канска».

Итоговая оценка эффективности (количество баллов) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокоэффективной -** приполучении 28 (включительно) и более баллов;

**эффективной** – при получении от 20 баллов (включительно) до 28 баллов;

**среднеэффективной** – при получении от 12 баллов (включительно) до 20 баллов;

**неэффективной** – при получении менее 12 баллов.

В результате проведенной средней оценки, муниципальные программы признаются эффективными – 27,06 баллов.

| № п/п | Наименование муниципальных программ города Канска | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образование» | 28 |
| 2. | «Социальная поддержка населения» | 28 |
| 3. | «Городское хозяйство» | 26,8 |
| 4. | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 25 |
| 5. | «Развитие культуры» | 26,8 |
| 6. | «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» | 28 |
| 7. | «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» | 28 |
| 8. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» | 25 |
| 9.  | «Формирование современной городской среды» | 28 |

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ**

**В 2019 ГОДУ**

**1. Муниципальная программа «Развитие образования»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации г. Канска.

В 2019 году направления качественных изменений системы образования определялись муниципальной программой города Канска «Развитие образования», ориентированной на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», обновленным законодательством Российской Федерации в области образования, требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов, вводимых с уровня дошкольного образования.

Обеспечение решения программных задач, связанных с повышением эффективности деятельности системы общего и дополнительного образования в условиях обновления законодательства в области образования, осуществлялось в рамках деятельности 49 муниципальных учреждений, а также обеспечивающими деятельность системы образования учреждениями МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования» и МКУ «РМЦ г. Канска».

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены ассигнования на 2019 год в сумме 1 371 039 804,23 руб., исполнение составило в сумме 1 368 946 115,14 руб. или 99,8% от уточненных годовых назначений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **1 371 039 804,23 руб.** (**99,8** %),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 411 609 970,23 руб.;

- краевого бюджета – 959 429 834,00 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

Объем исполнения программы – **1 368 946 115,14 руб.,**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 411 273 967,24 руб.;

- краевого бюджета – 957 672 147,90 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»***

По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме **1 315 340 637,53 рублей,** средства направлены на обеспечение деятельности 26 детских садов, 18 школ, 4 учреждений дополнительного образования детей, Центра диагностики и консультирования.

В 26 дошкольных образовательных организациях в 2019 году получали образование 4807 детей, в том числе 4152 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (в 2018 г. – 4268 детей), 655 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (в 2018 г. – 554 детей).

В ходе решения задачи по обеспечению доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования, были произведены следующие расходы:

* на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сумме 175 980 024,43 руб. за счет средств городского бюджета;
* на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в сумме 750 444,59 руб.;
* на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении приобретено игровое оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге в МАДОУ № 15 в сумме 71 500,00 руб., в том числе:

 *- за счет средств краевого бюджета 70 500,00 руб.;*

 *- за счет средств городского бюджета 1 000,00 руб.*

* на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 372 338 136,77 руб.;
* обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в сумме 2 014 000,00 руб.
* выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования детей, составили 7 221 884,36 руб., компенсацию получили 2 229 человека;
* проведение мероприятий, направленных на создание современных комфортных и безопасных условий в сумме 12 102 415,86 руб. за счет средств городского бюджета;

За счет средств вышеуказанных мероприятий устранены выявленные нарушения по предписаниям контролирующих органов:

- приобретено технологическое, моечное, холодильное оборудование для учреждений ДОУ № 9,16,45,47,53;

- приобретена мебель (кровати, кабинки) в ДОУ № 1,10,11,16,28,45,49;

- выполнены работы по замене окон и дверей в ДОУ № 1,9,10,16,44,45,50;

- изготовление и установка теневых навесов, а также их ремонт для ДОУ № 10,15,16,34,49,52;

- выполнены работы по изготовлению и установке ограждения территории по ДОУ № 28,49;

- выполнены работы по текущему ремонту канализации в здании ДОУ № 39,45;

- выполнены работы по текущему ремонту помещений в ДОУ №1,10,15,16,45,47;

- проведены мероприятия по противопожарной безопасности (приобретение огнетушителей, ремонт системы пожарной безопасности, монтаж и испытание пожарных лестниц, установка пожарных дверей);

- выполнен ремонт кровли по ДОУ № 44,45;

- работы по ремонту теплового узла в ДОУ № 9;

- приобретены сантехника, отделочные материалы для ДОУ № 10,11,15,16,28,53 и т.д.

На реализацию программных мероприятий по обеспечению условий и качества обучения, соответствующим федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования были произведены следующие расходы:

* на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сумме 169 325 419,90 рублей;
* на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 440 033 402,72 рубля;
* на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в сумме 3 056 563,00 рублей, в том числе:

 *- за счет средств краевого бюджета 3 026 300,0 руб.;*

 *- за счет средств городского бюджета 30 263,00 руб.*

Данные средства направлены на следующие мероприятия:

- выполнены работы по замене оконных блоков в здании МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 11;

- выполнены работы по ремонту покрытия полов в здании МБОУ СОШ № 3, МБОУ ООШ № 9, МБОУ ООШ № 20;

- выполнены работы по изготовлению и установке ограждения территории МБОУ СОШ № 11.

* По общеобразовательным учреждениям проведены мероприятия, направленные на создание современных комфортных и безопасных условий, по устранению нарушений по предписаниям контролирующих органов и готовности ОУ к новому учебному году на сумму 7 134 246,54 рубля:

- выполнен ремонт ограждения территорий МБОУ СОШ № 6, МАОУ Гимназия № 4;

- выполнен текущий ремонт полов, санузлов, ремонт системы освещения в учебных помещениях в МБОУ СОШ № 3, МАОУ Гимназия № 4;

- выполнены работы по ремонту системы отопления в здании МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 17;

- выполнены работы по изготовлению и монтажу ограждения кровли, изготовление пожарных лестниц, с испытанием по МАОУ Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 22;

- выполнены противопожарные мероприятия (пропитка деревянных конструкций, установка противопожарных дверей, отделка лестничных маршей противопожарной конструкцией) по МАОУ Гимназия № 1, МАОУ Лицей №1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 22;

 - выполнен текущий ремонт противопожарной сигнализации МБОУ СОШ № 7;

- приобретены обеденные группы в МБОУ СОШ № 6, приобретены огнетушители и ионизаторы воздуха, строительные и отделочные материалы для проведения текущего ремонта.

* на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в сумме 33 665 732,24 руб. Среднегодовое количество детей, получающие горячие завтраки и обеды, без взимания платы за 2019 год составляет 2 797 человека.

В течение учебного года в школах организовано питание детей. Горячее питание получают 9221 детей, в том числе 2 797 учащихся из малообеспеченных семей питаются бесплатно. 675 детей приобретают буфетную продукцию. Общий охват питанием составил 92,66 % от количества обучающихся, что соответствует среднекраевым показателям.

* за счет средств городского бюджета на улучшение и обновление материальной технической базы: спортивно-технической, научно-технической направленности в сумме - 200 000,00 рублей приобретено оборудование для МАОУ Лицей № 1.
* для проведения программных мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей осуществлены расходы на проведение II этапа (муниципальной) Всероссийской предметной олимпиады школьников, городской научно-практической конференции и Юниор-конференции, Спартакиады «Школьная спортивная лига», фестиваля «Весенняя капель», Бала выпускников, Церемонии чествования Главой города юных талантов, форума достижений детей города, зимних сборов по подготовке команды для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Из средств городского бюджета выделено 149 750,00 рублей за счет которых награждены 239 учащихся.
* на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении приобретен электронный стенд (моноблок) с изображениями схем безопасного движения к общественным организациям в размере 44 200,00 рублей в МАОУ Лицей № 1, приобретены и распространены световозвращающих приспособления среди учащихся первых классов муниципальных образовательных организаций в количестве 1 152 штук на сумму 38 016,00 рублей, в том числе:

 *- за счет средств краевого бюджета 66 240,00 руб.;*

 *- за счет средств городского бюджета 15 976,00 руб.*

На современном этапе развития образования основной задачей для дополнительного образования является обновление содержания образовательных программ и технологий, способствующих обеспечить ребёнку выбор собственных действий для развития своих способностей, самореализации и предпрофессионального осознанного самоопределения.

На обеспечение предоставления дополнительного образования, направлены финансовые средства в сумме 63 080 737,56 руб. в т.ч.:

* на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевых субвенций в сумме 18 238 600,00 руб.;
* на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования в сумме 43 699 678,94 рубля за счет средств городского бюджета;
* на проведение мероприятий, направленных на создание современных комфортных и безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях, по устранению нарушений по предписаниям контролирующих органов и готовности к новому учебному году за счет средств бюджета города на сумму 1 142 458,62 рубля в т.ч.:

- выполнен ремонт ограждения территорий МБУ ДО ДДТ;

- выполнен текущий ремонт полов, санузлов, ремонт системы освещения в учебных помещениях в МБУ ДО ЦДТТ.

Общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования детей обеспечивается реализация программ летнего отдыха.

В рамках программных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей» были осуществлены следующие расходы:

*- за счет средств краевого бюджета 11 602 672,80 руб.;*

*- за счет за счет взносов родителей 2 252 395,25 руб.*

За счет финансирования данного мероприятия проведены летние оздоровительные площадки при общеобразовательных учреждениях за 21 день, на площадках оздоровились - 1986 детей. В летних загородных оздоровительных лагерях за счет средств бюджета отдохнуло 504 ребенка (из них 103 опекаемых), в том числе 396 человек – в лагере «Огонек».

* Для освоения субсидии в целях финансовой поддержки деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей в 2019 году выделено:

*- за счет краевого бюджета - 1 623 390,00 руб.;*

*- за счет средств городского бюджета – 162 339,00 руб.*

Средства были направлены на текущий ремонт стен жилых корпусов ДОЛ «Огонек», на ремонт полов в фойе 2-го корпуса, на приобретение котла пищеварочного, шкафа жарочного на ремонт оконных блоков на приобретение холодильника, шкафа для хлеба, ларя для овощей на приобретение весов, на приобретение и установку летних прогулочных беседок.

* на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей в сумме 495 688,95 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 495 058,95 руб.;*

*- за счет средств городского бюджета 630,00 руб.;*

* на организацию палаточного лагеря на спортивно-туристической базе «Чайка», где в летний период 2019 года отдохнуло 380 детей. Отдых организован на средства городского бюджета в сумме 1 343 978,90 руб.;
* на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в ДОЛ «Огонёк» за счет средств городского бюджета выделено 4 198 026,96 руб.

В ДОЛ «Огонек» приобретено оборудование для пищеблоков, проведены ремонты в целях безопасных и комфортных условий: ремонт пола в корпусе №2, текущий ремонт веранды медпункта, ремонт кровли продуктового склада, текущий ремонт полов в душевой, водосчётчик производственный, холодильники для склада и медпункта, видеокамеры, видеорегистратор, обеденная группа, мясорубка, машина картофелеочистительная, камеры.

Проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений по предписаниям контролирующих органов за счет средств местного бюджета на сумму 1 544 130,53 рублей:

- проведен ремонт кровли, потолков в корпусах ДОЛ «Огонек»;

- выполнены работы по монтаж пожарной сигнализации в 3-х корпусах;

-проведены лабораторные исследование по программе производственного контроля, экспертные заключения протоколов испытаний;

- приобретены урны.

* На интенсивные школы, спортивно-туристические походы, учебно-тренировочные, водные походы направлено финансирование в сумме 356 476,25 руб.

В целях обеспечения развития профессиональной компетентности педагогов, создания дополнительных стимулов повышения имиджа педагогической профессии в 2019 году были проведены муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года», муниципальный конкурс проектов молодых специалистов «Молодые учителя - новой школе». В 2019 году в конкурсе приняли участие 14 % молодых специалистов, работающих в образовательных организациях города Канска. Расходы городского бюджета составили 255 358,00 рублей.

Для обеспечения психолого-педагогической и социальной помощи детям, психолого-педагогического и методического сопровождения реализации основных общеобразовательных программ расходы были направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МКОУ ЦДиК г. Канска) в сумме 4 299 706,97 рублей.

***Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»***

Доля своевременно и качественно исполненных годовых статистических отчетов, ответственность за исполнение которых лежит на Управлении образования администрации г. Канска, МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования» составила 100%. Доля подведомственных автономных и бюджетных образовательных учреждений в отношении которых в установленные сроки обеспечение формирование плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с позициями программы, обеспечен контроль за его исполнением и оценка его исполнения и оценка его исполнения и доля подведомственных автономных и бюджетных образовательных учреждений, в отношении которых в установленные сроки обеспечено формирование муниципального задания в соответствии с задачами и показателями программы развития образования, составила 100%. Обеспечен контроль за исполнением планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, а также показателей муниципальных заданий учреждений.

Доля реализованных мероприятий методического характера, организация и сопровождение которых обеспечено методическим отделом МКУ «РМЦ г.Канска» от внесенных в перспективный годовой план УО администрации г.Канска составила 100%. Доля учреждений системы образования, программа развития которых, а также внутренняя и внешняя, в том числе независимая оценка качества деятельности которых обеспечивается с учетом задач и целевых показателей программы развития.

По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме **53 605 477,61 рублей** по следующим направлениям:

* обеспечение деятельности УО администрации г. Канска в сумме 6 140 649,67 руб.;
* обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 40 490 981,88 руб. (МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования», РМЦ г. Канска);
* осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в сумме – 6 973 846,06 руб.

Современный подход к организации образовательной среды, реализуемый образовательными организациями города, продиктован логикой социально-экономического развития нашего города и опирается на современные тенденции развития образования, обозначенные на федеральном и региональном уровне.

В городе создаётся мобильная, динамичная и безопасная образовательная среда, которая реагирует на новые социальные запросы, вызовы и, более того, отвечает новым требованиям – ребенок имеет возможность быть активным в ней. Управление качеством образовательной среды обеспечивает создание комплекса условий, организация и соблюдение которых способствует достижению новых образовательных результатов.

Целевые показатели муниципальной программы за 2019 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2019 год: программа признается **высокоэффективной**.

1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление социальной защиты населения администрации г. Канска.

Муниципальная программа города Канска «Социальная поддержка населения» (далее - Программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач, связанных с полным и своевременным исполнением переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг по социальному обслуживанию. Программа утверждена постановлением администрации города Канска от 05.12.2016 № 1247.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **130 409 472,12 руб.,**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 1 598 065,36 руб.;

- краевого бюджета – 128 811 406,76 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

Объем исполнения программы – **130 367 402,54 руб**. (100,00%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 1 598 065,36 руб.;

- краевого бюджета – 128 769 337,18 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

***Подпрограмма 1 «Обеспечение решения вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»***

В ходе реализации мероприятий данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

* Доля граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением на конец 2019 года, составила 98,6 %. В сравнении с плановым показателем рост составил 1,6 % или 817 человек.

Были предоставлены ежемесячные денежные выплаты:

Ветеранам труда и труженикам тыла - 5249 чел. или 100 % от имеющих право, при плановом значении показателя не менее 97%;

Ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимися получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению - 11916 чел. или 99,6%, что на 2,6% выше планового значения показателя;

Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий - 451 чел., что составило 100 % от граждан, имеющих право на меры социальной поддержки;

Членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) - 11 человек. Данной мерой социальной поддержки также воспользовались 100% граждан от имеющих право.

* Удельный вес оздоровленных детей (предоставление бесплатного проезда детей до места нахождения летних лагерей и обратно) из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и обратившихся за предоставлением данной меры социальной поддержки в г. Канске в 2019 году составила 62,4%, при плановом значении показателя не менее 62% (оздоровлено 156 детей, нуждающихся 250 человек).
* Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации, в 2019 составила 45,1%, что на 1,4% выше планового показателя.
* Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах в 2019 году составила 100,0% при плановом показателе не менее 90%. При оценке качества предоставления услуг КЦСОН г. Канска 557 человек опрошенных остались удовлетворены качеством предоставляемых услуг. По мнению опрошенных качество предоставления услуг КЦСОН г. Канска стало лучше.
* Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги, составила 100,0%, при плановом значении показателя не менее 90%.

***Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»***

В ходе реализации мероприятий данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты**:**

* Уровень удовлетворенности жителей города Канска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержке населения так же превысил плановые значения и составил 100%. В опросе, проведенном УСЗН администрации г. Канска, приняли участие 211 человек, что составляет 0,5 % общей численности лиц в базе данных АСП (всего по состоянию на 31.12.2019 – 39721 чел.). Все опрошенные граждане удовлетворены качеством предоставленных услуг.

Наличие обоснованных жалоб от граждан, которым предоставлены государственные услуги по социальной поддержке в 2019 году равен 0, при допустимой норме не более 3-х.

* Для достижение поставленных целей и решения тактических задач Программы в течение 2019 года направлено 130 409,5 тыс. руб. Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края составил 100%.

Плановое значение целевых показателей и показателей результативности Программы достигнуто.

Стабильное финансирование и равномерное освоение средств по основным направлениям бюджетных расходов в рамках программных мероприятий позволили решить запланированные задачи и реализовать мероприятия Программы, достичь поставленных целей и запланированных значений показателей.

По итогам работы за 2019 год основные целевые показатели и показатели результативности Программы, включающие важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности достигнуты, а по отдельным показателям обеспечен более высокий уровень в сравнении с их плановыми значениями.

В целом реализация мероприятий муниципальной программы города Канска «Социальная поддержка населения» за отчетный период позволила снизить социальную напряженность в обществе, обеспечив жителей города государственными социальными гарантиями и повысить качество жизни граждан (семей), сохранить их физическое и психическое здоровье.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2019 год: программа признается **высокоэффективной**.

1. **Муниципальная программа «Городское хозяйство»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска.

Жилищно-коммунальное хозяйство г. Канска является важной отраслью экономики города, обеспечивающей население жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

– Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения;

– Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

– Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания бытовых отходов;

– Обеспечение комфортных условий для проживания горожан.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **380 332 941,71 руб.,**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 156 281 625,71 руб.;

- краевого бюджета – 184 853 781,54 руб.;

- федерального бюджета – 39 197 534,46 руб.

Объем исполнения программы – **369 184 461,31 руб**. **(97,1 %),**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 154 629 938,46 руб.;

- краевого бюджета – 175 748 960,94 руб.;

- федерального бюджета – 38 805 561,91 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы города»***

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

- Обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города;

- Обеспечение населения услугами общественного транспорта равной доступностью;

- Обеспечение дорожной безопасности.

По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме **156 521 330,40 рублей.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме 20 827 063,71 рубля. Средства направлены на содержание и обслуживание улично-дорожной сети, отсыпку дорог в частном секторе 17,575 кв.м и ремонт дорог 5,327 км.
* реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения с использованием технических средств за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме 4 363 632,60 рублей, в том числе:
* за счет средств краевого бюджета 3 390 200,00 рублей;
* за счет средств городского бюджета 973 432,60 рублей.В рамках выделенных средств выполнены работы по приобретению и установке ограждений протяженностью 311 п. м., модернизация светофорных объектов 53 шт.

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств муниципального дор

Дорожного фонда города Канска в сумме 17 034 000,00 рублей, в том числе:

* за счет средств краевого бюджета 17 000 000,00 рублей;
* за счет средств городского бюджета 34 000,00 рублей.

Произведен ремонт общей протяженностью 1,860 км по 2 объектам:

* автодорога по ул. Декабристов – ул. Иланская;
* автомобильная дорога по ул. Бограда.
* содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда в сумме 37 807 027,00 рублей, в том числе:
* за счет средств краевого бюджета 37 432 700,00 рублей;
* за счет средств городского бюджета 374 327,00 рублей.

Выполнены работы по ямочному ремонту, произведен вывоз мусора и снега в объеме 15 873,00 м. куб., посыпка дорог противогололедным материалом 15 711,00 тыс кв. м., проведены работы по ежедневной ручной уборке улиц на площади, по механизированному подметанию и поливу, по откачке ливневых и талых вод.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме **30 744 957,00** рублей, в том числе:

* за счет средств краевого бюджета 30 325 700,00 рублей;
* за счет средств городского бюджета 419 257,00 рублей.

 Произведен ремонт общей протяженностью 3,719 км:

* автомобильная дорога ул. Линейная от ул. Краевая до пос. Строителей;
* ул. Ангарская;
* ул. Гетоева, от ул. Кайтымская до моста через реку Кан; ул. 30лет ВЛКСМ;
* ул. 40 лет Октября от ул. Куйбышева до ул. Муромская;
* ул. Коростелева от ул. Московской до моста через протоку р. Кан;
* Перекресток ул. Муромская - ул. Транзитная;
* ул. Декабристов от ул. Шоссейная до границы г. Канска;
* автомобильная дорога в пер. Тарайский.
* ул. 40 лет Октября (участок от перекрестка ул. Муромская в сторону ул. Ремзаводская);
* ул. Николая Буды – ул. Иркутская (участок в районе МБОУ СОШ № 21);
* ул. Ремзаводская (участок в районе ПУ № 27).

Улучшена организация дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме **7 529 931,44** рубля, в том числе:

* организованы места остановок общественного транспорта – обустроены остановочные карманы на 9 остановочных пунктах общественного транспорта (ул. Каландарашвили СОШ №7 – 2 ост., ул. 30 лет ВЛКСМ – 1 ост., ул. Эйдемана №8, №9, №53, №86 – 4 ост., ул. Красноярская №18, №21 – 2 остановки);
* обустроены искусственные неровности вблизи общеобразовательных учреждений (СОШ №17 в пос. Строителей, ПТУ-27 ул. 40 лет Октября, МБДОУ №25 «Успех» 6-Северо-западный мкр., ул. Н.Буды 36) на 4 участках автодорог;
* нанесены горизонтальные дорожные разметки на автомобильных дорогах. Работы проводились на 84 пешеходных перехода (1,3 тыс. м2) и 40 км дорог;
* установлены дорожные знаки в количестве 112 шт.;
* заменены существующие дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» на дорожные знаки на Желтом фоне в количестве 36 шт.;
* установлены светофорные объекты Т7 (желтый мигающий, для привлечения внимание водителей) на пешеходном переходе ул. 40 лет Октября, 68 (Канский техникум отраслевых технологий, бывший ПТУ №27) и модернизация существующих светофорных объектов в количестве 5 шт. (на перекрестках ул. Герцена-ул. Минина, ул. 40 лет Октября-ул. Муромская, ул. Эйдемана №6, ул. Власть советов-ул. Ленина, ул. Красной Армии-ул. Ленина, ).
* организация и обеспечение безопасности дорожного движения с использованием технических средств за счет муниципального дорожного фонда города Канска в сумме 2 499 982,09 рублей (техническое обслуживание 27 светофорных объектов содержание 4 светофоров Т-7).

***Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»***

По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме **128 163 413,09 рублей.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в сумме 70 159 242,19 рубля;
* компенсация расходов общедоступных бань в сумме 7 594 300,00 рублей;
* актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Канск в сумме 185 014,80 рублей;
* водопонижение и очистка водопроводов в сумме 300 000,00 рублей;
* финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в сумме 8 668 388,10 рублей, в том числе:
* за счет средств краевого бюджета 8 509 470,00 рублей;
* за счет средств городского бюджета 158 918,10 рублей.

В рамках данного мероприятия выполнен капитальный ремонт на 3-х участках наружных сетей водопровода по ул. Пушкина, ул. Алтайская и по ул. Мира. Всего заменено 754 м водопроводных сетей.

-реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в сумме 41 256 468,00 рублей, в том числе:

* за счет средств федерального бюджета 38 805 561,91 рубль;
* за счет средств краевого бюджета 2 042 425,13 рублей;
* за счет средств городского бюджета 408 480,96 рублей.

Выполнены работы по реконструкции магистрального водопровода Д= 400мм по ул. Эйдемана в границах от ул. Окружная до жилого дома №5 по ул. Эйдемана в г. Канске протяженностью 1,806 м.

***Подпрограмма 3 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города»***

По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме **5 609 218,24 рублей**.

* за счет средств краевого бюджета 5 541 907,62 рублей;
* за счет средств городского бюджета 67 310,62 рублей.

Средства направлены на организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования.

 В рамках выделенных средств приобретено 339 ед. контейнерного оборудования для складирования ТКО, а также выполнена организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления в количестве 35 шт.

***Подпрограмма 4 «Благоустройство города»***

По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме **61 500 430,70 рублей**.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (на территории 10 гектаров) в сумме 73 691,21 рубль, в том числе:
* за счет средств краевого бюджета 37 900,00 рублей;
* за счет средств городского бюджета 35 791,21 рубль.
* повышение эстетического качества природной городской среды (приобретение посадочного материала, посадка деревьев, полив зелёных насаждений, вырубка аварийных и неэстетичных деревьев, глубокая обрезка зеленых насаждений и живой изгороди, стрижка и уход за газонами, штыковка почвы, скашивание травы и дикорастущих растений) в сумме 2 166 325,52 рублей;
* благоустройство объектов городской среды в сумме 20 912 329,42 рублей (содержание 5 городских кладбищ, ликвидация более 3,0 тыс.м³ стихийных свалок, устройство и содержание Новогоднего ледового городка, содержание общественных пространств: Привокзальная площадь и Центральный парк, организация проведения разборки аварийных многоквартирных домов, благоустройство 5 общественных территорий города);
* содержание освещения улично-дорожной сети протяженностью 190 км в сумме 38 348 084,55 рублей.

**Отдельные мероприятия**

За 2019 год произведено расходов в сумме **17 390 068,88 рублей,** в том числе на:

* обеспечение деятельности УС и ЖКХ администрации г. Канска в сумме 7 216 060,55 рублей;
* обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» в сумме 8 957 708,33 рублей;
* организацию проведения мероприятий по отлову, учету и содержанию безнадзорных домашних животных в сумме 1 216 300,00 рублей (произведен отлов 495 животных).

 Целевые показатели муниципальной программы за 2019 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2019 год: программа признается **эффективной**.

1. **Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска».

Цель программы: Создание эффективной системы защиты населения и территорий города Канска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **26 802 089,25 руб.**,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 26 345 944,25 руб.;

- краевого бюджета – 456 145,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

Объем исполнения программы – **26 729 675,33 руб.** (99,7%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 26 273 530,33 руб.;

- краевого бюджета – 456 145,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

Программа направлена на создание эффективной системы защиты населения территорий города Канска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На реализацию муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрены ассигнования на 2019 год в сумме **26 802 089,25 рублей**, исполнение составило **26 729 675,33** рублей или **99,7 %** от уточненных годовых плановых назначений.

В рамках программы в 2019 года решались следующие задачи:

Задача 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Канска.

Задача 2. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях»***

По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме **26 451 764,97 рублей. (27 474 673,22)**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* фонд оплаты труда Управления по делам ГО и ЧС г. Канска в сумме **22 534 018,54 рублей;**
* обеспечение деятельности Управления по делам ГО и ЧС г. Канска в сумме **2 628 416,18 рублей**:
* проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций (ослабление ледового покрова на реке Кан в предпаводковый период, откачка склоновых и паводковых вод из подтопленных помещений) в сумме **99 982,00 рублей**;
* компенсация затрат деятельности МЕДДС за счет средств Канского района в сумме **1 106 128,25** рублей, в том числе:
* оснащение МЕДДС (орг. техника, связь, МФУ, телефония) **185 801,00 рублей;**
* фонд оплаты труда 3-х единиц диспетчеров МЕДДС в сумме **920 327,25 рублей.**

***Подпрограммы 2 «Обеспечение мер пожарной на территории города Канска»***

По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме **277 910,36 рублей.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* Обеспечение надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения **200 000 рублей**;
* Обеспечение обустройства минерализованных полос **77 910,36 рублей.**

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы применялись целевые индикаторы подпрограммы.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2019 году представлена в приложении

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в соответствии со следующими Законами Красноярского края:

 от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

 от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае».

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска».

Целевые показатели муниципальной программы за 2019 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2019 год: программа признается **эффективной**.

**5. Муниципальная программа «Развитие культуры»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры администрации г. Канска.

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Канска.

Цель муниципальной программы города Канска – создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Канска.

На реализацию муниципальной программы города Канска «Развитие культуры» предусмотрены ассигнования на 2019 год в сумме **148 226 119,20 рублей**, исполнение составило **147 779 096,48 рублей** или 99**,7 %** от уточненных годовых плановых назначений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **148 226 119,20 руб.,**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 108 560 773,20 руб.;

- краевого бюджета – 39 421 016,00 руб.;

- федерального бюджета – 244 330,00 руб.

Объем исполнения программы – **147 779 096,48.** (99,7%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 108 448 348,48 руб.;

- краевого бюджета – 39 322 648,00 руб.;

- федерального бюджета – 8 100,00 руб.

В рамках программы в 2019 году решались следующие задачи:

- Сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев;

- Сохранение и приумножение документов архивного фонда города Канска для доступа населения к его использованию;

- Обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участию в культурной жизни;

- Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в городе Канске.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»***

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев. Достигается цель повышением качества и доступности библиотечных и музейных услуг. Для решения задач по развитию библиотечного и музейного дела по данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме **56 224 107,78 рублей**.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* обеспечение деятельности Канского краеведческого музея, ЦБС г. Канска в сумме 44 005 124,78 рублей;
* поддержка отрасли культуры в сумме 36 374,41 рубля, средства направлены на комплектование книжных фондов ЦБС г. Канска;
* государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры в сумме 11 294 383,00 рубля, в том числе:

- организационная и материально техническая модернизация библиотек в сумме 6 800 000,00 рублей

 *- за счет средств краевого бюджета 5 500 000,00 рублей;*

 *- за счет средств городского бюджета 1 300 000,00 рублей.*

*-* внедрение автоматизированных систем обслуживания читателей и обеспечение сохранности библиотечного фонда в сумме 4 494 383,00 рубля

*- за счет средств краевого бюджета 4 000 000,00 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 494 383,00 рубля.*

Произведены: капитальный ремонт помещений детской библиотеки - филиала № 11, замена дверей, окон, ремонт системы отопления, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж информационно-навигатационного оборудования, монтаж системы охранно-пожарной сигнализации, комплектование библиотечных фондов.

 Приобретено: оборудование для внедрения автоматизированной системы обслуживания читателей, звуковое оборудование, мебель, оргтехника, световой короб, сервер, видеооборудование, хозяйственный инвентарь, шторы*.*

* реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательных учреждений в области культуры в сумме 204 500,00 рублей, в том числе:

 *- за счет средств краевого бюджета 200 000,00 рублей;*

 *- за счет средств городского бюджета 4 500,00 рублей.*

Реализован социокультурный проект «Площадка выходного дня «Эврика».

* комплектование книжных фондов библиотек в сумме 683 725,59 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 130 592,59 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 553 133,00 рублей;*

Средства направлены на приобретение новой литературы в количестве 2583 экземпляра.

***Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Канске»***

Подпрограмма направлена на исключение фактов утраты архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь города Канска и являющихся неотъемлемой частью его историко-культурного наследия. Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архив способствует формированию гражданского общества, становлению правового государства. К числу социальных последствий подпрограммы следует также отнести улучшение условий для исследовательской работы пользователей архивных документов.

По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме **7 465 975,20 рублей**.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* обеспечение деятельности МКУ «Канский городской архив» в сумме 3 228 252,20 рубля;
* осуществление государственных полномочий в области архивного дела в сумме 243 180,00 рублей;

Приобретены: компьютерный комплекс и программное обеспечение.

* обеспечение деятельности муниципальных архивов края в сумме 3 994 543,00 рубля.

Разработка ПСД и капитальный ремонт здания МКУ «Канский городской архив».

За 2019 год МКУ «Канский городской архив» подготовлено и выдано 2813 архивных справок и запросов.

***Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества»***

Подпрограмма направлена на повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг, рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, повышение уровня проведения культурных мероприятий и развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

В целях обеспечения доступа населения города Канска к культурным благам и участия в культурной жизни по данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме **37 451 914,13 рублей**.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* обеспечение деятельности ГДК г. Канска в сумме 33 284 474,13 рубля;
* постоянно действующим коллективам самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительским творческим коллективам) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи в сумме 204 500,00 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 200 000,00 рублей*

 *- за счет средств городского бюджета 4 500,00 рублей*

Приобретены сценические костюмы для хореографического ансамбля «Артэ».

* проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, конкурсов, форумов в сумме 3 962 940,00 рублей.

Проведены:

1. Эстафета огня Зимней универсиады 2019.

2. Народное гуляние «Сибирская Масленица – 2019».

3. Праздничный концерт, посвящённый Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.

4. Акция «Канск и Полоцк – города побратимы».

5. «И вечно живы песни фронтовые» - театрализованное шествие, посвящённое 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.

6. «Истории успеха» - праздничное мероприятие, посвящённое Дню российского предпринимательства.

7. «Сегодня на планете хозяева дети!» - праздник, посвящённый Международному Дню защиты детей.

8. «Россией гордимся, в России живём» - праздничный концерт, посвящённый Дню России.

9. Праздник танца.

10. Городской бал выпускников.

11. «Покуда память человечества жива, мы не забудем этой даты» - торжественный ритуал, посвящённый Дню памяти и скорби (74 я годовщина Победы в ВОВ).

12. «День Рождения малой Родины» - народное гуляние, посвящённое Дню посёлка Строителей.

13. «Вместе быть – такое счастье» - концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности.

14. День города - праздник.

15. XVIII Международный Канский видеофестиваль.

16. «Мы помним до сих пор средь гор ведущую дорогу…» - тематический вечер, посвящённый 30-летию вывода Советских войск и Афганистана.

17. «Помоги пойти учиться» - акция.

18. «Этот город самый лучший на Земле» - концерт, посвящённый Дню рождения города Канска.

19. «От единства народа к единству душ» - концерт, посвящённый Дню народного единства.

20. «Милой, любимой, единственной…» - концерт, посвящённый Дню матери.

21. Участие в Арт-фестивале «Роза ветров».

22. Мероприятие, посвященное празднованию Нового года.

***Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»***

Подпрограмма направлена на обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура», укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры; создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры; создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализации в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач. Реализация мероприятий способствует повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.

По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме **46 637 099,37 рублей.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* обеспечение деятельности Отдела культуры администрации г. Канска в сумме 3 055 964,62 рубля;
* обеспечение деятельности музыкальной и художественной школ, школы искусств в сумме 43 581 134,75 рубля.

Целевые показатели муниципальной программы за 2019 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2019 год: программа признается **эффективной.**

**6. Муниципальная программа «****Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска.

К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики относятся развитие массовой физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни, развитие детско-юношеского спорта, а также повышение гражданской активности молодежи в решении социально-экономических задач развития города.

На реализацию муниципальной программы города Канска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» предусмотрены ассигнования на 2019 год в сумме 125 430 899,86 рублей, исполнение составило 124 951 421,76 рублей или 99,6 % от уточненных годовых плановых назначений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **125 430 899,86** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 105 793 269,00 руб.;

- краевого бюджета – 19 637 630,86 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

Объем исполнения программы – **124 951 421,76** руб. (99,6%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 105 678 414,18 руб.;

- краевого бюджета – 19 273 007,58 руб.;

- федерального бюджета – 0,00руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»***

По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме **78 716 378,47** **рублей**, (77 460 707,00) в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 13 751 010,75 рублей;*

 *- за счет средств городского бюджета 64 965 367,72 рублей*.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности 3-х спортивных школ и МБУ «ФСК «Текстильщик» в сумме 69 328 475,00 рубля;

2. Поддержка спортивных клубов по месту жительства в сумме 520 000,00 рублей;

3. Обеспечение участия (непрофессиональных) команд города по видам спорта в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных в городской календарный план в сумме 529 940,00 рублей;

4. Участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях в сумме 836 101,00 рубль;

5. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в сумме 156 210,00 рублей;

6. Проведение тренировочных сборов по видам спорта в сумме 1 775 150,00 рублей;

7. Развитие детско-юношеского спорта в сумме 1 399 293,00 рубля;

8. Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в сумме 2 915 538,00 рублей.

Для выполнения основных приоритетных направлений и задач в городе Канске проводились массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия среди различных групп населения: соревнования среди подростков по месту жительства, лиц с ограниченными возможностями здоровья, работников предприятий и учреждений города Канска. В том числе такие значимые комплексные спортивные мероприятия как:

* Спартакиада среди учреждений и организаций Канска на Кубок главы города, приняло участие 18 коллективов в 14 видах спорта;
* Зимний и Летний фестивали ГТО;
* 73-ая легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы;
* «Марафон аэробики», традиционный спортивный праздник среди студентов и школьников, который ежегодно собирает более 150 участников;
* Социальная спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет.

Специально сформированные команды города приняли участие в крупных комплексных спортивных мероприятиях, проводимые Министерством спорта Красноярского края: зимняя Спартакиада ветеранов спорта Красноярского края; ХII летние спортивные игры городских муниципальных округов Красноярского края.

В 2019 году прошли зимний и летний краевой фестиваль ВФСК ГТО муниципальный и региональные этапы.

В 2019 году проведено более 50 городских первенств и чемпионатов по видам спорта. Всего за 2019г. проведено более 200 различных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий с участием спортсменов и команд города Канска. Сборные команды города Канска совершили более 150 выездов на краевые и региональные чемпионаты и первенства по различным видам спорта. Проведены чемпионаты и первенства на Кубок города по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису среди взрослого населения и ветеранов спорта.

 Также развитие массового спорта ежегодно реализуется через организацию и проведение Всероссийских акций, таких как: «Лыжня России», «Российский азимут», «Кросс нации», «Оранжевый мяч», которые с каждым годом привлекают более 2 тыс. участников.

В отчетном году проведены спортивные соревнования краевого уровня, многие из которых давно стали традиционными в нашем городе, такие как:

* Первенство Красноярского края по биатлону памяти Заслуженного тренера России Валерия Ивановича Стольникова;
* Первенство Красноярского края по лыжным гонкам среди детских спортивных школ;
* Открытый турнир по самбо среди девушек на призы Мастера спорта Международного класса Ольги Татару-Коваленко;
* Открытый турнир городов Сибири по борьбе самбо на призы Мастера спорта международного класса Юрия Пермякова;
* Первенство Красноярского края по спортивной акробатике;
* Первенство Красноярского края по греко-римской борьбе среди юношей памяти Мастера спорта СССР Сергея Харитонова.

Высокие спортивные достижения в соревнованиях российского и международного уровня показали воспитанники спортивных школ города Канска:

Вячеслав Бабуров – бронзовый призер первенства России по боксу;

Анна Меньшикова – чемпионка Красноярского края и Сибирского Федерального Округа по самбо (СШ единоборств «Олимпиец»);

Анна Григорьева – неоднократный призер и победитель Первенства России, двукратный победитель европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля (СШ им. В.И. Стольникова);

Данил Бермешев, Рамиль Алиев, Иван Новиков, Егор Кирпиченко – призёры СФО по спортивной акробатике (кандидаты мастера спорта). И смешанные пары- Ангелина Осипович, Егор Заговор (мастера спорта) и Вероника Молодченко, Данила Власюк (кандидаты мастера спорта) (СШ им. М.Ф. Мочалова).

В течение года проведены соревнования по видам спорта в зачет Спартакиад: «Школьная спортивная лига» и «Молодежная лига» с участием допризывной молодежи.

В городе работает три спортивные школы, в которых обучается более 1400 человек.

В спортивных школах обучаются на следующих отделениях: спортивная акробатика, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, регби, плавание, лыжные гонки, биатлон, спортивное ориентирование, бокс, тяжелая атлетика, самбо, дзюдо, спортивная борьба.

***Подпрограмма 2 «Вовлечение молодёжи в социальную практику»***

Молодежная политика в городе реализуется через Муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр города Канска».

По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме **16 799 118,78** **рублей (13 488 220,14),** в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 1 938 620,83 рубля;*

*- за счет средств городского бюджета 14 860 497,95 рублей*;

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности МБУ «ММЦ» г. Канска в сумме 11 599 925,28рублей.

2. Развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в сумме 79 094,86рубля.

3. Поддержка деятельности муниципальных молодёжных центров в сумме 1 809 200,00 рублей, в том числе:

Основные направления деятельности в сфере молодежной политики в 2019 году:

- развитие и совершенствование системы патриотического воспитания;

- развитие творческого потенциала молодежи через мероприятия и проекты;

- увеличение удельного веса молодых граждан вовлеченных в социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие города;

* вовлечение молодых граждан в добровольческую практику;
* увеличение количества социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города.

На базе МБУ «ММЦ» осуществляют свою деятельность 11 флагманских программ. За 2019 г. было поддержано 50 проектов. Муниципальный фестиваль «Здоровый образ жизни» проводился в рамках ФП «Беги за мной! Канск» на территории ФОК «Дельфин». Муниципальное мероприятие – «Доброфорум» прошел в рамках «Слета волонтеров», ключевым моментом мероприятия стало подведение итогов года и награждение лучших добровольцев МШ ФП «Добровольчество» и лучших добровольческих отрядов. В рамках события также были организованы интерактивные площадки для всех участников мероприятия.

Прошел муниципальный этап военно-патриотической игры «Сибирский щит», муниципальный форум «Моя территория», главной целью мероприятия являлось обсуждение городских проблем и путей их решения в муниципальном образовании город Канск. В течение года в городе Канске проводились краевые сетевые акции ФП «Волонтеры Победы». В молодежном центре прошла акция «Должен знать!», приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Организация деятельности ИП «Российское движение школьников (РДШ)» общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.

Работа с молодежью допризывного возраста ведется совместно с методическим объединением общеобразовательных школ города и средне специальных учебных заведений. В течение года проведены соревнования по видам спорта в зачет Спартакиад: «Школьная спортивная лига» и «Молодежная лига» с участием допризывной молодежи.

***Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».***

По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме 29 435 924,51 рубль.( 29 175 663,08)

Расходование средств осуществлялось на обеспечение деятельности Отдела ФКСиМП в сумме 3 172 523,00 рублей, обеспечение деятельности МКУ «МЦО» в сумме 26 003 140,08рублей.

 В целом, мероприятия, запланированные в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2019 год и целевые показатели выполнены полностью.

Целевые показатели муниципальной программы за 2019 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2019 год: программа признается **высокоэффективной.**

**7. Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрации г. Канска.

Ключевым инструментом социально-экономического развития Канска как муниципального образования является инвестиционная политика, регламентирующая стратегические и тактические цели, правила, принципы, механизмы привлечения и оптимального управления уже имеющимися ресурсами.

Целями муниципальной программы города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» являются:

1. Создание благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата на территории города Канска, интенсивного роста и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе Канске.
2. Создание благоприятных условий для включения СОНКО в процессы социально-экономического и общественно-политического развития города Канска.

Поставленные цели достигается решением следующих задач:

* Создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории города Канска.
* Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, формирование и популяризация положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства.
* Создание условий для обеспечения широкого участия социально ориентированных общественных организаций в решении социально значимых проблем города Канска.

**Финансирование программы**

* Объем финансирования программы – **5 864 598,58** руб.,
* в том числе за счет средств:
* городского бюджета – 599 500,00 руб.;
* краевого бюджета – 5 247 098,58 руб.;
* федерального бюджета – 0,00 руб.
* Объем исполнения программы – **5 845 871,11 руб.** (100,00%),
* в том числе за счет средств:
* городского бюджета – 599 500,00 руб.;
* краевого бюджета – 5 246 371,11 руб.;
* федерального бюджета – 0,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска».***

В течение 2019 года было проведено несколько мероприятий в сфере развития инвестиционной деятельности, среди таковых можно отметить совещание под председательством президента Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров (далее – Ассоциация) Н.И. Бугаенко с администрацией г. Канска и организациями, производящими топливные гранулы на территории г. Канска. В рамках данного мероприятия были определены партнерские отношения в сфере содействия социально-экономическому развитию г. Канска в рамках проекта «Енисейская Сибирь» в идеологии «Локальная экономика», а также обозначены позиции для создания вышеупомянутыми организациями кластеров, способствующих развитию производственных цепей. Итогом встречи стало подписание генерального соглашения о сотрудничестве между администрацией г. Канска и Ассоциацией.

Кроме того, в 2019 году под Губернаторским началом в городе Канске было проведено несколько совещаний, направленных на решение экологических проблем, связанных с отходами лесопиления, в рамках которых было определено начало новой лесной политики на территории Красноярского края.

Ввиду последнего, в течение года активно обеспечивалась организация создания и продвижения приоритетных инвестиционных проектов по переработке отходов лесопиления.

Необходимо отметить, что все вышеуказанные мероприятия были проведены без финансирования, в связи с этим постановлением администрации г. Канска от 23.11.2016 № 1192 (ред. от 23.10.2019) «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» средства настоящей подпрограммы в размере 200 000 рублей были перенесены на реализацию мероприятий подпрограммы 2.

Таким образом, показатели результативности подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска» достигнуты.

***Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске»***

По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме **4 997 237,23 руб.** Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* организация и проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 23 500,00 рублей. Для предпринимательского сообщества города в рамках данного мероприятия проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства, было организовано поздравление 50 субъектов предпринимательства (поздравительная открытка, ежедневник, цветы). За высокий профессионализм, вклад в социально-экономическое развитие города Канска награждены 4 субъекта предпринимательства благодарственными письмами от Законодательного Собрания Красноярского края и 4 субъекта предпринимательства благодарственными письмами от Главы города Канска;
* реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 4 973 737,23 рубля, в том числе:
* за счет средств краевого бюджета 4 497 737,23 рубля;
* за счет средств городского бюджета 476 000,00 рубля.

В 2019 году муниципалитет вошел в число победителей краевого конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, требующих ускоренного экономического развития и повышения эффективности использования их экономического потенциала на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Муниципальному образованию город Канск на реализацию мероприятий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» выделены средства краевого бюджета в размере 4 497 737,23 рубля.

Выделенные на конкурсной основе средства краевого бюджета в размере 4 497 737,23 рубля и предусмотренные средства городского бюджета в размере 476 000 руб. были направлены на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятия подпрограммы: субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности.

В результате за счет средств краевого и городского бюджетов поддержано 5 субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных видах деятельности:

- *ООО «Фортуна плюс»* по инвестиционному проекту «Расширение технологического производства, путем увеличения ассортимента новыми видами выпускаемой продукции» оказана финансовая поддержка в сумме 1 210 092,50 руб.;

- *ООО «ТасейЭколес»* для реализации проекта «Производство топливных гранул из отходов деревопереработки в г. Канске» оказана финансовая поддержка в сумме 3 426 750,00 руб.;

- *ИП Лазаревой И.В.* для реализации проекта «Открытие цеха по производству сыра в г. Канске» оказана финансовая поддержка в сумме 214 788,73 руб.;

*- ИП Цой И.А* по инвестиционному проекту «Расширение спектра услуг и улучшение качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг: Открытие курсов «Английский язык для детей дошкольного возраста», «Грамотность» и «Математика» языковой школой Speak Up Kansk» оказана финансовая поддержка в сумме 62 000,00 руб.;

*- ООО «ВК»* по инвестиционному проекту «Организация пространства для детей и родителей, с дальнейшим расширением услуг для детей разных возрастов» оказана финансовая поддержка в сумме 60 106,00 руб.

По результатам оказания финансовой поддержки в 2019 году количество *созданных* рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими муниципальную поддержку – 23 ед., количество *сохраненных* рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими муниципальную поддержку – 62 ед.; объем привлеченных внебюджетных *инвестиций* субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями поддержки составил 13 097,061 тыс. рублей.

По данной подпрограмме за 2019 год исполнено бюджетных ассигнований краевого бюджета на 99,99 %. Воспользовавшись п. 5.8. Порядка предоставления субсидий в рамках ГП от 30.09.2013 № 505-п, произведен возврат средств в краевой бюджет 13.09.2019 г. в сумме 727,47 рублей. Дополнительным соглашением от 13.12.2019 к соглашению от 15.07.2019 № 07/2019 изменена сумма средств краевого бюджета 4 498 464,70 руб. на 4 497 737,23 руб. Не были внесены изменения в бюджетную роспись в Краевом бюджете.

Показатели результативности подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске» достигнуты.

***Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска».***

По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в **сумме 848 633,88 рублей**. Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* Финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив в сумме 563 000,00 руб. в том числе:
* за счет средств краевого бюджета 500 000,00 руб.;
* за счет средств городского бюджета 63 000,00 руб.

Субсидия на реализацию мероприятий муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив была предоставлена Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки общественных инициатив «Луч» по результатам конкурсного отбора и заключения соглашения о сотрудничестве с администрацией города Канска сроком до 31.12.2021 года.

* Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе в сумме 285 633,88 руб. в том числе:
* за счет средств краевого бюджета 248 633,88 руб.;
* за счет средств городского бюджета 37 000,00 руб.

Средства были направлены на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов на основании конкурсного отбора проектов.

В 2019 годубыл проведен конкурсный отбор по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов. В результате конкурсного отбора победителями признаны следующие некоммерческие социально ориентированные организации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название проекта | Заявитель | Сумма поддержки, руб. |
| 11 | Маленькие шаги в большой мир | Автономная некоммерческая организация поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Спектр» | 50 000,00 |
| 22 | Интерактивное краеведческое этно-лото «Алтаргана» | Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов г. Канска | 53633,88 |
| 33 | Фестиваль «ВОСТОЧНАЯ ЖАРА 2019» | Канская местная общественная организация «Федерация Брейк-Данса города Канска» | 82 000,00 |
| 44 | Фестиваль «ДОБРЫЙ» | Красноярская Региональная Общественная Организация по Реализации Молодежных Программ «Фурор» | 100 000,00 |
| Общая сумма средств, руб. | 285633,88 |

Средства субсидии освоены полностью.

Показатели результативности подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска» достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2019 год признается **высокоэффективной**.

**8. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска.

Выполнение мероприятий настоящей программы – это реализация стратегической цели государственной политики в жилищной сфере на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Важнейшими приоритетами в жилищной сфере города являются улучшение жилищных условий граждан, формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории города.

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Канска.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

– расселение граждан из аварийного жилищного фонда;

– создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города;

– предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

– оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

* **Финансирование программы**
* Объем финансирования программы – **215 309 862,96** руб.,
* в том числе за счет средств:
* городского бюджета – 3 676 337,15 руб.;
* краевого бюджета – 174 109 405,45 руб.;
* федерального бюджета – 37 524 120,36 руб.
* Объем исполнения программы – **151 936 974,32** руб. (70,6%),
* в том числе за счет средств:
* городского бюджета – 3 676 337,15 руб.;
* краевого бюджета – 110 736 516,81 руб.;
* федерального бюджета – 37 524 120,36 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск»***

В 2019 году на реализацию данной подпрограммы выделено 145 481 194,56 рубля на приобретение 63-х жилых помещений путем инвестирования строительства многоквартирного жилого дома на территории города Канска. Исполнение бюджета составило 82 924 280,90 рублей, что составляет 57% от выделенных средств.

Цели данной подпрограммы направлены на расселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Неисполнении данной подпрограммы связано с заключенным контрактов на приобретение 63-х жилых помещений путем инвестирования строительства многоквартирного жилого дома на территории города Канска, так как исполнение по контракту установлено не позднее 31.12.2020.

***Подпрограмма 2 «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Канска»***

Подпрограмма приостановлена в 2018 году в связи с отсутствием инфраструктуры.

***Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»***

Цель подпрограммы: Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Целевые индикаторы: Обеспечение жильем молодых семей – 6 ед. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, в общем количестве молодых семей, признанных в установленном порядке участником подпрограммы до 1 июля прошедшего года– 8,1%.

Поставленная цель достигается решением следующей задачей:

– предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

По данной подпрограмме за 2019 год предусмотрено **6 508 123,20 рублей,** фактически произведено расходов в сумме **6 508 123,20 рублей.** Уровень исполнения составил 100 %.

Расходование средств в 2019 году осуществлялось по следующим направлениям:

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья в сумме 6 508 123,20 рублей, в том числе:

*- за счет средств федерального бюджета 1 588 507,86 рублей;*

*- за счет средств краевого бюджета 2 768 315,34 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 2 151 300,00 рублей.*

В 2019 году выдано 6 свидетельств на получение социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

6 молодых семей улучшили свои жилищные условия и реализовали свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальных выплат.

Созданы условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств в кредитных организациях и других организациях, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

В ходе реализации подпрограммы за 2019 год были достигнуты ожидаемые результаты, социальные выплаты предоставлены согласно списку в полном объеме (шестью семьями). Проведение данных мероприятий позволило улучшить уровень жилищных условий 6 молодым семьям – участникам Подпрограммы.

***Отдельное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот».***

За 2019 год произведено расходов в сумме **56 224 150,00 рублей** на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 47 помещений.

***Отдельное мероприятие «Приобретение жилых помещений».***

За 2019 год произведено расходов на сумму **6 280 420,22** рублей на приобретения жилых в количестве 5 помещений, а также снос аварийных домов.

Выполнение мероприятий настоящей программы – это реализация стратегической цели государственной политики в жилищной сфере на период до 2021 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год: программа признается **эффективной.**

**9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска.

Цель программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Канск для обеспечения формирования единого облика муниципального образования.

Поставленная цель достигается решением следующей задачи:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **44 399 735,44** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 3 467 735,44 руб.;

- краевого бюджета – 2 046 599,17 руб.;

- федерального бюджета – 38 885 400,83 руб.

Объем исполнения программы – **44 202 537,77** руб. (99,6 %),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 3 270 537,77 руб.;

- краевого бюджета – 2 046 599,17 руб.;

- федерального бюджета – 38 885 400,83 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий города Канска»***

По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме **44 202 537,77** рублей. Расходы произведены по следующим направлениям:

- софинансирование муниципальных программ формирования комфортной городской среды в сумме 44 202 537,77 рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 38 885 400,83 рубля;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 2 046 599,17 рублей;

-за счет средств городского бюджета в сумме 3 270 537,77 рублей.

- поступления денежных пожертвований, целевых средств в сумме 966 948,33 рубля.

В рамках реализации мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города Канска от 01.11.2017 № 983, в городе Канске выполнено благоустройство 22 дворовых территорий.

Управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска были проведены процедуры конкурсного отбора подрядной организации в целях выполнения работ по благоустройству 22-ух дворовых территории в г. Канске. Процедура отбора состоялась 11.05.2019 г. 14.05.2019 г. состоялось подведение итогов. По результатам конкурсных процедур определена подрядная организация, которая заявила отказ от привлечения студенческих отрядов. Срок исполнения работ по благоустройству дворовых территорий 06.08.2019г. Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчётом и дизайн-проектом, утвержденными лицом, уполномоченным в соответствии с решением общего собрания собственников помещений. Работы выполнены в установленные сроки.

В результате данных мероприятий произведено комплексное благоустройство на 22-ух дворовых территорий по минимальному перечню работ, в том числе на 6-ти территориях произведены работы по дополнительному перечню.

Всего в рамках благоустройства дворов выполнены следующие виды работ:

- уложено асфальтового полотна – 13,126 тыс. кв. м.;

- установлено (отремонтировано) светоточек – 77 ед.;

- установлено скамеек - 127 ед.;

- установлено урн для мусора- 90 ед.;

- оборудовано детских и (или) спортивных площадок – 6 ед.;

Площадь благоустроенных дворовых территорий составила – 65,60 тыс. кв. м.

 В результате реализации программных мероприятий доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий городского округа выросла с 15 до 20 %.

Во исполнение условий муниципальной программы в 2019 году был благоустроен «Центральный парк культуры и отдыха», расположенный по адресу г. Канска, ул. Московская, 11-1. Заключен муниципальный контракт № 01193000062190001800001на выполнение работ по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха, расположенного по адресу: г. Канск, ул. Московская 11-1 от 24.07.2019г. Работы завершены 20 августа 2019 г. Цена контракта составила 8 190 869,95 рублей.

* Согласно условиям контракта, выполнены следующие работы:
* Ограждение - (с 1 стойкой)
* Спортивный комплекс -16 шт.
* Элемент спортивной площадки (Ворота футбольные (без сетки) -2 шт.
* Велопарковка - 2 шт.
* Комплект скамеек из бруса- 21 шт.
* Комплект скамеек из бруса - 11 шт.
* Приствольные скамьи - 5 шт.
* Качели -12 шт.
* Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м 963 м2
* Рельс наклонный -10 шт.
* Рампа "Горка" - 13 шт.
* Оформление деревянных домиков декоративными панелями из фанеры и покраску отдельных элементов домиков-1шт
* Комплект изделий для фотозоны
* (декоративные домики(3шт.))-1шт
* Окраска торцов деревянных домиков и фотозоны - 327 м2
* Посадка деревьев - 44 шт

Во исполнение условий муниципальной программы в 2019 году была благоустроена территория мест общего пользования «Сквер моего детства», расположенный в г. Канске п. Строителей 56. Заключен муниципальный контракт № 01193000062190001840001 на выполнение работ по благоустройству Сквера моего детства, расположенного по адресу: г. Канск, п. Строителей,56 от 01.07.2019г. Работы завершены 20 августа 2019 г. Цена контракта составила 13 968 379,86 рублей.

Согласно условиям контракта, выполнены следующие работы:

* Установка урн - 10 шт.
* Устнановка скамеек, приствольных сидений - 13 шт.
* Установка качелей, игровых элементов - 6 шт.
* Многомодульный объект с функцией настольных игр, качелей, вертикального лабиринта -1 шт.
* Дендролаборатория -1 шт.
* Многомодульная конструкция песочница с навесом - 5 шт.
* Сцена подиум -12 шт.

Всего площадь благоустроенных территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) составила 54,26 тыс. кв. м.

За 2019 год благоустроили 22 ед. дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 2 ед. общественных пространств (парк, центральная улица, площадь, сквер, пешеходные зоны) – территорий общего пользования и массового отдыха населения города. В городе повысился уровень привлекательности и эстетического состояния городского облика, в том числе с помощью вовлечения общественности в развитие городской современной среды.

Целевые показатели муниципальной программы за 2019 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2019 год: программа признается **высокоэффективной.**

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

Заместитель начальник отдела

экономического развития

и муниципального заказа

администрации г. Канска Е.В. Фельк

Машталлер Юлия Евгеньевна 3-26-59