**Отчет о реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске»**

Малое и среднее предпринимательство остается одним из главных резервов занятости населения города и обеспечения жителей нашего города основными товарами и услугами.

Наличие ассигнований в бюджете города Канска на реализацию подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2012-2014 годы позволило привлечь дополнительные средства федерального и краевого бюджета на условиях софинансирования. В 2014 году администрация г. Канска приняла участие в конкурсе по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. По итогам конкурса Канск признан победителем с выделенной суммой субсидии из федерального и краевого бюджета в 2014 году в размере 2099 тыс. рублей на финансирование мероприятий:

- Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров.

- Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования.

Таким образом, в 2014 году на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Канске было направлено 2315 тыс. руб. (216 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; 2099 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета). В результате реализации мероприятий программы финансовую поддержку получили 6 субъектов малого и среднего предпринимательства, на предприятиях города было создано 16 рабочих мест, сохранено 225 рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций составил 5076,9 тыс. руб.

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в 2014 году по видам деятельности:

* Распиловка и строгание древесины – 16,7%;
* производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона – 16,7%;
* предоставление услуг в области производства пластмассовых деталей – 16,7 %;
* производство земляных работ – 16,7%;
* производство готовых продуктов из мяса – 33,2%;

Расходы по муниципальной подпрограмме города Канска «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2014 – 2016 годы за 2014 год.

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование получателя бюджетных средств, ИНН** | **Номер и дата документа (основание платежа)** | **Сумма к выплате** | **Фактически выплачено** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Расходы за счет средств местного бюджета по мероприятиям муниципальной программы** |
| 1. **Название мероприятия:** «Субсидия субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования»
 |
| 1. | ООО «ФСК»ИНН 2450027655 | Платежное поручение №198537 от 16.12.2014 (Постановление администрации города Канска № 2013 от 09.12.2014г.) | 40000,00 | 40000,00 |  |
| 2. | ИП Андреев Алексей АнатольевичИНН 245005194688 | Платежное поручение №198536 от 16.12.2014 (Постановление администрации города Канска № 2014 от 09.12.2014г.) | 40000,00 | 40000,00 |  |
| **Итого** |  | **80000,00** | **80000,00** |  |
| 1. **Название мероприятия:** «Субсидия субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров»
 |
| 1. | ЗАО «КМЗ «Сегмент»ИНН 2450003125 | Платежное поручение №72042 от 05.12.2014 (Постановление администрации города Канска № 1934 от 25.11.2014г.) | 40000,00 | 40000,00 |  |
| 2. | ООО «Фортуна Плюс»ИНН 2450020466 | Платежное поручение №72043 от 05.12.2014 (Постановление администрации города Канска № 1934 от 25.11.2014г.) | 40000,00 | 40000,00 |  |
| 3. | ИП Дмитриев Владислав СтаниславовичИНН 245009931702 | Платежное поручение №198535 от 16.12.2014 (Постановление администрации города Канска № 2015 от 09.12.2014г.) | 40000,00 | 40000,00 |  |
| 4. | ООО «Фортуна Плюс»ИНН 2450020466 | Платежное поручение №177966 от 15.12.2014 (Постановление администрации города Канска № 2015 от 09.12.2014г.) | 16000,00 | 16000,00 |  |
| **Итого** |  | **136000,00** | **136000,00** |  |
| **Всего:** |  | **216000,00** | **216000,00** |  |
| **Расходы за счет средств краевого бюджета по мероприятиям муниципальной программы** |
| 1. **Название мероприятия:** «Субсидия субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования»
 |
| 1. | ООО «ФСК»ИНН 2450027655 | Платежное поручение №162089 от 12.12.2014 (Постановление администрации города Канска № 2013 от 09.12.2014г.) | 339520,00 | 339520,00 |  |
| Итого |  | **339520,00** | **339520,00** |  |
| **2. Название мероприятия:** «Субсидия субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров» |
| 1. | ИП Дмитриев Владислав СтаниславовичИНН 245009931702 | Платежное поручение №161720 от 12.12.2014 (Постановление администрации города Канска № 2015 от 09.12.2014г.) | 195480,00 | 195480,00 |  |
| 2.  | ООО «Фортуна Плюс»ИНН 2450020466 | Платежное поручение №162088 от 12.12.2014 (Постановление администрации города Канска № 2015 от 09.12.2014г.) | 74000,00 | 74000,00 |  |
| **Итого** |  | **269480,00** | **269480,00** |  |
| **Всего**  |  | **609000,00** | **609000,00** |  |
| **Расходы за счет средств федерального бюджета по мероприятиям муниципальной программы** |
| **Название мероприятия:** «Субсидия субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования» |
| 1. | ИП Андреев Алексей АнатольевичИНН 245005194688 | Платежное поручение №373955 от 26.12.2014 (Постановление администрации города Канска № 2014 от 09.12.2014г.) | 1490000,00 | 1490000,00 |  |
| **Итого** |  | **1490000,00** | **1490000,00** |  |
| **Всего**  |  | **1490000,00** | **1490000,00** |  |

Сводный отчет (краевой бюджет)

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы | Всего предусмотрено средств на финансирование муниципальной программы за счет средств | Фактически израсходовано на финансирование муниципальной программы за счет средств | Примечание  |
| всего | краевой бюджет | местный бюджет | всего | краевой бюджет | местный бюджет |
| «Субсидия субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования» | 419520,00 | 339520,00 | 80000,00 | 419520,00 | 339520,00 | 80000,00 | Создано раб. мест – 5, в т.ч. за счет КБ - 3, МБ - 2; Сохранено раб. мест - 10;Привлечено инвестиций -1760,00 тыс.руб., в т.ч. за счет КБ - 1553,00 тыс. руб., МБ - 207,00 тыс. руб.  |
| «Субсидия субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров» | 405480,00 | 269480,00 | 136000,00 | 405480,00 | 269480,00 | 136000,00 | Создано раб. мест – 11, в т.ч. за счет КБ - 8, МБ - 3; Сохранено раб. мест – 213;Привлечено инвестиций -856,708 тыс.руб., в т.ч. за счет КБ - 720,708 тыс. руб., МБ -136,0 тыс. руб. |
| Итого | 825000,00 | 609000,00 | 216000,00 | 825000,00 | 609000,00 | 216000,00 | Создано раб. мест – 16, в т.ч. за счет КБ - 13, МБ - 5; Сохранено раб. мест - 223;Привлечено инвестиций -2616,708 тыс.руб., в т.ч. за счет КБ - 2273,708 тыс. руб., МБ - 343,0 тыс. руб. |

Сводный отчет (федеральный бюджет)

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы | Всего предусмотрено средств на финансирование муниципальной программы за счет средств | Фактически израсходовано на финансирование муниципальной программы за счет средств | Примечание  |
| всего | федеральный бюджет | местный бюджет | всего | федеральный бюджет | местный бюджет |
| «Субсидия субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования» | 1570000,00 | 1490000,00 | 80000,00 | 1570000,00 | 1490000,00 | 80000,00 | Создано раб. мест – 5, в т.ч. за счет ФБ - 3, МБ - 2; Сохранено раб. мест - 2;Привлечено инвестиций -3840,723 тыс.руб., в т.ч. за счет ФБ - 3634,723 тыс. руб., МБ - 206,00 тыс. руб.  |
| «Субсидия субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров» | 136000,00 | - | 136000,00 | 136000,00 | - | 136000,00 | Создано раб. мест – 11, в т.ч. за счет ФБ - 0, МБ - 3; Сохранено раб. мест – 213;Привлечено инвестиций -856,708 тыс.руб., в т.ч. за счет ФБ - 0, МБ -136,0 тыс. руб. |
| **Итого** | **1706000,00** | **1490000,00** | **216000,00** | **1706000,00** | **1490000,00** | **216000,00** | Создано раб. мест – 16, в т.ч. за счет ФБ - 3, МБ - 5; Сохранено раб. мест - 215;Привлечено инвестиций -4697,431 тыс.руб., в т.ч. за счет ФБ - 3634,723 тыс. руб., МБ - 346,0 тыс. руб. |

Реестр

получателей поддержки за счет средств местного, краевого и федерального

бюджетов по мероприятиям муниципальной подпрограммы города Канска

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2014 – 2016 годы за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование получателя бюджетных средств, ИНН** | **Номер и дата документа (основание платежа)** | **Сумма к выплате, тыс. руб.** | **Фактически выплачено, тыс. руб.** | **Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, да/причина невнесения** | **Примечание (обоснование целевых расходов)** |
| 1. **Название мероприятия:** «Субсидия субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования»
 |
| 1 | ООО «ФСК»ИНН 2450027655 | Платежное поручение №198537 от 16.12.2014 Платежное поручение №162089 от 12.12.2014(Постановление администрации города Канска № 2013 от 09.12.2014г.) | 379,520 | 379,520 | Да | Приобретен автомобиль бортовой на шасси FusoCanterFE85DJAБ -436200 - 1шт..Создано 5 рабочих мест. Сохранено – 10 рабочих мест.Привлечено инвестиций на сумму 1760,0 тыс. руб.  |
| 2. | ИП Андреев Алексей АнатольевичИНН 245005194688 | Платежное поручение №198536 от 16.12.2014 Платежное поручение №373955 от 26.12.2014 (Постановление администрации города Канска № 2014 от 09.12.2014г.) | 1530,00 | 1530,00 | Да | Приобретен экскаватор-погрузчик 3СХ 14М2WМ- 1шт..Создано 5 рабочих мест. Сохранено – 2 рабочих мест.Привлечено инвестиций на сумму 3840,723 тыс. руб. |
|  | **Итого** |  | 1909,52 | 1909,52 |  |  |
| 1. **Название мероприятия:** «Субсидия субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров»
 |
| 1 | ЗАО «КМЗ «Сегмент»ИНН 2450003125 | Платежное поручение №72042 от 05.12.2014 (Постановление администрации города Канска № 1934 от 25.11.2014г.) | 40,00 | 40,00 | Да | Приобретено оборудование: 1. Бетоносмеситель электрический БСЭ – 262/1600;2. Конденсатор Э ЭВП – 0,8 – 2,4 УЗ;3. Вентилятор ВР – 280 – 46 № 2,5Создано 2 рабочих места. Сохранено – 176 рабочих мест.Привлечено инвестиций на сумму 94,558 тыс. руб. |
| 2 | ООО «Фортуна Плюс»ИНН 2450020466 | Платежное поручение №72043 от 05.12.2014 (Постановление администрации города Канска № 1934 от 25.11.2014г.)Платежное поручение №177966 от 15.12.2014 Платежное поручение №162088 от 12.12.2014(Постановление администрации города Канска № 2015 от 09.12.2014г.) | 130,00 | 130,00 | Да | Приобретено оборудование:1. Форсунка/суппорт для HLT – 700XL 24/25;2. DeightonManut.Ltd барабан из комплекта Formatic R3. Машина для приготовления блинчиков С 1.Создано 7 рабочих мест. Сохранено – 32 рабочих места.Привлечено инвестиций на сумму 272,15 тыс. руб. |
| 3 | ИП Дмитриев Владислав СтаниславовичИНН 245009931702 | Платежное поручение №198535 от 16.12.2014 Платежное поручение №161720 от 12.12.2014(Постановление администрации города Канска № 2015 от 09.12.2014г.) | 235,480 | 235,480 | Да | Приобретен оцилиндровочный станок ОЦС-2АСоздано 2 рабочих места. Сохранено – 5 рабочих мест.Привлечено инвестиций на сумму 490,00 тыс. руб. |
| **Итого** |  | **405,48** | **405,48** |  |  |
| **Всего** |  | **2315,00** | **2315,00** |  |  |

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством на 150,0 тыс. руб. (с 1181,7 тыс. руб. до 1331,7 тыс. руб.).

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку не менее 6 единиц.

- Количество созданных рабочих мест за период реализации подпрограммы не менее 4 единиц.

- Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализацииподпрограммы 30 единиц.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. изм. | Весовой критерий | Текущий год |
| план | факт |
| Увеличение оборота малых и средних предприятий ( с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством на 150.0 тыс.руб. | тыс.руб. | 0,2 | 1224,00 | 1309,37 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку не менее 18 | Ед. | 0,1 | 6,00 | 6,00 |
| Количество созданных рабочих мест за период реализации программы не менее 112 ед. | Ед | 0,15 | 33,00 | 21,00 |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы 90 ед. | Ед. | 0,1 | 28,00 | 225,00 |

Показатели результативности подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске» достигнуты.

Для создания благоприятных условий интенсивного роста и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в 2015 году, как важнейших источников новых рабочих мест, создания условий для самореализации граждан в городе Канск, расширения сферы услуг населению города, увеличения ассортимента, повышения качества и конкурентоспособности продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Канска была разработана муниципальная программа города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», в рамках которой разработана подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске»

Указанная подпрограмма направлена на:

- стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к модернизации производственных мощностей, внедрению новых методов и технологий производства товаров (работ, услуг);

- вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность;

- создание и развитие социального предпринимательства, направленного на решение социальных проблем.

Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета в 2015 году составляет 216 тыс. рублей.

Начальник отдела инвестиций

УАСИ г. Канска М.Ю. Марьясова

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» за 2014 год.**

**1. Оценка степени реализации мероприятий:**

**CPм = Мв/М**, где:

**CPм** – степень реализации мероприятий;

**Мв** – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

**М** – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1. Подпрограмма № 1 «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска»:

0,5 = 1/2

Низкое значение показателя обусловлено тем, что мероприятие, связанное с формированием земельных участков для предоставления их на праве аренды потенциальным инвесторам перенесено на 2015 год. Целесообразность такого управленческого решения вызвана наличием уже сформированных земельных участков.

1.2 Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске»:

1 = 3/3

Мероприятия выполнены в полном объеме.

**2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному уровню:**

**ССуз = Зф/Зп**, где:

**ССуз** – степень соответствия запланированному уровню расходов;

**Зф** – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

**Зп** – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Подпрограмма № 1 «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска»:

0,48 = 290490/600000

2.2 Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске»:

1 = 216000/216000

**3. Оценка эффективности использования средств городского бюджета:**

**Эис = СРм/ССуз**, где:

**Эис** – эффективность использования средств городского бюджета;

**СРм** – степень реализации мероприятий, финансируемых из средств городского бюджета;

**ССуз** – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета.

3.1. Подпрограмма № 1 «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска»:

1 = 0,5/0,48

3.2 Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске»:

1 = 1/1

**4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм:**

**4.1 Степень достижения планового значения показателя (индикатора):**

**СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп**, где:

**СДп/ппз** – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

**ЗПп/пф** – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

**ЗПп/пп**- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.1.1 Подпрограмма № 1 «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска»:

 Цель: создание условий для привлечения инвестиций в приоритетные направления социально-экономического развития города Канска.

Задача 1.

Содействие повышению эффективности реализации инвестиционных проектов и создание позитивного инвестиционного имиджа города Канска.

Количество проведенных мероприятий в сфере инвестиционной деятельности:

 1 = 1/1

Задача 2.

Создание благоприятных условий, обеспечивающих инвестору доступный вход на территорию муниципального образования город Канск.

Количество инвестиционных проектов:

1 = 1/1

Общий объем инвестиций по инвестиционным проектам:

1 = 11009500/10000000

4.1.2 Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске»:

Цель: создание благоприятных условий для интенсивного роста и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе Канске.

Задача.

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством:

1 = 1309370/1224000

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку:

1 = 6/6

Количество созданных рабочих мест:

1 = 16/4

Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства:

1 = 223/30

Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства:

1 = 1573390/235300

**4.2 Степень реализации подпрограммы:**

**СРп/п = сумма(от 1 до n)СДп/ппз/N**, где:

**СРп/п** – степень реализации подпрограммы;

**СДп/ппз** – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

**N** – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

4.2.1 Подпрограмма № 1 «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска»:

1 = (1+1+1)/3

4.2.2 Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске»:

1 = (1+1+1+1)/4

**5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:**

**ЭРп/п = СРп/п\*Эис**, где:

**Эрп/п**- эффективность реализации подпрограммы;

**СРп/п** – степень реализации подпрограммы;

**Эис** – эффективность использования средств городского бюджета.

5.1 Подпрограмма № 1 «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска»:

1 = 1\*1

5.2 Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске»:

1 = 1\*1

**6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

**6.1 Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы:**

**СДмппз = ЗПмфп/ЗПипп**, где:

**СДмппз** – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

**ЗПмпф** – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

**ЗПмпп** – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Цель: Создание благоприятных условий для интенсивного роста и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе Канске и улучшения инвестиционного климата на территории города Канска.

Задача 1.

Привлечение инвестиций на территорию города Канска.

Общий объем привлеченных инвестиций:

1 = 12245390/10672000

Количество инвестиционных проектов:

1 = 1/1

Количество проведенных мероприятий в сфере инвестиционной деятельности:

1 = 1/1

Задача 2.

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством:

1 = 1309370/1224000

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку:

1 = 6/6

Количество созданных рабочих мест:

0,64 = 21/33

Количество сохраненных рабочих мест:

1 = 225/28

**6.2 Степень реализации муниципальной программы:**

**СРмп = сумма (от 1 до м)СДмппз/М**, где:

**СРмп** – степень реализации муниципальной программы;

**СДмппз** – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

**М** – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

0,95 = (1+1+1+1+1+0,64+1)/7

**8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**ЭРмп = 0,5\*СРмп+0,5(от 1 до j) \*сумму ЭРп/п\*kj/J**, где:

**ЭРмп** – эффективности реализации муниципальной программы;

**СРмп** – степень реализации муниципальной программы;

**ЭРп/п** – эффективность реализации подпрограммы;

**Kj** – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj –объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

**J** – количество подпрограмм.

**k1**= 290490/506490 = 0,57

**k2** = 216000/506490 = 0,43

**kj/J** – (0,57+0,43)/2 = 0,5

0,975 = 0,5\*0,95+0,5\*(1+1)\*0,5

Эффективность реализации муниципальной программы города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» за 2014 год признается высокой.

Начальник отдела инвестиций

УАСИ администрации г. Канска М.Ю. Марьясова