| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 22.06. | 2017 г. | № | 563 |

О подготовке и проведении тактико-специального учения с 20 по 21 июля 2017 года

В соответствии с Планом основных мероприятий города Канска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 20 - 21 июля 2017 года провести тактико-специальные учения по теме: «Организация управления мероприятиями гражданской обороны в условиях действий диверсионных групп в ходе перевода с мирного на военное время».

- Руководителем тактико-специального учения назначить первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.

- Заместителем руководителя учения назначить начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска»            В.И. Орлова.

- Утвердить календарный план подготовки и проведения тактико-специального учения согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Для обеспечения выполнения целей учения создать штаб руководства тактико-специального учения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Привлечь к проведению тактико-специального учения в период с 20 по 21 июля 2017 года:

-заместителей Главы города Канска;

-начальников функциональных подразделений и отделов администрации города Канска;

-консультанта Главы города Канска по мобилизационной подготовке;

-оперативную группу Управления по делам ГО и ЧС г. Канска;

-оперативную группу Управления строительства и ЖКХ администрации г. Канска;

-оперативную группу отдела планирования и экономического развития;

-оперативную группу Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Канска;

-оперативную группу отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Канска;

-оперативную группу Управления образования г. Канска»;

-оперативную группу УСЗН администрации г. Канска;

-оперативную группу Финансового управления администрации города Канска;

-оперативную группу МО МВД России «Канский» (по согласованию);

-оперативную группу эвакуационной комиссии.

- Управление мероприятиями по переводу гражданской обороны города Канска, объектов экономики с мирного на военное время организовать с городского запасного пункта управления.

- Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска В.И. Орлову в срок до 14.07.2017 года:

Организовать работу по уточнению и корректировке:

-порядка сбора, анализа, оценки данных обстановки и представления их в    вышестоящие органы управления;

-проектов решений, приказов, распоряжений, формализованных документов для организации управления мероприятиями по переводу гражданской обороны города Канска, объектов экономики с мирного на военное время, ликвидации последствий ЧС;

-схем и списков оповещения личного состава, адресов, телефонов;

-провести со всеми участниками учений инструктивные занятия, изучить задание, функциональные обязанности должностных лиц и меры безопасности;

-справочного материала для проведения необходимых оперативно-тактических расчетов по снижению потерь, защите населения и территорий.

Подготовить к работе запасной и подвижный пункты управления.

Провести со всеми участниками тактико-специального учения инструктивные занятия, изучить задание, функциональные обязанности     должностных лиц и меры безопасности.

Довести настоящее распоряжение до участников тактико-специального учения.

- Опубликовать данное постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на первого заместителя главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения     П.Н. Иванца.

- Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава города Канска                                                                                   Н.Н. Качан

Приложение № 1

к постановлению администрации г. Канска

от 22.06.2017г. № 563

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки и проведения тактико-специального учения

с управлениями и отделами администрации города

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия: |
| 1. | Определение исходных данных для разработки замысла и планирования ТСУ (основные учебные цели, этапы, учебные вопросы, характер общей обстановки и т.д.) | До 04.07.2017 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Панов В.М. |  |
| 2. | Подготовка предложений по организации и проведению ТСУ, согласование их с привлекаемыми подразделениями администрации города | До 04.07.2017 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Панов В.М. |  |
| 3. | Доведение до начальников оперативных групп организационных указаний на ТСУ, задания, распоряжения по связи и табеля срочных донесений | До 12.07.2017 | Документовед Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Проскурина Н.И. |  |
| 4. | Подготовка формализованных документов и справочной документации для проведения учения | До 14.07.2017 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| II. Разработка документов: |
| 1. | Организационные указания и задание на подготовку и проведение ТСУ | До 12.07.2017 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Панов В.М. |  |
| 2. | Замысел учения и пояснительной записки | До 04.07.2017 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Панов В.М. |  |
| 3. | План проведения учения и план наращивания обстановки | До 12.07.2017 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Панов В.М. |  |
| 4. | Схемы организации руководства учением | До 04.07.2017 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Панов В.М. |  |
| 5. | Распоряжение по связи и схемы организации связи и управления в ходе ТСУ | До 12.07.2017 | Главный специалист по системам жизнеобеспечения, связи и оповещения Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Андронов Ю.Г. |  |
| 6. | План календаря проведения ТСУ | До 04.07.2017 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Панов В.М. |  |
| 7. | Вводные для наращивания обстановки | До 04.07. 2017 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| III. Подготовка руководства и посреднического аппарата: |
| 1. | Занятия со штабом руководства и специалистами Управления по делам ГО и ЧС г. Канска по изучению замысла, плана-календаря проведения ТСУ, организационных указаний | 12.07.2017 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Панов В.М. |  |
| 2. | Изучение со специалистами Управления по делам ГО и ЧС г. Канска нормативных и учебно-методических документов по подготовке к проведению ТСУ | 14.07.2017 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Панов В.М. |  |
| 3. | Розыгрыш обстановки с руководством ТСУ | 14.07.2017 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Панов В.М. |  |
| 4. | Разработка личного плана руководителя ТСУ | До 17.07.2017 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Панов В.М. |  |
| IV. Подготовка участников тренировки: |
| 1. | Проведение организационного совещания по согласованию замысла, вопросов подготовки и проведения ТСУ со специалистами Управления по делам ГО и ЧС г. Канска, начальниками оперативных групп | 17.07.2017 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Панов В.М. |  |
| 2. | Информирование начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска о ходе подготовки оперативных групп к ТСУ | еженедельно | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Панов В.М. |  |
| 3. | Отработка списков участников тренировки, контактных телефонов | До 18.07.2017 | Ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Рябенко Г.И. |  |
| 4. | Подготовка рабочих мест на ГЗПУ. Проверка действующей связи, необходимой рабочей и справочной документации | 19.07.2017 | Главный специалист по системам жизнеобеспечения, связи и оповещения Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Андронов Ю.Г. |  |

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                      В.И. Орлов

Приложение № 2

к постановлению администрации г. Канска

от 22.06.2017г. № 563

СОСТАВ

штаба руководства тактико-специального учения с функциональными подразделениями и отделами администрации города по теме: «Организация управления мероприятиями гражданской обороны, в условиях действий диверсионных групп в ходе перевода с мирного на военное время»

| Панов Виктор Максимович | – начальник штаба руководства; |
| --- | --- |
| Рябенко Григорий Иванович | – заместитель начальника штаба; |
| Андронов Юрий Геннадьевич | – начальник связи штаба; |
| Боровлев Владимир Александрович | – специалист по общим вопросам; |
| Пушня Сергей Иванович | – специалист по эвакомероприятиям. |

##### Начальник Управления

##### по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                      В.И. Орлов