## Лист1
Приложение
к постановлению администрации г. Канска
от 12.09.17 №802
План
организационно-технических мероприятий по усилению
пожарной безопасности на объектах и населенных пунктах Канска и Канского района в осенне-зимний период 2017-2018 гг.
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Кто привлекается | Срок исполнения | Отметка о выполнении
При подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду:
1 | Подготовить и утвердить Постановление Главы города Канска «Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний период 2017-2018 гг.». | Начальник управления ГО и ЧС г.Канска Орлов В.И. | Специалисты управления по делам ГО и ЧС г. Канска | до 10 сентября 2017
2 | Провести заседание КЧС и ПБ о подготовке города к осенне-зимнему пожароопасному периоду. | Начальник управления ГО и ЧС г.Канска Орлов В.И. | Руководители организаций (муниципальных учреждений, ЖКХ, лесоперерабатывающих предприятий, садоводческих организаций) | до 10 октября 2017
3 | Подготовить и утвердить Постановление Главы города Канска "О проведении инвентаризации наличия и технического состояния пожарных гидрантов на территории города Канска". | Начальник управления ГО и ЧС г.Канска Орлов В.И. | Специалисты управления по делам ГО и ЧС г. Канска | до 1 октября 2017
4 | Провести корректировку паспорта населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров к осенне-зимнему пожароопасному периоду. | Начальник управления ГО и ЧС г.Канска Орлов В.И. | Ведущий специалист управления по делам ГО и ЧС г. Канска Андронов Ю.Г. | до 15 сентября 2017
5 | Провести проверку АСЦОГО с включением сирен и перехвата ТВ канала "ТНТ" ООО ТК "Канск 5 Канал". | Начальник управления ГО и ЧС г.Канска Орлов В.И. | Ведущий специалист управления по делам ГО и ЧС г. Канска Андронов Ю.Г. | до 14 сентября 2017
Сотрудники ПАО "Ростелеком" (по согласованию)
6 | Провести корректировку списков граждан, ведущих асоциальный образ жизни, многодетных семей, пенсионеров и инвалидов, изучение фактического противопожарного состояния домов и квартир по месту их проживания, проведение технических мероприятий по ремонту электросетей и печного отопления. | Начальник полиции МО МВД РФ«Канский» Банин Н.В.(по согласованию) | Сотрудники полиции МО МВД РФ «Канский» | до 15 ноября 2017 г
|  | Начальник УСЗН администрации г. Канска Поляков В.Э. | Специалисты УСЗН администрации г. Канска
7 | Организовать создание базы данных по квартирам. «группы риска» (жилье граждан, допустивших нарушение норм и правил пользования газовым оборудованием в быту, регулярно не оплачивающих коммунальные услуги, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких инвалидов и т.д.). | Начальник УСЗН администрации г. Канска Поляков В.Э. | Специалисты УСЗН администрации г. Канска | до 27 октября 2017
|  | Директору АО "Красноярскграйгаз" служба "Канскмежрайгаз" Ланг А.А. | Специалисты АО "Красноярскграйгаз" служба "Канскмежрайгаз"
8 | Организовать информирование органов МВД о гражданах, относящихся к группе риска, для осуществления профилактического учета в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ. | Начальник УСЗН администрации г. Канска Поляков В.Э. | Специалисты УСЗН администрации г. Канска | до 30 ноября 2017
9 | Взять на учет неиспользованный, пустующий жилищный фонд, пустующие строения, помещения, сооружения и принять эффективные меры по исключению возможности их загораний. | Начальник МКУ «УС и ЖКХ администрации г.Канска» Силков О.В. | Специалисты МКУ «УС и ЖКХ администрации г.Канска» | постоянно
В осенне-зимний пожароопасный период:
1 | Организовать патрулирование особо пожароопасных участков территории г.Канска согласно утвержденному графику: | Начальник управления ГО и ЧС г.Канска Орлов В.И.
| патрульными группами; |  | Дежурная смена ОЭР | согласно графика
| патрульном-маневренными группами; |  | Дежурная смена ОЭР | согласно графика
| маневренными группами; |  | Дежурная смена ОЭР, ФПС, Полиции, скорой помощи | согласно графика
| контрольно-маневренными групами. |  | Административная комиссия г.Канска, специалисты ОНД, специалисты управления по делам ГО и ЧС г. Канска | согласно графика
2 | Органам социальной защиты иметь и постоянно уточнять списки социально-незащищенных жителей города, проживающих в частном жилом секторе, в домах оборудованных печным отоплением. | Начальник УСЗН администрации г. Канска Поляков В.Э. | Специалисты УСЗН администрации г. Канска | постоянно
3 | Оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения в ремонте печного отопления, ремонте и замене электропроводки, выдачи многодетным семьям автономных дымовых извещателей: | Начальник УСЗН администрации г. Канска Поляков Н.Э. | Специалисты УСЗН администрации г. Канска | постоянно
| прием и регистрация заявлений и документов от обратившихся граждан в целях определения права на получение единовременной адресной материальной помощи; |  | Специалисты УСЗН администрации г. Канска
| принятие решения о предоставлении единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях; |  | Организации по ремонту и обслуживанию жилищного фонда г. Канска
| прием и регистрация заявлений от многодетных семей на получение автономных дымовых извещателей; |  | Специалисты УСЗН администрации г. Канска
4 | Перед началом отопительного сезона проводить обход домов социально-незащищенных слоев населения, с составлением актов обследования печного отопления. | Начальник УСЗН администрации г. Канска Поляков В.Э. | Специалисты УСЗН администрации г. Канска | до 15 ноября 2017 г
|  | И.о. начальника ОНД по г.Канска и Канскому району Тукач А.Г. (по согласованию) | Инспекторы ОНД по г.Канска и Канскому району (по согласованию)
|  | Заместитель начальника полиции МО МВД РФ «Канский» Туровский А.Р. (по согласованию) | Сотрудники полиции МО МВД РФ «Канский»
5 | Провести совместные рейды с представителями органов социальной защиты населения, управляющих компаний и организаций, обслуживающих ВДГО и ВКГО в многоквартирных жилых домах, по квартирам «группы риска», осуществить визуальный осмотр газового оборудования с целью определения степени риска и формирования дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности. Рассмотреть возможность привлечения органов полиции, в связи с тем, что гражданами не всегда предоставляется доступ в жилые помещения. | Начальник УСЗН администрации г. Канска Поляков В.Э. | Специалисты УСЗН администрации г. Канска | до 15 ноября 2017 г
|  | Директору АО "Красноярскграйгаз" служба "Канскмежрайгаз" Ланг А.А. | Специалисты АО "Красноярскграйгаз" служба "Канскмежрайгаз"
|  | Руководители ТСЖ в домах в которых установлено газовое оборудование | Специалисты ТСЖ
|  | Начальник полиции МО МВД РФ«Канский» Банин Н.В.(по согласованию) | Сотрудники полиции МО МВД РФ «Канский»
6 | Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска в целях профилактики пожаров и гибели людей в жилых домах, общежитиях и на муниципальных объектах, а также при пользовании открытым огнем на территории города в осенне-зимний период: | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Канска Орлов В.И. | Специалисты управления по делам ГО и ЧС г. Канска
| проводить обучение жителей города правилам пожарной безопасности во взаимодействии со средствами массовой информации; | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Канска Орлов В.И. | Специалисты управления по делам ГО и ЧС г. Канска | В течение года
|  | Генеральный директор ООО Телекомпания «Канск 5 канал» Мкртчян Ю.В. (по согласованию) | ООО Телекомпания «Канск 5 канал»
| силами спасателей ОЭР службы спасения г. Канска организовать распространение среди жителей памяток, листовок по действиям населения при угрозе возникновения пожаров; | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Канска Орлов В.И. | Специалисты управления по делам ГО и ЧС г. Канска | В течение года
| публиковать в средствах массовой информации материалы о противопожарном состоянии объектов, руководителях предприятий, организаций и гражданах, не выполняющих требования пожарной безопасности на основании данных отделом надзорной деятельности по городу Канску и Канскому району и административной комиссии г.Канска; | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Канска Орлов В.И. | Специалисты управления по делам ГО и ЧС г. Канска | постоянно
|  | И.о. начальника ОНД по городу Канску и Канскому району Тукач А.Г. (по согласованию) | Инспекторы ОНД по г.Канска и Канскомурайону(по согласованию)
|  | Генеральный директор ООО Телекомпания «Канск 5 канал» Мкртчян Ю.В. (по согласованию) | ООО «Телекомпания «Канск 5 Канал»
| информирование населения города через СМИ об обстановке с пожарами, об основных причинах загорания, соблюдении мер пожарной безопасности в быту; | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Канска Орлов В.И. | Специалисты управления по делам ГО и ЧС г. Канска | постоянно
|  | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Канска Орлов В.И. | ООО Телекомпания «Канск 5 Канал»
| провести проверку пожарных гидрантов находящиеся на балансе г.Канска; | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Канска Орлов В.И. | Коммисия по проверке пожарных гидрантов | октябрь-ноябрь
Генеральный директор ООО «Водоканал-Сервис» Станьков Ю.А.(по согласованию)
| проведение рейдов по жилому сектору в наиболее пожароопасных районах города силами инструкторов пожарной профилактики; | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Канска Орлов В.И. | Специалисты управления по делам ГО и ЧС г. Канска | В течение всего периода
|  | И.о. начальника ОНД по г.Канска и Канскому району Тукач А.Г. (по согласованию) | Инспекторы ОНД по г.Канску и Канскому району(по согласованию)
| организация обучения населения правилам пожарной безопасности в быту и на производстве, проведение в этих целях сходов граждан, инструктажей, собраний, при необходимости подворного обхода граждан, а также путем распространения памяток "Берегите жилье от пожаров"; | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Канска Орлов В.И. | Специалисты управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Ноябрь-декабрь
| организовать проверку прохождение звонков на номер 112 до диспетчера МЕДДС г.Канска от операторов сотовой связи; | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Канска Орлов В.И. | Ведущий специалист управления по делам ГО и ЧС г. Канска Андронов Ю.Г. | постоянно
| с наступлением низких температур организовать силами инструкторов пожарной профилактики мониторинг обстановки на территории г.Канска, особое внимание уделять в выходные и праздничные дни. | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Канска Орлов В.И. | Специалисты управления по делам ГО и ЧС г. Канска | В выходные и праздничные дни
7 | Дополнительно к плановым занятиям провести занятия с учащимися школ, детьми дошкольного возраста в детских садах о правилах пожарной безопасности с привлечением сотрудников ГО и ЧС, инспекторов ОНД по г.Канску и Канскому району и сотрудниками ФПС. | Начальник МКУ «УО администрации г. Канска» Панов А.П. | Специалисты МКУ «УО администрации г. Канска» | В течение года
| практическая отработка действий персонала и учащихся по сигналу "Пожар". |  | Сотрудники ФПС (по согласованию)
Инспекторы ОНД по г.Канска и Канскому району(по согласованию)
8 | Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности на своих объектах: | Руководители предприятий, организаций, учреждений | Предприятия, организации, учреждения
| выполнить требования постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2017 № 807 на пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, по обеспечению ее очистки от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделении леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером на подведомственной территории; |  |  | сентябрь-октябрь; апрель- май
| выполнить требования постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"; |  |  | постоянно
| на территории иметь первичные средства пожаротушения; |  |  | постоянно
| иметь необходимый запас ГСМ для организации тушения и ликвидации ЧС; |  |  | постоянно
| иметь систему пожарной безопасности, инструкции о мерах пожарной безопасности, создать пожарно-технические комиссии и добровольную пожарную охрану(противопожарные посты); |  |  | постоянно
| провести обучение личного состава добровольной пожарной охраны(противопожарные посты) по их действиям по предназначению. Оснастить их необходимыми первичными средствами пожаротушения; |  |  | периодически в течении всего периода
| провести тренировки с персоналом «Действия персонала по сигналу «Пожар»»; |  |  | 2017-10-01
| организовать вывоз мусора от организации, предприятий; |  |  | постоянно
| проведение ревизий, осуществление ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), в том числе на территориях предприятий. Разместить у гидрантов и водоемов, а также по направлению движения к ним соответствующие указатели. |  |  | В течение года
9 | Рекомендовать руководителям организаций по обслуживанию жилищного фонда: | Руководители управляющих компаний и товариществ собственников жилья | Работники управляющих компаний и товариществ собственников жилья
| проверить, а далее ежеквартально проверять чердачные и подвальные помещения, обеспечить их очистку от горючих материалов и закрытие на замки входных дверей и люков; |  |  | ежеквартально
| принять меры по пресечению загромождения, захламления балконов предметами домашнего обихода, переоборудованию балконов и лоджий, использования лестничных клеток для складирования материалов и устройства кладовых; |  |  | постоянно
| провести проверку и ремонт внутридомовых электрических сетей и электрооборудования; |  |  | до 25 декабря 2017
| организовать инструктаж арендаторов и собственников жилых помещений о порядке их содержания и эксплуатации инженерного оборудования и правил пожарной безопасности; |  |  | в течение всего осенне-зимнего пожароопасного периода
| обеспечить беспрепятственный подъезд к противопожарным водоисточникам, сквозные проезды через дворы прилегающие к жилым домам; |  |  | постоянно
| для более широкого распространения среди населения памяток «О мерах пожарной безопасности в быту» активнее использовать для их печатания оборотную сторону квитанций по оплате жилья, электроэнергии и других услуг, посылаемых населению; |  |  | в течение года
| Ресурсоснабжающей и управляющим организациям (ТСЖ) организовать размещение на оборотной стороне квитанции по оплате за газ информации на темы: безопасного пользования газоиспользующим оборудованием; технического обслуживания газового оборудования; об отсутствии возможности выполнения работ специализированной организацией по обслуживанию ВДГО в полном объеме в случае непредоставления гражданами доступа к ВКГО; |  |  | постоянно
| Рассмотреть вопрос о замене выработавшего нормативный срок внутридомового и (или) внутриквартирного газоиспользующего оборудования, в том числе замене пробковых кранов, вентилей на шаровые краны, в целях повышения безопасности. |  |  | 2017-10-01
10 | Рекомендовать руководителям муниципальных организаций на своих подведомственных территориях: | Руководители муниципальных организаций, организаций по обслуживанию жилищного фонда | Муниципальные организации, организации по обслуживанию жилищного фонда
| обеспечить свободный подъезд пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения; |  |  | в течение года
| оснащение территорий общего пользования, первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; |  |  | постоянно
| очистить выгребные ямы и несанкционированные мусорные свалки; |  |  | до 1 ноября 2017 г.
| организация общественного контроля за соблюдением мер пожарной безопасности; |  |  | в течение года
| провести тренировки с персоналом «Действия персонала по сигналу «Пожар»». |  |  | 2017-10-01
11 | Руководителям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан: | Руководители садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | Члены садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
| организовать проведения собрания с повесткой дня: «Подготовка территории к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2017 года»; |  |  | 2017-09-01
| организовать инвентаризацию строений, сооружений, домиков, участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. Принять меры к сносу незаконных строений, сооружений, домиков, ухудшающих противопожарное состояние объединений; |  |  | постоянно
| обеспечить необходимый проезд пожарных подразделений к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, а также на их территориях; |  |  | постоянно
| выполнить минерализованные полосы в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, находящихся в лесных массивах или прилегающих к ним, а также осуществить контроль за их содержанием; |  |  | апрель-май; сентябрь-октябрь
| обеспечить садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан необходимым количеством пожарных мотопомп, средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, необходимым запасом воды для целей пожаротушения; |  |  | постоянно
| оформить (обновить) план-схемы садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и вывесить их на въезде; |  |  | 2017-10-01
организовать распространение в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан памяток, плакатов о мерах пожарной безопасности.
12 | Рекомендовать руководителям предприятий и арендаторам, связанных с переработкой леса: | Руководители предприятий и арендаторы земельных участков, занимающиеся переработкой леса | Предприятия и арендаторы земельных участков занимающиеся переработкой леса
| выполнить требования постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"; |  |  | постоянно
| выполнить предписания по очистки своей территорий от отходов лесопиления; |  |  | согласно сроков предписания
| заключить контракты с организациями по переработке отходов лесопиления; |  |  | до 30.09.2017
| не организывывать несакционированные свалки отходов лесопиления на муниципальной земле; |  |  | постоянно
| иметь первичные средства пожаротушения, резервуару с водой; |  |  | постоянно
| не производить утилизацию отходов лесопиления путем их сжигания. |  |  | постоянно
13 | Рекомендовать жителям населения г.Канска имеющие в собственности земельные участки: | Население города Канска | Население города Канска
| выполнить требования постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2017 № 807; |  |  | до 10.10.2017
| подготовить свою территорию к пожароопасному периоду (произвести укос травы по всему периметру и очистить территорию от мусора ); |  |  | до 30.09.2017
| иметь на территории первичные средства пожаротушения; |  |  | постоянно
а также проживающих в многоквартирных домах;
| установить во всех комнатах автономные дымовые извещатели ( при наличии в семье несовершенолетних детей от 2 и более, необходимо обратится в каб.№210 УСЗН, написать заявление на бесплатное получение извещателей); |  |  | до 30.09.2017
| провести разъяснительную работу с несовершенолетними детьми по правилам пожарной безопасности в быту и действиям при пожаре; |  |  | постоянно
| знать самим и довести до детей номера телефонов экстренных служб и порядок доведения информации о происшествии; |  |  | постоянно
| оценить состояние электропроводки, оборудование печного отопления и газового оборудования. В случаи неудовлетворительного состояния принять меры к востановлению. Подать завки в управлящую компонию на проведения ремонта или замены электропроводки (печного отопления, газового оборудования). |  |  | до 30.09.2017
При ухудшении обстановки с пожарами и(или) гибели людей при них:
1 | Вводить на территории г.Канска при неблагоприятной оперативной обстановке с пожарами и(или) гибелью людей введение особого противопожарного режима. | Глава города Канска |  | В случаях сложной пожароопасной обстановки
2 | Организовать проведение заседания КЧС и ПБ. Осуществить контроль выполнения принятых решений. | Первый заместитель главы г.Канска Иванец П.Н | Члены КЧС и ПБ | В случаях сложной пожароопасной обстановки
3 | Организовать работу межведомственных оперативных штабов с участием всех взаимодействующих подсистем. | Председатель КЧС и ПБ | Оперативные штабы | В случаях сложной пожароопасной об-становки
4 | Своевременно информировать население о сложившейся обстановке и мероприятиях направленных на предотвращение возникновения пожаров в быту и на местности. | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Канска Орлов В.И. | Специалисты управления по делам ГО и ЧС г. Канска | В случаях сложной пожароопасной об-становки | -
| И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |  |  | В.М. Панов