Заключение
по результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации города Канска «О внесении изменений             в постановление администрации города Канска от 12.12.2016 № 1365  «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Городское хозяйство» 
(проект внесен УС и ЖКХ администрации города Канска письмом      от 14.11.2019 № 0713) 
1. Основание для проведения экспертизы: п.7 ст.9 Федерального закона 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п.7 ст.7 Положения о Контрольно-счетной комиссии города Канска, утвержденного решением Канского городского Совета депутатов Красноярского края от 15.03.2012 № 31-170 и п.1.4 Плана работы Контрольно-счетной комиссии города Канска на 2019 год. 
 2. Цель экспертизы: подтверждение полномочий по принятию расходных обязательств и обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы города Канска «Городское Хозяйство».
3. Предмет экспертизы: проект постановления администрации города Канска «О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 12.12.2016 № 1365 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Городское хозяйство».
4. Срок проведения экспертизы: с «14» ноября 2019 года                                         по «14» ноября 2019 года.   
При подготовке Заключения Контрольно-счетной комиссией были использованы следующие документы:
- Постановление администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096-п (с внесенными изменениями) «Об утверждении Порядка принятия решений                о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании                     и реализации»;  
- Постановление администрации города Канска от 22.08.2013 № 1095     (с внесенными изменениями) «Об утверждении перечня муниципальных программ города Канска».
В соответствии п.7 ст.7 Положения о Контрольно-счетной комиссии города Канска, утвержденного решением Канского городского Совета депутатов Красноярского края от 15.03.2012 № 31-170 и п.1.4 Плана работы Контрольно-счетной комиссии города Канска на 2019 год, проведена финансово- экономическая экспертиза проекта постановления администрации города Канска «О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 12.12.2016 № 1365 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Городское хозяйство» (далее - Проект постановления, муниципальная программа), по результатам которой установлено следующее: 
1. Проект постановления администрации города Канска «О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 12.12.2016 №1365 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Городское хозяйство» предоставлен с сопроводительным письмом от 14.11.2019 № 0713, согласно постановления администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096-п (с внесенными изменениями) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации». 
2. Программа входит в перечень муниципальных программ города Канска установленный постановлением администрации города Канска                         от 22.08.2013 № 1095 (с внесенными изменениями) «Об утверждении перечня муниципальных программ города Канска». Разработчиком Программы является УС и ЖКХ администрации города Канска.

П. Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития города Канска в соответствующей сфере
Проект муниципальной программы содержит основные направления развития данной сферы, целью программой является, создание условий                   для обеспечения жизнедеятельности города Канска.
Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012                     № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг, а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008                               № 1662-р.
Основными задачами для достижения целей являются:
1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения.
2. Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
3. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания бытовых отходов.
4.  Обеспечение комфортных условий для проживания горожан.
  Ш. Анализ структуры и содержание муниципальной программы
Структура муниципальной программы города Канска «Городское хозяйство» предусматривает реализацию четырех подпрограмм и два отдельных мероприятия. За 2019-2021 годы ассигнований предусмотрено в сумме   874 961 262,78 рубля: 
•   подпрограмма 1- «Развитие транспортной системы». 
 Данная подпрограмма предусматривает средства городского бюджета на 2019 год для развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг               для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения          в сумме 158 096 967,56 рублей, изменения по данной подпрограмме не вносились.
·    подпрограмма 2 - «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».
Данная подпрограмма предусматривает средства краевого бюджета          и городского бюджета на 2019 год для обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сумме 140 841 697,80 рублей.
Уменьшена на 9 588 500,00 рублей в том числе:
- 9 588 500,00 рублей по мероприятию «Реализация отдельных мероприятий по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» на основании краевого уведомления от 23.10.2019 г.;
· подпрограмма 3 - «Обращение с твердыми бытовыми отходами                              на территории города».
Данная подпрограмма предусматривает средства городского бюджета    на 2019 год для снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора                и обезвреживания бытовых отходов на территории города Канска в сумме 6 392 200,00 рублей, изменения по данной подпрограмме не вносились.
· подпрограмма 4 - «Благоустройство города». 
Данная подпрограмма предусматривает средства краевого бюджета и городского бюджета на 2019 год для обеспечения комфортных условий для проживания горожан в сумме 62 146 320,92 рублей:
- увеличена на 296 724,16 рубля на мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок»;
- уменьшена на 14 564 601,66 рубль в том числе: в части мероприятия «Обустройство площадки временного хранения 14 214 600,00 рублей в связи с исключением данного мероприятия; «Выполнение работ по устройству и содержанию новогоднего ледового городка» 50 000,00 рублей на внепрограммные расходы на оплату штрафа; «Мероприятие по организации ритуальных услуг, санитарное и эстетическое содержание кладбищ» 300 000,00 рублей на «Ликвидация несанкционированных свалок», «Скашивание травы и дикорастущих растений 1,66 рубль на Отдельное мероприятие 2 «Обеспечение системы управления муниципальной программой».
Отдельные мероприятие:
· Мероприятие 1 - «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову                                          и содержанию безнадзорных животных», изменения по данной подпрограмме не вносились и на 2019 год составляет 1 216 300,00 рублей.
· мероприятие 2 - «Обеспечение системы управления муниципальной программой».
 Данное мероприятия предусматривает средства краевого бюджета и городского бюджета на 2019 год для создания условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета в сумме 15 735 852,50 рубля.
Увеличена на 3 277,50 рублей за счет перераспределения средств с мероприятий «Ликвидация несанкционированных свалок» 3 275,84 рублей и «Скашивание травы и дикорастущих растений» 1,66 рубль подпрограммы 4 «Благоустройство города».
  IV. Анализ ресурсного обеспечения (анализ структуры управления и финансовые ресурсы)
В ходе анализа ресурсного обеспечения установлено:
- Структура управления программой соответствует поставленным целям и задачам. Ответственным исполнителем и главными распорядителями является УС и ЖКХ администрации города Канска. 
[bookmark: _GoBack]Финансирование программы предусмотрено за счет средств краевого и федерального бюджетов и городского бюджета. Общий объем   финансирования программы на 2019-2021 годы составляет 874 961 262,78 рубля, в том числе:
- за счет средств краевого и федерального бюджетов в сумме                   487 245 196,00 рублей;
- за счет средств городского бюджета в сумме 387 716 066,78 рублей.

V. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы
1. Цель и задачи муниципальной программы аналогичны целям и задачам, предложенным для муниципальных программ Методическими рекомендациями по подготовке государственных и муниципальных программ.
2. Муниципальная программа предполагает реализацию мероприятий приоритетного проекта «Городское хозяйство».
На основании вышеизложенного Контрольно-счетная комиссия рекомендует:
2. Утвердить проект программы «Городское хозяйство».   


Председатель Контрольно-счетной 
комиссии города Канска                                                              Е.В. Парфенова
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