Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ

города Канска за 2015 год

За 2015 год муниципальными программами города Канска освоено 2290257040,64 рублей, в том числе федеральный бюджет составил 64528899,25 рублей, краевой бюджет 1458327549,94 рублей и городской бюджет 767400591,45 рублей.

# СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В 2015 году на реализацию 9 муниципальных программ утверждено **2341411235,14** рублей.

Общая сумма освоенных бюджетных средств составила 2290257040,64 рублей или 97,82% от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации г. Канска от 28.08.2013 №1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации», ответственными за реализацию программ.

Итоговая оценка эффективности (**ЭРмп**) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокой**, если **ЭРмп** не менее 0,9;

**средней**, если **ЭРмп** не менее 0,8;

**удовлетворительной**, если **ЭРмп** не менее 0,7.

В результате проведенной средней оценки муниципальные программы реализованы с высокой степенью эффективности – 0,91.

| № п/п | Наименование муниципальных программ города Канска | **ЭРмп** |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образование» | 0,96 |
| 2 | «Социальная поддержка населения» | 1,00 |
| 3 | «Городское хозяйство» | 0,84 |
| 4 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1,02 |
| 5 | «Развитие культуры» | 0,93 |
| 6 | «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» | 0,75 |
| 7 | «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» | 1,00 |
| 8 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» | 0,65 |
| 9 | «Управление муниципальными финансами» | 1,00 |

# МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ

# В 2015 ГОДУ

1. **Муниципальная программа** **«Развитие образования»:**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление образования администрации г. Канска».

Обеспечение решения программных задач, связанных с повышением эффективности деятельности системы общего и дополнительного образования в условиях обновления законодательства в области образования, осуществлялось в рамках деятельности 53 муниципальных образовательных учреждений, подведомственных МКУ «УО администрации г.Канска» (в т.ч. 18 общеобразовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования детей, 1 учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и 30 дошкольных образовательных учреждений), а также обеспечивающими деятельность системы образования учреждениями МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования» и МКУ «РМЦ г. Канска».

В рамках программы в 2015 году решались следующие задачи:

Задача №1. Создать в системе общего и дополнительного образования равные возможности для современного качественного образования, социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задача №2. Создать условия для эффективного управления системой образования города Канска обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.

Указанные задачи решались в рамках подпрограмм: подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей», подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **1113795811,60** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 433749341,60 руб.;

- краевого бюджета – 629638370,00 руб.;

- федерального бюджета – 50408100,00 руб.

Объем исполнения программы – **1090154987,21** руб. (97,88%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 413057379,00 руб.;

- краевого бюджета – 629057512,04 руб.;

- федерального бюджета – 48040096,17 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей».**

По данной подпрограмме за 2015 год произведено расходов в сумме **1 046 726 480,72рублей,** средства направлены на обеспечение деятельности 30 детских садов, 18 школ, 4 учреждений дополнительного образования детей, Центра диагностики и консультирования.

В 2015-2016 учебном году всеми дошкольными общеобразовательными учреждениями обеспечено введение Федеральных Государственных образовательных стандартов дошкольного образования, всеми общеобразовательными учреждениями обеспечено введение Федеральных Государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.

В ходе решения задачи по обеспечению доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования были произведены следующие расходы:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сумме 173 108 777,12 рублей;

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в сумме 841 427,11 рублей;

- региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работникам бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в сумме 12 614 520,41 рублей;

- на модернизацию региональных систем дошкольного образования в сумме 50 957 272,47 рубля в том числе:

*- за счет средств федерального бюджета 46 246 106,28 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 4 711 166,19 рублей*.

В сентябре 2015 года введено в эксплуатацию здание ДОУ № 25 в Северо-Западном микрорайоне на 190 мест, с начала 2016 года осуществлен набор детей в ДОУ № 7 после реконструкции. Во вновь открытых учреждениях созданы качественные условия для безопасного и комфортного пребывания детей, привлечены педагоги с профильным образованием, приобретено игровое и спортивное оборудование, ростовая мебель.

- на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы, в сумме 1 625 506,24 рублей, количество детей составило 171 человек;

- финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей в сумме 13 485 834,97 рубля в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 13 469 099,99 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 16 734,98 рубля.*

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 200 509 021,70 рубль;

- по приведению муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам в сумме 2 476 548,69 рублей.Средства направлены на :

-приобретение технологического, моечного, холодильного оборудования на сумму 1 433,6 тыс. рублей для учреждений ДОУ № 1,8,9,17,18,22,32,34,35,36,45,47,49,50,52;

- приобретение мебели в учреждения: ДОУ № 34 – столы и стулья детские ростовые; ДОУ № 32 – шкафы для верхней одежды; ДОУ № 46 – вешалки для детских полотенец и ячейки для хранения горшков на сумму 550,0 тыс. рублей;

- приобретение шкафов для сушки верхней детской одежды в ДОУ № 17,50 на сумму 327,7 тыс. рублей;

- приобретение сантехники и отделочных материалов для ДОУ № 16,47,53 на сумму 77,9 тыс. рублей;

- выполнение работ по текущему ремонту системы отопления для обогрева детских кабинок в МБДОУ № 17 на сумму 26,9 тыс. рублей и по ремонту системы вентиляции пищеблока в здании ДОУ № 47 на сумму   
61,3 тыс. рублей;

- за счет поступлений денежных пожертвований, целевых средств и прочих поступлений в сумме 26 599,73 рублей приобретены хозяйственные , строительные , лакокрасочные материалы;

Выделенные из краевого бюджета средства субсидий позволили пополнить материально-техническую базу, необходимую для организации образовательного процесса в условиях введения в действие новых государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Эффективность предпринимаемых организационно-управленческих мер, направленных на повышение качества предоставления образовательных услуг, подтверждается результатами итоговых испытаний, которые проходили обучающиеся в 2015 году. Результаты итоговых контрольных работ в течение всего времени проведения у Канских четвероклассников выше среднекраевого уровня. В 2015 году средний балл Основного Государственного экзамена (9 класс) по русскому языку, химии, биологии, физике, обществознанию, истории, английскому языку, информатике, литературе и ЕГЭ (11 класс) по русскому языку, профильной математике, географии, литературе, обществознанию, химии, биологии, физике, английскому языку у выпускников Канских школ выше среднекраевых и среднероссийских показателей. Второй год Канск занимает 1-ое рейтинговое место в Красноярском крае по результатам ЕГЭ по обязательным предметам – русскому языку и математике. В 2014 и 2015 гг. все выпускники школ текущего года получили аттестаты о среднем образовании. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений г. Канска с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений г. Канска с худшими результатами ЕГЭ составило 1,5, что превышает запланированное по программе значение.

88% обучающихся по программам общего образования, участвовали в олимпиадах и конкурсах различного уровня – это соответствует запланированному значению по программе развитие образования. В 2015 году 83% старшеклассников приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Увеличилось количество канских школьников - победителей Всероссийской олимпиады краевого уровня с 15 в 2014 году до 21 в 2015 году. В базу данных «Одаренные дети Красноярья» внесено 5218 способных и одаренных детей г. Канска, имеющих достижения в разных направлениях деятельности. 20 обучающихся, продемонстрировавших высокий уровень достижений по разным направлениям, были награждены в 2015 году премией Главы города.

На реализацию программных мероприятий по обеспечению условий и качества обучения, соответствующим федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования и предоставления дополнительного образования были произведены следующие расходы:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сумме 166 575 726,23 рублей;

- на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работникам бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в сумме 11 148 716,96 рублей;

- на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии учёной степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) в сумме 104 349,12 рублей;

- на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы за счет средств федерального бюджет в сумме 1 793 989,89 рублей (приобретено учебное, реабилитационное, диагностическое, компьютерное оборудование для комнаты психологической разгрузки; оборудование для кабинетов психолога, логопеда, дефектолога для СОШ №2 и ООШ №9);

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 342 140 348,23 рублей;

- по приведению муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (перспективные планы, оценка готовности, устранение замечаний контролирующих органов) в сумме 1 600 647,11 рублей (во всех образовательных учреждениях обеспечено выведение пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны; в ООШ №20 произведен ремонт систем канализации и водоснабжения; установлено ограждение территории СОШ№19).

- на улучшение и обновление материальной технической базы: спортивно-технической, научно-технической направленности в сумме 200 000,00 рублей (на приобретение 2-х прокатных картов для СОШ №6).

В 2015 году 5 323 ребенка было охвачено организованным летним отдыхом, проведены летние оздоровительные площадки при общеобразовательных учреждениях, за счет бюджетных средств было приобретено 623 путевки в летние оздоровительные лагеря. Всегодоля оздоровленных детей школьного возраста за счет охвата разными видами летнего отдыха составила 53%.В рамках программных мероприятий по организации летнего отдыха были осуществлены следующие расходы:

- региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в сумме 142 825,62 рублей;

- на финансовую поддержку деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счет средств краевого бюджета в сумме 280 727,00 рублей;

- на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей в сумме 4 031 536,32 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 3 913 875,00 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 117 661,32 рубль;*

- на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря (174 путевки) в сумме 1 102 143,00 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 771 500,10 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 330 642,90 рубля;*

- на выплаты отдельным категориям работников муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санаторно-эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, оказанных на договорной основе в сумме 426 304,84 рубля, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 425 878,84 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 426,00 рублей.*

- на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагеряхв сумме 6 630 994,60 рубля, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 3 946 600,00 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 2 684 394,60 рубля;*

на организацию отдыха 390 детей в палаточном лагере на спортивно-туристической базе «Чайка» был организован на средства городского бюджета в сумме 955 472,67 рубля, в том числе на питание участников израсходовано - 330,622 тыс. рублей, на установку оборудования по видеонаблюдению- 39,0 тыс. руб. На туристической базе «Чайка» были организованы туристические, экологические смены, военно-спортивные сборы для старшеклассников.

- на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в ДОЛ «Огонёк» в сумме 2 904 577,63 рублей (в т.ч проведены ремонтные работы сетей и помещений лагеря);

- за счет безвозмездных поступлений (взносы родителей за путёвки в детские оздоровительные лагеря) в сумме 425 565,00 рублей;

- на интенсивные школы, спортивно-туристические походы, учебно-тренировочные, водные походы в сумме 739 657,88 рублей. За счет расходов на данные мероприятия было приобретено по эколого-биологической, художественно-эстетической, социально-педагогической направленности учебно-наглядое, игровое оборудование и инвентарь. По мероприятиям научно-технической, спортивно-технической направленности приобретены запасные части к компьютерному оборудованию и оргтехнике.

Таким образом, благодаря комплексу мер по обеспечению условий для продуктивной занятости детей удалось сохранить и обеспечить отдых и оздоровление 86,8 % детей школьного возраста в летний период. Достигнутые результаты превышают плановые показатели программы развития образования.

Для проведения программных мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей осуществлены расходы на проведение II этапа (муниципальной) Всероссийской предметной олимпиады школьников, городской научно-практической конференции и Юниор-конференции, Спартакиады "Школьная спортивная лига", фестиваля "Весенняя капель", Бала выпускников, Церемонии чествования Главой города юных талантов, форума достижений детей города, зимних сборов по подготовке команды для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в сумме 249 590,36 рублей.

В прошлом учебном году обеспечивалась реализация системы мотивационных мер, направленных на поддержку педагогов, создание положительного имиджа педагогической профессии. Среднегодовая численность педагогических работников общеобразовательных учреждений в 2015 году составляла 615 человек, из них 19% педагогов в возрасте до 30 лет. В 2015 году 42% педагогов города, в том числе 28% молодых специалистов приняли участие в конкурсах, победителями и призерами от муниципального до федерального уровней стали 32 педагога,4 педагога и 2 руководителя образовательных учреждений получили премию Главы города. В целях обеспечения развития профессиональной компетентности педагогов, создания системы дополнительных стимулов повышения имиджа педагогической профессии в 2015 году были проведены:

- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года», Муниципальный конкурс проектов молодых специалистов «Молодые учителя - новой школе», расходы составили 80 235,00 рублей.

- расходы на учреждение Премий Главы города педагогам за высокие образовательные достижения обучаемых составили 73 588,00 рублей.

В сентябре 2015 года начато строительство перехода между зданиями гимназии №1. Расходы на капитальное строительство двухэтажной вставки между зданием по ул. 40 лет Октября, № 33/2 и зданием по ул. Цимлянская, №2 в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» составили 5 621 819,76 рублей.

Решение вопроса качества и доступности образовательных услуг связано также с предоставлением места в образовательном учреждении, имеющем специальные условия для удовлетворения особых образовательных потребностей получателей услуги, прежде всего для детей, проявляющих повышенный уровень способностей и требующих создания особых условий для их развития, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо предоставить коррекционную помощь для компенсации проблем в развитии и успешной социализации.

На базе Центра диагностики и консультирования коррекционную помощь получили 194 ребенка от 3 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья. 48% детей школьного возраста охвачены психолого-педагогической и медико-социальной помощью: это дети, проходящие адаптационный период в учреждении, выпускники в период подготовки к государственной итоговой аттестации, дети «группы риска», дети, испытывающие трудности социальной адаптации и другие психологические проблемы. Благодаря своевременной коррекционной помощи удается ликвидировать или значительно уменьшить степень тяжести проблем в развитии большинства детей, обеспечить успешную социализацию, снизить риск возникновения психологических проблем.

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (ЦДиК) в сумме 3 165 951,08 рубль;

- региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в сумме 138 589,06 рублей;

- персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии учёной степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) в сумме 6 020,97 рублей.

В течение учебного года в школах было организовано питание детей. Горячее питание получают 5499 детей (58%), в том числе 4535 детей из малообеспеченных семей питаются бесплатно. 2069 детей приобретают буфетную продукцию. Общий охват питанием составил 80% от количества обучающихся, что соответствует среднекраевым показателям.

- расходы на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы, без взимания платы в составили 28 581 200,00 рублей, что позволило организовать питание 4 535 детей.

В соответствии с [Закон](consultantplus://offline/ref=037C0B09492B51F1F83CBE26C14B12E48D53AC5E17C945464417640AE4481CEE38iA79L)ом края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» расходы на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования детей составили 11 960 395,95 рублей, компенсацию получили 6 184 человека.

**Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».**

Доля своевременно и качественно исполненных годовых статистических отчетов, ответственность за исполнение которых лежит на МКУ «УО администрации г. Канска», МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования» составила 100%. Доля подведомственных автономных и бюджетных образовательных учреждений в отношении которых в установленные сроки обеспечение формирование плана финансово-хозяйственной деятельности, обеспечен контроль за его исполнением и оценка его исполнения и доля подведомственных автономных и бюджетных образовательных учреждений, в отношении которых в установленные сроки обеспечено формирование муниципального задания в соответствии с задачами и показателями программы развития образования, составила 100%. Обеспечен контроль за исполнением планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, а также муниципальных заданий учреждений.

Доля реализованных мероприятий методического характера, организация и сопровождение которых обеспечено методическим отделом МКУ «РМЦ г. Канска» от внесенных в перспективный годовой план МКУ «УО администрации г. Канска» составила 100%. Обеспечено методическое, информационное и инженерно-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений, ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, организацию контроля за деятельностью муниципальных образовательных учреждений города Канска.

По данной подпрограмме за 2015 год произведено расходов в сумме **43 428 506,49 рублей** по следующим направлениям:

1. обеспечение деятельности МКУ «УО администрации г. Канска» в сумме 5 419 145,71 рублей;

2. обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 34 830 381,79 рубль (МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования», РМЦ г. Канска);

3. осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в сумме 3 178 978,99 рублей ( к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей относятся 630 несовершеннолетних детей).

1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка селения»:**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление социальной защиты населения администрации г. Канска». Программа направлена на обеспечение достижения целей и задач, связанных с полным и своевременным исполнением переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг по социальному обслуживанию.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **91034416,85** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 1632540,71 руб.;

- краевого бюджета – 89401876,14 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

Объем исполнения программы – **91003912,07** руб. (99,97%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 1602693,82 руб.;

- краевого бюджета – 89401218,25 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

По итогам работы за 2015 год основные целевые показатели и показатели результативности Программы, включающие важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности достигнуты, а по отдельным показателям обеспечен более высокий уровень в сравнении с их плановыми значениями.

**Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности» (предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов).**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 592 314,56 рублей.

На 01.01.2015 года пенсию за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в городе Канске, получали 32 человека.

На 31.01.2015 года численность получателей пенсии за выслугу лет составила 13 человек, в связи с принятием Решения Канского городского Совета депутатов от 29.04.2015 № 71-396 «О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета муниципального образования город Канск».

- денежные выплаты на предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Канска» в сумме 433 977,46 рублей: из них в соответствии с Положением о Почетном гражданине города Канска произведены выплаты разовой материальной помощи **12** Почетным гражданам города в размере 5 250 рублей на общую сумму **63 000** рублей; материальной помощи к празднованию Дня Пожилого человека в размере 72 000 рублей; мер социальной поддержки по оплате содержания и текущего ремонта жилого помещения и коммунальных услуг.

- праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ в сумме 490 738,80 рублей:

- в течение всего юбилейного года, **82** участника и инвалида Великой Отечественной войны получили поздравление с Днем рождения от главы города Канска, **111** участников и инвалидов ВОВ поздравлены с Днем защитника Отечества и Международным женским днем 8 марта. В память о боевых заслугах наших ветеранов **15** баннеров с их изображением и с символикой 70-летия Победы размещены в самых проходимых местах города.

В день Великой Победы администрация города Канска чествовала участников Великой Отечественной войны корзинами с фруктами, сладкими подарками. К 9 мая каждому ветерану (а их в городе Канске **1 305**) представителями администрации города Канска вручены юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и наборы шоколадных конфет.

В ходе реализации мероприятий данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки на конец 2015 года составила 98,4%. В сравнении с плановым показателем рост составил 7,6 %.

**Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»** (создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей).

Реализация мероприятий подпрограммы позволило обеспечить достижение следующих результатов:

- доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в городе Канске в 2015 году составила 100% (оздоровлено 162 ребенка).

**Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению».**

За 2015 год услугами МБУ СО «КЦСОН г. Канска» воспользовались 6 897 человек, из них: пенсионеров -1 578 человек; инвалидов – 1 535.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения в 2015 году составил 99,9% при плановом показатели не менее 100%.

**Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** (создание условий для эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города Канска).

За 2015 год 15 744 человека обратились за получением государственных и муниципальных услуг через «одно окно», консультативную помощь получили 9 400 человек. В 2015 году всего оказано государственных и муниципальных услуг – 22 705, из них в режиме «Одного окна» - 18 228, т.е. 80,1 % обращений за государственными услугами поступили в режиме «Одного окна», (в 2014 году – 72,6%).

В опросе, проведенном УСЗН администрации г. Канска приняли участие 283 гражданина, что составляет 0,7 % общей численности лиц в базе данных АСП (всего по состоянию на 07.05.2015 – 40937 чел.).

Численность граждан, ответивших на вопросы анкеты для органов социальной защиты населения (ОСЗН) составляет 210 человек, из них все граждане, за исключением одного, удовлетворены качеством социальных услуг, в процентном отношении число граждан удовлетворенных социальными услугами составляет 97,6 %.

Для достижения поставленных целей и решения тактических задач Программы в течение 2015 года направлено 32455,9 тыс. руб. Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края составил 99,97%.

Из средств городского бюджета в здании Управления социальной защиты населения администрации города Канска был произведен ремонт козырька крыльца на сумму 85,6 тыс. рублей.

Уровень удовлетворенности жителей города Канска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержке населения составил 99,6%.

Стабильное финансирование и равномерное освоение средств по основным направлениям бюджетных расходов в рамках программных мероприятий позволили решить запланированные задачи и реализовать мероприятия Программы, достичь поставленных целей и запланированных значений показателей.

В целом реализация мероприятий муниципальной программы города Канска «Социальная поддержка населения» за отчетный период позволила снизить социальную напряженность в обществе, обеспечив жителей города государственными социальными гарантиями и повысить качество жизни граждан (семей).

1. **Муниципальная программа «Городское хозяйство»:**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска».

Цель программы является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения, обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения энергетической – эффективности, снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания бытовых отходов,

обеспечение комфортных условий для проживания горожан.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **416717232,91** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 145316086,91 руб.;

- краевого бюджета – 271401146,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

Объем исполнения программы – **395543541,75** руб. (94,92 %),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 141359103,75 руб.;

- краевого бюджета – 254184438,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы города»**:

Целью подпрограммы является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

– обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и развитие сети автомобильных дорог;

– обеспечение населения услугами общественного транспорта равной доступностью;

– обеспечение дорожной безопасности.

По данной подпрограмме за 2015 год предусмотрено   
**182 640 616,73** рублей, фактически произведено расходов в сумме **180 095 515,40 рублей.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 48 485 091,50 рубль, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 26 034 458,83 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 22 450 632,67 рубля;*

В рамках выделенных средств на содержание дорог выполнены следующие виды работ:

Для сохранения и содержания улично-дорожной сети 328,7 км автодорог города выполнены работы по ямочному ремонту на площади 2,5 тыс.м2, вывозу мусора и снега в объеме 24,3 тыс.м3,проводилась ежедневная ручная уборка улиц на площади 140 тыс.м2, проводились работы по механизированному подметанию и поливу, откачке ливневых и талых вод и другие работы.

Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах в сумме 4 648 075,00 рублей в том числе:

В рамках выделенных средств на содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах выполнены следующие виды работ:

- на разработку проектной документации объекта «Реконструкция моста через р. Иланка по ул. Магистральная» были выделены средства из городского бюджета в размере 4 500 000,00рублей. Работы были выполнены в 2014 году. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 24-1-5-0208-14 от 08.12.2014г.

Оплата по муниципальному контракту произведена в 2015 году;

- выполнен ремонт 2-х пешеходных мостов через реку Кан по ул. Гетоева и через реку Иланка в размере 148 075,00 рублей.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения от 90 до 150 тысяч человек за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме 89 943 713,25 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 69 973 739,49 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 19 969 973,76 рубля;*

В рамках выделенных средств на ремонт дорог выполнены следующие виды работ:

- произведен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 8,335 км на 11 объектах.

С целью приведения улично-дорожной сети города Канска в удовлетворительное техническое состояние в 2015 году дополнительно привлечены средства бюджетного кредита в размере 20 000 000,00 рублей. Эти средства использованы на проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и внутриквартальных и дворовых проездов на территории города Канска на 7 участках.

Также выполнены работы по ремонту внутриквартальных и дворовых проездов на территории города Канска площадью 7000 м2.

Возмещение расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам в сумме 34 475 649,40 рублей.

Улучшение организации дорожного движения в сумме 3 741 735,98 рублей.

В рамках выделенных средств на улучшение организации дорожного движения выполнены следующие виды работ:

- приобретено и установлено дорожных знаков 280шт.;

- заменено поврежденных и нечитаемых дорожных знаков 59 шт;

- работы по ограждению соснового бора были произведены в 2014 году. Оплата по муниципальному контракту произведена в 2015 году;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки 40 км на автодорогах и 1 195,2 м2 на пешеходных переходах;

- Разработан проект организации дорожного движения на 14 км дорог;

- Проведение работ по паспортизации дорог были произведены в 2014 году. Оплата по муниципальному контракту произведена в 2015 году;

- Проведена организация 8 мест остановок общественного пассажирского транспорта;

- Приобретен и установлен 1 светофорный объект возле школы № 2, обустроен пешеходный переход и установлено ограждение;

- обустройство пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков «Пешеходный переход» и нанесение дорожной разметки «Зебра») выполненные работы в 2014 году, согласно муниципального контракта были оплачены в 2015;

Приобретение и установка 12 дорожных знаков «Дети» на алмазной пленке на желтом фоне флуоресцентного типа на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме 84 260,00 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 70 200,00 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 14 060,00 рублей;*

Техническое обслуживание и содержание 28 светофорных объектов в сумме 3 365 065,27 рублей.

**Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»**:

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципального образования город Канск, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Целью подпрограммы является обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

– развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности города Канска.;

– создание условий для безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса;

– обеспечение населения города чистой питьевой водой.

По данной подпрограмме за 2015 год предусмотрено   
**180 578 839,40** рублей, фактически произведено расходов в сумме **163 099 341,68 рубль.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

- финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в сумме 7 275 535,00 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 7 203 500,00* *рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 72 035,00 рублей.*

В результате с учетом софинансирования краевым и местным бюджетом реализованы следующие мероприятия:

* Капитальный ремонт тепловых сетей тепломагистрали № 2 (ООО «Генерация Т») по ул. Красной и ул. Заводской на сумму 4 321,285 тыс. руб. (из краевого бюджета – 4 278,50 тыс.руб., из местного – 42,785 тыс.руб) В результате заменено тепловых сетей протяженностью L=382 м, 2Ду 219; 159; 108; 89 мм;
* Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Восточная (от ул. Новая до ул. Ушакова) (1 очередь) на сумму 2 954,250 тыс.руб. (из краевого бюджета – 2 925 000,00 руб., из городского бюджета – 29 250,00 руб.). В результате заменено водопроводных сетей протяженностью L=348 м, Ду 225 мм.

Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в сумме 147 470 887,78 рублей.

Возмещение убытков от эксплуатации муниципальных бань в сумме 8 053 858,90 рублей.

В 2013 г. реализован проект «Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования город Канск на период с 2013 года по 2028года». Постановлением администрации города Канска от 29.10.2013 № 1539 утверждена схема теплоснабжения города Канска на период с 2013г. по 2028г.

В соответствии с пунктом 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, проведена актуализация схемы теплоснабжения на территории города Канска в 2015 году на сумму 100 000,00 рублей.

Водопонижение и очистка водоотводов в сумме 199 060,00 рублей. - выполнена укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм протяженностью 8,5 м., устройство продольных водоотводных канав протяженностью 87 метров.

**Подпрограмма 3 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города»**

Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания бытовых отходов на территории города Канска.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

–Строительство объекта размещения ТБО;

–Сбор, обезвреживание и вывоз отходов информационное обеспечение в области обращения с отходами.

Мероприятия подпрограммы не реализованы ввиду того, что по результатам краевого конкурса «По организации (строительству) площадок временного накопления отходов потребления» предпочтение по распределению краевой субсидии было отдано населенным пунктам. Запланированные средства на софинансирование в 2015 году были перераспределены.

**Подпрограмма 4 «Благоустройство города»**

Целью подпрограммы является обеспечение комфортных условий для проживания граждан.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

– обеспечение уличного освещения улично-дорожной сети города;

– повышение уровня благоустроенности городской природной среды.

По данной подпрограмме за 2015 год предусмотрено   
**39 132 968,49** рублей, фактически произведено расходов в сумме **38 074 503,07 рубля**.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

- организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения ( ежегодное обеззараживание мест отдыха населения 20 га) в сумме 44 800,00 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 40 000,00 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 4 800,00 рублей.*

- реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в сумме 2 527 000,00 рублей, в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 2 487 200,00 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 39 800,00 рублей;*

- реализация проекта «Олимпийский дворик». В проекте предусмотрено строительство спортивной площадки и благоустройство придомовой территории. В результате выполнены работы по разбивке и планировке территории (универсальная спортивная площадка, гимнастическая площадка и зона легкой атлетики). Установлены ограждение из сетки, ворота мини-футбольные с баскетбольными кольцами, стойки волейбольные, 3 спортивных комплекса, игровая установка, шведская стенка, турник, лабиринт, брусья, рукоход, 4 дивана, 6 скамеек и 10 урн.

Повышение эстетического качества природной городской среды (приобретение посадочного материала, полив зелёных насаждений, вырубка аварийных и неэстетичных деревьев, обрезка деревьев и кустарников, стрижка и уход за газонами) в сумме 1 015 985,36 рублей.

-Вырублено 84 аварийных и неэстетичных деревьев;

-Осуществлен полив зеленых насаждений 2 682 м2;

-Приобретено посадочного материала 23 000 цветов;

-Обрезка деревьев и кустарников 200 штук;

- стрижка и уход за газонами 40 360м2.

Благоустройство объектов городской среды (содержание кладбищ, ликвидация стихийных свалок, установка ограждения, приобретение остановочных павильонов) в сумме 4 624 430,71 рублей. В ходе реализации программных мероприятий:

- улучшение санитарного состояния 5-городских кладбищ;

- межевание земельного участка объекта «Городское кладбище»;

- ликвидирована 51 несанкционированная свалка объемом 2,2 тыс. м2;

- разобрано 11 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащим сносу;

- установлено 10 остановочных павильонов;

- установлено ограждение центрального сквера на 130м;

- ежегодное содержание городского фонтана;

- выполнение работ по устройству Новогоднего ледового городка доставлено 444 куб.м ледяных блоков.

Содержание освещения улично-дорожной сети протяженностью 190 км в сумме 29 862 287,00 рублей.

***Отдельные мероприятия программы***

**Мероприятие 1. Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными.**

Мероприятие разработано с целью сокращения численности безнадзорных домашних животных до экологически безопасного и социально-приемлемого уровня.

Задачей мероприятия является улучшение санитарно-эпидемиологического состояния на территории муниципального образования город Канск.

За 2015 год произведено расходов в сумме 904 451,90 рубль (произведен отлов 636 животных).

**Мероприятие 2. Обеспечение системы управления муниципальной программой.**

Мероприятие разработано с целью создания условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета

Задачей мероприятия является повышение уровня исполнения расходов главного распорядителя за счет средств городского бюджета.

За 2015 год произведено расходов в сумме **13 369 729,70 рубль** в том числе на:

- обеспечение деятельности МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска» в сумме 5 412 187,79 рублей;

- обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» в сумме 7 957 541,91 рубль.

1. **Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска».

Цель программы: Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории города.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **26 198736** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 26198736,00 руб.;

- краевого бюджета – 00,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

Объем исполнения программы – **25905369,93** руб. (98,88%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 25905369,93 руб.;

- краевого бюджета – 00,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

- выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 2015 году (разрушение целостности ледового покрова в русле реки Кан баровой установкой протяженностью 1,5 км, чернение льда – 240 кв.м);

- ремонт, установка 10-ти пожарных гидрантов на водопроводных сетях города Канска;

- приобретение оргтехники для МЕДДС.

**5. Муниципальная программа «Развитие культуры»:**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры администрации г. Канска».

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Канска.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **130538021,64** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 101512872,64 руб.;

- краевого бюджета – 28915549,00 руб.;

- федерального бюджета – 109600,00 руб.

Объем исполнения программы – **127316520,40** руб. (97,53%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 99991621,23 руб.;

- краевого бюджета – 27215299,17 руб.;

- федерального бюджета – 109600,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»**:

Подпрограмма направлена на обеспечение прав населения города на свободный доступ к информации, культурным ценностям, на повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов. Способствует повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг. Раскрывает разнообразие библиотечных и музейных услуг. Повышает рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения города Канска.

По данной подпрограмме расходы предусмотрены в сумме **43 245 551,41** **рублей**. В том числе из федерального бюджета 26 300,00 рублей, из краевого бюджета 12 546 937,23 рублей и из городского бюджета 30 672 314,18 рублей.

Исполнена подпрограмма в сумме **42 752 671,89 рублей** или **98,86** **%** от уточненных годовых плановых назначений. В том числе из федерального бюджета 26300,00 рублей, из краевого бюджета 12 172 103,80 рублей и из городского бюджета 30 554 268,09 рублей.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК ККМ, ЦБС г. Канска) с учетом региональных и персональных выплат в сумме 30 800 700,61 рублей;

- поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в сумме 245 026,00 рублей. Реализован социокультурный проект «Музей – точка доступа» Канского краеведческого музея. Было приобретено оборудование для информатизации музея, что способствовало созданию условий для оцифровки музейных предметов, замены устаревшей компьютерной техники, и в целом, повысило экспонируемость и доступность музейного фонда для посетителей. Это планшет, моноблок, цифровой фотоаппарат, доска интерактивная, крепеж, точка доступа к Интернету;

- подключение общедоступных библиотек к сети Интернет в сумме 18 500,00 рублей. К сети Интернет подключена библиотека – филиал №3;

- комплектование книжных фондов библиотек в сумме 671 900,00 рублей. Приобретено более 4 тысяч экземпляров изданий для комплектования книжных фондов;

- выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 3800,00 рублей.

В целевом показателе и показателе результативности подпрограммы «Число объектов культурного наследия, на которые будет подготовлена документация по определению видов и стоимости мероприятий (проектных и производственных работ по сохранению культурного наследия регионального значения)» был запланирован 2 объекта. Показатель в 2015 году не исполнен, т.к. в мае 2014 года в ходе подготовки документов обнаружилось, что здание «Дом Зазубрина» закреплено на вечном праве за Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский сельскохозяйственный центр». МКУ «КУМИ г. Канска» в адрес этого учреждения было подготовлено письмо о рассмотрении вопроса о передаче в безвозмездное пользование МБУК «Канский краеведческий музей» здания, расположенного по адресу: г. Канск, ул. Краснопартизанская, 105 до момента принятия решения вышеуказанного объекта в собственность муниципального образования г. Канск для проведения подготовительных работ, изысканий, последующей реконструкции и восстановления. Документы рассматриваются в Росимуществе, и до настоящего времени г. Канском не получены. Расходы на реализацию данного мероприятия составили 0 рублей из городского бюджета. Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения выполнено в полном объеме на объект культурного наследия «Памятник Герою Советского Союза, польской патриотке Анеле Тадеушевне Кживонь». Запланирован был 1 объект, показатель в 2015 году выполнен. Подготовлена научно – проектная документация и проведена государственная историко – культурная экспертиза. Работы были произведены в 2015 году, а финансирование уже в 2016 году.

Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности в сумме 11 012 745,28 рублей.

ЦБС г. Канска использованы средства субсидии краевого бюджета на реализацию краевого сетевого проекта по созданию библиотеки нового типа – Городской библиотеки им. А. и Б. Стругацких на базе Городского ресурсно – информационного центра ЦБС г. Канска. Произведена полная реконструкция библиотеки. Заменена электрика, сантехника, оконные блоки. Произведены общестроительные работы, покраска фасада. Установлена пожарная сигнализация, видеонаблюдение. Приобретена новая мебель и оборудование.

В 2015 году установлена охранная сигнализация в здании Канского краеведческого музея.

**Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Канске»:**

Подпрограмма направлена на исключение фактов утраты архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь города Канска и являющихся неотъемлемой частью его историко-культурного наследия. Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архив способствует формированию гражданского общества, становлению правового государства. К числу социальных последствий подпрограммы следует также отнести улучшение условий для исследовательской работы пользователей архивных документов.

По данной подпрограмме расходы предусмотрены в сумме **2 789 539,43** **рублей**. В том числе из краевого бюджета 203 800,00 рублей и из городского бюджета 2 585 739,43 рублей.

Исполнена подпрограмма в сумме **2 760 436,37 рублей** или **98,96** **%** от уточненных годовых плановых назначений. В том числеиз краевого бюджета 203 800,00 рублей и из городского бюджета 2 556 636,37 рублей.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности МКУ «Канский городской архив» в сумме 2 556 636,37 рублей.

- обеспечение государственных полномочий в области архивного дела в сумме 203 800,00 рублей.

На сумму 203 800,00 рублей были приобретены стеллажи и МФУ для архива.

Все архивные фонды, хранящиеся в МКУ Канском городском архиве, внесены в базу данных «Архивный фонд». Ежегодно в базу данных будут заноситься вновь принятые на хранение фонды. Все документы архива хранятся в нормативных условиях, а именно: в температурных архивохранилищах, на стеллажах, в архивных коробках либо в связках.**Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества»:**

Подпрограмма направлена на повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг, рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, повышение уровня проведения культурных мероприятий и развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

По данной подпрограмме расходы предусмотрены в сумме **42 992 735,00** **рублей**. В том числе из краевого бюджета 14 076 155,77 рублей и из городского бюджета 28 916 579,23 рублей.

Исполнена подпрограмма в сумме **40 740 929,01 рублей** или **94,76** **%** от уточненных годовых плановых назначений. В том числе из краевого бюджета 12 773 723,02 рубля и из городского бюджета 27 967 205,99 рублей.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (ГДК г. Канска и филиал) с учетом региональных и персональных выплат в сумме 25 256 222,61 рубля.

- реализация социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры в сумме 90 900,00 рублей.

В результате реализации муниципальной программы города Канска «Развитие культуры» удалось обеспечить софинансирование из средств краевого бюджета на реализацию социокультурного проекта «Мелодия и движение – сибирской души продолжение» Городского Дома культуры г. Канска. Был приобретен компьютер в комплекте, накопитель, многофункциональное устройство, чернила для принтера, фотобумага.

- государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры в сумме 10 036 999,91 рублей.

На средства ГДК г. Канска приобрел комплект звуковой аппаратуры на сумму 6млн. 065 тыс. рублей. Разработана проектно – сметная документация. Был проведен ремонт помещений 1 этажа ГДК г. Канска, ремонт лестничных пролетов и замена дверных блоков.

- капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры в сумме 2 871 209,34 рублей.

Произведено оборудование помещения ГДК г. Канска охранно - пожарной сигнализацией. Заменены стеклянные витражи на оконные блоки ПВХ на 2 этаже. Отремонтировано крыло 3-го этажа. Установлены металлические и межкомнатные двери. Заменена электрика, сантехника и проведены общестроительные работы.

- проведение общегородских культурно – массовых мероприятий, конкурсов, форумов в сумме 2 485 597,15 рублей.

«Праздник Канского блина» - расходы на приобретение баннерной продукции, приобретение призов на игровые площадки и услуги по оформлению.

Праздник «День Победы» - расходы на приобретение живых цветов, призы на игровые площадки, услуги ПТС и СО, услуги по организации и проведению концерта ансамбля «Виртуозы Красноярска», изготовление баннерной продукции для оформления мероприятия, изготовление памятной доски на мемориал «Победа».

«Праздник детства» - расходы на услуги ПТС и СО, приобретение призов и оформление мероприятия.

«День города» - расходы на услуги ПТСи СО, аренду звукового оборудования, призы, рекламную и сувенирную продукцию, оформление мероприятия.

«14 Международный Канский видео фестиваль» - расходы на ГСМ, организацию комплексного питания, живые цветы, приобретение расходных материалов для инсталляций.

«Культурная столица Красноярья» - расходы на приобретение живых цветов, организацию комплексного питания, кофе – пауз, на печатную продукцию.

«Новогодние и Рождественские празднования на площадках города» - расходы на сооружение ледового городка и услуги МУПТ и СО по монтажу и демонтажу ёлки, электро – гирлянд, приобретение призов, костюмов Деда Мороза и Снегурочки, Led – Lamp – E27-40 для эл. гирлянды, рекламный баннер, призы для игровых площадок.

Знаковыми мероприятиями 2015 года стали:

- 14-й Международный Канский видеофестиваль;

- 10-й Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров», в т. ч. театральный проект «Дети играют для детей» и Всероссийский конкурс вокально – хорового искусства «Хорос»;

- всероссийский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!»;

- новогодняя елка Губернатора Красноярского края;

- совместно с Чувашской национальной автономией – краевой национальный чувашский праздник «Акатуй» и другие.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:**

Подпрограмма направлена на обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура», укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры. Способствует повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры. Направлена на создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры. А также на создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

По данной подпрограмме расходы предусмотрены в сумме **41 510 195,80** **рублей**. В том числе из федерального бюджета 83 300,00 рублей, из краевого бюджета 2 088 656,00 рублей и из городского бюджета 39 338 239,80 рублей.

Исполнена подпрограмма в сумме **41 062 483,13 рублей** или **98,92** **%** от уточненных годовых плановых назначений. В том числе из федерального бюджета 83 300,00 рублей, из краевого бюджета 2 065 672,35 рубля и из городского бюджета 38 913 510,78 рублей.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Отдел культуры, ДМШ №2, ДШИ №1, МБУДО ДХШ) включая региональные и персональные выплаты в сумме 38 377 194,13 рубля;

- реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018) в сумме 84 200,00 рублей.

Для ДШИ №1 был приобретен саксофон в кофре;

- реализация социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в сумме 233 563,00 рубля.

Реализован социокультурный проект «Арт – маршрут» Детской художественной школы. Приобретены: проектор, переносной экран, ноутбук, акустическая система, доска маркерная передвижная, цветной картон, канцелярские товары для реализации проекта, напечатаны каталоги, произведена оплата по перевозкам;

- модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сумме 36 148,00 рублей.

Для ДМШ №2 приобретен кларнет и держатель для гитары настенный.

Руководство и управление в сфере установленных функций в сумме 2 331 378,00 рублей.

В целом, запланированные средства муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015 год и запланированные целевые показатели выполнены полностью.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»:**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска».

К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы относятся формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта, развитие детско-юношеского спорта, а также создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, усиление патриотического воспитания молодежи.

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии города Канска.

Повышение качества и прозрачности управления в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **73 188432,68** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 67425371,68 руб.;

- краевого бюджета – 5763061,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

Объем исполнения программы – **71288548,27** руб. (97,40 %),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 65848952,04 руб.;

- краевого бюджета – 5439596,23 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»**

По данной подпрограмме за 2015 год произведено расходов в сумме **54 503 589,60** **рублей**.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности 3-х спортивных школ и МБУ ФОК «Текстильщик» в сумме 51 699 346,12 рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 3 712 273,00 рубля;

- за счет средств городского бюджета 47 987 073,12 рубля.

- участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях в сумме 858 215,30 рублей;

- обеспечение участия (непрофессиональных) команд города по видам спорта в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, включённых в городской календарный план в сумме 693 318,18 рублей;

- проведение тренировочных сборов по видам спорта в сумме 1 146 900,00 рубля;

- организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в сумме 105 810,00 рублей.

Для выполнения основных приоритетов, а также календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов и команд города Канска в 2015 году проводились массовые физкультурно-спортивные мероприятия среди различных групп населения (соревнования среди подростков по месту жительства, спортсменов-инвалидов, трудящихся предприятий и учреждений), в том числе такие большие комплексные спортивные мероприятия как:

- Спартакиада среди организаций и учреждений на Кубок главы города, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне по 10 видам спорта, в которой приняло участие 25 коллективов;

- Спартакиада среди спортивных клубов по месту жительства (10 видов спорта), в которой приняли участие 3 спортивных клуба по месту жительства (7 объединений);

- Спартакиада среди лиц с ограниченными физическими возможностями ставшие традиционными соревнованиями (проводились в 2 этапа-отдельно среди детского и взрослого населения), в которых приняло участие 120 человек. Работа с инвалидами направлена на расширение диапазона двигательных навыков, подготовку к самообслуживанию, активной жизни и контактам с окружающей средой, инвалиды более чем другие слои населения нуждаются в организации физкультурно-оздоровительной работы;

- Отраслевые Спартакиады (социальная, среди работников жизнеобеспечения и др.);

- Первый Всероссийский день ходьбы;

- 67-ая л/атлетическая эстафета посвященная Дню Победы;

- «Марафон аэробики» он стал традиционным спортивным праздником среди студентов и школьников.

Проведены чемпионаты и первенства на Кубок город по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису среди взрослого населения и ветеранов спорта.

Были сформированы и направлены на вышестоящие соревнования команды по шахматам, настольному теннису, футболу, спортивной борьбе. Из этого ряда наиболее достойно представлял Канск, представитель объединения «Витязь» спортивного клуба по месту жительства «Химик» Иван Кошман. Он стал победителем первенства Красноярского края, призером Сибирского ФО по вольной и греко-римской борьбе среди юношей старшего возраста, участником первенства России, удостоен премии главы города «Молодым талантам» в номинации «За высокие спортивные достижения», выполнил разряд КМС.

Были сформированы и направлены на крупные комплексные спортивные мероприятия проводимые Министерством спорта Красноярского края команды города на:

- зимнюю Спартакиаду ветеранов спорта Красноярского края;

- Х летние спортивные игры городских муниципальных округов Красноярского края.

В спартакиадах наиболее успешно выступили ветераны: в общем итоге они завоевали 17 медалей разного достоинства в 4 видах спорта (конькобежный спорт, лыжные гонки, биатлон, спортивное ориентирование (лыжные дисциплины).

Жители города Канска активно принимают участие во Всероссийских акциях, таких как: «Лыжня России» (с 2009 года), «Российский азимут» (с 2008 года), «Кросс нации» (с 2009 года), «Оранжевый мяч» (с 2010 года).

Традиционным стал спортивный праздник среди студентов и школьников «Марафон аэробики», который пользуется большой популярностью в городе.

Спортивно-массовые мероприятия, проводимые в городе, освещаются в СМИ, а это: газеты – «Канские ведомости», «Сегодняшняя газета», телевидение. Информация подается еженедельно во все средства массовой информации. Информация по спортивно-массовым мероприятиям, проводимым в городе, а также итоги выступлений в краевых и российских соревнованиях публикуются на официальном сайте муниципального образования город Канск [www.kansk-adm.ru](http://www.kansk-adm.ru).

**Развитие детского спорта**

Развитие детского спорта в городе Канске занимает особое и очень важное место – приобщения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирования навыков здорового образа жизни, обеспечения спортивного досуга детей и подростков, формирование здорового образа жизни, развитие массового спорта, пропаганды спорта, как основы воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения. В плане развития детского спорта в России возродили многие детские спортивные соревнования, которые были популярны в советские времена. Это «Белая ладья», «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Весёлый дельфин», «Оранжевый мяч». Раньше эти соревнования были кузницей высших достижений. Например, Карпов с Каспаровым вышли из турнира «Белая ладья». Большинство футболистов вышло из «Кожаного мяча», хоккеистов - из «Золотой шайбы», некоторые эти турниры уже проводятся в городе Канске. Турниры объединяют детей, возрождают традиции, учат патриотизму.

В спортивных школах обучаются на следующих отделениях: спортивная акробатика, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, регби, лыжные гонки, биатлон, бокс, тяжелая атлетика, самбо, дзюдо, спортивная борьба, танцевальный спорт, мини-футбол, в 2015 году открылось ещё одно отделение спортивное ориентирование, а также в 2016 году планируется открыть отделение плавания. Спортсмены города Канска и обучающиеся ДЮСШ входят в составы спортивных сборных команд Красноярского края по таким видам, как: биатлон, лыжные гонки, самбо, спортивная борьба, бокс, спортивная акробатика, регби, спортивное ориентирование, тяжелая атлетика.

**Спортивные достижения 2015 года:**

1. Григорьева Анна, 1999 г.р., КМС:

- бронзовый призер VII зимней Спартакиады учащихся России 2015г. по биатлону;

- бронзовый призер Первенства России по биатлону среди спортивных школ и спортивных учреждений;

- победитель межрегиональных соревнований по биатлону на «Призы олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова».

2. Шиманович Елизавета, 1998 г.р., КМС:

- бронзовый призер VII зимней Спартакиады учащихся России 2015г. по биатлону;

- бронзовый призер Первенства России по биатлону среди спортивных школ и спортивных учреждений.

3. Алисеевич Никита, 1998 г.р., КМС:

- бронзовый призер Первенства России по биатлону среди спортивных школ и спортивных учреждений;

- серебряный призер межрегиональных соревнований по биатлону на «Призы олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова»;

4. Басенко Вячеслав – Первенство России по боксу;

5. Меньшикова Анна – Первенство России по самбо;

6. Турусина Светлана – Первенство России по тяжелой атлетике;

7.Ольховик Александр – Первенство России по тяжелой атлетике.

За высокие показатели в соревнованиях российского уровня воспитанники спортивной школы достигли следующих результатов:

- Шиманович Елизавета – лауреат премии талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;

- Алисеевич Никита – победитель премии Главы города Канска юным талантам в номинации «Спортивные достижения».

По отделению спортивной акробатики на сегодняшний день в сборной Красноярского края состоит 13 учащихся отделения. Отделение отмечено отличной динамикой соревновательной деятельности. Участие в соревнованиях способствует совершенствованию спортивного мастерства, приобретению опыта в соревновательной деятельности. Учащиеся успешно выступают на соревнования краевого, регионального, всероссийского уровня; выполняют спортивные разряды и имеют спортивные звания.

Проведение тренировочных сборов по видам спорта способствовало обучающимся достичь высоких результатов в соревнованиях разного уровня, потому что были проведены качественные тренировочные сборы перед участием в соревнованиях.

**Подпрограмма 2 «Вовлечение молодёжи в социальную практику»**

Молодежная политика в городе реализуется через Муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр города Канска».

По данной подпрограмме за 2015 год произведено расходов в сумме **7 926 656,35** **рублей**.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности МБУ «ММЦ» г. Канска в сумме 5 868 954,63 рубля, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 538 888,00 рублей;

- за счет средств городского бюджета 5 330 066,63 рублей;

- поддержка деятельности муниципальных молодёжных центров в сумме 1 188 435,23 рублей;

- реализация городского проекта «Молодёжная биржа труда» в сумме 869 266,49 рублей.

В рамках летней занятости подростков было трудоустроено 294 человека, из них 200 подростков за счет финансирования из местного бюджета и 94 подростка за счет финансирования из краевого бюджета.

В рамках реализации краевой субсидии на поддержку деятельности молодежных центров в текущем году проведены следующие мероприятия:

- Конкурс молодежных проектов «Канск-2020» краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020»;

- Фестиваль «АРТ-Квадрат»;

- Урбанфорум;

- Доброфорум;

- Фестиваль «Беги за мной!»;

- Военно-патриотическая игра «Звезда».

Молодежь города Канска приняла активное участие в Международном молодежном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса – 2015» и в краевом инфраструктурном проекте «Территория инициативной молодежи «Юниор–2015». Для создания условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Канска осенью 2015 года на территории Красноярского края состоялся краевой молодежный проект «Новый фарватер», команда муниципального образования город Канск вошла в 20-ку лучших в сфере реализации муниципальной молодежной политики.

В течение 2015 года на базе МБУ «ММЦ» г. Канскафункционировала экспериментальная площадка «Ювенальная служба примирения». Специалисты по работе с молодежью вели работу с 7 несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, с которыми проводилась индивидуальная работа и были достигнуты реальные результаты изменений в поведении подростков. Также проводились тематические психологические тренинги, различные развлекательные программы, посещение спектаклей, кинофильмов, экскурсий, проведение мастер-классов, и т.д.

Работа с молодежью допризывного возраста ведется совместно с методическим объединением общеобразовательных школ города и средне специальных учебных заведений. В течение года проводятся соревнования по видам спорта в зачет Спартакиад «Школьная спортивная лига» и «Молодежная лига» с участием допризывной молодежи. В 2015 году участие в городской Спартакиаде среди допризывной молодежи приняло участие 23 команды.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»**

По данной подпрограмме за 2015 год произведено расходов в сумме **8 858 302,32 рубля**.

Расходование средств осуществлялось на обеспечение деятельности Отдела ФКСТиМП в сумме 1 613 577,37 рублей, обеспечение деятельности МКУ «МЦБ» в сумме 7 244 724,95 рубля.

В целом, мероприятия, запланированные в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2015 год и целевые показатели выполнены полностью.

1. **Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства»:**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: «УАСИ администрации г. Канска».

Целью программы «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска» является создание условий для привлечения инвестиций в приоритетные направления социально-экономического развития города Канска.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

* Содействие повышению эффективности реализации инвестиционных проектов.
* Создание позитивного инвестиционного имиджа г. Канска Красноярского края.
* Создание благоприятных условий, обеспечивающих инвестору доступный вход на территорию муниципального образования г. Канск.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **4072880,00** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 676880,00 руб.;

- краевого бюджета – 750000,00 руб.;

- федерального бюджета – 2646000,00 руб.

Объем исполнения программы – **3964515,94** руб. (97,34%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 568515,94 руб.;

- краевого бюджета – 750000,00 руб.;

- федерального бюджета – 2646000,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска»**

Целью подпрограммы является создание условий для привлечения инвестиций в приоритетные направления социально-экономического развития города Канска.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

* Содействие повышению эффективности реализации инвестиционных проектов.
* Создание позитивного инвестиционного имиджа г. Канска Красноярского края.
* Создание благоприятных условий, обеспечивающих инвестору доступный вход на территорию муниципального образования г. Канск.

Объективным критерием оценки инвестиционной политики в Канске является третье место в федеральном конкурсе «Лучшие муниципальные управленческие решения по формированию благоприятной инвестиционной среды» в номинации «Современные технологии управления». Администрация Канска как призер конкурса была приглашена на Международный Инвестиционный Форум в Сочи в октябре 2015 года, где получила награду Министра экономического развития РФ. В сборнике «Механизмы муниципального управления» опубликована практика управленческого решения, где отражена его суть, механизм реализации и достигнутые эффекты.

Основным мероприятием подпрограммы является проведение ежегодного инвестиционного форума «Инвестиционная сессия: Канский протокол».

В рамках реализации подпрограммы 4 декабря 2015 г. Канске проведен III Канский инвестиционный Форум «Инвестиционная сессия: Канский протокол - 2015».

Общее количество участников Форума превысило двести человек, среди них почетные гости: Советник Отделения Посольства Беларуси в России в городе Красноярск Пацыкайлик Дмитрий Николаевич, Исполнительный директор Совета муниципальных образований Красноярского края Коновальцев Александр Николаевич, Председатель общественной палаты экономического развития, конкурентоспособности и предпринимательства Гражданской ассамблеи Красноярского края Муравьев Юрий Владимирович, Уполномоченный по защите прав Предпринимателей в Красноярском крае Русских Сергей Витальевич, ректор Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Чиганова Елена Анатольевна, председатель Красноярского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Захаров Виктор Анатольевич, общественный представитель Агентства Стратегических Инициатив в Красноярском крае Сиваев Александр Владимирович.

Традиционно на Форуме обсуждаются вопросы, которые являются ключевыми для будущего развития города. Закономерно, что в повестке Форума 2015 года была поднята одна из самых актуальных и масштабных тем – стратегия социально-экономического развития города до 2030 года. Участниками Форума одобрена модель развития города Канска, в основе которой лежит развитие человеческого потенциала. Привлечение, удержание и развитие человеческого потенциала основано на обеспечении качества городской среды, возможностей для получения образования, сохранения здоровья, организации досуга, занятий профессиональной деятельностью и других возможностей для самореализации.

В рамках форумов подписываются соглашения и протоколы о намерениях, предъявляются инвестиционные предложения. На Форуме–2015 со стороны ООО «ПЭК» (г. Санкт-Петербург) предъявлено инвестиционное предложение по строительству и запуску в эксплуатацию завода по изготовлению деревянных пропитанных опор для линий электропередач. На текущий момент произведен подбор площадки, подходящей для осуществления проекта, производится подготовка для начала активной фазы капитальных вложений. Эксплуатационный этап начнется в январе 2017 года. Плановая производственная мощность завода составляет 30 тыс. куб.м деревянных опор в год. Плановая выручка завода после выхода на полную проектную мощность составит более 300 млн. руб. По состоянию на сентябрь 2015 года, у компании-инициатора проекта подписано 7 контрактов на поставку 10 тыс. куб.м пропитанных деревянных опор для нужд предприятий холдинга МРСК-Сибири, общая сумма контрактов почти 200 млн. рублей.

Результатом работы Форума явилась резолюция согласованных позиций участников, которая включает как частные, так и общие предложения в стратегию социально-экономического развития Канска до 2030 года и конкретные решения, направленных на дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Канске в виде рекомендаций органам власти всех уровней. Поднятые ими вопросы и проблемы включены в итоговую резолюцию, которая стала основным результатом работы форума и по сути являет собой план работы – этапа реализации сформулированных в резолюции предложений.

Администрация города Канска заняла активную позицию, ориентированную на поиск и привлечение инвесторов, на максимально выгодную презентацию своего муниципального образования как потенциально привлекательного объекта капиталовложений.

В 2015 году наличие Инвестиционного паспорта позволило привлечь в город инициаторов инвестиционного проекта по строительству инновационного импортозамещающего биохимического предприятия по выпуску ксилита. В основе технологического процесса предприятия лежит эффективный и практически безотходный метод переработки древесных и сельскохозяйственных отходов, что позволит решить экологические проблемы города. Инициатор проекта ЗАО ТД «СибЭкспорт» (г. Красноярск) планирует создать порядка 400 рабочих мест. На сегодняшний день завершается процедура постановки на кадастровый учет земельного участка, пригодного и выбранного инвестором для размещения производства.

На начальной стадии реализации находится проект по внедрению новейших технологий по заготовке и переработке, а также восстановлению леса. Предполагаемый объем инвестиций по указанному проекту, реализуемому ООО «Канский ЛДК», составляет 400 млн. рублей, планируется создать 500 рабочих мест. Уже сегодня отрабатывается план кадрового обеспечения проекта и сетевой график подготовки кадров, с использованием возможностей Территориального колледжа Восточной группы районов Красноярского края.

В части создания позитивного инвестиционного имиджа и улучшения условий для создания и ведения бизнеса на территории города Канска обеспечено взаимодействие с органами государственной власти Красноярского края.

В связи с этим подписано соглашение о сотрудничестве между муниципальным образованием город Канск и министерством экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края по созданию пилотной площадки на базе города Канска, целью которой является подготовки инструментальных и кадровых предпосылок, ведущих к повышению конкурентоспособности территории. В рамках соглашения Центром социально-экономического мониторинга проведена научно-исследовательская работа по теме «Территориальные образовательные программы развития человеческого потенциала», в которой сделана оценка уровня развития человеческого потенциала муниципальных образований Красноярского края и их типологизация, а также предложен механизм повышения уровня развития человеческого потенциала в виде территориальных образовательных программ. Исследование подтвердило понимание важности человеческого потенциала, как самого главного ресурса в развитии города.

Но, сегодня, наряду с созданными предпосылками и условиями инвестиционного развития, необходимо учитывать и такие сдерживающие факторы, как влияние кризисных процессов в развитии экономики, замедления темпов роста основных показателей, социальная нестабильность и неопределенность.

Также нельзя не учитывать и то, что результативность работы по инвестиционному развитию территории всегда имеет так называемый отложенный эффект, ощутимо проявляющийся по итогам длительной настойчивой и планомерной работы.

Целевыми индикаторами подпрограммы за весь период ее реализации являются:

- общий объем инвестиций по инвестиционным проектам не менее 53700 тыс. руб.;

- количество инвестиционных проектов не менее 4;

- количество проведенных мероприятий в сфере инвестиционной деятельности не менее 4.

Показатели результативности подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска» достигнуты.

Для еще большего повышения инвестиционной привлекательности города в 2016 году предусмотрена следующая работа по содействию реализации инвестиционных проектов:

- Разработка проектов нормативно-правовых актов, регулирующих работу Муниципального Проектного Офиса (положение о Муниципальном Проектном Офисе, регламент работы и т.д.). Обеспечение результативности и эффективности реализации инвестиционных проектов на территории г. Канска.

- Осуществление мониторинга реализации инвестиционных проектов на территории города по целям, срокам и бюджетам.

**Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске»**

Малое и среднее предпринимательство остается одним из главных резервов занятости населения города и обеспечения жителей нашего города основными товарами и услугами.

Наличие ассигнований в бюджете города Канска на реализацию подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» позволило привлечь дополнительные средства федерального и краевого бюджета на условиях софинансирования. В 2015 году администрация г. Канска приняла участие в конкурсе по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. По итогам конкурса Канск признан победителем с выделенной суммой субсидии из федерального и краевого бюджета в 2014 году в размере 3396 тыс. рублей на финансирование мероприятий:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров.

3. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования.

Таким образом, в 2015 году на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Канске было направлено 3612 тыс. руб. (216 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; 750 тыс. руб. за счет краевого бюджета; 2646 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета). В результате реализации мероприятий программы финансовую поддержку получили 10 субъектов малого и среднего предпринимательства, на предприятиях города было создано 21 рабочее место, сохранено 240 рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций составил 7733,6 тыс. руб.

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в 2015 году по видам деятельности:

* распиловка и строгание древесины – 20%;
* производство мебели для офисов и предприятий торговли - 10%;
* производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона – 10%;
* производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей - 10%;
* техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей – 10%;
* производство готовых продуктов из мяса – 20%;
* ковка, прессование, штамповка и профилирование - 10%;

- деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ – 10%.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»:**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска».

Целью программы является повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Канска.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

– расселение граждан из аварийного жилищного фонда;

– создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города;

– предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий;

– оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **473391810,46** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 7379113,13 руб.;

- краевого бюджета – 452279494,25 руб.;

- федерального бюджета – 13733203,08 руб.

Объем исполнения программы – **472606007,41** руб. (99,83%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 6593318,08 руб.;

- краевого бюджета – 452279486,25 руб.;

- федерального бюджета – 13733203,08 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск»**

Целью подпрограммы является расселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Поставленная цель достигается решением следующей задачей:

–строительство (приобретение)жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

В рамках реализации подпрограммы в 2015 году предоставлены субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства, обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда:

*за счет средств краевого бюджета 421 335 319,37 рублей;*

*за счет средств городского бюджета 4 956 313,13 рубля.*

В рамках выделенных средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда выполнены следующие виды работ:

В 2015 году введен в эксплуатацию 60-ти квартирный дом и 120-ти квартирный жилой дом, а также 135-и квартирный 9-ти этажный жилой дом.

В результате предоставлено 254 жилых помещений, при этом площадь расселения аварийного жилого фонда составила 7 153,3 м2.

**Подпрограмма 2 «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Канска»**

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города.

Поставленная цель достигается решением следующей задачей:

– разработка генерального плана города Канска, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, разработка проектов планировки и межевания земельных участков для малоэтажного жилищного строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет.

По данной подпрограмме за 2015 год предусмотрено  **805 800,00 рублей,** фактически произведено расходов в сумме **546 291,71 рубль.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

- разработка документов территориального планирования, генерального плана, проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет.

В рамках выделенных средств выполнены следующие виды работ:

- разработан проект планировки и межевания территории малоэтажной застройки на 85 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Отклонение от планового показателя сложилось в результате экономии по итогам проведения конкурсных процедур.

Проведение оценки рыночно обоснованной величины арендной платы за аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства и многоэтажного жилищного строительства.

В рамках выделенных средств выполнены следующие виды работ:

– сформировано, поставлено на кадастровый учет и предоставлено посредством торгов 25 земельных участков для жилищного строительства.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»**

Целью подпрограммы является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Поставленная цель достигается решением следующей задачей:

– предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

По данной подпрограмме за 2015 год предусмотрено **2 213 577,96 рублей,** фактически произведено расходов в сумме **1 687 291,20 рубль.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

*- за счет средств федерального бюджета 162 703,08 рублей;*

*- за счет средств краевого бюджета 433 874,88 рублей;*

*- за счет средств городского бюджета 1 090 713,24 рублей.*

В 2015 году выдано 2 свидетельства на получение социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Две молодые семьи улучшили свои жилищные условия и реализовали свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальных выплат. Созданы условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств в кредитных организациях и других организациях, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Десять семей не реализовали свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальных выплат, так как постановлением Правительства Красноярского края от 18.08.2015 № 444-п «Об утверждении распределения субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья бюджетам муниципальных образований Красноярского края в 2015 году» распределены субсидии, объемом которых возможно профинансировать только одну молодую семью. Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 01.07.2015 № 236-0 утвержден список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2015 году для муниципального образования город Канск в пределах утвержденного объема финансирования за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов (далее – список).

Кроме того, согласно внесенным изменениям в абзац 6 подпункта 6 пункта 2.3.3 подпрограммы «Обеспечения жильем молодых семей» муниципальной программы города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» (далее – Подпрограмма), администрация города Канска профинансировала в полном объеме за счет местного бюджета еще одну молодую семью, стоящей следующей по списку.

Семьи, являющиеся участниками Подпрограммы, не получившие бюджетную помощь на приобретение жилья в 2015 году, включены в список претендентов на получение социальных выплат на 2016 год.

**Отдельное мероприятие программы «Обеспечение жильем детей-сирот»**

На реализацию мероприятия в 2015 году предусмотрено 44 080 800,00 рублей, фактически финансирование составило 44 080 792,0 рублей.

В 2015 году приобретено 38 жилых помещений для обеспечения детей- сирот, оставшихся без попечения родителей.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Финансовое управление администрации г. Канска».

Цель программы: повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **12473893,00** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 12 473893,00 руб.;

- краевого бюджета – 00,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

Объем исполнения программы – **12473637,66** руб. (100 %),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 12473637,66 руб.;

- краевого бюджета – 00,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

Основными результатами по реализации муниципальной программы в 2015 году являются:

- проведение выездных проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в соответствии с утвержденным планом проверок на 2015 год, проведено 10 проверок, из которых 4 - ревизии финансово-хозяйственной деятельностиучреждений (охват ревизиями составил 25% главных распорядителей бюджетных средств). По результатам контрольных мероприятий, выявлено нарушений на общую сумму 2 139,1 тыс. рублей, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных (денежных) средств вынесено 10 представлений об устранении выявленных нарушений;

- постоянное совершенствование нормативно-правовой базы в курируемой сфере в соответствии с обновлением законодательства и публикацией в газете «Официальный Канск» и размещением на сайте муниципального образования город Канск;

- принятый бюджет и итоги его исполнения, результаты контрольных мероприятий размещаются на сайте муниципального образования город Канск. Информация по бюджету, кроме того, публикуется в газете «Официальный Канск»;

- проведение финансовым управлением оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета способствует соревновательному характеру в работе по управлению средствами бюджета, информация по рейтингу главных распорядителей размещается на сайте администрации города Канска.

Бюджет города Канска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден решением Канского городского Совета депутатов 23 декабря 2014 года, без нарушений бюджетного законодательства, с общим объемом доходов 2 159 501 149,38 рублей, расходов в сумме 2 175 501 149,38 рублей и дефицитом 16 000 000 рублей. В процессе исполнения бюджета в утвержденный план вносились изменения. Внесение изменений в решение о бюджете на 2015 год было обусловлено необходимостью законодательного закрепления как дополнительных, так и выпадающих доходов бюджета города, а так же средств, которые поступали от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Отчет об исполнении бюджета за 2015 год составлен и представлен в Министерство финансов Красноярского края в установленный срок. Без нарушения бюджетного законодательства в 2015 году осуществлены мероприятия по утверждению годового отчета об исполнении бюджета за 2014 год, своевременно внесены на рассмотрение и утверждение в Канский городской Совет квартальные отчеты об исполнении бюджета.

За 2015 год исполнение бюджета города в части *доходов* составило 98,5% к уточненным годовым плановым назначениям, поступило в бюджет 2 322 657 084,86 руб., из них:

- налоговые и неналоговые доходы составили 479 192 108,34 руб. или 97,3% от уточненных годовых плановых назначений;

- безвозмездные поступления 1 843 464 976,52 руб., что составляет 98,8% от уточненных годовых плановых назначений.

В части *расходов* исполнение составило 2 454 570 850,48 руб. или 97,4% от уточненных годовых плановых назначений.

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов. Доля программных расходов в бюджете 2015 года фактически составила 93,3% или 2 290 257 040,64 руб.

Оптимизация расходов городского бюджета с учетом сокращения менее приоритетных расходов в течение 2015 позволила погасить просроченную кредиторскую задолженность, сложившуюся по итогам исполнения 2014 года в сумме 19,5 млн. рублей, в полном объеме.

Поставленные задачи на 2015 год исполнены частично, из-за негативной экономической ситуации и неопределенности на финансовых и сырьевых рынках, а так же из-за отмены индексации размера денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности на 5% с 01.10.2015г. Не удалось исполнить плановые назначения по доходам на 100%, что повлекло за собой образование просроченной кредиторской задолженности в размере 3 915 886,38 руб. и неисполнение отдельных расходных обязательств города. А это в свою очередь будет являться дополнительной нагрузкой на бюджет 2016 года.

Достижением 2015 года является то, что финорган обеспечил уровень открытости бюджетных данных города Канска среди муниципальных образований края получив вторую наивысшую оценку в рейтинге и тем самым территория оказалась в числе получателей субсидии за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных на сумму 944,6 тыс. руб. Указанные средства были направлены на улучшение материально – технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города.

Результаты реализации Программы «Управление муниципальными финансами» за отчетный год достигнуты путем снижения показателей затрат на её обеспечение (бюджетных расходов) против первоначального объема финансирования Программы. Так, полностью в 2015 году свернуто финансирование подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Канска» на 1 209 699 рублей из-за переноса сроков гашения бюджетных кредитов на 2016 год.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

Начальник отдела экономического развития

и муниципального заказа администрации г. Канска С.В. Юшина

Чижова Юлия Сергеевна 3-25-62