|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание: Описание: Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |
| 23.12. | 2015г. | № | 1884 |

О внесении изменений в постановление

администрации г. Канска от 08.12.2015 № 1814

На основании п. 21 календарного плана проведения культурно-массовых мероприятий, утвержденного постановлением администрации г. Канска № 2244 от 31.12.2014 «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2015 год», руководствуясь статьей 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города Канска от 08.12.2015 «О подготовке и проведении новогодних и рождественских мероприятий» (далее постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению «Программа мероприятий, посвященных открытию новогодних елок» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении № 3 к постановлению «Программа новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятий»:

1.2.1. п.37исключить;

1.3. В приложении № 6 к постановлению «План организационных мероприятий»:

1.3.1. добавить п. 2.30. следующего содержания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.30. | Доставка и увоз звуковогооборудования к месту проведения мероприятия | 24.12.2015  17.00-19.30 | Канское МУПТС и СО (Шестов В.А.) |

1.3.2. в п. 3.7 в столбце «Ответственный» слова «ЦБС г. Канска Сурначева Е.В.» заменить на слова «МБУ ДОДЮСШ «Олимпиец»»;

1.3.3. в пп. 1.2. п. 1 «Организация праздничного открытия новогодних елок в микрорайонах города» добавить строку следующего содержания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М-н 1-й военный городок, д.3 (детская площадка) | 28.12.2015  17.30 | ООО «Жилсервис плюс»  В.И. Зыков  66-1-25 |

1.3.4.Таблицу приложения дополнить пунктом 7 ««Молодежный новогодний карнавал» следующего содержания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **«Молодежный новогодний карнавал» Открытие Новогодней елки в 1-м военном городке д.3 (детская площадка)**  **28.12.2015 г. с 17.30 часов** | | |
| 7.1 | Подготовка и проведение мероприятия | 01-28.12.2015 | МБУ ММЦ  г. Канска (Яворская О.В) |
| 7.2 | Установка и оформление елки, установка и оформление помоста | до 20.12.2015 | МКУ «Служба заказчика»  (Лосева Ю.М.),  ООО «Жилсервис плюс»  В.И. Зыков  66-1-25 |
| 7.3 | Подключение электропитания | 20.12.2015  в 16.00 часов | МКУ «Служба заказчика»  (Лосева Ю.М.), МУП «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.)  ООО «Жилсервис плюс»  В.И. Зыков  66-1-25 |
| 7.4 | Охрана правопорядка во время проведения мероприятия | 28.12.2015  с 17.00 до 19.00 часов | МО МВД России «Канский»  (Банин Н.В.) |
| 7.5 | Обследовать площадку, организовать дежурство сотрудников во время проведения мероприятия | 28.12.2015 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Канска»  (ОрловВ.И.) |
| 7.6 | Призы для игровой программы | к 20.12.2015 | МБУК ГДК (Грищенко Л.Д) |
| 7.7 | Доставка и увоз музыкальной аппаратуры | 28.12.2015  с 17.00  до 19.00 | МБУ ДОДЮСШ им. В.И. Стольникова |

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Назаровой А.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Канск», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к Постановлению  администрации г. Канска  от 23.12.2015г. № 1884 |

Программа мероприятий, посвященных открытию новогодних елок

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственный | Планируемое кол-во участников |
| 1. | Новогодняя елка Губернатора края | 20.12.2015  12.00 | ГДК | Шляхтова Лариса Владимировна  3-21-28  Грищенко Любовь Дмитриевна  3-25-58 | 600 |
| 2. | Открытие городской новогодней елки «Канску – 380 лет! Новогодний всем привет!» | 24.12.2015  в 17.30 | Площадь им. Н.И. Коростелева | Шляхтова Лариса Владимировна  3-21-28  Грищенко Любовь Дмитриевна  3-25-58 | 2000 |
| 3. | Открытие Новогодней елки на стадионе «Текстильщик» | 25.12.2014 17-30 | Стадион «Текстильщик» (40 лет Октября, 62/1) | Чебодаев Виктор Григорьевич  3-26-34  Яворская Олеся Викторовна  2-36-51 | 150 |
| 4. | Открытие новогодних ёлок в микрорайонах города  «Операция «С Новым годом!» | 25.12.2015  17-00 | Арсенал, ул. Герцена-9, площадка возле дома № 25 | Грищенко Любовь Дмитриевна  3-25-58  Кузьмич Анастасия Сергеевна  3-50-63 | 600 |
| 25.12.2015  18-00 | м-н Солнечный, площадка около бывшего здания ДКРА |
| 25.12.2015  19-00 | м-н Северный,  дом № 4,5 |
| 5. | «Новогодний каприз Бабы Яги», открытие елки в Юго – Западном микрорайоне | 25.12.2015  18-00 | Юго-Западный микр-он | Куркус Ирина Юрьевна  Рустамова  ФотимаАсламовна  3-20-05 | 150 |
| 6. | «В свете елочных огней» - снежные приключения | 25.12.2015  17-00 | Эйдемана, 9 | Сурначева Евгения Викторовна  3-21-46 | 150 |
| 7. | «Новогодний каприз Бабы Яги», открытие елки в пос. Строителей | 26.12.2015  17-00 | Площадка около ДК «Строитель»  (п. Строителей, 56) | Куркус Ирина Юрьевна  РустамоваФотимаАсламовна  3-20-05 | 300 |
| 8. | «Новогодний каприз Бабы Яги», открытие елки  в 5 в/г | 27.12.2015  18-30 | 5 в/г, д. 74 | Куркус Ирина Юрьевна  РустамоваФотимаАсламовна  3-20-05 | 150 |
| 9. | «Новогодний каприз Бабы Яги», открытие елки в  пос. Мелькомбината | 27.12.2015  17-30 | п. Мелькомбината, 21 | Куркус Ирина Юрьевна  РустамоваФотимаАсламовна  3-20-05 | 150 |
| 10. | «Здравствуй, здравствуй, Новый Год! | 28.12.2015 17-30 | М-н Северо-Западный, в районе домов №№ 32,33 | Канский драматический театр  (Сазанова  Вера Александровна)  2-03-79 | 70 |
| 11 | Открытие Новогодней елки  «Молодежный новогодний карнавал» | 28.12.2015 17-30 | 1 в/г, д.3 (детская площадка) | Чебодаев Виктор Григорьевич  3-26-34  Яворская Олеся Викторовна  2-36-51 | 50 |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева