| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.02. 2016 г. № 107 |
| --- |
| О подготовке и проведении командно-штабной тренировки с 18 по 19 февраля 2016 года |  |

В соответствии с Планом основных мероприятий Красноярского края       в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на     водных объектах на 2016 год, в период с 18 по 19 февраля 2016 года проводится командно-штабная тренировка с территориальными и функциональными звеньями территориальной подсистемы (далее – ТП) РСЧС Красноярского края по теме: «Организация управления мероприятиями по защите населения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком».

В целях подготовки органов управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС города Канска к проведению командно-штабной тренировки, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Привлечь к проведению командно-штабной тренировки, проводимой в соответствии с Планом основных мероприятий Красноярского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год, в период с 18 по 19 февраля 2016 года:

1.1.Оперативные группы управлений и отделов администрации города Канска:

-КЧС и ПБ города Канска;

-Эвакуационной комиссии города Канска;

-МКУ «Управление строительства и ЖКХ администрации г.Канска»;

-Управления по делам ГО и ЧС администрации г. Канска;

-МКУ «Управление социальной защиты населения администрации г. Канска»;

-МКУ «Управление образования администрации города Канска».

1.2.Учреждения и организации города Канска (по согласованию):

-Межмуниципальный отдел МВД России «Канский»;

-КГБУЗ «Канская межрайонная больница»;

-ФГБУ «Среднесибирская УГМС»;

-ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю»;

-ООО «ПТС РД»;

-ООО «Водоканал - Сервис»;

-ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго»;

-ГПКК «Канское пассажирское автотранспортное предприятие»;

-Канский филиал ООО «КРЭК»;

-МУП «Канский Электросетьсбыт»;

-ЛТЦ Канский район МЦТЭТ г. Канск Красноярский филиал ПАО «Ростелеком»;

-КГКУ «Спасатель»

- Утвердить календарный план подготовки к проведению                      командно-штабной тренировки с территориальными и функциональными звеньями территориальной подсистемы (далее – ТП) РСЧС Красноярского края согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управление мероприятиями по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Планом проведения командно-штабной тренировки, организовать с городского запасного пункта управления с использованием    существующей государственной телефонной и телеграфной системы связи и радиосвязи.

- Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска В.И. Орлову в срок до 15.02.2016 года:

4.1.Организовать работу по уточнению и корректировке:

-плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-порядка сбора, анализа, оценки данных обстановки и представления их в   вышестоящие органы;

-проектов решений, приказов, распоряжений, формализованных документов для организации управления мероприятиями по ликвидации последствий ЧС;

-схем и маршрутов оповещения личного состава, адресов, телефонов;

-справочного материала для проведения необходимых оперативно-тактических расчетов по снижению потерь, защите населения и территорий.

4.2.Провести со всеми участниками командно-штабной тренировки                     инструктивные занятия, изучить задание, функциональные обязанности      должностных лиц и меры безопасности.

4.3.Подготовить к работе запасной и подвижный пункты управления.

4.4.Провести инструкторское занятие с личным составом дежурной    смены межмуниципальной Единой дежурно-диспетчерской службы города Канска и Канского района Красноярского края по алгоритму действий в ходе проведения командно-штабной тренировки.

4.5.Проверить укомплектованность, оснащенность и готовность          аварийно-спасательных и других формирований к выполнению поставленных перед ними задач.

4.6.Провести со всеми участниками командно-штабной тренировки     инструктивные занятия, изучить задание, функциональные обязанности     должностных лиц и меры безопасности.

4.7.Довести настоящее постановление до участников командно-штабной тренировки.

- Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска А.В. Назаровой разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения    С.Д. Джамана.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Канска                                                                                   Н.Н. Качан

Приложение № 1

к постановлению администрации г. Канска

от «15» 02. 2016г. № 107

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки к командно-штабной тренировке с органами управления Красноярской краевой территориальной подсистемы РСЧС

18 – 19 февраля 2016 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. | Изучить руководящие документы по КШТ Красноярского края: - организационные указания; - распоряжение по связи; - табель срочных донесений на КШТ; - замысел проведения КШТ; - таблицу сигналов; - плана наращивания обстановки. | до 10.02.2016 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 2. | Организовать работу по уточнению, корректировке и подготовке к работе: - плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - порядка сбора, анализа, оценки данных обстановки и представления их в вышестоящие органы; - проектов решений, приказов, распоряжений, формализованных документов для организации управления мероприятиями по ликвидации последствий ЧС; - схем и маршрутов оповещения личного состава, адресов, телефонов. | до 12.02.2016 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | Подготовка формализованных документов и справочной документации для проведения КШТ. | до 12.02.2016 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 4. | Подготовить пункты управления к работе, оборудовать рабочие места должностных лиц необходимой документацией, привести в готовность средства связи и оповещения. | до 15.02.2016 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 5. | Проверить укомплектованность, оснащенность и готовность аварийно-спасательных и других формирований к выполнению поставленных перед ними задач. | до 12.02.2016 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 6. | Доклад о готовности органов управления городского звена РСЧС к КШТ. | до 15.02.2016 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| II. Подготовка участников тренировки |
| 1. | Проведение организационного совещания по изучению руководящих документов на КШТ. | до 10.02.2016 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 2. | Инструктивное занятие по изучению мер безопасности при проведении мероприятий по ликвидации ЧС. | до 12.02.2016 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | Подготовка рабочих мест на ГЗПУ. Проверка действующей связи, необходимой рабочей и справочной документации | до 15.02.2016 | Начальник отделения городского запасного пункта управления – пункта управления МЕДДС |  |
| 3. | Подготовка рабочих мест на МЕДДС. Проверка действующей связи, необходимой рабочей и справочной документации. | до 15.02.2016 | Начальник отделения городского запасного пункта управления – пункта управления МЕДДС |  |

Начальник Управления по

делам ГО и ЧС г. Канска                                                                                                  В.И. Орлов