|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска  Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 03.06.2016 |  | № | 495 |

О проведении городского «Бала выпускников»

В целях организации и проведения городского мероприятия «Бал выпускников», в соответствии с постановлением администрацииг.Канска от 30.10.2013 №1556 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» руководствуясь ст.30,35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.), Отделу культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) организовать проведение городского мероприятия «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева 24.06.2016 с 21.00 ч до 23.30 ч ( в случае неблагоприятных климатических условий – в Городском Доме культуры г. Канска).

2.Утвердить состав организационного комитета (Приложение № 1).

3.Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 2).

4.Утвердить схему проведения городского мероприятия «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 3).

5.Начальнику МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) уведомить МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) о проведении мероприятий и рекомендовать обеспечить охрану правопорядка во время проведения репетиций и мероприятия, в том числе на местах автостоянок личного транспорта граждан и автобусов с выпускниками; уведомить отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (Николин С.Н.), МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» (Орлов В.И.) о проведении мероприятий.

6.Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения репетиций и мероприятия на площади им. Н.И. Коростелева.

7.Начальнику МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.), МБОУ «Дом детского творчества» (Назарова Н.Г.), Отделу культуры администрации города Канска (Шляхтова Л.В.) подготовить сценарий мероприятия и провести репетиции на площади им. Н.И. Коростелева 22- 23.06.2016 с 18.00 до 20.00 ч.

8.МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.) информировать перевозчиков и население г. Канска об изменении маршрутов движения общественного транспорта, проходящего по ул. Кайтымская и ул.Ленина, о переносе остановочных площадок маршрутных транспортных средств на период проведения репетиций и мероприятия 22-24 июня 2016 года. Определить места австоянок для личного транспорта и автобусов с выпускниками.

9.Рекомендовать руководителю ГП КК «Канское ПАТП» (Туруханов В.А.), МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) изменить маршруты движения автобусов на период проведения репетиций и мероприятия 22-23.06.2016 с 18.00 ч. - 20.30 ч и 24.06.2016 с 09.00 ч до 24.00 ч.

10.Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г.Канска (Юшина С.В.) организовать работу с предпринимателями (на территории, приближенной к площади им. Н.И. Коростелева), направленную на запрет торговли спиртными напитками 24.06.2016 с 17.00 ч.-23.30 ч.

11.Ведущему специалисту Отдела культуры (Назарова А.В.) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, в газете «Официальный Канск».

12.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Джамана С.Д., заместителя главы города по экономике и финансам Кадач Н.В., заместителя главы города по социальной политике Князеву Н.И. в пределах компетенции.

13.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

Приложение № 1 к постановлению

администрации города Канска

от 03.06.2016 г. № 495

Состав организационного комитета по подготовке и

проведению мероприятия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Князева  Наталья Ивановна | заместитель главы города Канска по социальной политике, председатель организационного комитета |
|  | Члены организационного комитета: |  |
|  | Джаман  Сергей Дмитриевич | первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения |
|  | Кадач  Нина Владимировна | заместитель главы города по экономике и финансам |
|  | Банин  Николай Викторович | начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию) |
|  | Береснев  Андрей Михайлович | директор МУП «Канский Электросетьсбыт» (по согласованию) |
|  | Лосева  Юлия Михайловна | директор МКУ «Служба заказчика» (по согласованию) |
|  | Лычковская  Елена Алексеевна | директор ГДК г. Канска (по согласованию) |
|  | Николин  Сергей Николаевич | начальник Отделения в г. Канске УФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию) |
|  | Орлов  Владимир Иванович | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации города Канска» (по согласованию) |
|  | Панов  Андрей Петрович | начальник МКУ «Управление образования администрации г. Канска» (по согласованию) |
|  | Сурначева  Евгения Викторовна | директор ЦБС г. Канска (по согласованию) |
|  | Туруханов  Виктор Анатольевич | руководитель ГП КК «Канское ПАТП» (по согласованию) |
|  | Шляхтова  Лариса Владимировна | начальник Отдела культуры администрации г. Канска (по согласованию) |
|  | Юшина  Светлана Витальевна | начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска |

Приложение № 2 к постановлению

администрации города Канска

от 03.06. 2016 г. № 495

ПЛАН

организационных мероприятий городского «Бала выпускников»

на площади им. Н.И. Коростелева 24.06.2016 г. в 21.00 ч.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. | Проведение оргкомитетов | до 23.06.2016 | Администрация  г. Канска  (Князева Н.И.) |
| 2. | Написание сценария, подбор музыкального сопровождения к мероприятию | до 20.06.2016 | МКУ «УО администрации г.Канска»  (Панов А.П.),  МКУ ДОД ДДТ  (Назарова Н.Г.),  ГДК г. Канска  ( Лычковская Е.А.) |
| 3. | Организация коллективов художественной самодеятельности и подготовка концертной программы мероприятия  Репетиция медалистов в ГДК | до 20.06.2016  22, 23.06.2016  с 16.30 до 17.30 | Отдел культуры  (Шляхтова Л.В.),  ГДК г. Канска  (Лычковская Е.А.)  МБОУ ДДТ  (Назарова Н.Г.)  МКУ «УО администрации  г. Канска»  (Панов А.П.) |
| 4. | Репетиция танцев на площади им. Н.И. Коростелева | 22-23.06.2016 с 18.00 до 20.00 | Отдел культуры  (Шляхтова Л.В.),  ГДК г. Канска  ( Лычковская Е.А.)  МБОУ ДДТ  (Назарова Н.Г.),  МКУ «УО администрации  г. Канска»  (Панов А.П.) |
| 5. | Перекрытие ул Московской от ул. Ленина до ул. Советской | 22-23.06.2016  с 18.00- 20.30  24.06.2016 с 14.00 до 24.00 | МО МВД России «Канский»  (Банин Н.В.) |
| 6. | Разработка маршрута объезда общественного транспорта на период проведения репетиций и мероприятий | до 20.06.2016 | МКУ «Служба заказчика»  (Лосева Ю. М.)  Администрация г.Канска  (Джаман С.Д.)  ГП КК «Канское ПАТП»  (Туруханов В.А.) |
| 7. | Информирование перевозчиков и населения города Канска об изменении маршрута движения общественного транспорта, о переносе остановочных площадок маршрутных транспортных средств на ул. Пролетарская | с 20.06.2016 до 24.06.2016 | МКУ «Служба заказчика»  ( Лосева Ю. М.)  Администрация г.Канска  ( Джаман С.Д.) |
| 8. | Организация оповещения водительского состава через диспетчерские пункты о внесении изменений в маршруты движения общественного транспорта | до 20.06.2016 | ГП КК «Канское ПАТП»  (Туруханов В.А.) |
| 9. | Оказание помощи в расстановке транспортных средств на местах парковки с целью обеспечения дорожного движения  Организация мест автостоянки для машин и автобусов от ул. Советская, от ул. П.Коммуны до ул Московская | 24.06.2016  20.30 - 23.30 | МО МВД России «Канский»  (Банин Н.В.)  МКУ «Служба заказчика»  (Лосева Ю.М.) Администрация г.Канска  (Джаман С.Д.) |
| 10. | Охрана правопорядка на площади им. Н.И. Коростелева во время репетиций, проведения мероприятия | 22-23.06.2016  18.00 - 20.30  24.06.2016  20.00 - 24.00 | МО МВД России «Канский»  (Банин Н.В.) |
| 11. | Музыкальное и световое оформление в дни репетиций и в день проведения мероприятия, зонтик для оператора | 22-23.06.2016  с 18.00 - 20.00  24.06.2016  с 18.00 до 23.30 | Отдел культуры  (Шляхтова Л.В.)  ГДК г. Канска  ( Лычковская Е.А.) |
| 12. | Подключение к электропитанию звуковой аппаратуры -220 вольт (помост) | 22- 23.06.2016 с 18.00.- 21.00  24.06.2016  с 18.00 до 23.30 | МУП «Канский  Электросетьсбыт»  (Береснев А.М.) |
| 13. | Доставка баннера на площадь | 24.06.2016 | МКУ «УО администрации  г. Канска»  (Панов А.П.) МБОУ ДДТ (Назарова Н.Г.) |
| 14. | Изготовление пропусков для транспорта, согласование с Государственной Инспекцией **Безопасности Дорожного Движения** | до 20.06.2016 | МКУ «УО администрации  г. Канска»  (Панов А.П.) |
| 15. | Предоставление 2 столов и скатертей (цвет зеленый) под медали и статуэтки «Ника» | 24.06.2016 в 19.00 | ЦБС г. Канска  (Сурначева Е.В.) |
| 16. | Подготовка писем – обращений предпринимателям, торгующим спиртными напитками (на территории, приближенной к площади имени Н.И. Коростелева: кафе «Любимый город», пивной бар на ул. Советской, торговые ларьки по ул. Московской, торговые точки по ул. Урицкого рядом с оптовой базой, магазин по адресу ул. Урицкого, 1, летнее кафе расположенное возле кафе «Жемчужина» об ограничении торговли спиртными напитками с 17.00 ч. до 23.00 ч. | до 23.06.2016 | Заместитель главы города Канска по экономике и финансам  (Кадач Н.В.)  Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г.Канска  (Юшина С.В.) |
| 17. | Подготовка бальных танцев | до 20.06.2016 | МКУ «УО администрации  г. Канска»  (Панов А.П.)., ГДК г. Канска  (Лычковская Е.А.) |
| 18. | Подготовка репортажей и видео презентаций от школ города на 30 сек. | до 20.06.2016 | МКУ «УО администрации  г. Канска»  (Панов А.П.) |
| 19. | Составление сметы расходов проведения мероприятия | до 20.06.2016 | МКУ «УО администрации  г. Канска»  (Панов А.П.), МБОУ ДДТ  (Назарова Н.Г.) |
| 20. | Согласование сметы расходов проведения мероприятия | до 20.06.2016 | Администрация  г. Канска  (Князева Н.И.) |
| 21. | Согласование эскиза оформления сцены | до 20.06.2016 | Администрация  г. Канска  (Князева Н.И.) |
| 22. | Доставка аппаратуры из ГДК г.Канска и обратно | 24.06.2016  с 18.00 до 23.30 | Отдел культуры  (Шляхтова Л.В.)  ГДК г. Канска  ( Лычковская Е.А.) |
| 23. | Запуск конфетти во время проведения мероприятия | 24.06.2016  в 21.40 | МКУ «УО администрации г.Канска»  (Панов А.П.),  ГДК г. Канска  (Лычковская Е.А.) |

Заместитель главы города Канска


по социальной политике Н.И. Князева

Приложение № 3 к постановлению

администрации города Канска

от 03.06. 2016 г. № 495

Схема проведения городского мероприятия «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева 24.06.2016 с 21.00 до 23.30 ч.



Заместитель главы города Канска

по социальной политике Н.И. Князева