| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.07. | 2016 г. | № | 710 |

О проведении Дня города

«Канску 380 лет»

В целях организации мероприятий, посвященных Дню города Канска, на основании пункта 10 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2016 год, утвержденного приказом Отдела культуры администрации г. Канска от 29.12.2016 № 50-ОД «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2016 год», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Отделу культуры администрации г. Канска (Л.В. Шляхтова) организовать и провести праздничные мероприятия, посвященные 380 – летию города, 12 августа 2016 года в ГДК г. Канска с 17:00; 13 августа 2016 года на площади им. Н.И. Коростелева с 10:00 до 17:00;на площадке в районе Красного огородника с 19:00 до 23:00.

- Утвердить состав организационного комитета (Приложение № 1).

- Утвердить программу мероприятий, посвященных Дню города Канска (Приложение № 2).

- Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 3).

- Утвердить схему маршрута праздничного шествия (Приложение № 4).

- Утвердить схему расположения площадок на пл. им. Н.И. Коростелева (Приложение № 5).

- Утвердить схему расположения площадок в районе Красного огородника (Приложение № 6).

- Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) уведомить:

-МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий и рекомендовать организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения мероприятий;

- отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (С.Н. Николин), МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» (В.И. Орлов)о проведении мероприятий;

- КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (В.А. Шиповалов) о проведении мероприятий, рекомендовать организоватьмедицинское обслуживание участников мероприятия и населения в местах проведения мероприятий, дежурство скорой помощи (врача) во время проведения мероприятий;

- ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» (А.В. Кравцов) организовать обеспечение пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий.

- МУП «КанскийЭлектросетьсбыт» (А.М. Береснев) предложить обеспечить подключение и бесперебойную подачу электроэнергии во время проведения мероприятий.

- Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Е.В. Фельк) организовать работу торговых точек в местах проведения мероприятий, провести работу с предпринимателями, направленную на запрет торговли спиртными напитками.

- Ведущему специалисту Отдела культуры (А.В. Назарова) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, в газете «Официальный Канск».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

15. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска                                                                           Н.Н. Качан

|  | Приложение № 1 к Постановлению администрации г. Канска от 22.07.2016 № 710 |
| --- | --- |

Состав организационного комитета

| Качан Надежда Николаевна | глава города Канска, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Князева Наталья Ивановна | заместитель главы города Канска по социальной политике,заместитель председателя организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |
| Джаман Сергей Дмитриевич | первый заместитель главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения |
| Кадач Нина Владимировна | заместитель главы города по экономике и финансам |
| Щербатых Юлия Сафиулловна | заместитель главы города по правовому и организационному обеспечению, управлению муниципальным имуществом и градостроительству – начальник УАСИ администрации г. Канска |
| Банин Николай Викторович | начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию) |
| Башкиров Геннадий Федорович | начальник отдела транспортного обеспечения |
| Береснев Андрей Михайлович | директор МУП «КанскийЭлектросетьсбыт» (по согласованию) |
| Букалов Александр Васильевич | председатель КУМИ администрации г. Канска |
| Вовк Дмитрий Александрович | директор ООО «ПТС РД» (по согласованию) |
| Дементьева Ольга Николаевна | специалист I категории Отдела культуры администрации г. Канска |
| Лазарева Оксана Анатольевна | и. о. начальника Отдела ФКСТиМП |
| Кравцов Андрей Викторович | начальник ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» (по согласованию) |
| Ломова Юлия Анатольевна | главный специалист Отдела культуры администрации г. Канска |
| Лосева Юлия Михайловна | директор МКУ «Служба заказчика» (по согласованию) |
| Лычковская Елена Алексеевна | директор ГДК г. Канска (по согласованию) |
| Назарова Анастасия Викторовна | ведущий специалист Отдела культуры администрации г. Канска |
| Николин Сергей Николаевич | начальник Отделения в г. Канске УФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| Орлов Владимир Иванович | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации г. Канска (по согласованию) |
| Пестерева Тамара Владимировна | заместитель директора ГДК г. Канска (по согласованию) |
| Поляков Владимир Эдуардович | начальник УСЗН администрации г. Канска |
| Сурначева Евгения Викторовна | директор ЦБС г. Канска (по согласованию) |
| Туруханов Виктор Анатольевич | директор ГПКК «Канское ПАТП» (по согласованию) |
| Шваб Анна Андреевна | директор МБУ «Многопрофильный молодежный центр г. Канска» (по согласованию) |
| Шляхтова Лариса Владимировна | начальник Отдела культуры администрации г. Канска |
| Шиповалов Валерий Анатольевич | главный врач КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (по согласованию) |
| Шопенкова Татьяна Юрьевна | исполняющая обязанности начальника МКУ «Управление образования администрации г. Канска» |
| Фельк Елена Викторовна | заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска |
| Якименко Елена Юрьевна | заместитель директора по АХР ГДК г. Канска (по согласованию) |

Заместитель главы города

по социальной политике                                                                     Н.И. Князева

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации г. Канска от 22.07. 2016 № 710 |
| --- | --- |

Программа мероприятий, посвященных 380-летнему юбилею города

| № п/п | Время проведения |  | Наименование мероприятия | Место проведения |  |  |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие мемориальных досок почетным гражданам города Канска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 12.08.16 09:00-09:15 |  | Открытие мемориальной доски Дикому Ивану Петровичу | Ивановская геолого – разведочная экспедиция, ул. Красная Иланка,1 |  |  |  | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А., Курскус И.Ю.), Ивановская геолого-разведочная экспедиция (Павличенко В.М.) |  |
| 1.2 | 12.08.16 10:00-10:15 |  | Открытие мемориальной доски Виннику Симону Шлемовичу | ГПКК «Губернские аптеки» ул. Краснопартизанская,71, а |  |  |  | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А., Куркус И.Ю.) ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В), Восточный округ ГПКК «Губернские аптеки» (Норышева Н.В.) |  |
| 2 | Пл. им. Н.И. Коростелева (мемориал «Победа») |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.08.16 15:30-16:00 |  | Открытие памятника героям ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС | Мемориал «Победа» |  |  |  | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А., Курскус И.Ю.) |  |
| 3 |  | ГДК г. Канска, 12 августа 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 12.08.16 17:00 |  | Тематические площадки и выставки: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выставка картин о Канске (пейзажи) | Фойе ГДК г. Канска (1 этаж) |  |  |  | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |  |
|  |  |  | Книжная выставка книг о Канске и Красноярском крае | Фойе ГДК г. Канска (1 этаж) |  |  |  | ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) |  |
|  |  |  | Музыкальная площадка с участием ансамбля преподавателей ДМШ № 2 и ДШИ № 1 «Русские узоры» | Фойе ГДК г. Канска (1 этаж) |  |  |  | МБУДО «ДШИ №1» г. Канска (Миронова Г.И.), МБУДО ДМШ №2 (Рулькевич Л.В.) |  |
|  |  |  | Выставка – продажа сувенирной продукции | Фойе ГДК г. Канска (1 этаж) |  |  |  | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |  |
|  |  |  | Живая инсталляция с участием модельной школы-студии «Мода и стиль»Т. Матяш | Гардеробное фойе |  |  |  | ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |  |
| 3.2 | 12.08.16 17:30 – 18:30 |  | Торжественная церемония награждения жителей за вклад в развитие г. Канска | Паркетный зал ГДК г. Канска |  |  |  | Администрация г. Канска (Персидская О.М., Супрун Ю.Ю.), Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |  |
| 3.3 | 12.08.16 19:00-21:00 |  | «Город славится людьми», праздничный вечер, посвященный 380 – летию г. Канска | ГДК г. Канска |  |  |  | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |  |
| 4 | пл. им. Н.И. Коростелева, центральная сцена, 13 августа 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 13.08.16 09:30-10.00 |  | Праздничный молебен и крестный ход |  |  |  |  |  | КанскаяЕпархия (Казак А. Г.) |
| 4.2 | 13.08.16 10:30-11:30 |  | Театрализованное шествие «Юбилею города – праздничные подарки» |  |  |  |  |  | Администрация города (Князева Н.И.) Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В., Ломова Ю.А.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А., Пестерева Т.В.) |
| 4.3 | 13.08.1611:30-12:00 |  | Торжественная церемония поздравления горожан с 380-летним юбилеем города |  |  |  |  |  | Администрация г. Канска (Князева Н.И., Персидская О.М.), Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 4.4 | 13.08.16 12:00-13:00 |  | Концерт шоу барабанщиков «Заноза» (г. Красноярск) |  |  |  |  |  | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 4.5 | 13.08.1613:00-15:00 |  | «И песней, и танцем поздравим город наш». Концерт творческих коллективов |  |  |  |  |  | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 4.6 | 13.08.16 15:00-16:00 |  | «Город моего детства». Концерт творческих коллективов ДДТ |  |  |  |  |  | МКУ «УО администрации г. Канска» (Шопенкова Т.Ю.) МБОУ ДО«Дом детского творчества» (Назарова Н.Г.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 4.7 | 13.08.16 16:00-17:00 |  | Показ моделей школы-студии «Мода и стиль» Т. Матяш |  |  |  |  |  | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 5 | Пл. им. Н.И. Коростелева. Работа игровых и тематических площадок (Приложение № 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Базарный ряд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 13.08.16 12:00-15:00 |  | Подворья восточных территорий Красноярского края |  | ул. Советская, ул. Ленина (от ул. Московская до пл. Коростелева по схеме) |  |  |  | Отдел культуры администрации г. Канска (Дементьева О.Н.) |
| 5.2 | Гастрономический ряд «Вкусный Канск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 13.08.16 11:00-17:00 |  | Работа торговых точек, точек общественного питания. |  | ул. Ленина, ул. Советская (от ул. Московская до Краснопартизанская по схеме) |  |  |  | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.), Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Фельк Е.В., Кожичкина Т.В.) |
| 5.2.2 | 13.08.16 12:00-15:00 |  | «Турнир по поеданию суши» |  | ул. Ленина |  |  |  | Суши - кафе «Сегун» (Антипов М.С.) |
| 5.2.3 | 13.08.16 13:00-17:00 |  | Музыкальная площадка «Для тебя, любимый город» с участием творческих коллективов восточных территорий края |  | (на углу ул. Ленина, ул. Московская) |  |  |  | Филиал ГДК г. Канска (Куркус И.Ю.) |
| 5.3 | Художественный ряд «Город мастеров» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 13.08.16 11:00-17:00 |  | Выставка мастеров ДПИ и художников любителей Красноярского края, мастер - классы |  | ул. Ленина, напротив Гадаловских рядов |  |  |  | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 5.3.2 | 13.08.16 12:00-17:00 |  | Выставка работ канских художников «Канский Арбат». Проведение мастер – классов |  | ул. Московская, территория возле МБУК ККМ |  |  |  | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 5.3.3 | 13.08.16 12:00-15:00 |  | Мастер-класс на пленэре «Русские узоры». Выставка работ учащихся школы «Декоративный натюрморт |  | ул. Московская, территория возле МБУК ККМ |  |  |  | МБУДО ДХШ (Комарь М.Г.) |
| 5.3.4 | 13.08.16 12:00-17:00 |  | Творческая мастерская «Создай город сам» |  | МБУК ККМ |  |  |  | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 5.4 | Исторический ряд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 13.08.16 10:00-17:00 |  | Открытая интерактивная музейная площадка «Кинотеатр «Фурор» |  | МБУК ККМ |  |  |  | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 5.4.2 | 13.08.16 11:00-15:00 |  | Историческая православная площадка «С верой сквозь века». Выставка- презентация старинных православных книг и икон. Экскурсия по Свято-Троицкому кафедральному собору |  | Территория Свято – Троицкого кафедрального собора |  |  |  | Канская Епархия (Казак А.Г., Червякова Е.А.) |
| 5.4.3 | 13.08.16 12:00-17:00 |  | Исторический фотосалон |  | Территория около МБУК ККМ |  |  |  | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 5.4.4 | 13.08.16 12:00-17:00 |  | Выставка, посвященная образованию аптечного дела «Губернская аптека» |  | пл. им. Н.И. Коростелева |  |  |  | ГПКК «Губернские аптеки» (Норышева Н.В.) |
| 5.4.5 | 13.08.16 15:00-17:00 |  | Презентация экспозиционно – выставочного проекта «Канск XX век» |  | МБУК ККМ |  |  |  | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 5.4.6 | 13.08.16 12.00-15:00 |  | Площадка исторической реконструкции (ролевые исторические игры на ристалище, показательные выступления, турниры, сражения на мечах) |  | пл. им. Н.И. Коростелева |  |  |  | Общественная организация «Фурор» |
| 5.5 | Познавательные ряды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | 13.08.16 12:00-17:00 |  | Выездная фотостудия оживающих фотографий |  | пл. им. Н.И. Коростелева (возле магазина «Метелица») |  |  |  | ИП Тюменцев В. |
| 5.5.2 | 13.08.16 14:00-16:00 |  | Литературное кафе «Читать подано!» |  | территория возле ЦГБ им. А.П. Чехова |  |  |  | ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) |
| 5.5.3 | 13.08.16 12:00-16:00 |  | Юбилейный апельсинник «Солнечный город оранжевого настроения»: фотовыставки «Канск в объективе», мастер-класс по картмейтингу «Поздравь любимый город», «Книговорот» |  | территория возле ЦГБ им. А.П. Чехова |  |  |  | ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) |
| 5.5.4 | 13.08.16 12:00-17:00 |  | День здорового питания «Правильно питаться – со здоровьем считаться!» (консультативно – диагностические исследования, выставка –дегустация продуктов здорового питания. Консультации врачей из. г. Красноярска и г. Канска) |  | пл. им. Н.И. Коростелева (напротив библиотеки им. А.П. Чехова) |  |  |  | МООПС «Сибирь без границ» (Корчагина С.Л.) |
| 5.5.5 | 13.08.16 14:00-15:00 |  | Мастер-класс врача-диетолога (г. Красноярск) |  | ЦГБ им. А.П. Чехова (читальный зал) |  |  |  | МООПС «Сибирь без границ» (Корчагина С.Л.), ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) |
| 5.5.6 | 13.08.16 13:00-16:00 |  | Детская площадка «Желто-оранжевый позитив» в рамках проекта «Юбилейный апельсинник» |  | территория возле ЦГБ им. А.П. Чехова |  |  |  | ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.), ЦДБ (Мартус И.А.) |
| 5.5.7 | 13.08.16 12:00-16:00 |  | Комикс-студия «Городские легенды» |  | территория возле ЦГБ им. А.П. Чехова |  |  |  | ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) |
| 5.5.8 | 13.08.16 13:00-16:00 |  | Квест-игра «В погоне за конфетным Джо» |  | территория возле ЦГБ им. А.П. Чехова |  |  |  | ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) |
| 5.5.9 | 13.08.16 13:00-14:00 |  | Открытие выставки «Умельцы живут по соседству» |  | ЦГБ им. А.П. Чехова (1 этаж) |  |  |  | ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) |
| 5.5.10 | 13.08.16 12:00-17:00 |  | Информационно-пропагандистская площадка «Военная служба по контракту в вооруженных силах РФ – «Твой Выбор» (солдатская каша, мобильный пункт) |  | пл. им. Н.И. Коростелева |  |  |  | Красноярский пункт отбора на военную службу по контракту (Абдуллаев З.К.) |
| 5.5.11 | 13.08.16 12:00-15:00 |  | Информационная площадка Межрайонной ИФНС России №8 по Красноярскому краю |  | пл. им. Н.И. Коростелева |  |  |  | Межрайонной ИФНС России №8 по Красноярскому краю (Борисенко И.В.) |
| 5.5.12 | 13.08.16 12:00-17:00 |  | Рекламно- информационная площадка «Чемодан интернета ТЕЛЕ 2» |  | пл. им. Н.И. Коростелева |  |  |  | Агенство общественных коммуникаций «PRямая линия» (Сорокин К.) |
| 5.5.13 | 13.08.16 12:00-17:00 |  | «Техноград»: выступление судомоделистов, робототехников |  | пл. им. Н.И. Коростелева (возле памятника) |  |  |  | МБУ ДО «ЦТТ» (Руленко С.А.) |
| 5.5.14 | 13.08.16 11:00-15:00 |  | Детское подворье «Теремок» |  | Территория Свято – Троицкого кафедрального собора |  |  |  | КанскаяЕпархия (Казак А.Г., Червякова Е.А.) |
| 5.6 | Забавный ряд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | 13.08.16 11:00-17:00 |  | Работа аттракционов и развлекательных площадок, по выданным МКУ КУМИ администрации г. Канска разрешениям |  | ул. Советская (от ул. Московская до ул. Парижской Коммуны) ул. Парижской Коммуны (от ул. Советская до ул. Ленина) |  |  |  | Администрация г. Канска (ЩербатыхЮ.С., Башкиров Г.Ф.), МКУ «КУМИ г. Канска» (Букалов А.В.) |
| 5.6.2 | 13.08.16 12:00-13:30 |  | Шумовой оркестр «Звуки родного города» |  | пл. им. Н.И. Коростелева |  |  |  | МБУДО «ДШИ №1» г. Канска (Миронова Г.И.), МБУДО ДМШ №2 (Рулькевич Л.В.) |
| 5.6.3 | 13.08.16 12:00-17:00 |  | Конкурсно-спортивная площадка «Мир йоги» |  | пл. им. Н.И. Коростелева |  |  |  | Центр «Мир йоги в г. Канске» (Голубева И.) |
| 5.6.4 | 13.08.16 12:00-15:00 |  | Конкурсно-игровая площадка «Спортивная карусель» |  | пл. им. Н.И. Коростелева |  |  |  | Восточный филиал КГАУ «Центр спортивной подготовки» (Адамцев А.А.) |
| 5.6.5 | 13.08.16 12:00-17:00 |  | Работа площадки «Кинотеатр 5D» |  | пл. им. Н.И. Коростелева |  |  |  | ИП Ятин А.Н. |
| 6 | Площадка в районе Красного огородника, сцена. 13 августа 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 13.08.16 19:00-19:15 |  | Награждение участников конкурса по благоустройству |  |  | р-н Красного огородника |  | МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |  |
| 6.2 | 13.08.16 19:15-20:00 |  | Концерт вокально – инструментального ансамбля «Атака» |  |  | р-н Красного огородника |  | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |  |
| 6.3 | 13.08.16 20:00-23:00 |  | Концерт приглашенных коллективов |  |  | р-н Красного огородника |  | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |  |
| 6.4 | 23.00-23.06 |  | Праздничный фейерверк |  |  | р-н Красного огородника |  | Администрация г. Канска (Князева Н.И.) |  |
| Торговые, игровые и тематические площадки, аттракционы (Приложение №6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | 13.08.16 19:00-23:00 |  | Организация торговых точек общественного питания |  |  |  | Площадка в р-не Красного Огородника | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.), Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Фельк Е.В., Кожичкина Т.В.) |  |
| 6.6 | 13.08.16 19:00-20:30 |  | Работа аттракционов |  |  |  |  | Администрация г. Канска (Щербатых Ю.С. Башкиров Г.Ф.), МКУ «КУМИ г. Канска» (Букалов А.В.) |  |
| 6.7 | 13.08.16 19:00-21:00 |  | Игровая площадка «Мега- твистер» |  |  |  |  | Отдел ФКСТиМП (Илькова Н.Н., Лазарева О.А.), ММЦ г. Канска (Шваб А.А.) |  |
| 6.8 | 13.08.16 19:00-21:00 |  | Танцевальные батлы (хип-хоп, рэп, брейк данс, битбокс) |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | 13.08.16 19:00-21:00 |  | Фотозона |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | 13.08.16 19:00-21:00 |  | Интерактивная игра «Angry Birds» |  |  |  |  |  |  |
| 6. 11 | 13.08.16 19:00-21:00 |  | Площадки аква-грима и боди - арта |  |  |  | Площадка в р-не Красного Огородника | Отдел ФКСТ иМП (Илькова Н.Н., Лазарева О.А.), ММЦ г. Канска (Шваб А.А.) |  |

Заместитель главы города

по социальной политике	 Н.И.Князева

|  | Приложение № 3 к Постановлению администрации г. Канска от 22.07. 2016 № 710 |
| --- | --- |

План организационных мероприятий по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных 380 – летнему юбилею г. Канска

12-13 августа 2016 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории и оформление |  |  |
| - пл. им. Н.И. Коростелева |  |  |  |
| 1.1.1 | Оформление объектов торговли и общественного питания праздничной атрибутикой | до 12.08.16 | Администрация г. (Кадач Н.В.), Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В., Фельк Е.В.), собственники зданий |
| 1.1.2 | Благоустройство территории по отдельному утвержденному плану-заданию | до 10.08.16 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.) МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.) |
| 1.1.3 | Очищение столбов электрического освещения, замена не горящих ламп, выравнивание столбов, развешивание флажков | до12.08.16 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.) МУП «КанскийЭлектросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 1.1.4 | Предоставление флажков для размещения на столбах электрического освещения | до 11.08.16 | ГДК г. Канска (Лычковская Е.А) |
| 1.1.5 | Размещение флажков на столбах электрического освещения | до 12.08.16 | МУП «КанскийЭлектросетьсбыт»(Береснев А.М.) |
| 1.1.6 | Уборка флажков со столбов электрического освещения | 15.08.16 |  |
| 1.1.7 | Установка биотуалетов (5 штук), контейнеров, уборка площади, установка флагов | 13.08.16 до 09:00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.), ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А.) |
| 1.1.8 | Установка биотуалета по пути следования шествия: -ул. Московская, возле ЦУМА | 13.08.16 до 09:00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.), ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А.) |
| 1.1.9 | Уборка территории площади им. Н.И. Коростелева, мемориала «Победа» (скосить траву, убрать мусор) | 13.08.16 с 13:30 до 16:00 (уборка каждые два часа), 17:00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.), ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А) |
| 1.1.10 | Ограждение сигнальной лентой территории около сцены, с двух сторон сцены и игровых точек | 13.08.16 до 09:00 | ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А.) |
| 1.2.Район Красного огородника |  |  |  |
| 1.2.1 | Подготовка площадки: - уборка территории (скосить траву, убрать мусор) - ограждение площадки для запуска фейерверка, игровой площадки сигнальной лентой, - установка сценического комплекса с 2-мя лестницами, размещениебаннера, - ограждение комплекса сигнальной лентой, - ограждение территории для парковки транспорта, - установка биотуалетов контейнеров для мусора | 13.08.16 к 18:30 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.), Служба заказчика (Лосева Ю.М.), ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А.) |
| 1.2.2 | Вывоз с района Красный огородник элементов благоустройства | 13.08.16 до 24:00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.), ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А.) |
| 1.2.3 | Подключение электропитания: - сцена; - палатки для переодевания; - аттракционы; - игровые точки; - торговые точки | сцена 13.08.16 с 14:00 до 24:00 аттракционы 14:00 до 20:30 торговые точки 13.08.16 с 14:00 до 02:00 14.08.16 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.) МУП «КанскийЭлектросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 1.2.4 | Установка скамеек напротив сцены | 13.08.2016 к 18.00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.), ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А.) |
| 2 | Информационное обеспечение мероприятий |  |  |
| 2.1 | Размещение программы праздничных мероприятий, посвященных 380-летию г. Канска» на сайте администрации г. Канска | до 08.08.16 | Отдел культуры администрации г. Канска (Назарова А.В.) |
| 2.2 | Размещение программы праздничных мероприятий, посвященных 380-летию г. Канска» в газетах «Канские ведомости», «Сегодняшняя газета», «Среда» | 10.08.16-11.08.16 | Отдел культуры администрации г. Канска (Назарова А.В.) |
| 2.3 | Подготовка и размещение информационного ролика на 1-м канале, Россия-1, СТС | 01.08.16 –11.08.16 5 раз в день (1 канал) 10 раз в день (Россия 1) | Отдел культуры администрации г. Канска (Назарова А.В.) |
| 2.4 | Подготовка материала для информационного ролика и блиц - викторины на «Радио Дача» | до 28.07.16 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В., Назарова А.В.) МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 2.5 | Приобретение призов для участников блиц-викторины на «Радио –дача» | до 05.08.16 | ГДК г. Канска (Якименко И.Ю.) |
| 2.6 | Размещение рекламного ролика (радио Дача, авторадио, Юмор FM) | с 01.08.16 по 11.08.16 (7 раз в день) | Отдел культуры администрации г. Канска (Назарова А.В.) |
| 2.7 | Размещение информации на экранах города | до 08.08.16 | Отдел культуры администрации г. Канска (Назарова А.В.), рекламное агентство «Афиша» |
| 2.8 | Подготовка голосового репортажа для озвучивания в маршрутных автобусах по программе мероприятий | до 02.08.16 | ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 2.9 | Озвучивание в маршрутных автобусах голосового репортажа | с 04.08.16 по 13.08.16 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.), МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.), ГП КК «Канское ПАТП» (Туруханов В.А.) |
| 2.10 | Изготовление и распространение афиш на транспорт | до 01.08.2016 | ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.), МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю. М.) |
| 3 | Обеспечение безопасности |  |  |
| 3.1 | Охрана правопорядка: в ГДК г. Канска | 12.08.16 с 17:00 до 21:00 | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
|  | на площади им. Н.И. Коростелева | 13.08.16 с 07:00 до 18:00 |  |
|  | на площадке р-на Красного огородника | 13.08.16 с 18:00 до 02:00 14.08.16 |  |
| 3.2 | Обследование: ГДК г. Канска | 12.08.16 до 16:00 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Орлов В.И.) |
|  | площади им. Н.И. Коростелева | 13.08.16 до 08:00 |  |
|  | площадки в р-не Красного огородника | 13.08.16 до 18:00 |  |
| 3.3 | Организация дежурства машины скорой помощи: площади им. Н.И. Коростелева | 13.08.16 с 10:30 до 17:00 | КГБУЗ «Канскаямежрайонная больница» (Шиповалов В.А) |
|  | площадки в р-не Красного огородника | 13.08.16 с 19:00 до 23:00 |  |
| 3.4 | Обеспечение противопожарной безопасности: на площади им. Н.И. Коростелева | 13.08.16 с 10.30 до 17.00 | ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» (Кравцов А.В.) МКУ ГО и ЧС (Орлов В.И.) |
|  | площадки в р-не Красного огородника. Дежурство пожарной машины в месте запуска фейерверка | 13.08.16 с 19.00 до 23.06 |  |
| 3.5 | Подготовка писем – обращений предпринимателям, торгующим спиртными напитками (на территории, приближенной к площади имени Н.И. Коростелева: кафе «Сердце города», пивной бар на ул. Советской, торговые ларьки по ул. Московской, торговые точки по ул. Урицкого рядом с оптовой базой, магазин по адресу ул. Урицкого, 1, летнее кафе «Тандэр» об ограничении торговли спиртными напитками с 09:00до 17:00 | до 07.08.2015 | Администрация г. (Кадач Н.В.), Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Фельк Е.В.) |
| 3.6 | Ограничение движения на момент монтажа сцены | с 18:00 | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 3.7 | Обеспечение охраны правопорядка во время проведения работ по монтажу и демонтажу сцены на пл. им. Н.И. Коростелева | 12.08.16 с 18.00 до 24.00 с 17:00 до 20:00 13.08.16 с 17.00 до 20.00 | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 3.8 | Обеспечение охраны светодиодного экрана и сценического комплекса на пл. им. Н.И. Коростелева | 12.08.16 с 20:00 до 24:00 13.08.16 с 00:00 до 09:00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.), ОП «Бастион – Канск» (Башкиров Г.Ф.) |
| 3.9 | Обеспечение охраны сценического комплекса на ул. Красный огородник | 12.08.16 с 17:00 до 24:00 13.08.16 с 00:00 до 14:00 14.08.16 с 24.00 до 15.08.16 до 08.00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.), ОП «Бастион – Канск» (Башкиров Г.Ф.) |
| 3.10 | Выдача допуска на размещение аттракционов на площади | до 10.08.16 | МКУ «КУМИ г. Канска» (Букалов А.В.) |
| 4 | Транспортное обеспечение |  |  |
| 4.1 | Обеспечение контроля готовности работы транспорта, задействованного в организации мероприятий. Составление сводного перечня иногороднего транспорта (распределение по парковочным местам, выдача пропусков), организация выдачи пропусков на транспорт Организация работы служебного транспорта администрации города Канска в день празднования Дня города | до 10.08.16 | Администрация г. Канска (Башкиров Г.Ф.) |
| 4.2 | Определение мест парковки для автотранспорта: стоянка около гаражей администрации города, парковка перед администрацией города, организовать парковку автотранспорта подворий на площадке ДШИ № 1 по ул. Краснопартизанская, 64/3, около гостиницы «Сибирь». Обеспечение охраны правопорядка. | 13.08.16 с 08.00 до 18.00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.), МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.), МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 4.3 | Заезд транспорта к месту проведения мероприятия - на пл. им. Н.И. Коростелева с последующим выездом за пределы проведения мероприятия, на основании пропусков | 13.08.16 до 09:00 | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 4.4 | Заезд транспорта к месту проведения мероприятия на ул. Красный Огородник с последующим выездом транспорта на места парковки | 13.08.16 до 18:30 | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 4.5 | Дежурный транспорт | 13.08.16 с 7:00 до 24:00 | Отдел культуры (Шляхтова Л.В.) ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 4.6 | Предоставление 2-х ЛИАЗов для перевозки коллективов художественной самодеятельности из ГДК г. Канска на пл. им. Н.И. Коростелева и обратно | 13.08.16 к 12:00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.), МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.), ГП КК «Канское ПАТП» (Туруханов В.А.) |
| 4.7 | Доставка аппаратуры из ГДК г. Канска на пл. им. Н.И. Коростелева | 12.08.16 к 21:00 | МКУ «УО администрации г. Канска» (Шопенкова Т.Ю.) МБОУ СОШ № 6 (Штейбезандт В.А.) |
| 4.8 | Доставка аппаратуры из ДК «Строитель» к месту открытия мемориальных досок: -Ивановская экспедиция»; - аптека № 11 (ул. Краснопартизанская, 71 а) | 12.08.10 к 12.30 к 14.00 к 15.00 | ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) |
| 4.9 | Доставка аппаратуры из ГДК г. Канска наКрасный огородник | 13.08.16 к 14:00 | ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 4.10 | Вывоз аппаратуры с р-на Красный огородник в ГДК г. Канска | 13.08.16 с 23:00 до 23:30 | ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А) |
| 4.11 | Вывоз инструментов ГДК с р-на Красный огородник | 13.08.16 с 23:00 | ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 4.12 | Доставка реквизита на Красный огородник из ММЦ г. Канска и обратно | 13.08.16 к 18:00 и обратно с 21:00 | ММЦ г. Канска (Шваб А.А.) |
| 4.13 | Доставкаоборудования, участников из МБУ ДО «ЦТТ» и обратно | 13.08.16 к 09:00 к 16:00 | МКУ «РМЦ г. Канска» (Ставер И.В.) |
| 4.14 | Доставка и вывоз оборудования для творческих коллективов (2 палатки, стулья (не менее 10 штук), столы (не менее 2 штук), зеркала (не менее 2 шт.), вешала) | 13.08.16 к 19.00 до 24:00 | ООО «Coca Cola Hellenik» ГДКг. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 4.15 | Продление движения маршрутов общественного транспорта | 13.08.16 до 24:00 | ГПКК «Канское ПАТП (Туруханов В.А.), Администрация г. Канска (Джаман С.Д.), МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.), частные перевозки |
| 4.16 | Информирование перевозчиков и населения города Канска об изменении маршрута движения общественного транспорта, о переносе остановочных площадок маршрутных транспортных средств | до 11.08.16 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.) МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.), ведущий специалист Отдела культуры администрации города (Назарова А.В.) |
| 4.17 | Организация оповещения водительского состава через диспетчерские пункты о внесении изменений в маршруты движения общественного транспорта | до 13.08.16 | ГП КК «Канское ПАТП» (Туруханов В.А.) |
| 5 | Пропуск на транспортные средства, бейджи для организаторов, кураторов шествия |  |  |
| 5.1 | Изготовление образца пропусков на транспорт, образца бейджа для организаторов, кураторов | до 03.08.16 | Консультант по информатизации (Синицкий Н.А.) |
| 5.2 | Изготовление пропусков для транспорта представителей торговых точек розничной торговли | до 10.08.16 | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.) Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Кожичкина Т.В.) |
| 5.3 | Изготовление пропусков для транспорта, задействованного в шествии, в работе площадок, аттракционов на пл. им. Н.И. Коростелева | до 10.08.16 | Отдел культуры администрации г. Канска (Ломова Ю.А.) |
| 5.4 | Изготовление пропусков для транспорта, задействованного в подворьях на пл. им. Н.И. Коростелева | до 10.08.16 | Отдел культуры администрации г. Канска (Дементьева О.Н) |
| 5.5 | Изготовление пропусков для транспорта участников ДПИ «Город мастеров» и «Канскийарбат» | до 10.08.16 | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 5.6 | Изготовление пропусков для транспорта, задействованного в освещении, уборке территории, перевозке участников художественной самодеятельности | до 10.08.16 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.) МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.) |
| 5.7 | Изготовление бейджей для участников организационного комитета, кураторов | до 10.08.16 | Администрация г. Канска (Толовенкова Н.В.) |
| 6. Торговля |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка плана размещения и размещение торговых точек, точек общественного питания | до 05.08.16 | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Фельк Е.В., Кожичкина Т.В.) |
| 6.2 | Подготовка плана размещения аттракционов | до | Администрация г. Канска (Щербатых Ю.С., Букалов А.В.) |
| 6.3 | Организация торговых точек на период проведения мероприятия на пл. им. Н.И. Коростелева | 13.08.16 с 10:00 до 16:00 | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.), Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Фельк Е.В., Кожичкина Т.В.) |
| 6.4 | Организация торговых точек на период проведения мероприятия на площадке в районе Красного огородника | 13.08.16 с 19:00 до 23:00 |  |
| 6.5 | Доставка оборудования, продуктов питания на торговые точки (до момента перекрытия улиц) | 13.08.16 до 09:00 |  |
| 7 | Организация торжественных мероприятий 12.08.2016 |  |  |
| 7.1 | Подготовка благодарственных писем для награждения | до 01.08.16 | Администрация г. Канска (Персидская О.М., Толовенкова Н.В.) |
| 7.2 | Кураторство программы пребывания VIP-персон | до 10.08.16 | Администрация г. Канска (Глава города, заместители главы города) |
| 7.3 | Оформление командировочных листов для иногородних коллективов (администрация города Канска) | 12.08.16 | Отдел делопроизводства и кадровой политики (Чудакова Н.В.) |
| 7.4 | Подготовка списка приглашенных на мероприятие, распределение мест участников мероприятия в ГДК г. | до 10.08.16 | Администрация г. Канска (Князева Н.И., Фельк Е.В.) |
| 7.5 | Заполнение пригласительных билетов по местам в зрительном зале ГДК г. Канска | до 10.08.16 | Администрация г. Канска (Князева Н.И |
| 7.6 | Распространение пригласительных билетов для VIP-персон | до 10.08.16 | Администрация г. Канска (Щербатых Ю.С.) |
| 7.7 | Приобретение цветов и памятных подарковдля награждения и оформления зала. Приобретение памятных табличек участникам городских конкурсов | до 11.08.16 | ГДК г. Канска (Якименко Е.Ю.) |
| 7.8 | Кураторство протокольной части мероприятия (встречи гостей в ГДК г. Канска) | 12.08.16 | Администрация г. Канска (Персидская О.М.), УСЗН администрации г. Канска (Супрун Ю.Ю.) |
| 7.9 | Организация церемонии награждения и торжественного концерта | 12.08.16 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 7.10 | Подготовка залов для церемонии награждения и фуршета | до 12.08.16 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 7.11 | Предоставление 2 проекторов в ГДК г. Канска на торжественный вечер посвященного 380 – летию г. Канска | до 11.08.16 до 14:00 | ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 8 | Организация праздничного мероприятия «От острога до города» на пл. им. Н.И. Коростелева 13.08.2016 |  |  |
| 8.1 | Распорядитель площади им. Н.И. Коростелева | 13.08.16 | Администрация г. Канска (Башкиров В.Ф.) |
| 8.2 | Кураторство программы пребывания VIP-персон | 13.08.16 | Администрация г. Канска (Глава города, заместители главы города) |
| 8.3 | Подготовка благодарственных писем для участников подворий | до 10.08.16 | Отдел культуры (Шляхтова Л.В.) |
| 8.4 | Организация работы кураторов праздничного шествия: | 13.08.16 | ГДК г. Канска (Пестерева Т.В.) |
|  | Ответственный по кураторам | 13.08.16 | ГДК г. Канска (Пестерева Т.В.) |
|  | 5 человек |  | МКУ «УО администрации г. Канска» (Шопенкова Т.Ю.) |
|  | 5 человек |  | УСЗН администрации г. Канска (Поляков В.Э.) |
| Техническое, художественное и музыкальное оснащение на пл. им. Н.И. Коростелева |  |  |  |
| 8.5 | Установка сценического комплекса | 12.08.16 до 20:00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.) МБУК «Дворец культуры г. Зеленогорска» |
| 8.6 | Установка светодиодного экрана | 12.08.16 до 20:00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.), ООО «Технология праздника» (Кислицына Г.А.) |
| 8.7 | Обеспечение музыкального сопровождения по пути следования праздничного шествия: - ул. Калинина - Магазин «Монитор» (ул. Московская, 91) - Магазин ул. Московская, 67 - ЦУМ | 13.08.16 10:30-12:00 | ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.), Магазин «Монитор», Отдел «Диски от Дениски» ЦУМ (Астафьева Т.В.) |
| 8.8 | Декоративно-художественное оформление сцены (автовышка, рабочие) на пл. им. Н.И. Коростелева | 13.08.16 к 14:00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.), ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А) |
|  | на площадке в районе Красного огородника | к 17:00 |  |
| 8.9 | Привоз, установка бассейна наполнение водой бассейна Откачка воды из бассейна, доставка в ЦТТ | 13.08.16 до 10:00 с 17:00 | МБОУ ДОД ЦДТТ (Руленко С.А.) ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» (Кравцов А.В.), ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А) |
| 8.10 | Подключение электропитания (согласно схеме, приложение №5): - к сцене (мощность не менее 40 кВт, 380 вольт); - к торговым точкам 220 Вольт; - подворьям 220 вольт; - аттракционам; - игровым площадкам -светодиодному экрану | 13.08.16 с 09.00 до 18.00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.), МУП «КанскийЭлектросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 8.11 | Подключение электропитания на Гадаловских рядах для работы музыкальной площадки | 13.08.2016 12:00-14:30 | ООО «Стройинвест» (Попов С.Д.) |
| 8.12 | Организация места для размещения участников художественной самодеятельности (2 палатки, стулья (не менее 10 штук), столы (не менее 2 штук), зеркала (не менее 2 шт.), вешала) | 13.08.16 к 9:00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.) ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.), ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.), МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 8.13 | Обеспечение наличия питьевой воды для участников городских мероприятий (200 чел.) | 13.08.16 к 9:00 | ГДК г. Канска (Лычковская Е.А., Якименко Е.Ю.) |
| 8.14 | Доставка и установка: - столов для подворий: 10 штук; - стульев: 8 штук | 13.08.16 к 8:00 | МКУ «РМЦ г. Канска» (Ставер И.В.) |
| 8.15 | Доставка и установка столов и стульев для ДПИ: -20 штук столов; - 6 стульев | 13.08.16 к 8:00 | МКУ «РМЦ г. Канска» (Ставер И.В.) |
| 8.16 | Демонтаж, перевозка и размещение баннера (юбки) сцены с пл. им. Н.И. Коростелева на пл. Красного огородина | 13.08.16 к 18:00 | ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А) |
| Творческая часть на пл. Н.И. Коростелева |  |  |  |
| 8.17 | Подготовка и предоставление в ГДК г. Канска на согласование программ, тех. райдеров и муз. носителей для работы звукооператора | до 05.08.16 | Руководители коллективов, участвующих в концертной программе |
| 8.19 | Организация праздничного шествия | 13.08.16 10:30 – 11:30 | Администрация г. Канска (Князева Н.И.), Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) Руководители учреждений и предприятий города |
| 8.20 | Организация торжественной церемонии поздравления граждан | 13.08.16 до 09.00 | Администрация г. Канска (Князева Н.И., Персидская О.М., Шляхтова Л.В.) |
| 8.21 | Организация концерта творческих коллективов г. Канска и приглашенных коллективов | 13.08.16 с 12:00 до 17:00 | ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 8.22 | Предоставление 3-х радиомикрофонов ДДТ для музыкальной площадки с участием творческих коллективов восточных территорий края | 13.08.16 к 13.00 | МБОУ ДО «Дом детского творчества» (Назарова Н.Г.) |
| Организация работыторговых, игровых, тематических площадок |  |  |  |
| 8.23 | Организация электроподключения игровых площадок и аттракционов, согласно схеме (приложение № 4) | 13.08.16 к 8:00 | «КанскийЭлектросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 8.24 | Организация электроподключения подворий ул. Советская, 4 столба по 3 розетки на столб, согласно схеме (приложение № 5) | 13.08.16 к 8:00 | «КанскийЭлектросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 9 | Народное гулянье на площадке в районеКрасного огородника |  |  |
| 9.1 | Изготовление и установка указателей «День города» по маршруту проезда на площадку Красного огородника | до 12.08.16 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.), ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А) |
| 9.2 | Установка сценического комплекса | 12.08.16 до 17:00 | ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А) |
| 9.3 | Декоративно-художественное оформление сцены | 13.08.16 до 14:00 | ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А) |
| 9.4 | Предоставление генератора для подачи электропитания | 13.08.16 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Орлов В.И.) |
| 9.5 | Доставка и установка генератора на площадке, доставка обратно в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Канска» | 13.08.16 к 14:00 обратно 01:00 14.08.16 | ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А) |
| 9.6 | Предоставление топлива для генератора | 13.08.16 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Орлов В.И.) |
| 9.7 | Оборудование места для генератора, разработка схемы обеспечения электричеством, оборудования | до 13.08.16 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.) Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Орлов В.И.) МУП «КанскийЭлектросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 9.8 | Подключение электропитания: - сцена; - торговые точки; - палатки для переодевания; - аттракционы; - игровые точки | 13.08.16 с 14:00 до 24:00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.) МУП «КанскийЭлектросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 9.9 | Звуковое оформление мероприятия | 13.08.16 с 16:30 | ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 9.10 | Доставка реквизитов из ММЦ г. Канска на Красный огородник | 13.08.16 до 18:00 | Отдел ФКСТиМП (Лазарева О.А.), МБУ «ММЦ» г. Канска (Шваб А.А.), |
| 9.11 | Вывоз реквизитов с Красного огородника в ММЦ г. Канска | 13.08.16 с 21:00 | Отдел ФКСТиМП (Лазарева О.А.), МБУ «ММЦ» г. Канска (Шваб А.А.) |
| 9.12 | Организация мест для размещения участников художественной самодеятельности (2 палатки, 2 зеркала,2 стола,10 стульев, 4 вешала и 2 трубы) | 13.08.16 до 18:00 | ООО «Coca Cola Hellenik» ГДКг. Канска (Лычковская Е.А.), |
| 9.13 | Предоставление вешалов для оснащения мест для переодевания (6 шт.) | 13.08.16 до 18:00 | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 9.14 | Обеспечение наличия питьевой воды для участников городских мероприятий (200 чел.) | 13.08.16 до 18:00 | ГДК г. Канска (Лычковская Е.А., Якименко Е.Ю.) |
| 9.15 | Установка скамеек напротив помоста | 13.08.2015 к 19.00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.), ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А.) |
| 9.16 | Организация выступления творческих коллективов г. Канска и приглашенных коллективов | 13.08.16 19:00-23:00 | ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 9.17 | Организация фейерверка | 13.08.2016 с 23:00 до 23:10 | Администрация г. Канска (Князева Н.И) |
| 10 | Открытие памятника участникам ликвидации катастрофы Чернобыльской АЭС и мемориальных досок почетным жителям города |  |  |
| 10.1 | Организация торжественного открытия памятника участникам ликвидации Чернобыльской АЭС | 12.08.16 в 15.30 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А., Курскус И.Ю.), |
| 10.2 | Предоставление ткани для торжественного открытия памятника | к 11.08.16 | ГДК г. Канска (Лычковская Е.А. Курскус И.Ю.) |
| 10.3 | Доставка и подключение звукового оборудования из ГДК г. Канска | 12.08.16 к 15.00 | ГДК г. Канска (Лычковская Е.А. Курскус И.Ю.) |
| 10.4 | Организация торжественного открытия мемориальной доски Дикому Ивану Петровичу. Ивановская геолого – разведочная экспедиция, ул. Красная Иланка,1 | 12.08.16 в 09:00 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А., Курскус И.Ю.), Ивановская геолого-разведочная экспедиция (Павличенко В.М.) |
| 10.5 | Предоставление транспорта для доставки аппаратуры с ДК «Строитель» к месту открытия мемориальной доски (ул. Иланская,1) | 12.08.16 к 08.00 | ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) |
| 10.6 | Обеспечение подключения электропитания звукового оборудования на здании Ивановской геолого-разведочной экспедиция (ул. Иланская, 1) | 12.08.16 к 08.30 | Ивановская геолого-разведочная экспедиция (Павличенко В.М.) |
| 10.7 | Организация торжественного открытия мемориальной доски Виннику Симону Шлемовичу. ГПКК «Губернские аптеки» ул. Краснопартизанская,71а | 12.08.16 в 10:00 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Лычковская Е.А., Куркус И.Ю.), Восточный округ ГПКК «Губернские аптеки» (Норышева Н.В.) |
| 10.8 | Организация доставки звукового оборудования к месту открытия мемориальной доски (ул. Краснопартизанская,71а) | 12.08.16 к 09.40 | ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) |
| 10.9 | Обеспечение подключения электропитания звукового оборудования на здании ГПКК «Губернские аптеки» ул. Краснопартизанская,71а | 12.08.16 к 09.30 | Восточный округ ГПКК «Губернские аптеки» (Норышева Н.В.) |

Заместитель главы города

по социальной политике 						Н.И.Князева

|  | Приложение № 4 к Постановлению администрации г. Канска от 22.07.2016 г. № 710 |
| --- | --- |

Схема маршрута театрализованного шествия

Заместитель главы города по социальной политике                                                                                 Н.И. Князева

|  | Приложение № 5 к Постановлению администрации г. Канска от 22.07.2016 г. № 710 |
| --- | --- |
| Схема расположения игровых и тематических площадок на пл. им. Н.И. Коростелева |  |

Заместитель главы города по социальной политике                                                                                 Н.И. Князева

|  | Приложение № 6 к Постановлению администрации г. Канска от 22.07.2016 г. № 710 |
| --- | --- |

Схема размещения площадок в районе Красного огородника

Заместитель главы города по социальной политике                                                                                 Н.И. Князева