|  |
| --- |
| Российская ФедерацияАдминистрация города КанскаКрасноярского края**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 21.02.2017г. |  | № | 138 |

О внесении изменений в Постановление администрации

г. Канска от 30.01.2017 № 62

1. В целях создания условий для организации досуга населения г. Канска, на основании п. 1 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2017 год, утвержденного приказом Отдела культуры администрации г. Канска от 09.01.2017 № 01–ОД «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2017 год», распоряжения администрации г. Канска № 1 от 09.01.2017 «Об утверждении состава рабочей группы по подготовке, организации ипроведению мероприятия «Масленица 2017 – проводы зимы. Праздник Канского блина», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
2. Внести в Постановление администрации г. Канска от 30.01.2017 № 62«Об организации и проведении праздника – народного гуляния «Масленица 2017 – проводы зимы. Праздник Канского блина» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 9 «План организационных мероприятий по подготовке и проведению народного гуляния «Масленица 2017 – проводы зимы. Праздник Канского блина» 26.02.2017 г. в 12.00» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 9 «Схема проведения народного гуляния «Масленица 2017 – проводы зимы. Праздник Канского блина» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

 2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (А.В. Назаровой) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, в газете «Канский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

Приложение № 1 к Постановлению

администрации г. Канска

от 21.02.2017 г. № 138

План организационных мероприятий

по подготовке и проведению народного гуляния

«Масленица 2017 – проводы зимы. Праздник Канского блина»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Место проведения | Дата проведения | Ответственный(ФИО) |
| 1. | Работа со СМИ по информированию жителей города:Сайт администрации г. Канска [www.kansk-adm.ru](http://www.kansk-adm.ru)Корреспондентский пункт краевого государственного телеканала "Енисей регион"Телекомпания «Лимон ТВ» Телекомпания «Канск 5 канал» Газета «Канские ведомости»Газета «Сегодняшняя газета»Вещательная кампания Медиа-ресурс ООО Т-Волна (авторадио, ЮМОР FMСоциальные сети: Facebook, ВКонтакте |  | с 12.02.2017 | Отдел культуры(А.В. Назарова) |
| 2 | Монтаж рекламного ролика для размещения в эфире телеканалов: 1 канал, Россия-1, СТСРазмещение ролика |  | 01.02-12.02.201713.02-26.02.2017 | ГДК г. Канска(Кузьмич А.С., Якименко Е.Ю.) |
| 3 | Дежурство машины «Скорой помощи» | Пл. им. Н.И. Коростелева | 26.02.201712.00-14.00 | КГБУЗ «Канская межрайонная больница»(Шиповалов В.А) |
| 4 | Организация и проведение выставки ДПИ, кузнечный рядПриглашение мастеров к участию в мероприятии | Пл. им. Н.И. Коростелева | 26.02.201712.00-14.0023.01-22.02.2017 | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 5 | Подключение электропитания(трехфазное):- большой помост;- торговые точки(согласно схеме);- игровые точки- блинный ряд (торговые ряды)Размещение флажков на столбах уличного освещения- площадка ул. Репина,1- район 5 в/г - п. Строителей-п. Мелькомбината- ул. Шабалина- площадка около ММЦ г. Канска | Пл. им. Н.И. Коростелеваплощадка ул. Репина,15 в/г, д. 52, 53Площадка перед филиалом ГДК (п. Строителей, 56)(пос. Мелькомбината, 21)ул. Шабалина в районе домов №№ 69-71ул. 40 лет Октября,5 | 26.02.201709.30до 26.02.201722.02.201713.0026.02.201715.3025.02.2017с 12.30до 14.0026.02.2017с 13.3026.02.2017с 14.3026.02.2017с 15.00 | МКУ «Служба заказчика»(Лосева Ю.М.)МУП «КанскийЭлектросетьсбыт»(Береснев А.М.)МБУ СО «КЦСОН г. Канска»(Танчук Т.Д) ООО «Жилсервис плюс»(Зыков В.И.)ООО «Жилкомплекс» (Н.П. Черновский)ДК «Строитель»(И.Ю. Куркус)ООО «Жилфонд»(Н.П. Черновский)ООО «Жилфонд»(Н.П. Черновский)МБУ «ММЦ» г. Канска(Афанасьева А.А.) |
| 6 | Подключение музыкального оборудования | Пл. им. Н.И. Коростелева, сценический комплекс | 26.02.2017с 09.30 | Отдел культуры (Ломова Ю.А.)(ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 7 | Озвучивание мероприятия-площадка ул. Репина,1- район 5 в/г- р-он п. Строителей- р-он Мелькомбината- ул. Шабалина-площадка около ММЦ | Пл. им. Н.И. Коростелеваплощадка ул. Репина,15 в/г, д. 74Площадка перед филиалом ГДК (п. Строителей, 56)(п. Мелькомбината, 21)ул. Шабалина в районе домов №№ 69-71ул. 40 лет Октября,5 | 26.02.2017с 09.3022.02.2017с 13.3026.02.2017 с 16.0025.02.2017 с 12.3026.02.2017с 14.0026.02.2017с 15.0026.02.2017с 14.30 | Отдел культуры (Ломова Ю.А.)ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.)МБУ СО «КЦСОН г. Канска»(Танчук Т.Д)ГДК г. Канска (Кругом О.Л.)ДК «Строитель»(Куркус И.Ю.)ДК «Строитель»(Куркус И.Ю.)ДК «Строитель»(Куркус И.Ю.)ДК «Строитель»(Куркус И.Ю.)МБУ «ММЦ» г. Канска(Афанасьева А.А.) |
| 8 | Подготовка и очистка площади для проведения праздника.-уборка и вывоз снега, очистка пешеходных дорожек-уборка мусораУстановка к большому помосту 2-х боковых лестниц согласно схеме, стоек для баннера, ограждения площади (колышки, лента (ограждения чучела Масленицы двойным кругом), флажки, флагштоки), установка биотуалетов, урн, уборка площади, вывоз аппаратуры.Вышка для оформления большого помоста.Установка ледяного столба, сугроб для чучела, установка столов для выставки ДПИ | Пл. им. Н.И. Коростелева | к 26.02.2017 26.02.2017 с 11.00 до 16.00(каждый час)к 26.02.2017 | МКУ «Служба заказчика»(Лосева Ю.М.)ООО «ПТС РД»(Вовк Д.А.)МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.)ООО «ПТС РД»(Вовк Д.А.) |
| 8.1 | Уборка территории в районе, 5в/г, р-нах Мелькомбината, п. Строителей, ул. Шабалина, площадка перед ММЦ, ул. Репина,1. | ул. Репина,1 | к 22.02.2017 | МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.)МУП «КанскийЭлектросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 5 в/г, д. 74Площадка перед филиалом ГДК (п. Строителей, 56)пос. Мелькомбината, 21ул. Шабалина в районе домов №№ 69-71площадка перед ММЦ (40 лет Октября,5) | к 26.02.2017к 25.02.2017к 26.02.2017к 26.02.2017к 26.02. 2017 | МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.)ООО «Жилсервис-плюс» (Зыков В.И.)ДК «Строитель»(Куркус И.Ю.)ООО «Жилфонд»(А.Н. Царев)ООО «Жилфонд»(А.Н. Царев)МКУ «Служба заказчика»(Лосева Ю.М.)ООО «ПТС РД»(Вовк Д.А.) |
| 9 | Оформление большого помоста и игровых точек | Пл. им. Н.И. Коростелева | 26.02.2017с 10.00 | МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.)ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А.) Отдел культуры (Ломова Ю.А.)ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 10 | Обследование площадок перед проведением мероприятия | Пл. им. Н.И. Коростелева,ул. Репина,15 в/г, д. 74площадка перед филиалом ГДК (п. Строителей, 56)(пос. Мелькомбината, 21)ул. Шабалина в районе домов №№ 69-71площадка перед ММЦ (40 лет Октября,5) | 26.02.201722.02.201626.02.201725.02.201726.02.201726.02.201726.02.2017 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Орлов В.И) |
| 11 | Охрана общественного порядка | Пл. им. Н.И. Коростелева(в том числе «Ледяной столб)ул. Репина,15 в/г, д. 74площадка перед филиалом ГДК (п. Строителей, 56)(пос. Мелькомбината, 21)ул. Шабалина в районе домов №№ 69-71)площадка перед ММЦ (40 лет Октября,5) | 26.02.2017с 11.30 до 14.00 22.02.2017с 13.30 до 15.0026.02.2017с 15.30до 16.3025.02.2017с 12.30до 14.0026.02.2017с 13.30 до 15.0026.02.2017с 14.30 до 16.0026.02.2017с 15.00 | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 12 | Перекрытие движения автотранспорта:- от ул. Ленина до ул. Советская (около ЦБС г. Канска и ГПКК «Канская типография»);- по ул. Советской (от перекрестка - пересечения улицы Краснопартизанской до перекрестка - пересечения улицы Московской)путем установки ограждений и дорожной знаковой информации | Пл. им. Н.И. Коростелева | 26.02.2017с 10.30 – 14.30  | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.)МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.)ООО «ПТС РД» (Вовк Д.А.) |
| 13 | Обеспечение противопожарной безопасности | пл. им. Н.И. Коростелеваул. Репина,15 в/г, д. 74Площадка перед филиалом ГДК (п. Строителей, 56)пос. Мелькомбината, 21ул. Шабалина в районе домов №№ 69-71)площадка перед ММЦ (40 лет Октября,5) | 26.02.2017с 11.30до 14.00 22.02.2017с 14.00 до 15.0026.02.2017с 16.00 до 16.3026.02.2017с 12.30до 14.0026.02.2017с 14.00 до 15.0026.02.2017с 15.00 до 15.3026.02.2017с 15.00 до 17.00 | ФГКУ 10 отряд ФПС по Красноярскому краю(Кравцов А.В.) |
| 14 | Организация работы торговых точек в блинном ряду на площади имени Н.И. Коростелева в период проведения мероприятия за исключением торговли спиртными напитками и пивом, а также использования стеклянной тары для безалкогольных напитков.- изготовление и распространение пропусков на автомобили согласно заявок- рассылка информационных писем, работа с представителями организации по:- оформлению точек согласно тематике,- перечню продуктов,- внешнему виду работников,сбор заявок и выдача разрешений на организацию торговли  | Пл. им. Н.И. Коростелева | 26.02.2017с 11.00-15.00 к 20.02.2017с 06.02.2017 | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 15 | Организация допуска на размещение аттракционов | пл. им. Н.И. Коростелева | до 13.02.2017 | МКУ «КУМИ г. Канска»(Букалов А.В.) |
| 16 | Изготовление и установка «Чучела Масленицы»  | Пл. им. Н.И. Коростелева филиал ГДК (п. Строителей, 56)ММЦ г. Канска | к 26.02.201710.00к 25.02.201712.30к 26.02.2107 | Отдел культуры (Ломова Ю.А.)ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.)Филиал ГДК г. Канска(Куркус И.Ю.)«ММЦ» г. Канска (Афанасьева А.А.) |
| 17 | Сожжение чучела Масленицы | Пл. им. Н.И. Коростелева филиал ГДК (п. Строителей, 56)ММЦ г. Канска | 26.02.201725.02.201726.02.2017 | Отдел культуры (Ломова Ю.А.)ГДК г. Канска(Лычковская Е.А.)ДК «Строитель»(Куркус И.Ю.)«ММЦ» г. Канска (Афанасьева А.А.) |
| 18 | Предоставление транспорта: - для участников худ. самодеятельности (2 ЛИАЗА);  - для привоза аппаратуры и реквизита;  - для работы звукооператора (ГАЗ) | на пл. им. Н.И. Коростелева | 26.02.2017к 11.30 ГДК11.00 10.00 | МКУ «Служба заказчика»(Лосева Ю.М.)ГДК г. Канска (Лычковская Е.А)ГДК г. Канска (Лычковская Е.А) |
| 19 | Организация игровых площадок:- «Скоморошкины забавы»-«Масленка - непоседа»выставка-конкурс «Веселый блин»фольклорная площадка «А у наших ворот всегда хоровод»выставки ДПИ «Сувенирный ряд», «Кузнечный ряд»игровая точка: «Кукольный балаганчик»спортивная площадка «Масленичный поединок»«Блинный ряд»православное подворьефотозона «Север» и горячий чай«Ох, уж эта Масленица!»«На горках кататься, в блинах поваляться» народные молодецкие забавы «Покорение ледяного столба»сжигание чучела Масленицы«Масленичный переполох» | Пл. им. Н.И. Коростелева | 26.02.2017с 12.00с 12.00с 12.00с 12.00с 12.00с 12.00с 12.00с 12.00с 12.00с 12.00с 12.00 с 12.30 с 12.00с 12.00 | Отдел культуры (Ломова Ю.А.)ДК «Строитель» (Куркус И.Ю.)ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.),МБУДО ДХШ (Комарь М.Г.)ДМШ №2, ДШИ№1(Рулькевич Л.В., Миронова Г.И.)МБУК ККМ(Малюченко Л.В.), МБУ ДО ДДЮТиЭ (Подглазова Т.Н.)Клубы по месту жительстваПредприниматели городаСвято – Троицкий соборГДК г. Канска(Лычковская Е.А), в/чМБУСО «КЦСОН г. Канска» (Т.Д. Танчук»КГБПОУ «КМТ» (М.Р. Елизарьева)МБУДО ДДТ(Н.Н. Назарова)ГДК г. Канска(Лычковская Е.А)ГДК г. Канска(Лычковская Е.А)КГБ ПОУ «КБК» (Колесникова И.В.) |
| 20 | Подготовка сметы расходов на проведение мероприятий  |  | к 01.02.2017 | ГДК г. Канска (Якименко Е.Ю) |
| 21 | Приобретение сувениров, реквизита, др. необходимых материалов для проведения мероприятия |  | к 20.02.2017 | ГДК г. Канска (Лычковская Е.А.) |
| 22 | Изготовление баннера на сцену |  | к 20.02.2017 | ГДК г. Канска (Лычковская Е.А) |
| 23 | Проведение концертной программы | Пл. им. Н.И. Коростелеваул. Репина,15 в/г, д. 74Площадка перед филиалом ГДК (п. Строителей, 56)(пос. Мелькомбината, 21)ул. Шабалина в районе домов №№ 69-71площадка перед ММЦ(40 лет Октября,5) | 26.02.2017с 12.0022.02.2017с 14.0026.02.2017с 16.0025.02.2017с 13.0026.02.2017с 14.00 26.02.2017с 15.0026.02.2017с 15.00 | Отдел культуры ГДК г. Канска(Лычковская Е.А., Кузьмич А.С., Кругом О.Л.)ГДК г. Канска(Кругм О.Л.)МБУ СО «КЦСОН г. Канска» (Танчук Т.Д.)ДК «Строитель»(Куркус И.Ю.)ДК «Строитель» (Куркус И.Ю.)ДК «Строитель» (Куркус И.Ю.) |
| ДК «Строитель» (Куркус И.Ю.)МБУ «ММЦ» г. Канска (Афанасьева А.А.) |
| 24 | Предоставить транспорт для аппаратуры |  к филиалу ГДК (п. Строителей, 56); | 26.02.2017 к 13.00  | Общественный Совет микрорайона (Шаталова Л.Ф.) |
| 25 | Разработка дизайна пропуска |  | к10.02.2017 | Администрация г. Канска(Ануфриева И.М.) |
| 26 | Изготовлениеи выдача пропусков на автотранспорт организаторов и участников мероприятия |  | к 20.02.2017 | Отдел культуры администрации г. Канска (Дементьева О.Н.) |
| 27 | Конкурс на лучшее чучело Масленицы:- информирование о проведении Конкурса (соцсети, СМИ)- сбор заявок |  | 23.01-19.02.201723.01 -19.02.2017 | Отдел культуры,(А.В. Назарова) ГДК г. Канска(Лычковская Е.А., Кузьмич А.С.) |
| 28 | Конкурс на лучший костюм Масленицы- информирование о проведении Конкурса (соцсети, СМИ)- сбор заявок |  | 23.01-20.02.2017 23.01 -20.02.2017 | Отдел культуры,(А.В. Назарова)ГДК г. Канска(Лычковская Е.А., Кузьмич А.С.) |
| 29 | Конкурс детского рисунка «Веселый блин»- информирование о проведении Конкурса (соцсети, СМИ)- сбор заявок |  | 23.01-17.02.201723.01 -17.02.2017 | Отдел культуры,(А.В. Назарова)МБУДО Детскаяхудожественная школа (Комарь М.Г.) |
| 30 | Конкурс на лучшую торговую точку «Шуми, Масленица!»- информирование о проведении Конкурса (соцсети, СМИ)- сбор заявок |  | 01.02-20.02.201701.02 -20.02.2017 | Отдел культуры,(А.В. Назарова)Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к Постановлению администрации г. КанскаОт 21.02.2017 г. № 138 |

Схема проведения народного гуляния

«Масленица 2017- проводы зимы. Праздник Канского блина»

26.02.2017 г. в 12.00 часов на пл. им. Н.И. Коростелева



Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева