|  |
| --- |
| Герб города Канска на штамп_100pxРоссийская ФедерацияАдминистрация города КанскаКрасноярского края**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 19.07.2017 г. |  |  | № 634 |

О проведении общегородского мероприятия

«День города» в 2017 году

 Во исполнение распоряжения администрации города Канска от 29.12.2017 г. № 757 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2017 году в рамках исполнения муниципального задания МБУК «ГДК г. Канска», на основании пункта 12 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2017 год, утвержденного приказом Отдела культуры администрации г. Канска от 09.01.2017 № 01-ОД «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2017 год», распоряжения администрации города Канска от 10.05.2017 г. № 218 «Об утверждении состава рабочей группы и плана работы по подготовке, организации общегородского мероприятия «День города» в 2017 году», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу культуры администрации г. Канска (Ю.А. Ломова), МБУК ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) организовать и провести праздничные мероприятия, посвященные Дню города, 12 августа 2017 года на площади им. Н.И. Коростелева с 10:30 до 17:00, на площадке в районе Красного огородника с 19:00 до 23:00.
2. Утвердить программу мероприятий, посвященных Дню города Канска (Приложение № 1).
3. Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 2).
4. Утвердить схему маршрута праздничного шествия (Приложение № 3).
5. Утвердить схему расположения площадок на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 4).
6. Утвердить схему расположения площадки «Цветной дворик» возле ГДК г. Канска (Приложение № 5).
7. Утвердить схему расположения площадок в районе Красного огородника (Приложение № 6).
8. Исполняющему обязанности начальника Отдела культуры администрации г. Канска (Ю.А. Ломова) уведомить:

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий и рекомендовать организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения мероприятий;

- отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (И.Н. Тимков), МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» (В.И. Орлов) о проведении мероприятий;

- КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (В.А. Шиповалов) о проведении мероприятий, рекомендовать организовать медицинское обслуживание участников мероприятия и населения в местах проведения мероприятий, дежурство скорой помощи (врача) во время проведения мероприятий;

- ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» (А.В. Кравцов) организовать обеспечение пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий.

1. МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) предложить обеспечить подключение и бесперебойную подачу электроэнергии во время проведения мероприятий.
2. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Е.В. Фельк) организовать работу торговых точек в местах проведения мероприятий, провести работу с предпринимателями, направленную на запрет торговли спиртными напитками.
3. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Велищенко) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, в газете «Канский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

14. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к постановлению администрации г. Канска от 19.07.2017 № 634 |

Программа мероприятий, посвященных Дню города Канска

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Время проведения | Наименование мероприятия | Место проведения | Ответственные |
| 1 | площадь им. Н.И. Коростелева |
| 1.1 | 12.08.9:50-10:20 | Церемония награждения благодарностями и почетными грамотами Губернатора Красноярского края (культурный центр на территории Свято – Троицкого собора) | Администрация города (Н.И. Князева, О.М. Персидская) |
| 1.2 | 12.08.10:30-11:20 | Театрализованное шествие  | Администрация города (Н.И. Князева)Отдел культуры администрации г. Канска(Ю.А. Ломова),ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
| 1.3 | 12.08.11:20-12:00 | Торжественная церемония поздравления горожан с Днем города.Церемония награждения благодарностями и почетными грамотами Губернатора Красноярского края | Администрация г. Канска(Н.И. Князева,О.М. Персидская),ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
| 1.4 | 12.08.12:00-13:00 | Концерт шоу барабанщиков «Заноза» (г. Красноярск) | ГДК г. Канска(Лычковская Е.А.) |
| 1.5 | 12.08.13:00-14:00 | Выступление Дамира Ахметгалиева | ГДК г. Канска(Лычковская Е.А.) |
| 1.6 | 12.08.14:00-14:50 | Торжественное вручение паспортов | МО МВД России «Канский»(В.А. Шумачков) |
| 1.7 | 12.08.14:00-17:00 | Концерт творческих коллективов г. Канска | Отдел культуры администрации г. Канска(Ю.А. Ломова),ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2 | Работа игровых и тематических площадок на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 4) |
| 2.1 | «Цветочный город» |
| 2.1.1 | 12.08.12:00-16:00 | Арт-окно «Цвети, мой Канск!» (выставка конкурсных фоторабот) | ЦБС г. Канска(Е.В. Сурначева) |
| 2.1.2 | 12.08.12:00-16:00 | Книжный фримаркет «Литературный букет» (выставка художественной литературы, в названии которой есть «цветочный элемент») |
| 2.1.3 | 12.08.12:00-16:00 | Цветочный фито-бар (угощение различными видами травяных чаев) |
| 2.1.4 | 12.08.12:00-16:00 | Цветочная мастерская (изготовление цветов из различных материалов) |
| 2.1.5 | 12.08.12:00-16:00 | Цветочная игротека (цветочные шашки, музыкальные городки, караоке) |
| 2.1.6 | 12.08.12:00-16:00 | Творческая поляна(интеллектуальные игры и конкурсы связаны с цветочной тематикой) |
| 2.1.7 | 12.08.12:00-16:00 | Незнайка и его приключения в цветочном городе (развлекательная программа для детей) |
| 2.2 | 12.08.12:00-16:00 | Фотосалон «Цветы. Казачье лето»(Дореволюционный фотосалон. Представлены экспонаты из фондов музея, фотозона с элементами крестьянской женской одежды, мастер-класс «Цветок в подарок в стиле ретро») | МБУК ККМ(Л.В. Малюченко) |
| 2.2.1 | 12.08.12:00-16:00 |  «Цветочный пленэр»(Художники на площадке пишут натюрморты) |
| 2.3 | 12.08.15:00 | Кинопоказ «Незнайка в цветочном городе»  |
| 2.4 | Площадка технического творчества «Техноград» |
| 2.4.1 | 12.08.12:00-5:00 | Авиа моделирование | МБОУ ДО «Центр детского технического творчества»(С.А. Руленко) |
| 2.4.2 | 12.08.12:00-15:00 | Робототехника, первороботы |
| 2.4.3 | 12.08.12:00-15:00 | Лего - конструирование  |
| 2.5 | Мастер – классы  |
| 2.5.1 | 12.08.12:00-14:00 | Кукла-травница | МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»(В.А. Серова) |
| 2.5.2 | 12.08.12:00-14:00 | Цветы из ниток |
| 2.5.3 | 12.08.14:00-17:00 | Модульное конструирование |
| 2.6 | Интерактивная площадка |
| 2.6.1 | 12.08.14:00-16:00 | Тестопластика | МБОУ ДО «Дом детского творчества»(Н.Г. Назарова) |
| 2.6.2 | 12.08.12:00-16:00 | Фитнес-разминка |
| 2.7 | 12.08.13:00-16:00 | Спортивно-игровая программа «Дельфинчики» | Восточный филиал - филиалКГАУ «Центр спортивной подготовки»(А.А. Адамцев) |
| 2.8 | 12.08.13:00-16:00 | Тематическая площадка «Цветочная лавка здоровья»  | ГПКК «Губернские аптеки»(Н.В. Норышева) |
| 2.9 | 12.08.13:00-17:00 | Информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ – Твой выбор» | Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г. Красноярск(А. А. Орешин) |
| 2.10 | 12.08.13:0017:00 | Танцевальный мастер – класс «Зумба» | МБУ «ММЦ г. Канска»(А.А. Афанасьева) |
| 2.11 | 12.08.13:00-17:00 | Интерактивная площадка(Стена памяти, тест по истории города) |
| 2.12 | 12.08.13:00-17:00 | Рисунки мелом на асфальте  |
| 2.13 | 12.08.13:00-17:00 | Историческая площадка «С верой сквозь века»(исторические экскурсии по Свято-Троицкому собору,выставка старинных церковных книг,спортивная игровая площадка,акция «Святое Евангелие в каждый дом»территория Свято-Троицкого кафедрального собора г. Канска | Канская Епархия (Е.А. Червякова) |
| 2.14 | 12.08.13:00-16:00 | Информационная площадка | «Бинбанк»(В.П. Лещева) |
| 2.15 | 12.08.12:00-16:00 | Информационная площадка Вивасан | ИП Ильницкий Д.В. |
| 2.16 | 12.08.13:00-16:00 | Мастер – класс по брейк дансу | Канская общественная организация«Федерация брейк данса города Канска»(А.В. Киселев) |
| 2.17 | 12.08.10:30-17:00 | Подворья | Отдел культуры администрации г. Канска(О.Н. Дементьева) |
| 2.18 | 12.08.10:30-17:00 | Работа рядов ДПИ | МБУК ККМ (Л.В. Малюченко) |
| 3 | Работа аттракционов |
| 3.1 | 12.08.12:00-17:00 | Аттракционы (батуты, карусели, машинки) | Администрация г. Канска(Ю.С. Щербатых, Г.Ф. Башкиров),МКУ «КУМИ г. Канска»(А.В. Букалов) |
| 4 | Работа торговых точек |
| 4.1 | 12.08.11:00-17:00 | Организация торговых точек общественного питания | Администрация г. Канска (Н.В. Кадач,(Е.В. Фельк, Т.В. Кожичкина) |
| 5 | Работа площадки «Цветной двориК» возле ГДК г. Канска (Приложение № 5) |
| 5.1 | 12.08.13:00-16:00 | Концертная программа «Музыка родному городу»(МБУДО ДМШ № 2, МБУДО «ДШИ №1» г. Канска, ВИА МГУ, ансамбль народной песни «Горница», ансамбль народной песни «Истоки» | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская),МБУДО ДМШ №2(Л.В. Рулькевич),МБУДО «ДШИ №1» г. Канска(Г.И. Миронова) |
| 5.2 | 12.08.12:00-16:00 | Детская игровая площадка«Дворик счастливого детства»(фотозона, лего - конструирование) | МБУДО ДХШ(Е.А. Смородинова) |
| 5.3 | 12.08.12:00-16:00 | Арт – лужайка «Букет цветов»(рисунок на асфальте) |
| 5.4 | 12.08.12:00-14:00 | Игровая площадка «Шахматный турнир» | МБОУ ДО«Дом детского творчества»(Н.Г. Назарова) |
| 5.5 | 12.08.12:00-16:00 | Фотозоны | ДК «Строитель»(И.Ю. Куркус) |
| 5.6 | 12.08.12:00-14:00 | «В мастерской у Василисы» мастер – класс по прикладному творчеству | ДК «Строитель»(И.Ю. Куркус) |
| 5.7 | 12.08.13:00-16:00 | Мастер-класс с фитболами «Природа разумного тела» | ДК «Строитель»(И.Ю. Куркус) |
| 6 | Площадка экстремального спорта возле библиотеки им. А. и Б. Стругацких |
| 6.1 | 12.08.15:00 | Площадка экстремального спорта | МБУ «ММЦ г. Канска»(А.А. Афанасьева) |
| 7 | Площадка в районе Красного огородника (Приложение № 6) |
| 7.1 | 12.08.19:00-20:00 | Концерт И. Павленко и шоу – балета «Кристалл» г. Томск | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
| 7.2 | 12.08.20:20-22:55 | Концерт групп «Zanozza», «Nice Gase» | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
| 7.3 | 12.08.22.55-23.00 | Праздничный фейерверк | Администрация г. Канска(Н.И. Князева) |
| 8 | Торговые, игровые и тематические площадки, аттракционы |
| 8.1 | 12.08.19:00-23:00 | Организация торговых точек общественного питания | Площадка в р-не Красного Огородника | Администрация г. Канска(Н.В. Кадач, Е.В. Фельк, Т.В. Кожичкина) |
| 8.2 | 12.08. 19:00-22:30 | Работа аттракционов  | Администрация г. Канска(Ю.С. Щербатых) МКУ «КУМИ г. Канска»(А.В. Букалов) |
| 8.3  | 12.08. 19:00-22:00 | Турнир по поеданию суши | Площадка в р-не Красного Огородника | Суши – кафе «Сегун»(М.С. Антипов)  |
| 8.4 | 12.08. 19:00-22:00 | Военно-спортивная игра «Страйкбол» | Страйкбольный клуб(М.Нашивочников) |
| 8.5. | 12.08.19:00-22:00 | Мастер – класс по брейк дансу | Канская общественная организация«Федерация брейк данса города Канска»(А.В. Киселев) |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к постановлению администрации г. Канскаот 19.07. 2017 № 634 |

План организационных мероприятий по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных Дню города

12 августа 2017 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | Благоустройство территории и оформление |
| * 1. пл. им. Н.И. Коростелева
 |
| 1.1.1 | Оформление объектов торговли и общественного питания праздничной атрибутикой. | до 12.08. | Администрация г. (Н.В. Кадач, Е.В. Фельк),собственники зданий |
| 1.1.2 | Благоустройство территории по отдельному утвержденному плану-заданию | до 10.08. | Администрация г. Канска(П.Н. Иванец),МКУ «Служба заказчика»(Ю.М. Лосева) |
| 1.1.3 | Очищение столбов электрического освещения, замена не горящих ламп, выравнивание столбовПодключение электропитания в местах проведения мероприятия  | до 12.08.2017включительно | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец)МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев)Канский филиал АО «Красэко» (Ю.Г. Тимофеев)МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 1.1.4 | Предоставление флажков для размещения на столбах электрического освещения | до 11.08. | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
| 1.1.5 | Размещение флажков на столбах электрического освещения | до 12.08. | МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 1.1.6 | Уборка флажков со столбов электрического освещения | 14-15.08. |
| 1.1.7 | Установка биотуалетов (5 штук), контейнеров, уборка площади, установка флагов | 12.08.до 09:00 | Администрация г. Канска(П.Н. Иванец),ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| 1.1.8 | Установка биотуалета по пути следования шествия:-ул. Московская, возле ЦУМА | 12.08.до 09:00 | Администрация г. Канска(П.Н. Иванец),ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| 1.1.9 | Уборка территории площади им. Н.И. Коростелева, мемориала «Победа»  | 12.08.с 13:30 до 16:00 (уборка каждые два часа), 17:00 | Администрация г. Канска(П.Н. Иванец), МКУ «Служба заказчика»(Ю.М. Лосева),ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| (скосить траву, убрать мусор) | до 12.08. |
| 1.1.10 | Ограждение сигнальной лентой территории около сцены, с двух сторон сцены  | 12.08.до 09:00 | ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| 1.2. Район Красного огородника |
| 1.2.1 | Подготовка площадки:- уборка территории (скосить траву, убрать мусор)- ограждение площадки для запуска фейерверка, игровой площадки сигнальной лентой,- установка сценического комплекса с 2-мя лестницами, размещение баннера,- ограждение комплекса сигнальной лентой,- ограждение территории для парковки транспорта,- установка биотуалетов контейнеров для мусора | 12.08.к 14:00 | Администрация г. Канска(П.Н. Иванец),МКУ «Служба заказчика»(Ю.М. Лосева),ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| 1.2.2 | Вывоз с района Красный огородник элементов благоустройства | 12.08.до 24:00 | Администрация г. Канска(П.Н. Иванец), ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| 1.2.3 | Подключение электропитания:- сцена;- палатки для переодевания;- аттракционы;- игровые точки;- торговые точки | сцена 12.08. с 14:00 до 24:00аттракционы14:00 до 20:30торговые точки12.08. с 14:00до 02:00 13.08. | Администрация г. Канска(П.Н. Иванец), МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 1.2.4 | Установка скамеек напротив сцены | 12.08.к 19:00 | Администрация г. Канска(П.Н. Иванец),ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| 2 | Информационное обеспечение мероприятий |
| 2.1 | Размещение программы праздничных мероприятий, посвященных на сайте администрации г. Канска, в газетах «Канские ведомости», «Сегодняшняя газета», «Среда» | до 08.08. | Отдел культуры администрации г. Канска(Н.А. Велищенко) |
| 2.2 | Подготовка и размещение информационного роликана телевизионных каналах | 01.08.–12.08. |
| 2.3 | Размещение информационного ролика (радио Дача, авто радио, Юмор FM) | 01.08. - 11.08. |
| 2.4 | Размещение информации о праздничных мероприятиях на экранах города | до 08.08. |
| 3 | Обеспечение безопасности |
| 3.1 | Ограничение движения и охрана правопорядка в период проведения репетиции театрализованного шествия | 11.08.18:00-20:00 | МО МВД России «Канский»(Н.В. Банин) |
| 3.2 | Охрана правопорядка на площади им. Н.И. Коростелева | 12.08.с 07:00 до 18:00 | МО МВД России «Канский»(Н.В. Банин) |
| Охрана правопорядка на площадке возле ГДК г. Канска | 12.08.с 07:00 до 18:00 |
| Охрана правопорядка на площадке р-на Красного огородника | 12.08.с 18:00 до 02:00 13.08. |
| 3.3 | Обеспечение охраны правопорядка и ограничение движения во время проведения работ по монтажу и демонтажу сцены на пл. им. Н.И. Коростелева | 11.08.с 12:00 до 24:00 12.08.с 00:00 до 19:00 | МО МВД России «Канский»(Н.В. Банин) |
| 3.4 | Обследование площади им. Н.И. Коростелева | 12.08.до 08:00 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска(В.И. Орлов) |
| Обследование площадки возле ГДК г. Канска | 12.08.до 08:00 |
| Обследование площадки в р-не Красного огородника | 12.08.до 18:00 |
| 3.5 | Организация дежурства машины скорой помощи:площади им. Н.И. Коростелева | 12.08.с 10:30 до 17:00 | КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (В.А. Шиповалов) |
| площадки в р-не Красного огородника | 13.08.с 19:00 до 23:00 |
| 3.6 | Обеспечение противопожарной безопасности на площади им. Н.И. Коростелева, на площадке возле ГДК г. Канска | 13.08.с 10:30 до 17:00 | ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю»(А.В. Кравцов)МКУ ГО и ЧС(В.И. Орлов) |
| Обеспечение противопожарной безопасности площадки в р-не Красного огородника.  | 13.08.16с 19:00 до 23:00 |
| Дежурство пожарной машины в месте запуска фейерверка |
| 3.7 | Подготовка писем – обращений предпринимателям, торгующим спиртными напитками (на территории, приближенной к площади имени Н.И. Коростелева: кафе «Сердце города», пивной бар на ул. Советской, торговые ларьки по ул. Московской, торговые точки по ул. Урицкого рядом с оптовой базой, магазин по адресу ул. Урицкого, 1, летнее кафе «Тандыр» об ограничении торговли спиртными напитками с 09:00 до 17:00 | до 07.08. | Администрация г. Канска(Н.В. Кадач, Е.В. Фельк) |
| 3.8 | Обеспечение охраны светодиодного экрана, сценического комплекса и музыкальной аппаратуры на площади им. Н.И. Коростелева | 11.08.с 20:00 до 24:0012.08.с 00:00 до 09:00  | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец),ОП «Бастион – Канск»(Г.Ф. Башкиров) |
| 3.9 | Обеспечение охраны сценического комплекса на ул. Красный огородник | 11.08.с 17:00 до 24:0012.08.с 00:00 до 14:00 13.08. с 24.00 до 14.08. до 08.00 |
| 3.10 | Выдача допуска на размещение аттракционов на площади | до 01.08. | МКУ «КУМИ г. Канска»(А.В. Букалов) |
| 3.11 | Контроль за размещением аттракционов на площади им. В.И. Коростелева и ул. Красный огородник | 12.08. | МКУ «КУМИ г. Канска»(А.В. Букалов) |
| 4 | Транспортное обеспечение |
| 4.1 | Обеспечение контроля готовности работы транспорта, задействованного в организации мероприятий.Составление сводного перечня иногороднего транспорта (распределение по парковочным местам, выдача пропусков), сбор заявок на изготовление пропусков, изготовление, организация выдачи пропусков на транспорт, предоставление данных по транспорту в МО МВД России «Канский».Организация работы служебного транспорта администрации города Канска в день празднования Дня города | до 10.08. | Администрация г. Канска(Г.Ф. Башкиров) |
| 4.2 | Определение мест парковки для автотранспорта:стоянка около гаражей администрации города, парковка перед администрацией города, организовать парковку автотранспорта подворий на площадке ДШИ № 1 по ул. Краснопартизанская, 64/3, около гостиницы «Сибирь».Обеспечение охраны правопорядка. | 12.08.с 08.00 до 18.00 | Администрация г. Канска(П.Н. Иванец),МКУ «Служба заказчика»(Ю.М. Лосева),МО МВД России «Канский»(Н.В. Банин) |
| 4.3 | Заезд транспорта к месту проведения мероприятия- на пл. им. Н.И. Коростелева с последующим выездом за пределы проведения мероприятия, на основании пропусков | 12.08.до 08:00 | МО МВД России «Канский»(Н.В. Банин) |
| 4.4 | Заезд транспорта к месту проведения мероприятия на ул. Красный Огородник с последующим выездом транспорта на места парковки | 12.08.до 18:30 |
| 4.5 | Дежурный транспорт | 12.08.с 7:00 до 24:00 | Администрация города(Г.Ф. Башкиров)Отдел культуры (Ю.А. Ломова)ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева)ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
| 4.6 | Предоставление 2-х ЛИАЗов для перевозки коллективов художественной самодеятельности из ГДК г. Канска на пл. им. Н.И. Коростелева и обратно | 12.08.с13:00 до 17:00 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец),МКУ «Служба заказчика» (Ю.М. Лосева),ГП КК «Канское ПАТП»(В.А. Туруханов) |
| 4.7 | Предоставление автобуса ЛИАЗ для переодевания коллективов художественной самодеятельности  | 12.08.с18:00 до 23:00 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец),МКУ «Служба заказчика» (Ю.М. Лосева),ГП КК «Канское ПАТП»(В.А. Туруханов) |
| 4.8 | Доставка аппаратуры из ГДК г. Канска на площадь им. Н.И. Коростелева и обратно | 11.08.к 15:00 | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская),ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| 4.9 | Доставка аппаратуры из ГДК г. Канска на Красный огородник | 12.08.к 12:00 | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская),ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| 4.10 | Вывоз аппаратуры с р-на Красный огородник в ГДКг. Канска | 12.08.с 23:00 до 23:30 | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская),ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| 4.11 | Доставка и вывоз оборудования для творческих коллективов(1 палатка, стулья (не менее 10 штук), столы (не менее 2 штук),зеркала (не менее 2 шт.), вешала) | 12.08.к 19.00до 24:00 | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
| 4.12 | Продление движения маршрутов общественного транспорта | 12.08.до 24:00 | ГПКК «Канское ПАТП(В.А. Туруханов),Администрация г. Канска(П.Н. Иванец),МКУ «Служба заказчика»(Ю.М. Лосева),частные перевозки |
| 4.13 | Информирование перевозчиков и населения города Канска об изменении маршрута движения общественного транспорта, о переносе остановочных площадок маршрутных транспортных средств | до 11.08. | Администрация г. Канска(П.Н. Иванец),МКУ «Служба заказчика»(Ю.М. Лосева),Отдел культуры администрации города(Н.А. Велищенко) |
| 4.14 | Организация оповещения водительского состава через диспетчерские пункты о внесении изменений в маршруты движения общественного транспорта | до 12.08. | ГП КК «Канское ПАТП»(В.А. Туруханов) |
| 4.15 | Доставка, установка и вывоз деревянного помоста для танцевальной площадки МБУ «ММЦ» (Танцевальный мастер – класс «Зумба») | 12.08. | ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| 4.16. | Доставка аппаратуры для танцевальной площадки МБУ «ММЦ» (Танцевальный мастер – класс «Зумба») | 12.08. | МБУ «ММЦ»(А.А. Афанасьева) |
| 5 | Пропуск на транспортные средства,бейджи для организаторов, кураторов шествия |
| 5.1 | Изготовление образца пропусков на транспорт, образца бейджа  | до 03.08. | Консультант по информатизации (И.М. Ануфриева) |
| 5.2 | Предоставление сведений на пропуска:- для транспорта представителей торговых точек розничной торговли; - задействованного в шествии, технических служб ГДК г. Канска;- по работе игровых и тематических площадок, подворий на площади им. Н.И. Коростелева и в р-не Красного Огородника; - для транспорта участников ДПИ;- для транспорта, задействованного в освещении, уборке территории, перевозке участников художественной самодеятельности. | до 04.08. | Администрация г. Канска(Т.В. Кожичкина)ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская)Отдел культурыадминистрацииг. Канска (Ю.А. Ломова, О.Н. Дементьева)МБУК ККМ(Л.В. Малюченко)Администрация г. Канска(П.Н. Иванец),МКУ «Служба заказчика»(Ю.М. Лосева) |
| 5.3 | Изготовление пропусков для транспорта | до 07.08. | Администрация г. Канска(Г.Ф. Башкиров, И.М. Ануфриева) |
| 5.4 | Изготовление беджей для участников организационного комитета, кураторов | до 10.08. | Администрация г. Канска(Н.В. Толовенкова) |
| 6. Торговля |
| 6.1 | Подготовка плана размещения и размещение торговых точек, точек общественного питания | до 05.08. | Администрация г. Канска(Е.В. Фельк, Т.В. Кожичкина) |
| 6.2 | Подготовка плана размещения аттракционов | до 01.08 | Администрация г. Канска(Ю.С. Щербатых, А.В. Букалов) |
| 6.3 | Организация торговых точек на период проведения мероприятия на площади им. Н.И. Коростелева | 12.08.с 10:00 до 17:00 | Администрацияг. Канска(Н.В. Кадач, Е.В. Фельк, Т.В. Кожичкина) |
| 6.4 | Организация торговых точек на период проведения мероприятия на площадке в районе Красного огородника | 12.08.с 19:00 до 23:00 |
| 6.5 | Доставка оборудования, продуктов питания на торговые точки(до момента перекрытия улиц) | 12.08.до 08:00 |
| 7 | Организация праздничного мероприятия «Праздник цветов»на площади им. Н.И. Коростелева 12.08.2017 |
| 7.1 | Распорядитель площади им. Н.И. Коростелева | 12.08. | Администрация г. Канска(Г.Ф. Башкиров) |
| 7.2 | Кураторство программы пребывания VIP-персон | 12.08. | Администрацияг. Канска(Глава города, заместители главы города) |
| 7.3 | Подготовка благодарственных писем для участников подворий | до 10.08. | Отдел культуры(Ю.А. Ломова) |
| Подготовка подарков для участников подворий | до 10.08. | ГДК г. Канска(Е.Ю. Якименко) |
| Подготовка подарков для участников городских конкурсов | до 10.08. | ГДК г. Канска(Е.Ю. Якименко) |
| 7.4 | Организация репетиции праздничного шествия | 11.08.18:00-20:00 | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
| Организация работы кураторов праздничного шествия | 12.08. | ГДК г. Канска(Т.В. Пестерева) |
| Ответственный по кураторам шествия (20 кураторов) | 12.08. | УСЗН администрацииг. Канска(Ю.Ю. Супрун) |
| 8 | Техническое, художественное и музыкальное оснащениена площади им. Н.И. Коростелева |
| 8.1 | Установка сценического комплекса | 11.08.до 20:00 | Администрацияг. Канска(П.Н. Иванец)МБУК «Дворец культуры г. Зеленогорска»,ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
| 8.2 | Установка светодиодного экрана | 11.08.до 20:00 | Администрацияг. Канска(П.Н. Иванец.),ООО «Технология праздника» (Г.А. Кислицына),ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
| 8.3 | Обеспечение музыкального сопровождения по пути следования праздничного шествия: | 12.08.10:30-12:00 | Отдел культуры администрации города (Ю.А. Ломова) |
| ул. Калинина | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
| Магазин «Монитор» (ул. Московская, 91) | Магазин «Монитор» |
| Магазин ул. Московская, 67 | Отдел «Диски от Дениски» |
| ЦУМ | ЦУМ(Т.В. Астафьева) |
| 8.4 | Декоративно-художественное оформление сцены(автовышка, рабочие)на площади им. Н.И. Коростелева | 12.08.к 8:00 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец),ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| на площадке в районе Красного огородника | к 15:00 |
| 8.5 | Подключение электропитания (согласно схеме, приложение № 4):- к сцене (мощность не менее 40 кВт, 380 вольт);- к торговым точкам 220 Вольт;- подворьям 220 вольт;- аттракционам;- игровым площадкам-светодиодному экрану | 12.08.с 08:00 до 18:00 | Администрация г. Канска(П.Н. Иванец),МУП«Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 8.6 | Организация места для размещения участников художественной самодеятельности(стулья (не менее 10 штук), столы (не менее 2 штук),зеркала (не менее 2 шт.), вешала) | 12.08.к 9:00 | Администрация г. Канска(П.Н. Иванец)ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк),ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская),ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева),МБУК ККМ(Л.В. Малюченко) |
| 8.7 | Обеспечение наличия питьевой воды для участников городских мероприятий (200 чел.) | 12.08.к 9:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская, Е.Ю. Якименко) |
| 8.8 | Доставка и установка:- столов для подворий: 10 штук;- стульев: 8 штук | 12.08. к 8:00 | ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| 8.9 | Доставка и установка столов и стульев для ДПИ | 12.08. к 8:00 | МБУК ККМ(Л.В. Малюченко) |
| 8.10 | Демонтаж, перевозка и размещение баннера (юбки) сцены с площади им. Н.И. Коростелева на пл. Красного огородина | 12.08.к 18:00 | ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| 9 | Творческая часть на площади им. Н.И. Коростелева |
| 9.1 | Подготовка и предоставление в ГДК г. Канска на согласование программ, тех. райдеров и муз. носителей для работы звукооператора | до 05.08. | Руководители коллективов, участвующих в концертной программе |
| 9.2 | Организация праздничного шествия | 12.08.10:30 – 11:30 | Администрация г. Канска(Н.И. Князева),Отдел культуры администрации г. Канска(Ю.А. Ломова),ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская)Руководители учреждений и предприятий города |
| 9.3 | Организация торжественной церемонии поздравления граждан | 12.08.до 09.00 | Администрация г. Канска(Н.И. Князева, О.М. Персидская) |
| 9.4 | Организация концерта творческих коллективов г. Канска и приглашенных коллективов | 12.08.с 12:00 до 17:00 | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
| 10 | Организация работы торговых, игровых, тематических площадок |
| 10.1 | Организация электроподключения игровых площадок и аттракционов, торговых рядов согласно схеме (приложение № 4) | 12.08.к 8:00 | «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 10.2 | Организация электроподключения подворий ул. Советская, 4 столба по 3 розетки на столб, согласно схеме (приложение № 4)  | 12.08.к 8:00 | «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 10.3 | Приобретение призов на конкурс подворий | к 12.08. | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
| 11 | Народное гулянье на площадке в районе Красного огородника |
| 11.1 | Проезд транспорта для организации торговли, площадок 12 августа 2017 года на Красный огородник осуществляется стороны моста по улице Гетоева. Изготовить и установить аншлаг для въезда транспорта. На въезде на площадку со стороны улицы Красный огородник изготовить и установить аншлаг «Въезд транспорта запрещен». | до 12.08. | Администрация г. Канска(П.Н. Иванец),ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| 11.2 | Установка сценического комплекса | 11.08.до 17:00 | ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| 11.3 | Декоративно-художественное оформление сцены | 12.08.до 14:00 | ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| 11.4 | Предоставление генератора для подачи электропитания  | 12.08.к 14:00 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (В.И. Орлов) |
| 11.5 | Доставка и установка генератора на площадке,доставка обратно в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Канска» | 12.08.к 14:00обратно01:00 13.08. | ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| 11.6 | Расходы на работу генератора (заправка топливом) на площадке Красный огородник | 12.08. | Администрация города Канска (Н.В. Кадач) |
| 11.7 | Оборудование места для генератора, разработка схемы обеспечения электричеством, оборудования | до 12.08. | Администрация г. Канска(П.Н. Иванец), Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (В.И. Орлов),МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 11.8 | Подключение электропитания:- сцена;- торговые точки;- палатки для переодевания;- аттракционы;- игровые точки | 12.08.с 14:00 до 24:00 | Администрация г. Канска(П.Н. Иванец),МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 11.9 | Звуковое оформление мероприятия | 12.08.14:00-23:20 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 11.10 | Организация мест для размещения участников художественной самодеятельности (1 палатки, 2 зеркала,2 стола,10 стульев, 4 вешала и 2 трубы) | 12.08.до 18:00 | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
| 11.11 | Обеспечение наличия питьевой воды для участников городских мероприятий (200 чел.) | 12.08.до 18:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская, Е.Ю. Якименко) |
| 11.12 | Установка скамеек напротив помоста | 12.08.к 19:00 | Администрация г. Канска(П.Н. Иванец),ООО «ПТС РД»(Д.А. Вовк) |
| 11.13 | Организация выступления приглашенных коллективов | 12.08.19:00-23:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 11.14 | Организация фейерверка | 12.08.с 22:55 до 23:00 | Администрация г. Канска(Князева Н.И) |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к Постановлению администрации г. Канскаот 19.07.2017 г. № 634 |

Схема маршрута театрализованного шествия



Заместитель главы города по социальной политике Н.И. Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4к Постановлению администрации г. Канскаот 19.07.2017 г. № 634 |
| Схема расположения игровых и тематических площадок на площади им. Н.И. Коростелева |



Заместитель главы города по социальной политике Н.И. Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5к Постановлению администрации г. Канскаот 19.07.2017 г. № 634 |

Схема расположения площадки «Цветной двориК»



Заместитель главы города по социальной политике Н.И. Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6к Постановлению администрации г. Канскаот 19.07.2017 г. № 634 |

Схема размещения площадок в районе Красного огородника



Заместитель главы города по социальной политике Н.И. Князева