| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 09.08. | 2017 г. | № | 685 |

Об организации и проведении краевого культурно-образовательного маршрута «Енисейский экспресс»

С целью создания благоприятных социально-культурных условий для населения города Канска, письма администрации Губернатора Красноярского края от 26.07.2017 года № 5-09601 «О социально-культурном проекте «Енисейский экспресс», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать рабочую группу по подготовке и проведению социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс» (Приложение № 1).

- Отделу культуры администрации г. Канска (Ю.А. Ломова), Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (О.В. Береснева), организовать и провести мероприятие на площадках подведомственных муниципальных учреждений, организовать координацию деятельности по проведению мероприятий в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс».

- Утвердить программу мероприятий в рамках краевого культурно-образовательного маршрута «Енисейский экспресс» (Приложение № 2).

- Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс» (Приложение № 3).

- Рекомендовать МО МВД России «Канский» (А.В. Бескоровайный) совместно с ОП «Бастион – Канск» (Г.Ф. Башкиров), ЧОП «Бастион» (Ф.В. Вершанский), ЧОП «Казачий разъезд» (А.А. Титов), ЧОП «Витязь» – (А.И. Обухов), ЧОП «Охрана – Сервис» – (С.Л. Концевой), ЧОП «Застава» – (О.С. Гилев), ЧОП «Титан» – (Е.В. Троицкий) организовать охрану правопорядка в местах проведения мероприятий.

- МБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Канска» (Т.Д. Танчук) организовать дежурство медицинской сестры 15 августа 2017 года на стадионе «Текстильщик».

- Исполняющему обязанности начальника Отдела культуры администрации г. Канска (Ю.А. Ломова) о проведении мероприятий:

- отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (И.Н. Тимков);

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» (В.И. Орлов);

- КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (В.А. Шиповалов).

- Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) подключение электроэнергии во время проведения мероприятий.

- Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Велищенко) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, опубликовать в газете «Канский вестник».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Князеву Н.И.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска								Н.Н. Качан

|  | Приложение № 1 к Постановлению администрации г. Канска от 09.08.2017 г. № 685 |
| --- | --- |

Состав рабочей группы подготовке и проведению социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс» в городе Канске 15 августа 2017 года

| Князева Наталья Ивановна | заместитель главы города Канска по социальной политике, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: |
| Бакшеева Лариса Ивановна | директор МБУ "ФСК "Текстильщик" (по согласованию) |
| Береснев Андрей Михайлович | директор МУП «Канский Электросетьсбыт» (по согласованию) |
| Береснева Ольга Владимировна | начальник Отдела ФКСиМП |
| Бескоровайный Андрей Валерьевич | исполняющий обязанности начальника МО МВД России «Канский» (по согласованию) |
| Велищенко Наталья Андреевна | ведущий специалист Отдела культуры администрации г. Канска |
| Вовк Дмитрий Александрович | директор ООО «ПТС РД» (по согласованию) |
| Ломова Юлия Анатольевна | и.о. начальника Отдела культуры администрации г. Канска |
| Лосева Юлия Михайловна | директор МКУ «Служба заказчика» (по согласованию) |
| Лычковская Елена Алексеевна | директор ГДК г. Канска (по согласованию) |
| Малюченко Лариса Владимировна | директор МБУК ККМ (по согласованию) |
| Орлов Владимир Иванович | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации г. Канска |
| Персидская Ольга Михайловна | консультант главы города по связям с общественностью |
| Танчук Татьяна Дмитриевна | директор МБУ СО «КСОН» (по согласованию) |
| Тимков Иван Николаевич | начальник Отделения в г. Канске УФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| Сурначева Евгения Викторовна | директор ЦБС г. Канска (по согласованию) |
| Шиповалов Валерий Анатольевич | главный врач КГБУЗ «КМБ» (по согласованию) |

Заместитель главы города

по социальной политике 							Н.И. Князева

|  | Приложение № 2 к Постановлению администрации г. Канска От 09.08. 2017 г. №685 |
| --- | --- |

Программа краевого социально-культурного маршрута

«Енисейский экспресс»

15 августа 2017 года

| № п/п | Время | Наименование мероприятия | Площадка | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦБС г. Канска, пл. им. Н.И. Коростелева, 1 |
| 1 | 12.00 – 13.00 | Открытие книжно-иллюстративной выставки | Читальный зал | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
| 2 | 15.00 – 16.00 | Лекция «Турпотенциал Красноярского края » | Читальный зал | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) МБУК ККМ (Л.В. Малюченко) |
| Филиал ГДК г. Канска ДК «Строитель», п. Строителей, 56 |
| 3 | 11.00 12.00 | Показ мультфильма «Маленький принц» | Зрительный зал | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| Стадион «Текстильщик» |
| 5 | 18.00-19.30 | Концерт Всероссийского фестиваля – марафона «Песни России» с участием народной артистки России Надежды Бабкиной, профессиональных и любительских творческих коллективов края | Центральная сцена | Администрация г. Канска (Н.И. Князева) ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) ОФКСиМП (О.В. Береснева) МБУ "ФСК "Текстильщик" (Л.И. Бакшеева) |
| 6 | 19.30-20.00 | Пресс - подход | Около центральной сцены | Администрация г. Канска (О.М. Персидская, Н.А. Велищенко) |

Заместитель главы города

по социальной политике 							   Н.И. Князева

|  | Приложение № 3 к Постановлению администрации г. Канска от 09.08. 2017 г. №685 |
| --- | --- |

План

организационных мероприятий по подготовке и проведению

социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс»

15 августа 2017 года

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рекламная информационная кампания |
| 1.1 | Размещение программы концерта сайте администрации г. Канска, в газетах «Канский вестник», «Канские ведомости», иных печатных изданиях | 09 – 15.08.2017 включительно | Отдел культуры администрации г. Канска (Н.А. Велищенко) |
| 1.2 | Размещение информационного ролика на телевизионных каналах |  |  |
| 1.3. | Размещение информационного ролика (радио Дача, авто радио, Юмор FM) |  |  |
| 1.4. | Размещение информационного ролика в социальных сетях | 09 – 15.08.2017 включительно | Администрация города (О.М. Персидская) ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| Организационно- технические вопросы и обеспечение общественного порядка |
| 2.1 | Обследование и подготовка подъездных путей к стадиону «Текстильщик» со стороны КГБ ПОУ «Канский библиотечный колледж» | до 14.08.2017 | МКУ «Служба заказчика» (Ю.М. Лосева) ООО «ПТС РД» (Д.А. Вовк) |
| 2.2 | Обследование площади стадиона «Текстильщик» | 15.08.2017 до 15-00 часов | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (В.И. Орлов) |
| 2.3 | Организация дежурства медицинской сестры | 15.08.2017 17.20-20.00 | МБУ СО «КСОН» (Т.Д. Танчук) |
| 2.4 | Дежурство машины скорой помощи | 15.08.2017 18.00-20.00 | КГБУЗ «КМБ» (В.А. Шиповалов) |
| 2.5 | Установка постов охраны гримерок Охрана правопорядка на стадионе «Текстильщик» Охрана правопорядка в гостинице «Канны», «Сибирь», «Амида» | 15.08.2017 14.00-20.00 15.08.2017 17.00-20.00 15.08.2017 с 15.00 до 16.08.2017 13.00 | МО МВД России «Канский» (А.В. Бескоровайный), ОП «Бастион – Канск» (Г.Ф. Башкиров), ЧОП «Бастион» (Ф.В. Вершанский), ЧОП «Казачий разъезд» (А.А. Титов), ЧОП «Витязь» – (А.И. Обухов), ЧОП «Охрана – Сервис» – (С.Л. Концевой), ЧОП «Застава» – (О.С. Гилев), ЧОП «Титан» – (Е.В. Троицкий) |
| 2.6 | Определить места для стоянки транспорта участников концерта и технических служб | до 14.08.2017 в период 15-16.08.2017 | Администрация города (П.Н. Иванец) МКУ «Служба заказчика» (Ю.М. Лосева) |
| 3. Подготовка и проведение мероприятий |
| ЦБС г. Канска |
| 3.1 | Подготовка помещения для проведения книжно-иллюстративной выставки Монтаж выставки ГУНБ | 15.08.2017 до 11.00 11.00-12.00 | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
| 3.2 | Открытие выставки «Голоса родной земли: русское песенное творчество» | 12.00 | Центр международных и региональных культурных связей |
| 3.2 | Подготовка помещения для проведения лекции по туризму: - ноутбук - проектор - микрофон - стол - стулья 20 шт. | 15.08 до 12.00 | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
| 3.3. | Формирование списка целевой аудитории для участия в лекции «Турпотенциал Красноярского края» (до 30 человек) Участие в лекции, кураторство целевой аудитории на лекции | до 14.08.2017 15.08.2017 15.00 | МБУК ККМ (Л.В. Малюченко) |
| ДК «Строитель» |
| 3.4 | Подготовка помещения показа мультфильма: - экран - проектор | 15.08.2017 до 10.00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 3.5 | Формирование аудитории кинопоказу «Маленький принц» (до 200 человек) | 15.08.2017 11.00 | Отдел культуры (Н.А. Велищенко) ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская, И.Ю. Куркус) ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) МБУ СО «КСОН» (Т.Д. Танчук) |
| Стадион «Текстильщик» |
| 3.6 | Подключение электропитания - к сцене на расстоянии не более 10-15 метров, рубильник со вставками 100А, 3 фазы - к палаткам/шатрам | 15.08.2017 до 10.00 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 3.7 | Подготовка площадки: - уборка территории; - установка биотуалетов, контейнеров для мусора /с последующим демонтажом биотуалетов, контейнеров | 15.08.2017 до 12.00 | МБУ "ФСК "Текстильщик" (Л.И. Бакшеева) МКУ «Служба заказчика» (Ю.М. Лосева), ООО «ПТС РД» (Д.А. Вовк) |
| 3.8 | Оснащение палаток: - столы: 7 круглые, 5 прямоугольных (тип-парта) - стулья – 42 шт. - вешалки в шатры для артистов: 6 круглых - утюг и гладильная доска: по 1 - корзинка для мусора: 5 шт. - чайник: 5 шт. | 15.08.2017 до 12.00 | ООО «ПТС РД» (Д.А. Вовк) ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 3.9 | Уборка сценической площадки | 15.08.2017 15.00-20.00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 3.10. | Прибытие творческих коллективов г. Канска на площадку | 15.08.2017 14.00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |

Заместитель главы города

по социальной политике 							Н.И. Князева