Приложение № 4

к муниципальной программе города Канска

«Развитие массовой физической культуры,

спорта и молодежной политики»

Подпрограмма

«Развитие массовой физической культуры и спорта»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие массовой физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы города Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие массовой физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели: 1. Обеспечение развития массовой физической культуры. 2. Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в спортивных учреждениях дополнительного образования. Задачи: 1. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта. 2. Популяризация физической культуры и спорта посредством участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, согласно календарному плану спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов и команд города Канска. 3. Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения. 4.Создание условий для укрепления здоровья и поддержания оптимальных функциональных возможностей обучающихся в спортивных школах. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень и значения показателей результативности программы приведены в приложении № 1 к подпрограмме, реализуемой в рамках муниципальной программы города Канска. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2019 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период. | Общий объем финансирования за счет бюджетов разных уровней – 177 524 024,00 рубля, в том числе: 2017 год – 61 167 928,00 рублей; 2018 год – 58 178 048,00 рублей; 2019 год – 58 178 048,00 рублей. Из них: из средств краевого бюджета – 2 382 693,00 рубля: 2017 год – 2 382 693,00 рубля; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей. Из средств городского бюджета – 175 141 331,00 рубль: 2017 год – 58 785 235,00 рублей; 2018 год – 58 178 048,00 рублей; - год – 58 178 048,00 рублей. |

- Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Канска.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств субсидий, предоставляемых по соглашению на финансовое обеспечение муниципального задания и на цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания, заключенных между Отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Канска и подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.

1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Канска.

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Канска несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.  Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Канска осуществляет:

2.1.	Координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2.2.	Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

2.3. Подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

3. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Канска ежеквартально не позднее 10  числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации г. Канска» и в отдел планирования, ценообразования и трудовых отношений администрации города Канска отчеты о реализации подпрограммы.

4. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Канска ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его  в Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации г. Канска» и в отдел планирования, ценообразования и трудовых отношений администрации города Канска до 1 марта года, следующего за отчетным.

5. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляет главный распорядитель средств.

6. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Канска  вправе запрашивать у получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией  мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

7. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Канска контролирует соблюдение условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств краевого бюджета.

8. Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации Подпрограммы  осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации г. Канска».

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы  осуществляет Контрольно-счетная комиссия города Канска.

Начальник Отдела ФКСиМП				                             О. В. Береснева

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие массовой физической

культуры и спорта», реализуемой в рамках

муниципальной программы города Канска «Развитие

физической культуры, спорта и молодежной политики»

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Цель, показатели результативности | Ед. изм. | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель подпрограммы: Обеспечение развития массовой физической культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача подпрограммы: Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация и проведение официальных мероприятий, включенных в городской календарный план физкультурных и спортивных мероприятий | Ед. | Расчетный | 190 | 193 | 193 | 193 |
| 1.1.2. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения города | % | Гос. стат. отчетность (форма № 1–ФК) | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 1.1.3. | Количество жителей города Канска, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта | тыс. чел. | Расчетный | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 1.2. | Задача подпрограммы: Популяризация физической культуры и спорта посредством участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, согласно календарному плану спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов и команд города Канска. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Участие (непрофессиональных) команд города по видам спорта в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных в городской календарный план | чел. | Расчетный | 130 | 135 | 135 | 135 |
| 1.2.2. | Обеспечение доступа к спортивным объектам | час. | Расчетный | 23686 | 23686 | 23686 | 23686 |
| 1.2.3. | Организация и проведение занятий физкультурно – спортивной направленности по месту жительства граждан | чел. | Ведомственная отчетность | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2. | Цель подпрограммы: Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в спортивных учреждениях дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача подпрограммы: Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Удельный вес занимающихся граждан, имеющих разряды и звания к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно – спортивной направленности | % | Гос. стат. отчетность (форма № 5–ФК) | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 2.1.2. | Численность занимающихся граждан в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности | чел. | Гос. стат. отчетность (форма № 1–ФК) | 1574 | 1881 | 1881 | 1881 |
| 2.2. | Задача подпрограммы: Создание условий для укрепления здоровья и поддержания оптимальных функциональных возможностей обучающихся в спортивных школах. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории города согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города | чел. | Ведомственная отчетность | 15000 | 15500 | 15500 | 15500 |
| 2.2.2. | Организация и проведение тренировочных сборов | чел. | Ведомственная отчетность | 300 | 300 | 300 | 300 |