| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 21.05.2018 г. |  | № | 458 |

О проведении краевого фестиваля

спортивно-технического творчества «ТехноСтарт»

В соответствии с письмом министерства образования Красноярского края от 11.05.2018 года № 75-5204 «О проведении краевого фестиваля спортивно-технического творчества «ТехноСтарт»», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Управлению образования администрации города Канска (Т.Ю. Шопенкова) организовать подготовку для проведения краевого фестиваля спортивно-технического творчества «ТехноСтарт» по авиамоделизму, судомоделизму в срок до 24.05.2018 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению краевого фестиваля спортивно-технического творчества «Техностарт» по авиамоделизму, судомоделизму (Приложение).

3. Управлению образования администрации города Канска (Т.Ю. Шопенкова) уведомить о проведении фестиваля:

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин);

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» (В.И. Орлов);

- КГБУЗ «Канская межрайонная детская больница» (А.В. Бобрик);

- Отделение УФСБ России по Красноярскому краю в г. Канске (И.Н. Тимков).

4. Рекомендовать МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) организовать охрану правопорядка в местах проведения фестиваля.

5. Рекомендовать КГБУЗ «Канская межрайонная детская больница» (А.В. Бобрик) организовать дежурство врача во время соревнований на кордодроме в Центральном парке культуры и отдыха.

- Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) обеспечить подключение и бесперебойную подачу электроэнергии на кордодроме в Центральном парке культуры и отдыха во время проведения мероприятий.

- Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Велищенко) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, опубликовать в газете «Канский вестник».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Иванца П.Н., заместителя главы города по социальной политике Князеву Н.И. в пределах компетенции.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска                                                                                   Н.Н. Качан

Приложение к Постановлению администрации г. Канска

от 21.05.2018 г. № 458

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

краевого фестиваля спортивно-технического творчества «Техностарт»

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение оргкомитетов | до 23 мая 2018 | Администрация г. Канска (Н.И. Князева) |
| 2. | Обеспечить безопасность движения и охрану общественного порядка при проведении соревнований и месте проживания участников соревнований на базе отдыха «Салют» (согласно пункта 4 постановления) | 25-28 мая 2018 | МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) |
| 3. | Дежурство врача во время соревнований на кордодроме в Центральном парке культуры и отдыха (согласно пункта 5 постановления) | 26 -27 мая 2018 | КГБУЗ «Канская межрайонная детская больница» (А.В. Бобрик) |
| 4 | Обеспечить подключение электроэнергии на кордодроме во время проведения мероприятий | 26-27 мая 2018 | МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 5 | Торжественное открытие соревнований: подготовка сценария; организация и проведения открытия. | до 23 мая 2018 26 мая 2018 в 09-30 часов | Управление образования администрации г. Канска (Т.Ю. Шопенкова) |
| 6 | Обеспечить озвучивание и музыкальное сопровождение соревнований на кордодроме в городском парке | 26-27 мая 2018 | Управление образования администрации г. Канска (Т.Ю. Шопенкова) |
| 7 | Обеспечить наличие транспорта (2 автобуса) | 26-27 мая 2018 | Управление образования администрации г. Канска (Т.Ю. Шопенкова) |
| 8 | Информировать ОО о проведении мероприятий | до 25 мая 2018 | МКУ «Ресурсно-методический центр г. Канска» (Э.В. Боровский) |
| 9 | Информировать жителей города о проведении мероприятий | до 25 мая 2018 | Отдел культуры администрации г. Канска (Н.А. Велищенко) |

Заместитель главы города

по социальной политике                                                                         Н.И. Князева