|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 03.08.2018 г. |  | № | 703 |

О проведении общегородского мероприятия,

посвященного Дню города

Во исполнение распоряжения администрации города Канска от 07.12.2017 г. № 682 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2018 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска», на основании распоряжения администрации г. Канска от 30.05.2018 № 260 «Об утверждении состава рабочей группы по подготовке и организации общегородского мероприятия «День города» в 2018 году», пункта 14 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2018 год, утвержденного приказом Отдела культуры администрации г. Канска от 09.01.2018 № 01-ОД «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2018 год», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская), Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (Л.А.
2. Логвиненко) организовать и провести праздничные мероприятия, посвященные Дню города, 11 августа 2018 года на площади им. Н.И. Коростелева с 11:00 до 16:40, на площадке в районе Красного огородника с 19:00 до 23:00.
3. Утвердить программу мероприятий, посвященных Дню города Канска (Приложение № 1).
4. Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 2).
5. Утвердить схему расположения локаций на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 3).
6. Утвердить схему расположения площадок «В городском саду» и «Техноград» в Центральном сквере (Приложение № 4).
7. Утвердить схему расположения площадки «Фестиваль «Вкусный» возле ГДК г. Канска (Приложение № 5).
8. Утвердить схему расположения локаций в районе Красного огородника (Приложение № 6).
9. Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьевой) уведомить:

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий и рекомендовать организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения мероприятий;

- Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (И.Н. Тимков) о проведении мероприятий;

- КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (А.В. Кудрявцев) о проведении мероприятий;

- ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» (Л.Ю. Бянкин) о проведении мероприятий, рекомендовать определить дополнительные мероприятия по реагированию на возможные пожары и ЧС на объектах (территориях), на которых проводятся мероприятия.

1. МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) предложить обеспечить подключение и бесперебойную подачу электроэнергии во время проведения мероприятий.
2. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина) организовать работу торговых точек в местах проведения мероприятий, провести работу с предпринимателями, направленную на запрет торговли спиртными напитками.
3. ФУ г. Канска (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятия в соответствии со сметой расходов на его проведение.
4. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Велищенко) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, в газете «Канский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

13. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к Постановлению администрации г. Канска  от 03.08.2018 № 703 |

Программа мероприятий, посвященных Дню города Канска

11 августа 2018 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Время проведения | Наименование мероприятия | Место проведения | Ответственные |
| 1 | | Главная сцена на площади им. Н.И. Коростелева | | | |
| 1.1 | | 11:00-12:00 | Концерт камерного коллектива «Виртуозы Красноярска»,  г. Красноярск | | Отдел культуры администрации г. Канска  (И.В. Леонтьева),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 1.2 | | 12:00-12:15 | Праздничный пролог «Навстречу Универсиаде!» | | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская),  Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко) |
| 1.3 | | 12:15-12:40 | Официальная часть | | Администрация  г. Канска  (Н.И. Князева,  О.М. Персидская),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская), |
| 1.4 | | 12:40-14:40 | Концерт творческих коллективов  г. Канска «Люблю тебя, мой Канск, родной!» | | Отдел культуры администрации г. Канска  (И.В. Леонтьева),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 1.5 | | 14:40-15:00 | Программа спортивных показательных выступлений «Канск спортивный» | | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская), Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко) |
| 1.6 | | 15:10-16:40 | Выступление шоу-дуэта «BOOM», группы Бойз-бэнд «Кристалл»  г. Красноярск | | Отдел культуры администрации г. Канска  (И.В. Леонтьева),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 2 | | Межнациональный фестиваль «Венок дружбы» на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 4) | | | |
| 2.1 | | 11:00-16:40 | Этнодеревня, ЭтноДома, предоставленные диаспорами, проживающими в г. Канске:  - татары;  - армяне;  - азербайджанцы;  - таджики;  - немцы;  - чуваши;  - украинцы;  -эстонцы;  - белорусы;  - русские.  Подворья Восточной группы районов:  - с. Дзержинское;  - с. Мокруша Канский район | | Отдел культуры администрации г. Канска  (И.В. Леонтьева,  Ю.А. Ломова),  МБУК ККМ  (Л.В. Малюченко) |
| 2.2 | | 12:30-15:30 | Концертная площадка  «Велесов круг» | | Отдел культуры администрации г. Канска  (Ю.А. Ломова) |
| 2.3 | | 11:00-16:40 | Выставка «Окна культур» | | МБУК ККМ  (Л.В. Малюченко) |
| 2.4 | | 11:00-16:40 | Выставка-продажа мастеров декоративно - прикладного творчества | | МБУК ККМ  (Л.В. Малюченко) |
| 3 | | Спортивная площадка “Welcome to Winter» (Добро пожаловать в зиму) (Приложение № 5) | | | |
| 3.1 | | 12:40-16:40 | Концертная площадка (поздравления, показательные выступления, награждения) | | Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 3.2 | | 11:00-16:40 | Интерактивная площадка «Навстречу Универсиаде» | | МБУ «ММЦ г. Канска»  (М.Ю. Нашивочников) |
| 3.3 | | 13:00-16:40 | Соревнования по игровым видам спорта (керлинг, фаербол, настольный теннис) | | Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко),  МБУ ФСК «Текстильщик»  (Л.И. Бакшеева) |
| 3.4 | | 13:00-16:40 | Презентационные площадки спортивных школ, фотозоны | | МБУ СШ им. В.И. Стольникова  (Р.Н. Семенюк),  МБУ СШ «Олимпиец»  (Ю.И. Войтенко),  МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова»  (А.А. Андреев) |
| 3.5 | | 13:30-14:00 | Веселые старты | | МБУ ФСК «Текстильщик»  (Л.И. Бакшеева) |
| 3.6 | | 14:30-16:40 | Марафон аэробики | | Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко) |
| 3.7 | | 13:00-15:00 | Игровая площадка «Спортивный город» | | Восточный филиал - филиал  КГАУ «Центр спортивной подготовки»  (А.А. Адамцев) |
| 3.8 | | 12:40-16:40 | Пейнтбольный тир | | Федерация тактического  пейнтбола Красноярского края  (О.В. Ликонцев) |
| 3.9 | | 12:00 | Турнир по волейболу на стадионе «Текстильщик» | | МБУ ФСК «Текстильщик»  (Л.И. Бакшеева) |
| 3.10 | | 12:30 | Турнир по футболу на стадионе «Спартак» | | Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко) |
| 3.11 | | 13:00 | Турнир по стритболу на стадионе ФОК Дельфин» | | Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко) |
| 3.12 | | 12:40-16:40 | Медицинская площадка  «За здоровый образ жизни» | | КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (А.В. Кудрявцев) |
| 4 | | Фестиваль «Вкусный» возле ГДК г. Канска с ул. Парижской Коммуны (Приложение № 6) | | | |
| 4.1 | | 13:00-16:40 | Гастрономический ряд | | ГДК г. Канска  (А.А. Шваб) |
| 4.2 | | Точка кулинарного мастерства «Час пельменей» | |
| 4.3 | | Точка семейного отдыха «Детский дворик» | |
| 4.4 | | Фотозона | |
| 4.5 | | Контактный зоопарк | | МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»  (В.А. Серова) |
| 5 | | Музыкальная площадка «В городском саду…»  в Центральном сквере (Приложение № 7) | | | |
| 5.1 | | 13:00-16:40 | Концерт преподавателей МБУДО «ДШИ № 1» г. Канска, МБУДО ДМШ № 2 | | МБУ ДО «ДШИ №1» г. Канска  (М.А. Скрипова),  МБУ ДО ДМШ №2  (Л.В. Рулькевич) |
| Выступление коллектива «Верую» | |
| Свободный микрофон | |
| 6 | | Интерактивная площадка «Техноград»  в Центральном сквере (Приложение № 7) | | | |
| 6.1 | | 13:00-16:40 | «Техноград», г. Красноярск | | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 6.2 | | 13:00-16:40 | Картинг | | МБОУ СОШ №6  (В.А.Штейбезандт) |
| 6.3 | | 13:00-16:40 | Робототехника | | МБУ ДО «ЦТТ»  (С.В. Усачев) |
| 6.4 | | 13:00-16:40 | Шахматный турнир  Предоставление палатки для организации турнира | | МБУ ДО ДДТ  (Л.Н. Артюшенко)  МБУ ДО ДДЮТиЭ  (М.Г. Шушаков) |
| 6.5 | | 13:00-16:40 | Интерактивные развлекательные локации г. Красноярск. Велооркестр, 3D-ручки, гигантский дартс, кричалки, буллет-тайм | | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 7 | | Информационно-интерактивные площадки  в Центральном сквере (Приложение № 7) | | | |
| 7.1 | | 13:00-16:40 | Информационно-интерактивная площадка компании МТС | | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 8 | | Игровые и тематические площадки на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 3) | | | |
| 8.1. | | 12:40-16:40 | Народный университет  «Активное долголетие» | | ЦБС г. Канска  (Е.В. Сурначева) |
| 8.2 | | 12:40-16:40 | Творческая мастерская  «Там Там» | | КГБУ СО Центр семьи «Канский»  (О.А. Коротаева) |
| 8.3 | | 12:40-16:40 | Игровая площадка  «Любимый город» | | МБУ СО «КЦСОН г. Канска»  (Т.Д. Танчук) |
| 8.4 | | 12:40-16:40 | Презентация автомобилей автосалона «Лифан»  г. Красноярск | | Отдел культуры администрации г. Канска  (Ю.А. Ломова),  Администрация г. Канска  (А.Ю. Варламов) |
| 8.5 | | 12:40-16:40 | Информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ – Твой выбор» | | Пункт отбора на военную службу по контракту  (1 разряда)  г. Красноярск  (А.А. Орешин) |
| 8.6 | | 12:40-16:40 | Интерактивная площадка ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» | | ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю»  (Л.Ю. Бянкин) |
| 8.7 | | 12:40-16:40 | Интерактивная площадка «Безопасный дом» | | Всероссийское добровольное пожарное общество |
| 9 | | Аттракционы по ул. Советской (от перекрестка Советская-Московская до перекрестка Советская – П. Коммуны) | | | |
| 9.1 | | 11:00-17:00 | Аттракционы  (батуты, карусели) | | КУМИ г. Канска  (М.Ю. Никакошева) |
| 10 | | Работа торговых точек на всех праздничных площадках | | | |
| 10.1 | | 11:00-17:00 | Организация торговых точек общественного питания | | Администрация г. Канска  (Н.В. Кадач,  (С.В. Юшина) |
| 11 | | Площадка в районе Красного огородника (Приложение № 8) | | | |
| 11.1 | | Главная сцена на Красном огороднике | | | |
| 11.1.1 | | 19:00-20:00 | Выступление Дамира Ахметгалиева | | Отдел культуры администрации г. Канска  (И.В. Леонтьева),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 11.1.2 | | 20:15-21:15 | Выступление группы «Мятный Бриз» город Красноярск | |
| 11.1.3 | | 21:30-22:30 | Выступление Оксаны Почепа «Акула» | |
| 11.1.4 | | 22:40 | Праздничный фейерверк | | Администрация г. Канска  (Н.И. Князева) |
| 11.2 | Торговые, игровые и тематические площадки, аттракционы | | | | |
| 11.2.1 | | 19:00-23:00 | Организация торговых точек общественного питания | | Администрация г. Канска  (Н.В. Кадач, С.В. Юшина) |
| 11.2.2 | | 19:00-23:00 | Работа аттракционов | | КУМИ г. Канска  (М.Ю. Никакошева) |
| 11.2.3. | | 19:00-22:00 | Мастер – класс по брейк дансу | | Канская общественная организация  «Федерация брейк данса города Канска»  (А.В. Киселев) |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к Постановлению администрации г. Канска  от 03.08.2018 № 703 |

План организационных мероприятий по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных Дню города

11 августа 2018 года


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | Благоустройство территории и оформление | | |
| 1.1 | площадь им. Н.И. Коростелева | | |
| 1.1.1 | Оформление объектов торговли и общественного питания праздничной атрибутикой | до 11.08. | Администрация  г. (Н.В. Кадач),  собственники зданий |
| 1.1.2 | Благоустройство территории по отдельному утвержденному плану-заданию | до 10.08. | Администрация г. Канска  (П.Н. Иванец),  МКУ «Служба заказчика»  (Ю.М. Лосева) |
| 1.1.3 | Очищение столбов электрического освещения, замена не горящих ламп, выравнивание столбов | до 11.08.  включительно | Администрация  г. Канска  (П.Н. Иванец),  МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев),  Канский филиал АО «Красэко»  (Ю.Г. Тимофеев) |
| Подключение электропитания в местах проведения мероприятия | 11.08. | МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 1.1.4 | Предоставление флажков для размещения на столбах электрического освещения | до 10.08. | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 1.1.5 | Размещение флажков на столбах электрического освещения | до 10.08. | МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| Уборка флажков со столбов электрического освещения | 13.08.-14.08. |
| 1.1.6 | Установка биотуалетов  (3 штуки) | до 09:00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| Установка контейнеров для мусора | 11.08.  до 09:00 | Администрация г. Канска  (П.Н. Иванец),  ООО «ФОРТ»  (Д.А. Вовк) |
| 1.1.7 | Уборка территории площади им. Н.И. Коростелева, центрального сквера, мемориала «Победа» (выкос травы, уборка травы между плитами, уборка мусора, помывка и покраска памятника на мемориале «Победа») | 11.08.  с 13:30 до 16:00 (уборка каждые два часа), 17:00 | Администрация г. Канска  (П.Н. Иванец), МКУ «Служба заказчика»  (Ю.М. Лосева),  ООО «ФОРТ»  (Д.А. Вовк) |
| 1.1.8 | Установка сценического комплекса | 10.08. | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| Установка светодиодного экрана |
|  | 1.2. Район Красного огородника | | |
| 1.2.1 | Выкос травы, уборка мусора на площадке | 11.08.  к 14:00 | Администрация г. Канска  (П.Н. Иванец),  МКУ «Служба заказчика»  (Ю.М. Лосева),  ООО «ФОРТ»  (Д.А. Вовк) |
| Выкос травы на месте запуска фейерверка, ограждение площадки для запуска фейерверка сигнальной лентой |
| Ограждение территории для парковки транспорта сигнальной лентой |
| Установка контейнеров для мусора на площадке |
| 1.2.2 | Установка скамеек напротив сцены | 11.08.  к 19:00 | Администрация г. Канска  (П.Н. Иванец),  ООО «ФОРТ»  (Д.А. Вовк) |
| 1.2.3 | Установка сценического комплекса, размещение баннера | 11.08.  к 14:00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| Ограждение сценического комплекса |
| 1.2.4 | Установка биотуалетов  (3 штуки) | 11.08.  к 18:30 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 1.2.5 | Подключение электропитания: | 11.08.  с 13:00 до 24:00 | Администрация г. Канска  (П.Н. Иванец), МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| - сцена;  - палатки для переодевания |
| - аттракционы;  - игровые точки; | с 14:00 до 20:30 |
| - торговые точки | с 14:00 до 23:00 |
| 2 | Информационное обеспечение мероприятий | | |
| 2.1 | Изготовление информационного ролика | до 31.07. | ГДК г.Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 2.2 | Изготовление баннерной продукции, афиш формата А3, А4 | до 05.08.2018 |
| 2.1 | Размещение программы праздничных мероприятий, посвященных Дню города на сайте администрации г. Канска, направление для размещения в СМИ | до 08.08. | Отдел культуры администрации г. Канска  (Н.А. Велищенко) |
| 2.3 | Размещение информационного ролика  на телевизионных каналах | 01.08.–11.08. |
| 2.4 | Размещение информационного ролика (радио Дача, авто радио, Юмор FM) | 01.08. - 11.08. |
| 2.5 | Размещение информации о праздничных мероприятиях на экранах города | до 08.08. | Отдел культуры администрации г. Канска  (И.В. Леонтьева), ГДК г.Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2.6 | Размещение афиши А4 в автобусах | до 07.08 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), МКУ «Служба заказчика» (Ю.М. Лосева) |
| 2.7 | Размещение афиши А3 в торговых павильонах, на предприятиях города в учреждениях города | до 07.08 | Администрация г. Канска (Н.В. Кадач, Н.И. Князева, С.В. Юшина) |
| 3 | Обеспечение безопасности | | |
| 3.1 | Охрана правопорядка: | 11.08.  с 07:00 до 18:00 | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
| на площади им. Н.И. Коростелева |
| на площадке центрального сквера, возле ГДК г. Канска | 11.08.  с 11:00 до 17:00 |
| на площадке р-на Красного огородника | с 18:00 до 02:00 12.08. |
| 3.2 | Обеспечение охраны правопорядка и ограничение движения во время проведения работ по монтажу и демонтажу сцены на площади им. Н.И. Коростелева | 10.08.  с 12:00 до 24:00 11.08.  с 00:00 до 19:00 | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
| 3.3 | Обеспечение охраны светодиодного экрана, главного сценического комплекса, музыкальной аппаратуры на площади им. Н.И. Коростелева, сценической площадки возле Краеведческого музея | 10.08.  с 20:00 до 24:00  11.08.  с 00:00 до 09:00 | Администрация г. Канска  (П.Н. Иванец),  ОП «Бастион – Канск»  (Г.Ф. Башкиров) |
| 3.4 | Обеспечение охраны сценического комплекса на ул. Красный огородник | 10.08.  с 17:00 до 24:00  11.08.  с 00:00 до 14:00  11.08. с 24:00 до 08:00 12.08. | Администрация г. Канска  (П.Н. Иванец),  ОП «Бастион – Канск»  (Г.Ф. Башкиров) |
| 3.5 | Обследование площади им. Н.И. Коростелева | 11.08.  до 08:00 | Управление по делам ГО и ЧС  г. Канска  (В.И. Орлов) |
| Обследование площадки возле ГДК г. Канска | 11.08.  о 08:00 |
| Обследование центрального сквера | 11.08.  до 08:00 |
| Обследование площадки в р-не Красного огородника | 11.08.  до 18:00 |
| 3.6 | Дополнительные мероприятия по противопожарной безопасности: | 11.08.  с 10:30 до 17:00 | ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю»  (Л.Ю. Бянкин),  Управление по делам ГО и ЧС  г. Канска |
| на площади им. Н.И. Коростелева |
| в центральном сквере | 11.08.  с 12:00 до 17:00 |
| на площадке возле ГДК г. Канска | 11.08.  с 12:00 до 17:00 |
| на площадке в р-не Красного огородника | 11.08.  с 19:00 до 23:00 |
| 4 | Транспортное обеспечение | | |
| 4.1 | Организация работы служебного транспорта администрации города Канска в день празднования Дня города (выдача пропусков, распределение парковочных мест, предоставление данных по транспорту в МО МВД России «Канский») | до 11.08. | Администрация г. Канска  (Г.Ф. Башкиров) |
| 4.2 | Определение мест парковки для автотранспорта: | до 11.08. | Администрация г. Канска  (П.Н. Иванец),  МКУ «Служба заказчика»  (Ю.М. Лосева),  МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
| стоянка около гаражей администрации города, |
| парковка перед администрацией города |
| около гостиницы «Сибирь» |
| 4.3 | Обеспечение заезда транспорта на обозначенную парковку на площадке Красного огородника | 11.08.  с 19:00 до 24:00 | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
| 4.4 | Обеспечение заезда дежурного транспорта к месту проведения мероприятия на площади им. Н.И. Коростелева (с последующими выездами) по пропускам | 11.08. | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
| Обеспечение заезда участников мероприятия из г. Красноярска (площадка презентация автосалона «Lifan», «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ», всероссийское добровольное пожарное общество», камерного оркестра «Виртуозы Красеоярска») на территорию площади после 08:00 | 11.08.  с 08:00 до 11:00 |
| Обеспечение заезда дежурного транспорта к месту проведения мероприятия на ул. Красный огородник  (с последующими выездами) по пропускам | 11.08. |
| 4.5 | Дежурный транспорт  (газель и волга) | 11.08. | Отдел культуры  администрации  г. Канска  (И.В. Леонтьева),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 5 | Пропуска на транспортные средства,  бейджи для организаторов | | |
| 5.1 | Подготовка образца пропуска на транспорт, образца бейджа для организатора | до 03.08. | Консультант по информатизации (И.М. Ануфриева) |
| 5.2 | Оформление пропусков для дежурного транспорта администрации г. Канска (подготовка списка, распечатка, подпись, распространение) | до 09.08. | Администрация г. Канска  (Г.Ф. Башкиров) |
| 5.3 | Оформление пропусков для дежурного транспорта технических служб (благоустройстве, уборка, освещение), (подготовка списка, распечатка, подпись, распространение) | МКУ «Служба заказчика»  (Ю.М. Лосева) |
| 5.4 | Оформление пропусков для дежурного транспорта Отдела культуры, коллективов г. Красноярска (подготовка списка, распечатка, подпись, распространение) | Отдел культуры администрации  г. Канска  (О.Н. Дементьева,  Ю.А. Ломова) |
| 5.5 | Обеспечение въезда/выезда с территории площади им. Н.И. Коростелева, ул. Красный огородник служебного транспорта – газель ГДК г. Канска, волга Отдел культуры (в течение мероприятия) | 11.08.  с 08:00 до 17:00 | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
| 6 | Торговля, работа аттракционов | | |
| 6.1 | Выдача допуска на размещение аттракционов | до 01.08. | КУМИ г. Канска  (М.Ю. Никакошева) |
| 6.2 | Подготовка плана размещения аттракционов на площади им. В.И. Коростелева и ул. Красный огородник | до 05.08 | КУМИ г. Канска  (М.Ю. Никакошева) |
| 6.3 | Контроль за размещением аттракционов на площади им. В.И. Коростелева и ул. Красный огородник | 11.08. | КУМИ г. Канска  (М.Ю. Никакошева) |
| 6.4 | Подготовка плана размещения и размещение торговых точек, точек общественного питания на площади им. В.И. Коростелева и ул. Красный огородник | до 05.08. | Администрация г. Канска  (С.В. Юшина,  Т.В. Кожичкина) |
| 6.5 | Контроль за размещением торговых точек на период проведения мероприятия на площади им. Н.И. Коростелева | 11.08.  с 08:00 до 17:00 | Администрация  г. Канска  (Н.В. Кадач,  С.В. Юшина,  Т.В. Кожичкина) |
| 6.6 | Контроль за размещением торговых точек на период проведения мероприятия на площадке в районе Красного огородника | 11.08.  с 19:00 до 23:00 | Администрация  г. Канска  (Н.В. Кадач,  С.В. Юшина,  Т.В. Кожичкина) |
| 6.7 | Доставка оборудования, продуктов питания на торговые точки на площади им. Н. И Коростелева  (до момента перекрытия улиц) | 11.08.  до 08:00 | Администрация  г. Канска  (Н.В. Кадач,  С.В. Юшина,  Т.В. Кожичкина) |
| 6.8 | Доставка оборудования, продуктов питания на торговые точки на ул. Красный огородник  (до момента перекрытия въезда) | 11.08.  о 19:00 | Администрация  г. Канска  (Н.В. Кадач,  С.В. Юшина,  Т.В. Кожичкина) |
| 7 | Организационные мероприятия на главной сцене на площади им. Н.И. Коростелева | | |
| 7.1 | Предоставление помещения для переодевания в воскресной школе на территории Свято-Троицкого собора | 11.08.  с 12:00 до 15:00 | Религиозная организация «Канская Епархия Русской Православной Церкви» |
| 7.2 | Доставка аппаратуры из ГДК г. Канска на площадь им. Н.И. Коростелева и обратно | 10.08.  к 15:00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 7.3 | Подключение электропитания:  - к сцене (мощность не менее 40 кВт, 380 вольт);  -светодиодному экрану | 10.08. с 10:00 до 20:00  11.08.  с 08:00 до 18:00 | Администрация г. Канска  (П.Н. Иванец),  МУП  «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 7.4 | Кураторство программы пребывания VIP-персон | 11.08. | Администрация  г. Канска  (Глава города, заместители главы города) |
| 7.5 | Организация торжественной церемонии поздравления граждан | 11.08. | Администрация г. Канска  (Н.И. Князева, О.М. Персидская) |
| 7.6 | Обеспечение наличия питьевой воды для участников городских мероприятий  (200 чел.) | 11.08. | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская, Е.Ю. Якименко) |
| 7.7 | Работа технического персонала по установке оборудования и реквизита на площадке (2 человека) | 11.08. | УСЗН администрации г. Канска  (В.Э. Поляков) |
| 8 | Организационные мероприятия по Межнациональному фестивалю «Венок дружбы» на площади им. Н.И. Коростелева | | |
| 8.1 | Куратор мероприятия | 11.08. | Отдел культуры  администрации  г. Канска  (Ю.А. Ломова) |
| 8.2 | Установка/демонтаж сценической площадки | 10.08.  11.08. | Отдел культуры  администрации  г. Канска  (Ю.А. Ломова),  МБУК ККМ  (Л.В. Малюченко),  Управление по делам ГО и ЧС г. Канска  (В.И. Орлов) |
| 8.3 | Сценарий, музыкальное оформление сценической площадки | 11.08. | Отдел культуры  администрации  г. Канска  (И.В. Леонтьева,  Ю.А. Ломова) |
| 8.4 | Оформление сценической площадки, установка баннера | 11.08.  до 11:00 | МБУК ККМ  (Л.В. Малюченко) |
| 8.5 | Подготовка стоек-навигаций для ЭтноДомов (10 штук) | 11.08.  до 11.08. | МБУК ККМ  (Л.В. Малюченко) |
| 8.6 | Установка стоек-навигаций для ЭтноДомов (10 штук) | 11.08.  до 11:00 | МБУК ККМ  (Л.В. Малюченко) |
| 8.7 | Оформление и работа выставки «Окна культур» | 11.08.  11:00-16:00 | МБУК ККМ  (Л.В. Малюченко) |
| 8.8 | Подключение электропитания для ЭтноДомов и сценической площадки | 11.08.  до 10:00 | Администрация г. Канска  (П.Н. Иванец), МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 8.9 | Предоставление столов для оформления «Стола дружбы» (10 штук) | до 11.08. | ЦБС г. Канска  (Е.В. Сурначева) |
| 8.10 | Оформление «Столов дружбы» букетами цветов | 11.08. | ЦБС г. Канска  (Е.В. Сурначева) |
| 8.11 | Изготовление (декорирование) картонных урн для мусора | до 11.08. | МБУДО ДХШ  (М.Г. Комарь) |
| 8.12 | Предоставление столов деревянных (6 штук) | 11.08.  до 09:00 | Администрация г. Канска  (П.Н. Иванец),  ООО «ФОРТ»  (Д.А. Вовк) |
| 8.13 | Работа технического персонала по установке оборудования и реквизита на площадке (4 человека) | 11.08.  с 9:00 до 17:00 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска  (В.И. Орлов) |
| 8.14 | Предоставление автобуса для перевозки участников межнационального фестиваля из д. Мокруша и обратно | 11.08. | Управление образования администрации г. Канска  (А.П. Панов) |
| 8.15 | Трансфер творческого коллектива из Дзержинска на пл. им. Н.И. Коростелева и обратно | 11.08. | ЦБС г. Канска  (Е.В. Сурначева) |
| 8.16 | Предоставление помещений (гримерок) для приезжих участников фестиваля | 11.08. | МБУК ККМ  (Л.В. Малюченко) |
| 8.17 | Предоставление помещений (гримерок) для азербайджанского коллектива г. Красноярск | 11.08. | ЦБС г. Канска  (Е.В. Сурначева) |
| 8.18 | Обеспечение участников творческих коллективов фестиваля питьевой водой | 11.08. | МБУК ККМ  (Л.В. Малюченко) |
| 9 | Организационные мероприятия по спортивной площадке  «Welcome to Winter» (Добро пожаловать в зиму) | | |
| 9.1 | Куратор мероприятия | 11.08.  до 11:00 | Отдел культуры  (О.Н. Дементьева) |
| 9.2 | Оформление площадки: | Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко) |
| Доставка баннера из ГДК г. Канска и обратно (зимний лес) | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| Установка баннера (зимний лес) | Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко) |
| Доставка на площадь и установка искусственных елей (10 штук) | Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко) |
| Доставка на площадь искусственных елей (5 штук) | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 9.3 | Доставка, установка и вывоз деревянного помоста | 11.08. | МБУ «ММЦ г. Канска  (Ю.М.Нашивочников) |
| 9.4 | Музыкальное обеспечение площадки | 11.08.  11:00-17:00 | МБУ «ММЦ г. Канска  (Ю.М.Нашивочников) |
| 9.5 | Написание сценария | до 11.08. | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 9.6 | Ведущий мероприятия | 11.08.  с 12:30-16:00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 9.7 | Организация торжественной церемонии поздравления и награждения (списки, награды, наградная группа) | 11.08. | Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко) |
| 9.8 | Организация показательных выступлений на сценической площадке | 11.08. | МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова»  (А.А. Андреев) |
| 9.9 | Концертные номера на сценической площадке | 11.08. | МБУ ДО ДДТ  (Л.Н. Артюшенко),  КГБ ПОУ Канский технологический колледж  (Т.В. Берлинец) |
| 9.10 | Марафон аэробики | 11.08. | Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко) |
| 9.11 | Организация интерактивной площадки «Навстречу Универсиаде»: | 11.08. | МБУ «ММЦ г. Канска  (Ю.М.Нашивочников) |
| Изготовление информационного баннера | до 11.08. | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| Установка баннерной конструкции | 11.08. | Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко) |
| 9.12 | Организация презентационных площадок и соревнований по игровым видам спорта: | 11.08. | Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко) |
| Фаербол (ограждение площадки, предоставления инвентаря, организация соревнований, презентация учреждения) | 11.08. | МБУ ФСК «Текстильщик»  (Л.И. Бакшеева) |
| Теннис (установка 3 столов, предоставления инвентаря, организация соревнований, презентация учреждения) | 11.08. | МБУ ФСК «Текстильщик»  (Л.И. Бакшеева) |
| Керлинг (установка оборудования, предоставления инвентаря, организация соревнований, презентация учреждения) | 11.08. | МБУ ФСК «Текстильщик»  (Л.И. Бакшеева) |
| 9.13 | Презентационные площадки спортивных школ: | 11.08. | МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова»  (А.А. Андреев),  МБУ СШ им. В.И. Стольникова  (Р.Н. Семенюк),  МБУ СШ «Олимпиец»  (Ю.И. Войтенко) |
| (Фотозоны, выставки кубков, показательные выступления) |
| 9.14 | Спортивный квест | 11.08. | Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко) |
| 9.15 | Веселые старты | 11.08. | Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко) |
| 9.16 | Марафон аэробики | 11.08. | Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко) |
| 9.17 | Работа технического персонала по установке оборудования и реквизита на площадке (2 человека) | 11.08.  с 9:00 до 147:00 | Администрация г. Канска  (Г.Ф. Башкиров) |
| 10 | Организационные мероприятия Фестиваля «Вкусный» возле ГДК г. Канска с ул. Парижской Коммуны | | |
| 10.1 | Оформление площадки, звуковое сопровождение | 11.08. | ГДК г. Канска  (А.А. Шваб) |
| 10.2 | Подключение электроэнергии | 11.08. | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 10.3 | Организация, оформление и работа точки семейного отдыха «Детский дворик» | 11.08. | ГДК г. Канска  (А.А. Шваб) |
| 10.4 | Оформление фотозон | 11.08. | ГДК г. Канска  (А.А. Шваб) |
| 10.5 | Доставка животных для контактного зоопарка | 11.08. | МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»  (В.А. Серова) |
| 10.6 | Предоставление оборудования (столы, стулья) для работы контактного зоопарка | 11.08. | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 11 | Организационные мероприятия музыкальной площадки  «В городском саду…» в Центральном сквере | | |
| 11.1 | Подключение электроэнергии | 11.08.  до 09:00 | МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 11.2 | Доставка, установка и работа музыкального оборудования | 11.08. | МБУДО «ДШИ № 1» г. Канска  (М.А. Скрипова) |
| 11.3 | Работа технического персонала по установке оборудования и реквизита на площадке (2 человека) | 11.08.  с 10:00 до 17:00 | Управление образования администрации г. Канска  (А.П. Панов) |
| 12 | Организационные мероприятия по интерактивной площадке «Техноград» в Центральном сквере | | |
| 12.1 | Подключение электропитания для площадки «Техноград»,  г. Красноярск | 11.08. | Канская Епархия |
| 12.2 | Доставка картингов | 11.08. | МБОУ СОШ №6  (В.А. Штейбезандт) |
| 12.3 | Предоставление необходимого оборудования (столы, стулья) для площадки робототехники | 11.08. | МБУ ДО «ЦТТ»  (С.В. Усачев)) |
| 12.4 | Предоставление необходимого оборудования (столы, стулья, палатки) для шахматного турнира | 11.08. | МБУ ДО ДДТ  (Л.Н. Артюшенко) |
| 13 | Организационные мероприятия по информационно-интерактивным площадкам в Центральном сквере | | |
| 13.1 | Оборудование (столы, стулья и т.д.) для информационно-интерактивной площадки компании МТС | 11.08. | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 14 | Организационные мероприятия по игровым и тематическим площадкам на площади им. Н.И. Коростелева | | |
| 14.1 | Предоставление необходимого оборудования для площадки Народный университет  «Активное долголетие» | 11.08. | ЦБС г. Канска  (Е.В. Сурначева) |
| 14.2 | Предоставление и доставка необходимого оборудования для площадки «Творческая мастерская «Там Там» | 11.08. | КГБУ СО Центр семьи «Канский»  (О.А. Коротаева) |
| 14.3 | Предоставление необходимого оборудования для площадки  «Любимый город» | 11.08. | МБУ СО «КЦСОН г. Канска»  (Т.Д. Танчук) |
| 14.4 | Электроподключение для площадок Велооркестр, 3D-ручки, гигантский дартс, кричалки, буллет-тайм | 11.08.  до 09:00 | МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 14.5 | Электроподключение для площадки «Информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ – Твой выбор» | 11.08.  до 09:00 | ООО «Стройинвест»  (С.Д. Попов),  Администрация г. Канска  (А.Ю. Варламов) |
| 15 | Организационные мероприятия по работе площадки в районе Красного огородника | | |
| 15.1 | Установка сценического комплекса | 10.08.  до 17:00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 15.2 | Декоративно-художественное оформление сцены | 11.08.  до 14:00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 15.3 | Предоставление и установка генератора для подачи электропитания | 11.08.  к 13:00 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска  (В.И. Орлов) |
| 15.4 | Предоставление транспорта для транспортировки дизель электрической станции на Красный огородник и обратно | 11.08. | Администрация г. Канска  (П.Н. Иванец),  ООО «ФОРТ»  (Д.А. Вовк) |
| 15.5 | Приобретение топлива для работы генератора | до 11.08. | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 15.6 | Оборудование места для генератора, разработка схемы обеспечения электричеством, оборудования | до 11.08. | Администрация г. Канска  (П.Н. Иванец), Управление по делам ГО и ЧС г. Канска  (В.И. Орлов),  МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 15.7 | Подключение электропитания:  - сцена;  - торговые точки;  - палатки для переодевания;  - аттракционы;  - игровые точки | 11.08.  с 13:00 - 02:00 12.08. | Администрация г. Канска  (П.Н. Иванец),  МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 15.8 | Организация мест для размещения участников концерта | 11.08.  до 18:00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 15.9 | Трансфер артистки Оксаны Почепа (Акула):  - аэропорт – Канск;  - Канск - аэропорт | 10.08. 16:30, аэропорт  12.08. 01:00 с Канска | Администрация г. Канска  (Г.Ф. Башкиров)  Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко) |
| 15.10 | Обеспечение питьевой водой участников мероприятия | 11.08.  с 19:00 до 24:00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская, Е.Ю. Якименко) |
| 15.11 | Установка скамеек напротив сцены | 11.08.  к 19:00 | Администрация г. Канска  (П.Н. Иванец),  ООО «ФОРТ»  (Д.А. Вовк) |
| 15.12 | Организация выступления приглашенных коллективов | 11.08.  19:00-23:00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 15.13 | Организация фейерверка | 11.08.  с 22:40 до 22:50 | Администрация г. Канска |
| 15.14 | Дежурство пожарной машины в месте запуска фейерверка | 11.08.  с 22:00 до 23:00 | ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю»  (Л.Ю. Бянкин) |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева


|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к Постановлению  администрации г. Канска  от 03.08.2018 г. № 703 |

Схема расположения локаций на площади им. Н.И. Коростелева



Заместитель главы города по социальной политике Н.И. Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4 к Постановлению  администрации г. Канска  от 03.08.2018 г. № 703 |
| Схема расположения площадок «В городском саду» и «Техноград» в Центральном сквере | |



Заместитель главы города по социальной политике Н.И. Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5 к Постановлению  администрации г. Канска  от 03.08.2018 г. № 703 |


Схема расположения площадки «Фестиваль «Вкусный» возле ГДК г. Канска



Заместитель главы города по социальной политике Н.И. Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6 к Постановлению  администрации г. Канска  от 03.08.2018 г. № 703 |

Схема расположения локаций в районе Красного огородника



Заместитель главы города по социальной политике Н.И. Князева