|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 20.08.2018 г. |  | № | 764 |

О проведении XVII Международного Канского фестиваля

На основании п. 15 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2018 год, утвержденного приказом Отдела культуры администрации г. Канска от 09.01.2018 № 01-ОД «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2018 год» руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьевой) организовать и провести совместно с организаторами фестиваля АНО «Студия Видеодом» (Н.А. Бакурадзе) (по согласованию) XVII Международный Канский фестиваль с 20 по 26 августа 2018 г.

2. Для решения организационных вопросов утвердить состав организационного комитета (приложение № 1).

3. Утвердить программу проведения XVII Международного Канского фестиваля (приложение № 2).

4. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению XVII Международного Канского фестиваля (приложение № 3).

5. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьевой) уведомить о проведении мероприятия:

Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (И.Н. Тимков);

МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) и рекомендовать организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения мероприятий.

6. Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) обеспечить подачу электроэнергии во время проведения мероприятий.

7. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Велищенко) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, опубликовать в газете «Канский вестник».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике (Н.И. Князеву). На заместителей главы города (П.Н. Иванец; Н.В. Кадач) в пределах компетенции.

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

Приложение № 1 к постановлению

администрации г. Канска

от 20.08.2018 г. № 764

Состав организационного комитета

по подготовке XVII Международного Канского фестиваля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Качан  Надежда Николаевна | глава города Канска,  председатель организационного комитета | | |
| Князева  Наталья Ивановна | заместитель главы города Канска по социальной политике, заместитель председателя организационного комитета | | |
| Члены организационного комитета: | | | |
| Иванец  Петр Николаевич | первый заместитель главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения | | |
| Кадач  Нина Владимировна | заместитель главы города по экономике и финансам | | |
| Бакурадзе  Надежда Автандиловна | президент АНО Студия «Видеодом», арт-директор фестиваля (по согласованию) | | |
| Банин  Николай Викторович | начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию) | | |
| Береснев  Андрей Михайлович | директор МУП «Канский Электросетьсбыт»  (по согласованию) | | |
| Лабазов  Павел Эдгарович | директор фестиваля (по согласованию) | | |
| Леонтьева  Ирина Владимировна | начальник Отдела культуры администрации г. Канска | | |
| Лосева  Юлия Михайловна | директор МКУ «Служба заказчика»  (по согласованию) | | |
| Лычковская  Елена Алексеевна | директор ГДК г. Канска (по согласованию) | | |
| Морозов  Александр Александрович | директор фестиваля по спецпроектам  (по согласованию) | | |
| Малюченко  Лариса Владимировна | директор МБУК ККМ (по согласованию) | | |
| Тимков  Иван Николаевич | начальник Отделения в г. Канске УФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию) | | |
|  | |  |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению  администрации г. Канска  от 20.08.2018 г. № 764 |

Программа XVII Международного Канского фестиваля

с 20 по 26 августа 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата и время | Наименование мероприятия | Площадка | Ответственный |
| 1 | 22.08.  14:00-15:00 | Видеофестиваль: показ фильма проекта «Мой Гулаг» | Городской выставочный зал г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов), Отдел культуры (И.В. Леонтьева),  МБУК ККМ (Л.В. Малюченко) |
| 2 | 22.08.  15:00-16:00 | Видеофестиваль: мастер-класс «Как снимать интервью» | Городской выставочный зал г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  Отдел культуры (И.В. Леонтьева),  МБУК ККМ (Л.В. Малюченко) |
| 3 | 22.08.  16:00-17:00 | Открытие выставок «Буквы неволи» и «Евфросиния Керсновская. Дневники.» | Городской выставочный зал г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  Отдел культуры (И.В. Леонтьева),  МБУК ККМ (Л.В. Малюченко) |
| 4 | 22.08.  17:00-18:00 | Инсталляция «Крась Канск Красно» (куратор Бертран Госселин) | В здании железнодорожного вокзала г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов), |
| 5 | 22.08.  19:00 - 19:30 | Пресс-конференция открытия фестиваля | ГДК г. Канск | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  Администрация города (О.М. Персидская,  Н.А. Велищенко)  Отдел культуры (  И.В. Леонтьева),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 6 | 22.08.  20:00-20:30 | Открытие видеофестиваля | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  Отдел культуры (  И.В. Леонтьева),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 7 | 22.08.  с 20:30 до 21:45 | Видеофестиваль: показ фильма «Знаешь, мама, где я был?» | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  Отдел культуры (И.В. Леонтьева),  ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 8 | 23.08.  11:00-14:00 | Видеофестиваль: мастер-класс для детей студии «Лаборатории научной анимации» | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  Отдел культуры (И.В. Леонтьева),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 9 | 23.08.  14:00-16:30 | Дискуссия «Здесь и сейчас». Тайная история. Город спрятанной травмы. | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  Отдел культуры (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 10 | 23.08.  16:30- 17:30 | Читка: «Салотопка» (авторы Зарема Заудинова и Егор Скоровода) | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов) Отдел культуры (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 11 | 23.08.  18:00- 19:00 | Кинопрограмма: 100 лет Красноярского края в хронике «Енисей кино» | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов)  Отдел культуры (И.В. Леонтьева)  ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 12 | 23.08.  19:00- 21:00 | Видеофестиваль: Международный конкурс, часть I | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  Отдел культуры (И.В. Леонтьева)  ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 13 | 23.08.  21:00-  21:30 | Зазубрина: Поэтические чтения литературного фестиваля | Ступеньки крыльца ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  Отдел культуры (И.В. Леонтьева),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 14 | 23.08.  21:30- 22:45 | Видеофестиваль: кинопоказ «50» (режиссеры Даниил Зинченко и Тихон Пендюрин) | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  Отдел культуры (И.В. Леонтьева)  ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 15 | 24.08.  11:00- 14:00 | Видеофестиваль: мастер-класс для детей студии «Лаборатория научной анимации» (Новосибирск) | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  Отдел культуры (И.В. Леонтьева) ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 16 | 24.08.  14:00- 16:30 | Дискуссия «Здесь и сейчас». Общество советского заката. Ностальгия или развитие? | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов), Администрация города (О.М. Персидская,  Н.А. Велищенко)  Отдел культуры (И.В. Леонтьева),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 17 | 24.08.  16:00- 17:00 | Видеофестиваль: Искусственное кино: Бенджамин вместо Спилберга.(лектор Иван Дрокин) | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  Отдел культуры (И.В. Леонтьева) ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 18 | 24.08.  17:00- 18:30 | Лекция: Artis ex machina: можно ли запрограммировать вдохновение? (Иван Бондаренко) | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 19 | 24.08.  19:00- 21:00 | Видеофестиваль: международный конкурс. Часть II | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  Отдел культуры (И.В. Леонтьева)  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 20 | 24.08.  21:00- 21:30 | Архитектурно-поэтическое заседание: поэты на деревьях, перформанс «КДГ-Культурный Дворец Горожан» (куратор Бертран Госселин) | Роща за Канским драматическим театром | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов) |
| 21 | 24.08.  21:30- 22:45 | Видеофестиваль: кинопоказ « Завтра будет the same» (режиссер Петр Ладен) | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов)  Отдел культуры (И.В. Леонтьева)  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 22 | 25.08.  11:00- 14:00 | Видеофестиваль: мастер-класс для детей студии «Лаборатория научной анимации»(Новосибирск) | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 23 | 25.08.  14:00- 15:00 | Поэтические чтения: Один тайм-стихов. (Дмитрий Данилов) | Футбольное поле стадиона «Текстильщик» | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  Отдел ФКСиМП  (Логвиненко Л.А.) |
| 24 | 25.08.  15:00- 16:30 | Читка: «Марджори Прайм» (постановка Кирилла Логинова) | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов)  ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 25 | 25.08.  17:00- 18:00 | Открытие выставок «Канские блокноты» (Антонина Хлызова) и «Декорация»-элементы утрачиваемой архитектуры Канска и проект фотохудожника Александра Андриевича | Канский краеведческий музей | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  Отдел культуры (И.В. Леонтьева),  МБУК ККМ (Л.В. Малюченко) |
| 26 | 25.08.  18:00-19:00 | Видеофестиваль: кинопрограмма «Облако Волгоград»  Лекция куратора Инессы Тропиной | ГДК г. Канска | АНО «Студия Видеодом» (П.Э. Лабазов)  ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 27 | 25.08  19:00-21:00 | Видеофестиваль: международный конкурс. Часть III | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов)  Отдел культуры (И.В. Леонтьева)  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 28 | 25.08  21:00-  21:30 | Архитектурно-поэтическое заседание: поэты на деревьях, перфоманс: «КДГ-Культурный Дворец Горожан» (куратор Бертран Госселин)  Открытие объекта «Здесь и сейчас» группы «Обледенение архитекторов» | Роща за Канским драматическим театром | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов) |
| 29 | 25.08  21:30-  23:30 | Видеофестиваль: кинопоказ «Сияние обрушится вниз» (режиссер Наталья Чумакова) | ГДК г. Канска | АНО «Студия Видео Дом» (П.Э. Лабазов)  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 30 | 26.08  12:00-14:00 | Открытие эко-скульптуры «Ярослав Гашек ждет Владимира Зазубрина»  Начало поэтической экскурсии по городу вместе с участниками литературного фестиваля «Зазубрина» | Зал ожидания Канского железнодорожного вокзала | АНО « Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов) |
| 31 | 26.08  14:00-  15:00 | Видеофестиваль:  кинопрограмма: научно-популярные короткометражки фестиваля | ГДК г. Канска | АНО «Студия Видео Дом» (П.Э. Лабазов)  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 32 | 26.08  15:00-  17:00 | Видеофестиваль: «ВМаяковский» (режиссер Александр Шейн) | ГДК г. Канска | АНО «Студия Видео Дом» (П.Э. Лабазов)  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 33 | 26.08  17:00-19:00 | Видеофестиваль: кинопрограмма: Канский выбор- «Старый дом (Мой личный город)», «Лео и Ураган», «Восемь картин из жизни Насти Соколовой», «Смерть Меня» | ГДК г. Канска | АНО «Студия Видео Дом» (П.Э. Лабазов)  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 34 | 26.08  19:00  20:00 | Видеофестиваль: закрытие фестиваля и показ фильмов победителей | ГДК г. Канска | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов), Администрация города (О.М. Персидская,  Н.А. Велищенко)  Отдел культуры (И.В. Леонтьева),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 35 | 26.08  20:00  22:00 | Видеофестиваль: фильм закрытия фестиваля: «Мешок без дна» | ГДК г. Канска | АНО «Студия Видео Дом» (П.Э. Лабазов)  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к постановлению  администрации г. Канска  от 20.08.2018 г. № 764 |

План

организационных мероприятий

по подготовке и проведению XVI Международного Канского фестиваля

с 19 по 26 августа 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | Куратор в г. Канске | 22.08.-26.08.2018 | Канское отделение кинопроката КГБУК «Красноярский кинограф»  (Н.В. Сухорукова) |
| 2 | Организация проживания и питания организаторов, участников фестиваля | 19.08.-26.08.2018 | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов) |
| 3 | Трансфер приезда – отъезда гостей, участников фестиваля | 19.08.-26.08.2018 | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов) |
| 4 | Трансфер участников фестиваля по городу | 19.08.-26.08.2018 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 5 | Организационное обеспечение фестивальных мероприятий, подготовка площадок, организация дежурства сотрудников во время проведения мероприятий:  - Выставочный зал;  - ГДК г. Канска | 22.08-26.08.2017 | Отдел культуры администрация г. Канска  (И.В. Леонтьева),  МБУК ККМ  (Л.В. Малюченко),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 6 | Организация экскурсии для организаторов и гостей фестиваля | 24.08.2017  11:00 | МБУК ККМ  (Л.В. Малюченко) |
| 7 | Предоставление транспорта для экскурсии | 24.08.2017  с 11:00 | Управление образования администрации города Канска (А.П. Панов), ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 8 | Организация охраны общественного порядка в местах проведения мероприятий | 22.08. -26.08.2018 согласно программы | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
| 9 | Обеспечение осмотра в местах проведения мероприятий | 22.08. -26.08.2018 согласно программы | Управление ГО и ЧС г. Канска (В.И. Орлов) |
| 10 | Постановка на учет иностранных граждан в ОВИР и ФСБ, заполнение миграционных карт. Подготовка списка иностранных граждан | согласно графика приезда | Отдел культуры администрации г. Канска  (О.Н. Дементьева) |
| 11 | Информационное сопровождение фестиваля, рассылка информации о проведении фестиваля в СМИ | в период с 22.08. по 26.08.2018 | Администрация г. Канска  (О.М. Персидская,  Н.А. Велищенко) |
| 12 | Изготовление рекламных видео и аудиороликов, печатной продукции | 22.08-26.08.2018 | АНО «Студия Видео-Дом» (П.Э. Лабазов) |
| 13 | Изготовление проездных билетов для участников фестиваля в городском общественном транспорте на период проведения фестиваля | до 23.08.2017 | Отдел культуры администрации г. Канска (О.Н. Дементьева),  ГПКК «Канское ПАТП  (В.А. Туруханов) |
| 14 | Составление сметы расходов на проведение мероприятий фестиваля | до 22.08.2018 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская), |
| 15 | Обеспечение медицинского обслуживания участников и гостей фестиваля (российских и иностранных граждан), дежурство скорой помощи по мере необходимости | 22.08.-26.08.2018 | КГБУЗ «Канская межрайонная больница»  (А.В. Кудрявцев) |
| 16 | Подготовка помещения для проведения пресс-конференции | 22.08.2018 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 17 | Размещение баннеров (три штуки) | 21.08.2018 | Управление архитектуры и инвестиций (Т.А. Апанович) |
| 18 | Предоставление футбольного поля стадиона «Текстильщик» | 25.08.2018 | Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко),  МБУ "ФСК "Текстильщик"  (Л.И. Бакшеева) |
| Площадка за Канским драматическим театром | | | |
| 17 | Предоставление прожекторов на двух военных машинах | с 22.08. по 26.08.2018  с 20:00 до 23:00 | в/ч 82873  (Е.В. Аверьянов),  Отдел культуры администрация г. Канска  (И.В. Леонтьева) |
| 18 | Сопровождение военных машин с прожекторами | с 22.08. по 26.08.2018 | Отдел культуры администрация г. Канска  (И.В. Леонтьева),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 19 | Осуществление охраны в роще за драмтеатром | с 22.08. по 26.08.2018 | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов,  А.А. Морозов) |
| 20 | Уборка территории рощи за Канским драматическим театром – место проведения выставки  (от Лыжной базы до фонтана) | до 22.08.2018 | МКУ «Служба заказчика»  (Ю.М. Лосева) |
| 21 | Озвучивание мероприятия | с 22.08. по 26.08.2018 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 22 | Предоставление автотранспорта для доставки команды проекта из гостиницы к Драматическому театру | с 22.08. по 26.08.2018 | Отдел культуры администрация г. Канска  (И.В. Леонтьева),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская)  ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
| 23 | Обеспечение охраны правопорядка в период работы инсталляции | 22.08.-26.08.2018 | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
| 24 | Обеспечение подключения электроэнергии к месту подготовки инсталляции  (около лыжной базы) | 22.08.-26.08.2018 | МУП  «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) |
| 25 | Предоставление помещения для размещения инвентаря и отдыха команды проекта на лыжной базе | 22.08.-26.08.2018 | Отдел ФКСиМП  (Л.А. Логвиненко),  МБУ "ФСК "Текстильщик"  (Л.И. Бакшеева) |
| Церемонии открытия и закрытия XVII Международного Канского фестиваля | | | |
| 33 | Подготовка сценарных планов:  церемонии открытия фестиваля,  церемонии награждения победителей | до 22.08.2018 | АНО «Студия ВидеоДом»  (П.Э. Лабазов),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 34 | Подготовка сценической площадки для церемонии открытия и закрытия (техническое оснащение (звуковое, световое, видео проекционное оформление) | 22.08.2018  26.08.2018 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 35 | Обеспечение общественного порядка в ГДК г. Канска | 22.08.2018 с 20:00-20:30  26.08.2018 с 19:00-20:00 | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
| 36 | Приобретение цветов для награждения победителей | 27.08.2018 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева