|  |
| --- |
| Герб города Канска на штамп_100pxРоссийская ФедерацияАдминистрация города КанскаКрасноярского края**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 30.01.2019 г. |  | №  | 58 |

О внесении изменений в постановление администрации от 29.12.2018 № 1289

В соответствии с протоколом заседания рабочей группы по разработке предложений по проведению эстафеты огня, церемоний открытия и закрытия, культурной программы XXIX Всемирной зимней универсиады 2019, распоряжением администрации города Канска от 02.04.2018 № 147 «О создании рабочей группы по подготовке и проведению этапа эстафеты огня Зимней универсиады – 2019 в городе Канске», письмами МО МВД России «Канский» от 10.12.2018 № 21/17455, Отдела вневедомственной охраны по Канскому району от 10.12.2018 № 71012/8-1612, ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» 17.12.2018 № 931-1-19, Отдела г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю от 11.12.2018 № БК-1451, распоряжением администрации города Канска от 10.10.2018 г. № 547 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2019 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска, руководствуясь статьей 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Изложить текст постановления администрации от 29.12.2018 № 1289 «О подготовке и проведении Эстафеты огня Зимней универсиады 2019» с приложениями (№№ 1, 2, 3, 4, 5) согласно новой редакции:

1. Утвердить план мероприятий Эстафеты огня Зимней универсиады 2019 (далее – Эстафета огня) (Приложение № 1).
2. Утвердить план организационных мероприятий по проведению «Точки старта» этапа Эстафеты огня в городе Канск. (Приложение № 2).
3. Утвердить план организационных мероприятий по маршруту следования Эстафеты огня (Приложение № 3).
4. Утвердить план организационных мероприятий финального этапа Эстафеты огня (Приложение № 4).
5. Утвердить маршрут движения Эстафеты огня (Приложение № 5).
6. Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) уведомить:

- МО МВД России «Канский» (А.В. Бескоровайный), Отдел вневедомственной охраны по Канскому району (В.В. Моисеенко) о проведении мероприятий, рекомендовать организовать охрану правопорядка и общественной безопасности в местах проведения мероприятий;

- Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (И.Н. Тимков) о проведении мероприятий;

- ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» (А.В. Кравцов) о проведении мероприятий, рекомендовать определить дополнительные мероприятия по реагированию на возможные пожары и ЧС на объектах (территориях), на которых проводятся мероприятия.

1. Предложить директорам учебных заведений: КГА ПОУ «Канский педагогический колледж». (Андреев А.Л.), КГБ ПОУ Канский технологический колледж (Берлинец Т.В.), КГБ ПОУ «Канский политехнический колледж» (Гаврилова Г.А.), КГБ ПОУ «Канский медицинский техникум» (Елизарьева М.Р.), КГБ ПОУ «Канский библиотечный колледж» (Колесникова И.В.), КГБ ПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» (Мавлютова В.Н.) проинформировать о проведении мероприятий студентов.
2. КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (А.В. Кудрявцев) рекомендовать организовать сопровождение колонны машиной скорой помощи во время проведения мероприятий.
3. МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) предложить обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии во время проведения мероприятий.
4. Рекомендовать службе «Канскмежрайгаз» АО «Красноярсккрайгаз» (А.А. Ланг) оказать помощь в предоставлении газового баллона и направлению специалиста на время проведения мероприятий.

11. Финансовому управлению администрации города Канска (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятия в соответствии со сметой расходов на его проведение.

12. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Велищенко) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, в газете «Канский вестник», обеспечить информационное сопровождение программы мероприятий в СМИ г. Канска.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города (П.Н. Иванец), заместителя главы города по социальной политике (Н.И. Князева), заместителя главы города по экономике и финансам (Н.В. Кадач).

14. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности

главы города Канска П.Н. Иванец

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к Постановлению администрации г. Канскаот 30.01.2019 № 58 |

План мероприятий Эстафеты огня 09.02.2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения с указанием адреса проведения |
| 1. | «Точка старта» этапа Эстафеты Огня Универсиады  | 12:00 | Стадион «Текстильщик» |
| 2. | Торжественный момент зажжения Факела Универсиады-2019 | 12:10 | Стадион «Текстильщик» |
| 3. | Маршрут следования Эстафеты Огня Универсиады  | 12:00-13:00 | **Старт эстафеты** – стадион «Текстильщик» - улица 40 лет Октября, 62/1. Эстафета по непрерывному участку от стадиона «Текстильщик» до улицы 40 лет Октября, 1/6 (участок пути составляет 1,9 км). Переезд от улицы 40 лет Октября, 1/6 до улицы Революции, 19 (МАОУ «Гимназия № 4»). Эстафета по непрерывному участку от МАОУ "Гимназия 4" до пересечения улиц Революции и Ленина, до пересечения улиц Ленина и Парижской коммуны, по улице Парижской коммуны до поворота на ГДК г. Канска - (участок пути составляет 0,87 км). **Финиш эстафеты –** ГДК г. Канска. |
| 4. | «Финишная точка» Эстафеты Огня Универсиады  | 12:50 | ГДК г. Канска |
| 5. | Церемония зажжения чаши огня Универсиады | 13:00 | ГДК г. Канска |
| 6. | Мероприятия социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс» | 10:00-15:00 | Учреждения города |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к Постановлению администрации города Канскаот 30.01.2019 № 58 |
| План организационных мероприятий по проведению «Точки старта» этапа Эстафеты огня |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения с указанием адреса проведения | Ответственное должностное лицо, учреждение, руководитель (ФИО) |
|  | Предоставление сценической площадки, брендирование площадки | 09.02.201909:00-11:00 | Стадион «Текстильщик» | Дирекция Универсиады(М.С. Уразов) |
|  | Предоставление флаговой продукции, размещение флагов | 09.02.201909:00-11:00 | Стадион «Текстильщик» | Дирекция Универсиады(М.С. Уразов),МБУ ФСК «Текстильщик»(Л.И. Бакшеева) |
|  | Обеспечение комплектом звукового оборудования и его работы | 09.02.201909:00-12:30 | Стадион «Текстильщик» | Дирекция Универсиады(М.С. Уразов) |
|  | Обеспечение комплектом видеопроекционного оборудования и его работы | 09.02.201909:00-12:30 | Стадион «Текстильщик» | Дирекция Универсиады(М.С. Уразов) |
|  | Обеспечение световым оборудованием и его работы | 09.02.201909:00-12:30 | Стадион «Текстильщик» | Дирекция Универсиады(М.С. Уразов) |
|  | Обеспечение сохранности комплекта звукового оборудования, комплекта видеопроекционного оборудования, светового оборудования | 09.02.201909:00-12:30 | Стадион «Текстильщик» | МБУ ФСК «Текстильщик»(Л.И. Бакшеева) |
|  | Обеспечить предоставление автобусов для подвоза учащихся школ города к месту проведения мероприятия | 09.02.201911:00 | Стадион «Текстильщик» | УО администрации г. Канска(Т.Ю. Шопенкова) |
|  | Выступление творческих коллективов | 09.02.201912:00-12:20 | Стадион «Текстильщик» | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
|  | Координатор волонтеров | 09.02.201911:00-12:30 | Стадион «Текстильщик» | Отдел ФКСиМП администрации г. Канска(Л.А. Логвиненко) |
|  | Приветствующая команда зрителей | 09.02.201911:00-12:30 | Стадион «Текстильщик» | МБУ ФСК «Текстильщик» (Л.И. Бакшеева),МБУ СШ им. В.И. Стольникова (Р.Н. Семенюк),жители города Канска |
|  | Координатор официальных лиц | 09.02.2019 | Стадион «Текстильщик» | Администрация г. Канска(Н.И. Князева) |
|  | Обеспечение охраны правопорядка в период проведения мероприятия | 09.02.201911:30-12:30 | Стадион «Текстильщик» | МО МВД России «Канский» (А.В. Бескоровайный),Отдел вневедомственной охраны по Канскому району (В.В. Моисеенко) |
|  | Обследование площадки | 09.02.2019до 09:00 | Стадион «Текстильщик» | ГО и ЧС г. Канска(В.И. Орлов) |
|  | Обеспечение дежурным транспортом  | 09.02.2019 | - | Отдел культуры Администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) |
|  | Обеспечение дежурным транспортом для авангардной команды | 07.02.2019-09.02.2019 | - | Администрация г. Канска(Г.Ф. Башкиров) |
|  | Обеспечение машины скорой помощи в колонну Эстафеты огня  | 09.02.2019 | по маршруту следования Эстафеты | КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (А.В. Кудрявцев) |
|  | Обеспечение грузовым автомобилем для перевозки флаговой продукции | 09.02.2019 | по маршруту следования Эстафеты огня | МКУ «Служба заказчика»(Ю.М. Лосева) |
|  | Обеспечение микроавтобусами для перевозки почетных гостей, для сопровождения факелоносцев  | 09.02.2019 | по маршруту следования Эстафеты огня | Администрация г. Канска(А.Ю. Варламов) |
|  | Предоставление теплых гаражных боксов для 3 микроавтобусов, 2 автобусов на 45 мест, обеспечивающих техническое сопровождение Эстафеты огня | 08.02.2019-09.02.2019 | - | МКУ«Служба заказчика»(Ю.М. Лосева) |
|  | Обеспечение безопасности расстановки флаговой продукции в местах передачи факела | 09.02.201909:00-11:00 | по маршруту следования Эстафеты | ОГИБДДМО МВД России «Канский»(В.В. Тарас) |
|  | Обеспечение пожарной безопасности на точках старта и финиша, на маршруте Эстафеты огня | 09.02.2019 | Стадион «Текстильщик», ГДК г. Канска, по маршруту следования Эстафеты | ФГКУ«10 отряд ФПС по Красноярскому краю»(А.В. Кравцов) |
|  | Предоставление помещений с необходимым оборудованием для размещения авангардной команды | 07.02.2019 - 09.02.2019 | Центральная библиотека им. Чехова | ЦБС г. Канска(Е.В. Сурначева) |
|  | Проведение инструктажей:-для факелоносцев-для волонтеров | 07.02.2019 | Центральная библиотека им. Чехова | Дирекция Универсиады(М.С. Уразов)Отдел ФКСиМП администрации г. Канска(Л.А. Логвиненко) |
|  | Проведение заседания рабочей группы | 07.02.2019 | Зал администрации | Дирекция Универсиады(М.С. Уразов)Администрация города Канска (Н.И. Князева) |
|  | Обследование 3 микроавтобусов, 2 автобусов на 45 мест, обеспечивающих техническое сопровождение Эстафеты огня на предмет безопасности | 08.02.2019 | - | ОГИБДДМО МВД России «Канский»(В.В. Тарас) |
|  | Информационное обеспечение:работа со СМИ по информированию жителей города, размещение на сайте муниципального образования города Канска http://www.kansk-adm.ru/ | Январь-февраль 2019 | - | Отдел культуры(Н.А. Велищенко) |
|  | Информационное обеспечение жителей города через социальные сети | Январь-февраль 2019 | - | Администрация города Канска (О.М. Лаптева) |
|  | Информационное обеспечение учащихся школ города | Январь-февраль 2019 |  | КГБОУ КШИ КМКК(М.Б. Волгин)УО администрации г. Канска(Т.Ю. Шопенкова), руководители учреждений, подведомственных УО |
|  | Дизайн и изготовление баннера для оформления здания ММЦ | до 11.01.2019 | - | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
|  | Монтаж баннеров на здание ММЦ | до 16.01.2019 | МБУ «ММЦ»г. Канска | МБУ «ММЦ»г. Канска(А.А. Шваб) |
| 1.
 | Приобретение сигнальной ленты для обеспечения безопасности маршрута Эстафеты огня | до 16.01.2019 | по маршруту следования Эстафеты | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
|  | Предоставление металлических ограждений для обеспечения безопасности маршрута Эстафеты огня | 09.02.2019 | по маршруту следования Эстафеты | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
|  | Обеспечить расстановку металлических ограждений для обеспечения безопасности маршрута Эстафеты огня | 09.02.2019 | по маршруту следования Эстафеты | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
|  | Формирование команды штабной машины  | 09.02.2019 | по маршруту следования Эстафеты огня | Администрация г. Канска(А.Ю. Варламов) |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3 к Постановлению администрации г. Канскаот 30.01.2019 № 58 |

План организационных мероприятий по маршруту следования

Эстафеты огня

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения с указанием адреса проведения | Ответственное должностное лицо, учреждение, руководитель (ФИО) |
| 1. | Обеспечение охраны правопорядка в период проведения мероприятий | 09.02.201912:00-14:10 | Улицы города по маршруту | МО МВД России «Канский» (А.В. Бескоровайный), Отдел вневедомственной охраны по Канскому району (В.В. Моисеенко)  |
| 2. | Обследование улиц города по маршруту (Приложение № 5) | 09.02.2019до 11:00 | Улицы города по маршруту | ГО и ЧС г. Канска(В.И. Орлов) |
| 3. | Подготовка дорожного полотна по маршруту (Приложение № 5)(расчистка дорожного полотка, уборка снега, подсыпка дорог) | до 09.02.2019 | Улицы города по маршруту | МКУ «Служба заказчика» (Ю.М. Лосева) |
| 4. | Сбор и расстановка зрителей по маршруту движения Эстафеты Огня | 09.02.2019до 12:00 | Улицы города по маршруту | Отдел ФКСиМП администрации г. Канска(Л.А. Логвиненко), Администрация города Канска (О.М. Лаптева) |
| 5. | Координатор волонтеров | 09.02.2019 | Улицы города по маршруту | Отдел ФКСиМП администрации г. Канска(Л.А. Логвиненко) |
| 6. | Приветствующая команда зрителей: | 09.02.2019с 11:50 до 14:00 | Улица 40 лет Октября от стадиона «Текстильщик» до улицы 40 лет Октября, 1/6от МАОУ "Гимназия 4" до пересечения улиц Революции и Ленина, до пересечения улиц Ленина и Парижской коммуны, по улице Парижской коммуны до поворота на ГДК г. Канска | УО администрации г. Канска(Т.Ю. Шопенкова),КГА ПОУ КПК (А.Л. Андреев),МБОУ СОШ № 3(М.А. Имподистова),МБОУ СОШ № 5(А.А. Коротаев),МБОУ СОШ № 18 (Л.Ф. Кухарева), МАОУ «Гимназия № 1» (Т.Ю. Вылегжанина),МБОУ ООШ № 20(О.В. Люляева),МБОУ СОШ № 19(А.Ю. Иконников),МАОУ лицей № 1(А.В. Храмцов),МБОУ СОШ № 15(Л.М. Данилова),ветераны спорта города(В.А.Чубыкин),КГБ ПОУ ККБТ (И.В. Колесникова), КГБ ПОУ КТОТ и СХ (В.Н. Мавлютова). МБУ «ММЦ»(А.А. Шваб),КГБОУ КМКК(М.Б. Волгин),жители города КанскаМАОУ "Гимназия 4"(О.А. Шумачкова), МБУ СШ «Олимпиец»(Ю.И. Войтенко),МБУ СШ ДЮСШ(А.А. Андреев),МБОУ СОШ № 6(В.А. Штейбезандт), МБОУ СОШ № 7 (И.Ф. Кошелева),МБОУ СОШ № 21(С.В. Креминский),Филиал ЦСП в г. Канске(А.А. Адамцев),КГБ ПОУ КМТ (М.Р. Елизарьева),КГБ ПОУ КТК(Т.В. Берлинец),КГБ ПОУ КПК (Г.А. Гаврилова)Клубные формирования ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская),ЦБС г.Канска(Е.Ю. Сурначева) |
| 7. | Брендирование маршрута Эстафеты | 07.02.2019-09.02.2019 | Улицы города по маршруту | Дирекция Универсиады(М.С. Уразов) |
| 8. | Обеспечение работы транспортной колонны беговой эстафеты | 09.02.2019 | Улицы города по маршруту | Дирекция Универсиады(М.С. Уразов) |
| 9. | Брендирование автомобильного парка эстафеты | 07.02.2019-09.02.2019 | Улицы города по маршруту | Дирекция Универсиады(М.С. Уразов) |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4 к Постановлению администрации г. Канскаот 30.01.2019 № 58 |

План организационных мероприятий финального этапа

Эстафеты огня

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения с указанием адреса проведения | Ответственное должностное лицо, учреждение, руководитель (ФИО) |
| 1. | Оформление сценической площадки | 09.02.201910:00-11:00 | ГДК г. Канска | КГАУКЦМКС(А.Г. Сумакова) |
| 2. | Обеспечение комплектом звукового оборудования и его работы | 09.02.201912:00-15:00 | ГДК г. Канска | КГАУКЦМКС(А.Г. Сумакова) |
| 3. | Обеспечение комплектом видеопроекционного оборудования и его работы | 09.02.201912:00-15:00 | ГДК г. Канска | КГАУКЦМКС(А.Г. Сумакова) |
| 4. | Обеспечение световым оборудованием и его работы | 09.02.201912:00-15:00 | ГДК г. Канска | КГАУКЦМКС(А.Г. Сумакова) |
| 5 | Обеспечение сохранности комплекта звукового оборудования, комплекта видеопроекционного оборудования, светового оборудования | 09.02.201912:00-15:00 | ГДК г. Канска | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
| 6. | Координатор официальных лиц | 09.02.201912:50-15:00 | ГДК г. Канска | Администрация г. Канска (Н.И. Князева) |
| 7. | Приветствующая команда зрителей | 09.02.201912:50-13:10 | ГДК г. Канска | МБУ ФСК«Текстильщик»(Л.И. Бакшеева),МБУ СШ им. В.И. Стольникова(Р.Н. Семенюк),МБУ СШ«Олимпиец»(Ю.И. Войтенко),МБУ СШ ДЮСШ(А.А. Андреев),Филиал ЦСП в г. Канске(А.А. Адамцев),Ветераны спорта города (В.А. Чубыкин),ОО города,УО администрации г. Канска(Т.Ю.Шопенкова), УСЗН г. Канска (В.Э. Поляков),КСОН г. Канска(Т.Д. Танчук) |
| 8. | Обеспечить охрану правопорядка в период проведения мероприятий | 09.02.201912:30-15:30 | Площадка возле ГДК г. Канска, ГДК г. Канска | МО МВД Россия «Канский»(А.В. Бескоровайный),Отдел вневедомственной охраны по Канскому району (В.В. Моисеенко) |
| 9. | Обследование площадки | 09.02.2019до 13:00 | Площадка возле ГДК г. Канска, ГДК г. Канска | ГО и ЧС г. Канска(В.И. Орлов) |
| 10. | Обеспечение газовым баллоном на 50 литров, присутствие специалиста «Канскмежрайгаз» во время церемонии зажжения чаши огня | 09.02.201912:00-14:30 | Площадка возле ГДК г. Канска,  | «Канск межрайгаз»(А.А. Ланг) |
| 11. | Информационное обеспечение:работа со СМИ по информированию жителей города, размещение на сайте муниципального образования города Канска <http://www.kansk-adm.ru/> | Январь-февраль 2019 | - | Отдел культуры(Н.А. Велищенко) |
| 12. | Информационное обеспечение жителей города через социальные сети | Январь-февраль 2019 | - | Администрация города Канска (О.М. Лаптева) |
| 13. | Информационное обеспечение учащихся школ города | Январь-февраль 2019 | - | КГБОУ КШИ КМКК(М.Б. Волгин)УО администрации г. Канска(Т.Ю. Шопенкова), руководители учреждений, подведомственных УО |
| 13. | Организация кофе-паузы для почетных гостей, факелоносцев, волонтеров | 09.02.201912:50-13:20 | ГДК г. Канска | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
| 14. | Организация питания почетных гостей | 09.02.2019 |  | ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |
| 15. | Мероприятия социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс» | 09.02.201913:00-15:00 | ГДК г. Канска | КГАУКЦМКС(А.Г. Сумакова)ГДК г. Канска(Е.А. Лычковская) |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5 к Постановлению администрации г. Канскаот 30.01.2019 № 58 |

Маршрут движения Эстафеты Огня 09.02.2019 года в г. Канске.

**Старт эстафеты** – стадион «Текстильщик» - улица 40 лет Октября, 62/1. Эстафета по непрерывному участку от стадиона «Текстильщик» до улицы 40 лет Октября, 1/6 (участок пути составляет 1,9 км).

Переезд от улицы 40 лет Октября, 1/6 до улицы Революции, 19 (МАОУ «Гимназия № 4»).

Эстафета по непрерывному участку от МАОУ "Гимназия 4" до пересечения улиц Революции и Ленина, до пересечения улиц Ленина и Парижской коммуны, по улице Парижской коммуны до поворота на ГДК г. Канска - (участок пути составляет 0,87 км).

**Финиш эстафеты –** ГДК г. Канска.

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева