| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 22.11.2019 г. |  | № | 1120 |

О проведении торжественного ритуала, посвященного открытию мемориала «Победа» после реконструкции

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о земляках, павших на фронтах Великой Отечественной войны, в канун празднования 75-ой годовщины Великой Победы, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) организовать и провести торжественный ритуал, посвященный открытию мемориала «Победа» (далее – торжественный ритуал) после реконструкции 26.11.2019 года в 12:00.

- Утвердить состав организационного комитета (Приложение № 1).

- Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению торжественного ритуала (Приложение № 2).

- Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) уведомить:

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении торжественного ритуала, рекомендовать обеспечить охрану правопорядка на мемориале «Победа»;

- Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (И.Н. Тимков) о проведении мероприятия;

5. Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения торжественного ритуала.

6. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Велищенко) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности

главы города Канска						                         П.Н. Иванец

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации г. Канска от 22.11.2019 № 1120 |
| --- | --- |

Состав организационного комитета

| Иванец Петр Николаевич | первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Члены организационного комитета: |
| Ломова Юлия Анатольевна | заместитель главы города по социальной политике, заместитель председателя организационного комитета |
| Обверткина Светлана Викторовна | заместитель главы города по общим вопросам |
| Банин Николай Викторович | начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию) |
| Бурмашова Наталья Павловна | и. о. начальника Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска |
| Вахин Евгений Юрьевич | директор МКУ «Служба заказчика» (по согласованию) |
| Вовк Валентина Евгеньевна | директор МБУ «Многопрофильный молодежный центр г. Канска» (по согласованию) |
| Киселев Александр Викторович | начальник отдела ВККК по городу Канску и Канскому району (по согласованию) |
| Крупский Роман Васильевич | командир в\ч 58661 (по согласованию) |
| Ланг Александр Александрович | начальник службы «Канск межрайгаз» АО «Красноярсккрайгаз» (по согласованию) |
| Лифанский Михаил Юрьевич | директор МУП «Канский Электросетьсбыт» (по согласованию) |
| Лычковская Елена Алексеевна | директор ГДК г. Канска (по согласованию) |
| Орлов Владимир Иванович | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» (по согласованию) |
| Шопенкова Татьяна Юрьевна | исполняющий обязанности руководителя Управления образования администрации города Канска |
| Хворов Виктор Андреевич | председатель МОО ветеранов (пенсионеров) воины, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |

Заместитель главы города

по социальной политике							Ю.А. Ломова

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации г. Канска от 22.11.2019 № 1120 |
| --- | --- |

План организационных мероприятий по подготовке и проведению торжественного ритуала, посвященного открытию

мемориала «Победа» после реконструкции

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Ответственные (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сценарий мероприятия | до 25.11. | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2 | Музыкальное сопровождение торжественного ритуала | 26.11. | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 3 | Подключение аппаратуры к электропитанию (220 вольт) | 26.11. с 11:00 | МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) |
| 4 | Санитарная очистка территории мемориального комплекса (бюсты, памятник) | 26.11. к 9:00 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), МКУ «Служба заказчика» (Е.Ю. Вахин) |
| 5 | Обеспечение охраны правопорядка в период проведения мероприятия | 26.11. с 11:30 до 13:00 | МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) |
| 6 | Обследование площадки | 26.11. до 11:00 | ГО и ЧС г. Канска (В.И. Орлов) |
| 7 | Приглашение ветеранов на торжественный ритуал | до 26.11. к 12:00 | МОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (В.А. Хворов) |
| 8 | Изготовление, доставка и возложение гирлянды на мемориал «Победа» | 26.11. к 11:30 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), в/ч 58661 (Р.В. Крупский) |
| 9 | Торжественный залп на мемориале «Победа» | 26.11. в 12:20 |  |
| 10 | Зажжение «Вечного огня» | 26.11. с 11:30 до 13:00 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), «Канск межрайгаз» (А.А. Ланг) |
| 11 | Почетный караул | 26.11. с 11:45 до 12:45 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), КГБОУ «Канский морской кадетский корпус» (М.Б. Волгин) |
| 12 | Обеспечение участия в митинге делегаций общеобразовательных школ: -МАОУ Гимназия № 4; -МБОУ СОШ № 2; -МБОУ СОШ № 7; -МБОУ СОШ № 6 | 26.11. к 11.55 | УО администрации г. Канска (Т.Ю. Шопенкова), МАОУ Гимназия № 4 г. Канска (О.А. Шумачкова), МБОУ СОШ № 2 г. Канска (И.Е. Злобина), МБОУ СОШ № 7 г. Канска (И.Ф. Кошелева), МБОУ СОШ № 6 г. Канска (В.А. Штейбезандт) |
| 13 | Обеспечить участие в митинге бойцов «ЮНАРМИИ» | 26.11. к 11.55 | Отдел ФКСиМП администрации г. Канска (Н.П. Бурмашова), МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) |
| 14 | Работа со СМИ по информированию жителей города | до 26.11 | Отдел культуры администрации г. Канска (Н.А. Велищенко) |

Заместитель главы города

по социальной политике							   Ю.А. Ломова