| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.06.2019 г. |  | № | 510 |

О подготовке и проведении мероприятия,

посвященного Дню России и Празднику танца

В соответствии с распоряжением администрации города Канска от 10.10.2018 года № 547 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2019 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска», с пунктами 7, 8 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2019 год, утвержденного Приказом Отдела культуры администрации г. Канска от 09.01.2019 № 01-ОД «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2019 год», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) организовать и ё общегородские мероприятия 12 июня 2019 года на площади им. Н.И. Коростелева: праздничный концерт, посвященный Дню России «Расцветай, моя Россия» и Праздник танца.

- Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятия, посвященного Дню России и Празднику танца в 2019 году (Приложение № 1).

- Утвердить программу мероприятий (Приложение № 2).

- Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению концерта, посвященного Дню России «Расцветай, моя Россия» 12 июня 2019 года в 13:00 часов и Праздника танца 12 июня 2019 года в 14:00 часов (Приложение № 3).

- Утвердить схему расположения торговых точек, игровых и танцевальных площадок на площади им. Н.И. Коростелева 12 июня 2019 года (Приложение № 4).

- Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) уведомить:

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий, рекомендовать обеспечить охрану правопорядка в местах проведения мероприятий;

- Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (И.Н. Тимков) о проведении мероприятий;

- КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (Кудрявцев А.В.) о проведении мероприятий.

7. Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения мероприятий.

8. Финансовые расходы, связанные с проведением мероприятий, несет ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская).

9. МКУ «ФУ г. Канска» (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятий в соответствии с утвержденной сметой расходов на их проведение.

10. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина) организовать работу торговых точек на площади имени Н.И. Коростелева в период проведения мероприятий 12 июня 2019 года.

11. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Велищенко) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, опубликовать в газете «Канский вестник».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (П.Н. Иванец), заместителя главы города по экономике и финансам (Н.В. Кадач), заместителя главы города по социальной политике (Н.И. Князева) в пределах компетенции.

13. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска					                     А.М. Береснев

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации г. Канска от 06.06.2019 № 510 |
| --- | --- |

Состав рабочей группы по подготовке, организации

общегородского мероприятия, посвященного Дню России и Празднику танца

| Князева Наталья Ивановна | заместитель главы города Канска по социальной политике, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Дементьева Ольга Николаевна | специалист 1 категории Отдела культуры администрации г. Канска, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Андреева Наталья Ильинична | художественный руководитель хореографического ансамбля «Радуга» (по согласованию) |
| Банин Николай Викторович | начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию) |
| Велищенко Наталья Андреевна | ведущий специалист Отдела культуры администрации г. Канска |
| Ворониченко Наталия Николаевна | художественный руководитель хореографического ансамбля «Златица» (по согласованию) |
| Зверева Лилия Валерьевна | режиссер-постановщик ГДК г. Канска (по согласованию) |
| Кузьмич Анастасия Сергеевна | заведующий детским сектором ГДК г. Канска |
| Леонтьева Ирина Владимировна | начальник Отдела культуры администрации г. Канска |
| Лычковская Елена Алексеевна | директор МБУК «ГДК г. Канска» (по согласованию) |
| Миронова Галина Ивановна | директор МБУДО «ДШИ №1» г. Канска (по согласованию) |
| Назарова Надежда Георгиевна | директор МБУ ДО ДДТ (по согласованию) |
| Орлов Владимир Иванович | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» (по согласованию) |
| Рыбакова Яна Александровна | исполняющий обязанности директора МКУ «Служба заказчика» (по согласованию) |
| Серезитинов Юрий Анатольевич | начальник Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска |
| Шапина Людмила Николаевна | главный специалист Отдела культуры администрации г. Канска |
| Юшина Светлана Витальевна | начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска |

Заместитель главы города

по социальной политике						Н.И. Князева

Приложение № 2 к постановлению администрации г. Канска

от 06.06.2019 № 510

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню России

и Празднику танца на площади им. Н.И. Коростелева 12 июня 2019 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концерт, посвященный Дню России «Расцветай, моя Россия» | 13:00-14:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
|  | Вручение премии Главы города Канска юным талантам |  | УО администрации г. Канска (Т.Ю. Шопенкова) |
|  |  |  | МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) |
|  | Торжественное вручение паспортов |  |  |
| 2 | Флеш-моб, посвященный 85-летию Красноярского края | 14:00-14:10 | МБОУ ДО ДДТ (Н.Г. Назарова) |
| 3 | Концерт приглашенного коллектива | 14:10-15:40 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 4 | Танцевальный флэш моб | 15:40 -15:50 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 5 | Работа танцевально-игровой площадки для детей младшего возраста (малая сцена со своим оборудованием ) | 14:00-15:30 | МБОУ ДО ДДТ (Н.Г. Назарова) |
| 6 | Мастер-класс по бальным танцам | 15:30-18:30 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 7 | Пролог «Танец без границ» | 15:50- 16:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 8 | Концерт младших групп хореографических ансамблей | 16:00- 17:30 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 9 | Концерт средних и старших групп хореографических коллективов | 17:30-19:30 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская), МБОУ ДО ДДТ (Н.Г. Назарова) |
| 10 | Интерактивная площадка «Танцуют ВСЕ» | 15:30-18:30 | ДК «Строитель» (Е.А. Лычковская) |
| 11 | Работа площадок фитнес центров города. | 15:30-18:00 | Фитнес-клуб «Ассоль» (М.Г. Арсентьева), центр «Мир Йоги» (И. Г. Андрющенко), «Восточный филиал» - филиал КГАУ «Центр спортивной подготовки» (А.А. Адамцев). |
| 12 | Площадка брейк-данса | 15:30-18:00 | МБУ «ММЦ» г. Канска (М.Ю. Нашивочников) |
| 13 | Танцевальная ретро площадка | 19:00-21:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 14 | Фотозона «Я танцую» | 15:30-18:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| Заместитель главы города по социальной политике Н.И. Князева |  |  |  |

Приложение № 3 к постановлению администрации г. Канска

от 06.06.2019 № 510

План организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничного концерта, посвященного Дню России и Празднику танца

на площади им. Н.И. Коростелева 12 июня 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Ответственные (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Написание сценария праздничного концерта | до 07.06. | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская, А.С. Кузьмич) |
| 2 | Организация коллективов художественной самодеятельности | до 07.06. | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская, А.С. Кузьмич) |
| 3 | Музыкальное оформление праздничного концерта | 12.06. 13:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская, М.Б. Лимонов) |
| 4 | Вывоз декораций, реквизита, звуковой аппаратуры из ГДК г. Канска и обратно | 12.06. 09:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская, Е.Ю. Якименко) |
| 5 | Оформление сценического комплекса | 12.06. с 9:00 до 11:30 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская, Е.Ю. Якименко) |
| 6 | Предоставление малого сценического помоста | 12.06 10:00 | МБУ «ММЦ» г. Канска (М.Ю. Нашивочников) |
| 7 | Подключение аппаратуры к электропитанию 220 вольт, 3 фазы 20 кВт: - сценический комплекс (1 точка подключения); - светодиодный экран; - торговые точки (1 точка подключения); - танцевальные площадки | 12.06. с 10:00 до 21:00 | МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) |
| 8 | Уборка территории площади им. Н.И. Коростелева к проведению мероприятий | 11.06. с 9:00 до 18:00 | МКУ «Служба заказчика» (Я.А. Рыбакова) |
| 9 | Оформление площади -флагштоки, -флажки на столбах по периметру площади | 12.06. до 10:00 | ГДК г. Канска (Е.А.Лычковская), МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) |
| 10 | Доставка и установка контейнеров для мусора (3 шт,), биотуалетов (3 шт,) | 12.06. к 09:00 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), |
|  | Доставка и установка биотуалетов (3 шт,) |  | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская, Е.Ю. Якименко) |
|  | Уборка контейнеров для мусора (3 шт,) | 12.06. после 21:00 | МКУ «Служба заказчика» (Я.А. Рыбакова) |
| 11 | Обеспечение охраны правопорядка в период проведения мероприятия | 12.06. с 11:30 до 21:00 | МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) |
| 12 | Обследование площади им. Н.И. Коростелева, организация дежурства сотрудников во время проведения мероприятия | 12.06. до 12:00 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (В.И. Орлов) |
| 13 | Предоставление помещения для переодевания коллективов художественной самодеятельности | 12.06. | МБУК ККМ (Л.В. Малюченко) |
| 14 | Организация работы торговых точек | 12.06. с 12:00 | Администрация г. Канска (Н.В. Кадач) Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина) |
| 15 | Организовать допуск на размещение аттракционов (по ул. пл. им. Н.И. Коростелева на участке от ул. Ленина до ул. Советская) | до 10.06. | КУМИ г. Канска» (М.Ю. Никакошева) |
| 16 | Информирование жителей города через сайт администрации г. Канска, СМИ города, радио, ТВ. | с 06.06. | Отдел культуры администрации г. Канска (Н.А. Велищенко) |
| 17 | Монтаж рекламного ролика о проведении Праздника танца, разработка макета афиши | до 06.06. | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская, Е.Ю. Якименко) |
|  | размещение ролика в эфире местных телеканалов | 07.06.–12.06. |  |
| 18 | Размещение рекламных материалов в социальных сетях и группах подведомственных учреждений согласно пункта 17, иных учреждений | 06.06.-11.06. | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) |
| 19 | Дизайн и изготовление баннерной продукции | до 06.06. | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская, Е.Ю. Якименко) |
| 20 | Размещение баннерной продукции | до 07.06. | УАИ администрации г. Канска ( Т.А. Апанович) |

Заместитель главы города

по социальной политике						Н.И. Князева

Приложение № 4 к постановлению администрации г. Канска

от 06.06.2019 № 510

Схема расположения торговых точек, игровых и танцевальных площадок на площади им. Н.И. Коростелева

12 июня 2019 года

Заместитель главы города

по социальной политике							                                                                   Н.И. Князева