|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание: Описание: Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 06.06.2019 г. |  | № | 510 |

О подготовке и проведении мероприятия,

посвященного Дню России и Празднику танца

В соответствии с распоряжением администрации города Канска от 10.10.2018 года № 547 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2019 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска», с пунктами 7, 8 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2019 год, утвержденного Приказом Отдела культуры администрации г. Канска от 09.01.2019 № 01-ОД «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2019 год», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) организовать и ё общегородские мероприятия 12 июня 2019 года на площади им. Н.И. Коростелева: праздничный концерт, посвященный Дню России «Расцветай, моя Россия» и Праздник танца.
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятия, посвященного Дню России и Празднику танца в 2019 году (Приложение № 1).
3. Утвердить программу мероприятий (Приложение № 2).
4. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению концерта, посвященного Дню России «Расцветай, моя Россия» 12 июня 2019 года в 13:00 часов и Праздника танца 12 июня 2019 года в 14:00 часов (Приложение № 3).
5. Утвердить схему расположения торговых точек, игровых и танцевальных площадок на площади им. Н.И. Коростелева 12 июня 2019 года (Приложение № 4).
6. Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) уведомить:

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий, рекомендовать обеспечить охрану правопорядка в местах проведения мероприятий;

- Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (И.Н. Тимков) о проведении мероприятий;

- КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (Кудрявцев А.В.) о проведении мероприятий.

7. Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения мероприятий.

8. Финансовые расходы, связанные с проведением мероприятий, несет ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская).

9. МКУ «ФУ г. Канска» (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятий в соответствии с утвержденной сметой расходов на их проведение.

10. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина) организовать работу торговых точек на площади имени Н.И. Коростелева в период проведения мероприятий 12 июня 2019 года.

11. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Велищенко) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, опубликовать в газете «Канский вестник».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (П.Н. Иванец), заместителя главы города по экономике и финансам (Н.В. Кадач), заместителя главы города по социальной политике (Н.И. Князева) в пределах компетенции.

13. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска А.М. Береснев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к постановлению администрации г. Канска  от 06.06.2019 № 510 |

Состав рабочей группы по подготовке, организации

общегородского мероприятия, посвященного Дню России и Празднику танца

|  |  |
| --- | --- |
| Князева  Наталья Ивановна | заместитель главы города Канска по социальной политике, руководитель рабочей группы |
| Дементьева  Ольга Николаевна | специалист 1 категории Отдела культуры администрации г. Канска, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: | |
| Андреева  Наталья Ильинична | художественный руководитель хореографического ансамбля «Радуга» (по согласованию) |
| Банин  Николай Викторович | начальник МО МВД России «Канский»  (по согласованию) |
| Велищенко  Наталья Андреевна | ведущий специалист Отдела культуры администрации г. Канска |
| Ворониченко  Наталия Николаевна | художественный руководитель хореографического ансамбля «Златица» (по согласованию) |
| Зверева  Лилия Валерьевна | режиссер-постановщик ГДК г. Канска (по согласованию) |
| Кузьмич  Анастасия Сергеевна | заведующий детским сектором ГДК г. Канска |
| Леонтьева  Ирина Владимировна | начальник Отдела культуры администрации г. Канска |
| Лычковская  Елена Алексеевна | директор МБУК «ГДК г. Канска» (по согласованию) |
| Миронова  Галина Ивановна | директор МБУДО «ДШИ №1» г. Канска  (по согласованию) |
| Назарова  Надежда Георгиевна | директор МБУ ДО ДДТ (по согласованию) |
| Орлов  Владимир Иванович | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» (по согласованию) |
| Рыбакова  Яна Александровна | исполняющий обязанности директора МКУ «Служба заказчика» (по согласованию) |
| Серезитинов  Юрий Анатольевич | начальник Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска |
| Шапина  Людмила Николаевна | главный специалист Отдела культуры администрации г. Канска |
| Юшина  Светлана Витальевна | начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева

Приложение № 2 к постановлению администрации г. Канска

от 06.06.2019 № 510

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню России

и Празднику танца на площади им. Н.И. Коростелева 12 июня 2019 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| 1 | Концерт, посвященный Дню России «Расцветай, моя Россия» | 13:00-14:00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| Вручение премии Главы города Канска юным талантам | УО администрации г. Канска  (Т.Ю. Шопенкова) |
| МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
| Торжественное вручение паспортов |
| 2 | Флеш-моб, посвященный 85-летию Красноярского края | 14:00-14:10 | МБОУ ДО ДДТ  (Н.Г. Назарова) |
| 3 | Концерт приглашенного коллектива | 14:10-15:40 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 4 | Танцевальный флэш моб | 15:40  -15:50 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 5 | Работа танцевально-игровой площадки для детей младшего возраста (малая сцена со своим оборудованием ) | 14:00-15:30 | МБОУ ДО ДДТ  (Н.Г. Назарова) |
| 6 | Мастер-класс по бальным танцам | 15:30-18:30 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 7 | Пролог «Танец без границ» | 15:50-  16:00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 8 | Концерт младших групп хореографических ансамблей | 16:00-  17:30 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 9 | Концерт средних и старших групп хореографических коллективов | 17:30-19:30 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская),  МБОУ ДО ДДТ  (Н.Г. Назарова) |
| 10 | Интерактивная площадка «Танцуют ВСЕ» | 15:30-18:30 | ДК «Строитель»  (Е.А. Лычковская) |
| 11 | Работа площадок фитнес центров города. | 15:30-18:00 | Фитнес-клуб «Ассоль»  (М.Г. Арсентьева), центр «Мир Йоги»  (И. Г. Андрющенко),  «Восточный филиал» - филиал КГАУ «Центр спортивной подготовки»  (А.А. Адамцев). |
| 12 | Площадка брейк-данса | 15:30-18:00 | МБУ «ММЦ» г. Канска  (М.Ю. Нашивочников) |
| 13 | Танцевальная ретро площадка | 19:00-21:00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 14 | Фотозона «Я танцую» | 15:30-18:00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| Заместитель главы города  по социальной политике Н.И. Князева | | | |

Приложение № 3 к постановлению администрации г. Канска

от 06.06.2019 № 510

План организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничного концерта, посвященного Дню России и Празднику танца

на площади им. Н.И. Коростелева 12 июня 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Ответственные (ФИО) |
| 1 | Написание сценария праздничного концерта | до 07.06. | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская,  А.С. Кузьмич) |
| 2 | Организация коллективов художественной самодеятельности | до 07.06. | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская,  А.С. Кузьмич) |
| 3 | Музыкальное оформление праздничного концерта | 12.06.  13:00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская,  М.Б. Лимонов) |
| 4 | Вывоз декораций, реквизита, звуковой аппаратуры из ГДК г. Канска и обратно | 12.06.  09:00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская,  Е.Ю. Якименко) |
| 5 | Оформление сценического комплекса | 12.06.  с 9:00 до 11:30 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская,  Е.Ю. Якименко) |
| 6 | Предоставление малого сценического помоста | 12.06  10:00 | МБУ «ММЦ» г. Канска  (М.Ю. Нашивочников) |
| 7 | Подключение аппаратуры к электропитанию 220 вольт, 3 фазы 20 кВт:  - сценический комплекс (1 точка подключения);  - светодиодный экран;  - торговые точки (1 точка подключения);  - танцевальные площадки | 12.06.  с 10:00 до 21:00 | МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) |
| 8 | Уборка территории площади им. Н.И. Коростелева к проведению мероприятий | 11.06.  с 9:00 до 18:00 | МКУ «Служба заказчика»  (Я.А. Рыбакова) |
| 9 | Оформление площади  -флагштоки,  -флажки на столбах по периметру площади | 12.06.  до 10:00 | ГДК г. Канска  (Е.А.Лычковская),  МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) |
| 10 | Доставка и установка контейнеров для мусора (3 шт,), биотуалетов (3 шт,) | 12.06.  к 09:00 | Администрация г. Канска  (П.Н. Иванец), |
| Доставка и установка биотуалетов (3 шт,) | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская,  Е.Ю. Якименко) |
| Уборка контейнеров для мусора (3 шт,) | 12.06.  после 21:00 | МКУ «Служба заказчика»  (Я.А. Рыбакова) |
| 11 | Обеспечение охраны правопорядка в период проведения мероприятия | 12.06.  с 11:30 до 21:00 | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
| 12 | Обследование площади им. Н.И. Коростелева, организация дежурства сотрудников во время проведения мероприятия | 12.06.  до 12:00 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска  (В.И. Орлов) |
| 13 | Предоставление помещения для переодевания коллективов художественной самодеятельности | 12.06. | МБУК ККМ  (Л.В. Малюченко) |
| 14 | Организация работы торговых точек | 12.06.  с 12:00 | Администрация г. Канска  (Н.В. Кадач)  Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации  г. Канска  (С.В. Юшина) |
| 15 | Организовать допуск на размещение аттракционов  (по ул. пл. им. Н.И. Коростелева на участке от ул. Ленина до ул. Советская) | до 10.06. | КУМИ г. Канска»  (М.Ю. Никакошева) |
| 16 | Информирование жителей города через сайт администрации г. Канска, СМИ города, радио, ТВ. | с 06.06. | Отдел культуры администрации г. Канска  (Н.А. Велищенко) |
| 17 | Монтаж рекламного ролика о проведении Праздника танца, разработка макета афиши | до 06.06. | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская,  Е.Ю. Якименко) |
| размещение ролика в эфире местных телеканалов | 07.06.–12.06. |
| 18 | Размещение рекламных материалов в социальных сетях и группах подведомственных учреждений согласно пункта 17, иных учреждений | 06.06.-11.06. | Отдел культуры администрации г. Канска  (И.В. Леонтьева) |
| 19 | Дизайн и изготовление баннерной продукции | до 06.06. | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская,  Е.Ю. Якименко) |
| 20 | Размещение баннерной продукции | до 07.06. | УАИ администрации г. Канска  ( Т.А. Апанович) |

Заместитель главы города


по социальной политике Н.И. Князева

Приложение № 4 к постановлению администрации г. Канска

от 06.06.2019 № 510

Схема расположения торговых точек, игровых и танцевальных площадок на площади им. Н.И. Коростелева

12 июня 2019 года



Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева