|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска  Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 19.06.2019 г. |  | № | 563 |

О проведении общегородского

мероприятия «Бал выпускников»

В соответствии с распоряжением администрации г. Канска от 10.10.2018 года № 547 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2019 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска», с пунктом 9 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2018 год, утвержденного приказом Отдела культуры администрации г. Канска от 09.01.2019 № 01-ОД «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2019 год» руководствуясь ст.30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), Управлению образования администрации города Канска (Т.Ю. Шопенкова), ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) организовать проведение общегородского мероприятия «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева 25.06.2019 года в 21:00 (в случае неблагоприятных климатических условий – в Городском Доме культуры г. Канска).
2. Утвердить состав рабочей группы по организации общегородского мероприятия «Бал выпускников» (Приложение № 1).
3. Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 2).
4. Утвердить программу общегородского мероприятия «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 3).
5. Утвердить схему проведения общегородского мероприятия «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 4).
6. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева)) уведомить:

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий и рекомендовать организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения мероприятий;

- Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (И.Н. Тимков), о проведении мероприятий.

1. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), Управлению образования администрации г. Канска (Т.Ю. Шопенкова), ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) организовать проведение репетиций на площади им. Н.И. Коростелева 21.06.2019 и 24.06.2019 с 18:00 до 20:00 часов.
2. Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения репетиций и мероприятия на площади им. Н.И. Коростелева.
3. Финансовые расходы, связанные с проведением мероприятия, несет ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская).
4. Финансовому управлению администрации г. Канска (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятия в соответствии с утвержденной сметой расходов на его проведение
5. МКУ «Служба заказчика» (Е.А. Вахин) в срок до 19.06.2019 года подготовить распоряжение администрации г. Канска «О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Канск», определить места стоянок для личного транспорта и автобусов с выпускниками.
6. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина) в срок до 19.06.2019 года организовать работу с предпринимателями (на территории, приближенной к площади им. Н.И. Коростелева), направленную на запрет торговли спиртными напитками.
7. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Велищенко) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, опубликовать в газете "Канский вестник".
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (П.Н. Иванец), заместителя главы города по экономике и финансам (Н.В. Кадач), заместителя главы города по социальной политике (Н.И. Князева) в пределах компетенции.
9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности

главы города Канска П.Н. Иванец

Приложение № 1 к постановлению

администрации города Канска

от 19.06.2019 г. № 563

Состав рабочей группы по подготовке, организации

общегородского мероприятия «Бал выпускников» в 2019 году

|  |  |
| --- | --- |
| Князева  Наталья Ивановна | заместитель главы города Канска по социальной политике, руководитель рабочей группы |
| Дементьева  Ольга Николаевна | специалист 1 категории Отдела культуры администрации г. Канска, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: | |
| Иванец  Петр Николаевич | первый заместитель главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения |
| Банин  Николай Викторович | начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию) |
| Боровский  Эдуард Викторович | директор МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию) |
| Вахин  Евгений Юрьевич | директор МКУ «Служба заказчика» (по согласованию) |
| Велищенко  Наталья Андреевна | ведущий специалист Отдела культуры администрации г. Канска |
| Кузьмич  Анастасия Сергеевна | заведующий детским сектором ГДК г. Канска (по согласованию) |
| Леонтьева  Ирина Владимировна | начальник Отдела культуры администрации г. Канска |
| Лифанский  Михаил Юрьевич | директор МУП «Канский Электросетьсбыт» (по согласованию) |
| Лычковская  Елена Алексеевна | директор МБУК «ГДК г. Канска» (по согласованию) |
| Панов  Виктор Максимович | исполняющий обязанности начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |
| Сивонина  Наталья Владимировна | методист МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию) |
| Тимков  Иван Николаевич | начальник Отделения УФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| Шапина  Людмила Николаевна | главный специалист Отдела культуры администрации г. Канска |
| Шопенкова  Татьяна Юрьевна | руководитель Управления образования администрации города Канска |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева

Приложение № 2 к постановлению

администрации города Канска

от 19.06.2019 г. № 563

ПЛАН

организационных мероприятий общегородского «Бала выпускников»

на площади им. Н.И. Коростелева 25.06.2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
|  | Написание сценария, подбор музыкального сопровождения к мероприятию | до 19.06. | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
|  | Организация коллективов художественной самодеятельности и подготовка концертной программы мероприятия | до 19.06. | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская),  МБУ ДО ДДТ  (Н.Г. Назарова) |
|  | Разработка и согласование дизайна пропуска для транспорта | до 19.06. | МКУ РМЦ г. Канска (Э.В. Боровский) |
|  | Изготовление пропусков для транспорта всех служб и организаций | до 19.06. | МКУ РМЦ г. Канска (Э.В. Боровский) |
|  | Составление сметы расходов проведения мероприятия | до 19.06. | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
|  | Подготовка и согласование рекламного ролика мероприятия | до 19.06 | МКУ РМЦ г. Канска (Э.В. Боровский) |
|  | Подготовка репортажей и видео презентаций от школ города на 30 сек. | до 19.06. | Управление образования администрации г. Канска  (Т.Ю. Шопенкова) |
|  | Подготовка писем – обращений предпринимателям, торгующим спиртными напитками (на территории, приближенной к площади имени Н.И. Коростелева) об ограничении торговли спиртными напитками с 17.00 ч. до 23.30 ч. | до 19.06 | Администрация города Канска  (Н.В. Кадач, С.В. Юшина) |
|  | Размещение рекламного ролика мероприятия | с 19.06 по 25.06 | Управление образования администрации г. Канска  (Т.Ю. Шопенкова) |
|  | Разработка дизайна афиш | до 19.06. | МКУ РМЦ г. Канска (Э.В. Боровский) |
|  | Изготовление и распространение афиш (200 шт.) | с 19.06 по 24.06 | МКУ РМЦ г. Канска (Э.В. Боровский) |
|  | Организация репетиций бальных танцев с выпускниками | с 19.06. по 20.06. | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская)  МКУ РМЦ г. Канска (Э.В. Боровский) |
|  | Репетиция медалистов в ГДК | 21.06  15:00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская)  Управление образования администрации г. Канска  (Т.Ю. Шопенкова) |
|  | Репетиция финальной песни в ГДК | 21.06  16:00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская)  Управление образования администрации г. Канска  (Т.Ю. Шопенкова) |
|  | Генеральная репетиция мероприятия на площади им. Н.И. Коростелева | 21, 24.06.  с 18:00 до 20:00 | Управление образования администрации г. Канска  (Т.Ю. Шопенкова),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
|  | Осмотр места проведения мероприятия | 21,24.06.  до 17:00 часов  25.06.  до 19:00 часов | ГО и ЧС г. Канска  (В.М. Панов) |
|  | Охрана правопорядка на площади им. Н.И. Коростелева во время репетиций и проведения мероприятия | 21,24.06. 18:00 – 20:00  25.06.  20:00 – 23:30 | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
|  | Подключение к электропитанию звуковой аппаратуры – 220 вольт (сценический комплекс, III фазы)  Подключение к электропитанию звуковой аппаратуры – 220 вольт (сценический комплекс, III фазы) и конфетти-машина из разных источников питания  Подключение светодиодного экрана.  Очищение столбов электрического освещения, замена не горящих ламп | 21, 24.06.  17:40- 20:00  25.06.  17:30 до 23:30 | МУП «Канский  Электросетьсбыт»  (М.Ю. Лифанский) |
|  | Доставка музыкальной аппаратуры для репетиций с ГДК г. Канска на площадь им. Н.И. Коростелева  с площади им. Н.И. Коростелева в ГДК  Доставка музыкальной аппаратуры и конфетти – машин с ГДК г. Канска на площадь им. Н.И. Коростелева с площади им. Н.И. Коростелева в ГДК г. Канска | 21, 24.06.  17:00 – 21:00  25.06.  9:00 до 23:30 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
|  | Музыкальное сопровождение в дни репетиций и в день проведения мероприятия | 21, 24.06.  18:00 – 20:00  25.06.  18:00 до 23:30 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
|  | Подготовка площади:  - уборка территории,  - 2-х контейнеров для мусора,  - подрезка кустарников. | До 20:00 25.06. | Администрация города  (П.Н Иванец)  МКУ «Служба заказчика»  (Е.Ю. Вахин) |
| -ограждение площадки для чествования выпускников,  - установка сценического комплекса с 2 лестницами согласно схеме на брусчатке, размещение баннера, установка оформления, демонтаж сценического комплекса.  -ограждение сценического комплекса,  -ограждение территории для парковки транспорта,  -установка 2-х биотуалетов,  - оформление флагштоками  - размещение красной дорожки | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
|  | Приобретение и доставка реквизита, статуэток «Ника», медалей на площадь Коростелева | 25.06  до 19:00 | МБУ ДО ДДТ  (Н.Г. Назарова) |
|  | Предоставление 2 столов и скатертей под медали и статуэтки «Ника» | 25.06  19:00 | ЦБС г. Канска  (Е.В. Сурначева) |
|  | Приобретение и запуск конфетти из пушек во время проведения мероприятия. | 25.06.  в 21:40 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева

Приложение № 3 к постановлению

администрации города Канска

от 19.06.2019 г. № 563

ПРОГРАММА

общегородского мероприятия «Бал выпускников»

на площади им. Н.И. Коростелева 25.06.2019 г. в 21:00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Время проведения | Ответственный |
| 1 | Пролог праздника | 21.00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 2 | Выход выпускников школ, медалистов и почетных гостей на звездную дорожку | 21.03 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская)  УО администрации г. Канска  (Т.Ю, Шопенкова) |
| 3 | Танец «Полонез» | 21.27 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 4 | Выход медалистов на сцену | 21.30 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская)  УО администрации г. Канска  (Т.Ю, Шопенкова) |
| 5 | Выступление Главы города | 21.33 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская)  УО администрации г. Канска  (Т.Ю, Шопенкова) |
| 6 | Награждение медалистов | 21.35 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская)  УО администрации г. Канска  (Т.Ю, Шопенкова) |
| 7 | Выступление Его Преосвященства Преосвященнейшего Филарета Епископа Канского и Богучанского | 21.43 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская)  УО администрации г. Канска  (Т.Ю, Шопенкова) |
| 8 | Выступление Начальника УО администрации г. Канска | 21.46 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская)  УО администрации г. Канска  (Т.Ю, Шопенкова) |
| 9 | Танец «Кадриль» | 21.49 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 10 | Награждение победителей городских конкурсов | 21.52 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская)  УО администрации г. Канска  (Т.Ю, Шопенкова) |
| 11 | Танец «Полька» | 22.07 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 12 | Танец «Вальс» | 22.10 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 13 | Финальная песня | 22.15 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская)  УО администрации г. Канска  (Т.Ю, Шопенкова) |
| 14 | Концерт приглашенных солистов Красноярской краевой филармонии | 22.20 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева

Приложение № 4 к постановлению

администрации города Канска

от 19.06.2019 г. № 563

Схема проведения общегородского мероприятия «Бал выпускников»

на площади им. Н.И. Коростелева 25.06.2019 года в 21:00

Церковь

Книжный мир ЦБС

Канские ведомости

Памятник Н.П. Коростелеву

экран

экран

медалисты

выпускники

выпускники

Почетные гости

Звездная

дорожка

ул. Ленина

ул. Советская

ул. Московская

Сценический

комплекс

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева