|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание: Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 25.06.2019 г. |  | № | 580 |

О проведении Дня молодёжи в 2019 году

На основании календарного плана мероприятий на 2019 год, в целях реализации государственной молодёжной политики на территории города Канска, руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики

администрации города Канска (Ю.А. Серезитинов), совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Многопрофильный молодёжный центр» города Канска (М.Ю. Нашивочников) организовать и провести 27 июня 2019 года с 16:00 до 22:00 часов на площади им. Н.И. Коростелева праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню молодёжи (далее – «День молодёжи»).

1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятия (Приложение № 1).
2. Утвердить схему расположения торговых точек, игровых и танцевальных площадок на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 2).
3. Рекомендовать МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) обеспечить безопасность движения транспорта и охрану общественного правопорядка на площади им. Н.И. Коростелева.
4. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики

администрации города Канска (Ю.А. Серезитинов) уведомить о проведении «Дня молодёжи» отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (И.Н. Тимков).

1. Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения мероприятий.
2. ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» (А.В. Кравцов) обеспечить пожарную безопасность при проведении «Дня молодёжи».
3. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина) организовать работу торговых точек на площади им. Н.И. Коростелева.

9. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Велищенко) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Канска по социальной политике Н.И. Князеву.

11. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска А.М. Береснев

Приложение № 1 к постановлению

администрации города Канска

от 25.06. 2019 г. № 580

План

подготовки и проведения мероприятия Дня молодёжи 27 июня 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия | сроки | Ответственный |
| 1 | Подготовка сценария | 19.06 | МБУ «ММЦ» (М.Ю. Нашивочников) |
| 2 | Музыкальное оформление мероприятия | 27.06 | МБУ «ММЦ» (М.Ю. Нашивочников) |
| 3 | Обеспечение доставки и вывоза звуковой аппаратуры из ГДК | 27.06 | МБУ «ММЦ» (М.Ю. Нашивочников)  ГДК  (Е.А. Лычковская) |
| 4 | Погрузка, разгрузка аппаратуры | 27.06 | МБУ «ММЦ»  (М.Ю. Нашивочников) |
| 5 | Обеспечение доставки и вывоза столов и реквизита из ММЦ и обратно | 27.06 | МБУ «ММЦ» (М.Ю. Нашивочников) |
| 6 | Организация работы площадок муниципальных штабов флагманских программ.  Площадка «БПАН»  Фестиваль красок «Holi Fest» | 27.06  с 16:00-17:30  с 14:00-16:00  с 15:00-17:00 | МБУ «ММЦ» (М.Ю. Нашивочников) |
| 7 | Концертная программа (награждение, выступление творческих коллективов)  Организация выступления приглашенных коллективов | 27.06  с 16:00-22:00 | МБУ «ММЦ»  (М.Ю. Нашивочников) |
| 8 | Дискотека | 27.06  с 20:00-22:00 | МБУ «ММЦ»  (М.Ю. Нашивочников) |
| 9 | Обеспечение охраны правопорядка на месте проведения мероприятия | 27.06  с 16:00-22:00 | МО МВД России (Н.В. Банин) |
| 10 | Обследование площади им. Н.И. Коростелева, ул. Советская | 27.06  до 14:00 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации  г. Канска»  (В.И. Орлов) |
| 11 | Подключение аппаратуры к электропитанию 220 вольт (сценический комплекс, III фазы, торговые точки) | 27.06 | МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) |
| 12 | Уборка территории площади им. Н.И. Коростелева  Доставка и установка контейнеров для мусора (4 шт.) | 27.06  до 12:00 | МКУ «Служба заказчика» (Я.А. Рыбакова) |
| 13 | Монтаж сценического комплекса, установка биотуалетов (3 шт.) | 27:00  до 14:00 | МБУ «ММЦ»  (М.Ю. Нашивочников) |
| 14 | Организация работы торговых точек (мелкооптовая торговля, прохладительные напитки, мороженое, шары, сладкая вата) | 27.06  с 16:00 | Администрация г. Канска  (Н.В. Кадач), Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска  (С.В. Юшина) |
| 15 | Размещение и работа аттракционов | 27.06 | МКУ «КУМИ г. Канска»  (А.В. Букалов) |
| 16 | Информирование жителей города через сайт администрации г. Канска, СМИ города, радио, ТВ, социальные сети |  | Отдел культуры администрации г. Канска  (Н.А. Велищенко)  МБУ «ММЦ» (М.Ю. Нашивочников) |
|  |  |  |  |

Начальник Отдела ФКСиМП Ю.А. Серезитинов