PAGE  
6

	[image: image1.jpg]



Российская Федерация

Администрация города Канска
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	27.06.2019 г.
	
	№
	588


	О подготовке и проведении тактико-специального учения с 18 по 19 июля 2019 года


В соответствии с Планом основных мероприятий города Канска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 18 - 19 июля 2019 года провести тактико-специальное учение по теме: «Организация управления мероприятиями гражданской обороны в условиях действий диверсионных групп в ходе перевода с мирного на военное время».
2. Руководителем тактико-специального учения назначить первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванец. 
3. Заместителем руководителя учения назначить начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска»            В.И. Орлова. 
4. Утвердить календарный план подготовки и проведения тактико-специального учения согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
5. Для обеспечения выполнения целей учения создать штаб руководства тактико-специального учения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. Привлечь к проведению тактико-специального учения в период с 18 по 19 июля 2019 года:
заместителей Главы города Канска;

          начальников функциональных подразделений и отделов администрации города Канска;

          консультанта Главы города Канска по мобилизационной работе;
          оперативную группу Управления по делам ГО и ЧС г. Канска;

          оперативную группу Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска;

         оперативную группу Отдела экономического развития и муниципального заказа;
         оперативную группу Комитета по управлению муниципальным имуществом города Канска;

         оперативную группу Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска;

         оперативную группу Управления образования администрации города Канска»;

         оперативную группу Управления социальной защиты населения администрации города Канска;
         оперативную группу Финансового управления администрации города Канска;

        -оперативную группу МО МВД России «Канский» (по согласованию);

        -оперативную группу эвакуационной комиссии города Канска.
7. Управление мероприятиями по переводу гражданской обороны города Канска, объектов экономики с мирного на военное время организовать с городского запасного пункта управления.
8. Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска В.И. Орлову в срок до 12.07.2019 года: 
Организовать работу по уточнению и корректировке: 

-порядка сбора, анализа, оценки данных обстановки и представления их в    вышестоящие органы управления;

-проектов решений, приказов, распоряжений, формализованных документов для организации управления мероприятиями по переводу гражданской обороны города Канска, объектов экономики с мирного на военное время, ликвидации последствий ЧС;

-схем и списков оповещения личного состава, адресов, телефонов;

-провести со всеми участниками учений инструктивные занятия, изучить задание, функциональные обязанности должностных лиц и меры безопасности;

-справочного материала для проведения необходимых оперативно-тактических расчетов по снижению потерь, защите населения и территорий.

Подготовить к работе запасной и подвижный пункты управления.

Провести со всеми участниками тактико-специального учения инструктивные занятия, изучить задание, функциональные обязанности     должностных лиц и меры безопасности.

Довести настоящее распоряжение до участников тактико-специального учения. 

9. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Велищенко Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».
10. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на первого заместителя главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения     П.Н. Иванец.
11. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев
	Приложение № 1 

	к постановлению администрации г. Канска

	От 27.06.2019 № 588


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки и проведения тактико-специального учения

с управлениями и отделами администрации города
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнители
	Отметка о выполнении

	I. Организационные мероприятия:

	1.
	Определение исходных данных для разработки замысла и планирования ТСУ (основные учебные цели, этапы, учебные вопросы, характер общей обстановки и т.д.)
	До 03.07.2019
	Заместитель

начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	2.
	Подготовка предложений по организации и проведению ТСУ, согласование их с привлекаемыми подразделениями города
	До

03.07.2019
	Заместитель

начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	3.
	Доведение до начальников оперативных групп организационных указаний на ТСУ, задания, распоряжения по связи и табеля срочных донесений
	До

11.07.2019
	Делопроизводитель Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	4.
	Подготовка формализованных документов и справочной документации для проведения учения
	До

12.07.2019
	Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	II. Разработка документов:

	1.
	Организационные указания и задание на подготовку и проведение ТСУ
	До

12.07.2019
	Заместитель

начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	2.
	Замысел учения и пояснительной записки
	До

03.07.2019
	Заместитель

начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	3.
	План проведения учения и план наращивания обстановки
	До

11.07.2019
	Заместитель

начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	4.
	Схемы организации руководства учением 
	До

03.07.2019
	Заместитель

начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	5.
	Распоряжение по связи и схемы организации связи и управления в ходе ТСУ
	До

11.07.2019
	Главный специалист по системам жизнеобеспечения, связи и оповещения Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	6.
	План календаря проведения ТСУ 
	До

03.07.2019
	Заместитель

начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	7.
	Вводные для наращивания обстановки
	До

03.07. 2019
	Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	III. Подготовка руководства и посреднического аппарата:

	1.
	Занятия со штабом руководства и специалистами Управления по делам ГО и ЧС г. Канска по изучению замысла, плана-календаря проведения ТСУ, организационных указаний 
	11.07.2019
	Заместитель

начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	2.
	Изучение со специалистами Управления по делам ГО и ЧС г. Канска нормативных и учебно-методических документов по подготовке к проведению ТСУ
	12.07.2019
	Заместитель

начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	3.
	Розыгрыш обстановки с руководством ТСУ 
	12.07.2019
	Заместитель

начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	4.
	Разработка личного плана руководителя ТСУ
	До

16.07.2019
	Заместитель

начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	IV. Подготовка участников тренировки:

	1.
	Проведение организационного совещания по согласованию замысла, вопросов подготовки и проведения ТСУ со специалистами Управления по делам ГО и ЧС г. Канска, начальниками оперативных групп  
	16.07.2019
	Заместитель

начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	2.
	Информирование начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска о ходе подготовки оперативных групп к ТСУ
	еженедельно
	Заместитель

начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	3.
	Отработка списков участников тренировки, контактных телефонов 
	До

17.07.2019
	Ведущий специалист 

Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	

	4.
	Подготовка рабочих мест на ГЗПУ. Проверка действующей связи, необходимой рабочей и справочной документации
	17.07.2019
	Главный специалист по системам жизнеобеспечения, связи и оповещения Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
	


Начальник Управления 
по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                     В.И. Орлов
	Приложение № 2 

	к постановлению администрации г. Канска

	от 27.06.2019 № 588


СОСТАВ

штаба руководства тактико-специального учения с функциональными подразделениями и отделами администрации города по теме: «Организация управления мероприятиями гражданской обороны, в условиях действий диверсионных групп в ходе перевода с мирного на военное время»
	Панов Виктор Максимович 

 


	- начальник штаба руководства

	Рябенко Григорий Иванович 
	- заместитель начальника штаба



	Пушня Сергей Иванович    
           
	- специалист по эвакомероприятиям


	Боровлев Владимир Александрович
          
	- специалист по общим вопросам


	Андронов Юрий Геннадьевич    
 
	- начальник связи штаба 



Начальник Управления 
по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                     В.И. Орлов
