| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 27.09.2019 г. |  | № | 939 |

О подготовке и проведении штабной тренировки по ГО в период с 1 по 2 октября 2019 года

В целях подготовки и проведения штабной тренировки по гражданской обороне (далее – тренировка), проводимой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 года №344 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», Планом мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны до 2030 года (раздел 4, пункт 34), утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 года №4210п-П4, в период с 1 по 2 октября 2019 года с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и предприятий по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами РСЧС на территории Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Руководство подготовкой и проведением тренировки возлагаю на себя.

2.Заместителеми по подготовке и проведению тренировки назначить Первого заместителя Главы города по вопросам жизнеобеспечения         Иванца П.Н. и начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска» Орлова В.И.

3.Утвердить календарный план подготовки к штабной тренировке согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4.Для обеспечения выполнения целей и задач тренировки создать штаб руководства во главе с начальником муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска» Орловым В.И.

5.Утвердить состав штаба руководства тренировкой согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

6.Штабу руководства:

-до 27.09.2019 года разработать необходимые документы по подготовке и      проведению тренировки по гражданской обороне;

-в ходе тренировки обеспечить отработку учебных вопросов и достижение поставленных целей, организовать сбор и обобщение сведений о работе обучаемых, подготовить материалы для разбора тренировки и проекта доклада в вышестоящие органы о результатах ее проведения.

7.Заместителю руководителя тренировки по гражданской обороне начальнику муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города      Канска» Орлову В.И. организовать проведение инструктивных занятий со штабом руководства тренировки, изучение мер безопасности при проведении    практических мероприятий по проведению тренировки.

8.Управление мероприятиями по проведению тренировки организовать с городского запасного пункта управления с использованием существующей     государственной телефонной, телеграфной и радиосвязи.

9.К участию в тренировке по гражданской обороне привлечь:

9.1. Оперативные группы:

-эвакуационной комиссии города Канска;

-комиссия  по  устойчивости  функционирования  объектов  экономики   г. Канска;

-Управление по делам ГО и ЧС г. Канска;

-Управление образования администрации г. Канска;

-МУП «Коммунального хозяйства».

9.2. Учреждения и организации города Канска (по согласованию):

-филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиал в г. Канске;

-ПО ВЭС филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго»;

-АО «Канская ТЭЦ»;

-Железнодорожная станция Канск-Енисейский;

- МО МВД России «Канский»;

-КГБУЗ «Канская межрайонная больница»;

-ООО «Водоканал-сервис».

9.3. Общеобразовательные учреждения:

-МБОУ СОШ №20;

- МБОУ СОШ №6;

10. Начальнику Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Орлову В.И.
настоящее постановление довести до участников тренировки по гражданской
обороне.

11. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Велищенко Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

13. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска	                                                                        А.М. Береснев

Приложение №1

к постановлению администрации г. Канска от 27.09.2019г. № 939

ПЛАН

подготовки к Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

и проведения практических мероприятий по гражданской обороне

на территории города Канска

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. | Изучение документов по организации Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне с участниками тренировки. | до 30.09.2019 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 2. | Организация работы по уточнению, корректировке документов о переводе на работу в условиях военного времени, схем и маршрутов оповещения личного состава, адресов, телефонов | до 30.09.2019 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 3. | Подготовка формализованных документов и справочной документации к проведению тренировки | до 30.09.2015 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 4. | Подготовка пунктов управления к работе, обеспечение рабочих мест должностных лиц необходимой документацией, приведение в готовность средств связи и оповещения | до 30.09.2019 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 5. | Проверка укомплектованности, оснащенности и готовность НАСФ - участников тренировки - к выполнению поставленных перед ними задач | до 30.09.2019 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 6. | Доклад Главе города о готовности органов управления и организаций города к участию во Всероссийской штабной тренировке по ГО | 30.09.2019 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| II. Разработка документов |
| 1. | Разработка распоряжения по связи и схемы организации связи и управления в ходе тренировки | до 30.09.2019 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| III. Подготовка участников учения |
| 1. | Проведение организационного совещания с участниками тренировки по изучению документов по организации Всероссийской штабной тренировки по ГО | 30.09.2019 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 2. | Инструктивное занятие с участниками тренировки по изучению мер безопасности при выполнении практических мероприятий спланированных в ходе проведения Всероссийской штабной тренировки по ГО | 30.09.2019 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 3. | Доведение плана мероприятий по проведению Всероссийской штабной тренировки по ГО до руководителей учреждений, организаций и предприятий города | 29.09.2019 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 4. | Оказание практической и методической помощи руководителям организаций и предприятий в подготовке к Всероссийской штабной тренировке по ГО | до 30.09.2019 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 5. | Проведение занятий с личным составом МЕДДС по порядку оповещения о начале выполнения мероприятий ГО | 30.09.2019 | Начальник МЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 6. | Подготовка рабочих мест на ГЗПУ. Проверка действующей связи, необходимой рабочей и справочной документации. | 30.10.2019 | Начальник МЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 7. | Проверка подготовки личного состава НАСФ с проведением практических тренировок: а) Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Канске - развертывание поста РХН; б) МУП «Коммунального хозяйства» - развертывание санитарно обмывочного пункта; в) ж/д станция Канск-Енисейский: -приведение в готовность защитного сооружения. г) развертывание СЭП: - МБОУ СОШ №11. | 30.09.2019 | Руководители учреждений и предприятий, специалисты Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                В.И. Орлов

Приложение №2

к постановлению администрации г. Канска от 27.09.2019г. № 939

СОСТАВ

штаба руководства тренировкой по гражданской обороне

Ильницкий А.Н.  - начальник штаба учения, заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска;

Рябенко Г.И. - заместитель начальника штаба, ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Канска;

Пушня С.И. - ведущий специалист по ИТМ ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Канска;

Андронов С.Н. - начальник связи штаба,  ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Канска;

Боровлев В.А. - специалист по правовым вопросам   Управления по делам ГО и ЧС г. Канска ;

Чернышенко О.А. - главный специалист по картографической информации Управления по делам ГО и ЧС г. Канска.

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                      В.И. Орлов