| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.08.2022 г. |  | № | 525 |

О реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» на территории города Канска

В целях реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» на территории города Канска, руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска:

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) на территории города Канска согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» на территории города Канска согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Разместить данное распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска								А.М. Береснев

|  | Приложение № 1 к распоряжению администрации г. Канска от 31.08.2022 г. № 525 |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по подготовке плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» на территории города Канска

| Береснев Андрей Михайлович | - глава города Канска, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Ломова Юлия Анатольевна | - заместитель главы города Канска по социальной политике, заместитель председателя рабочей группы |
| Лифанская Елена Николаевна | - первый заместитель главы города по экономике и финансам |
| Члены рабочей группы: |  |
| Борисевич Алена Николаевна | - начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска, секретарь комиссии рабочей группы |
| Ветрова Юлия Викторовна | - начальник юридического отдела администрации города Канска |
| Павлова Татьяна Николаевна | - директор МКУ «МЦО» |
| Семенюк Роман Николаевич | - директор МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова» |
| Тихомирова Наталья Александровна | - руководитель Финансового управления администрации города Канска |
| Тюлькова Анна Дмитриевна | - директор МБУ СШ «Олимпиец» |
| Яблокова Наталья Александровна | - директор МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» |

|  | Приложение № 2 к распоряжению администрации г. Канска от 31.08.2022 г. № 525 |
| --- | --- |

План

мероприятий («дорожная карта») по реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127

«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)

на территории города Канска

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Приведение нормативно-правовых актов города Канска в соответствие с уточненными Федеральным законом полномочиями в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, отнесенными к полномочиям города Канска | до 01.01.2023 | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) |
| 1.2. | Проведение комплексного анализа нормативных правовых актов на предмет их соответствия Федеральному закону | до 01.01.2023 | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) |
| 1.3. | В переходный период обеспечение оказания содействия спортивным школам города, реализующим дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, программы спортивной подготовки, по приведению их наименований и уставов в соответствие с Федеральным законом | В течение переходного периода | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) |
| 2. Мероприятия переходного периода для организаций, осуществляющих спортивную подготовку |  |  |  |
| 2.1. | Разработка дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | с 01.01.2023 до 01.09.2023 | МБУ СШ «Олимпиец» (А.Д. Тюлькова) МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. Яблокова) МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова» (Р.Н. Семенюк) |
| 2.2. | Переименование организаций, реализующих программы спортивной подготовки в качестве основной цели деятельности, в организации дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» | с 01.01.2023 по 01.05.2023 | МБУ СШ «Олимпиец» (А.Д. Тюлькова) МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. Яблокова) МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова» (Р.Н. Семенюк) |
| 2.3. | Приведение образовательной деятельности организации в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | с 01.01.2023 по 01.05.2023 | МБУ СШ «Олимпиец» (А.Д. Тюлькова) МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. Яблокова) МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова» (Р.Н. Семенюк) |
| 2.4. | Приведение локальных актов и уставов спортивных школ города, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствие с требованиями Федерального закона | с 01.01.2023 по 01.05.2023 | МБУ СШ «Олимпиец» (А.Д. Тюлькова) МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. Яблокова) МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова» (Р.Н. Семенюк) |
| 2.5. | Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности | с 01.01.2023 по 01.09.2023 | МБУ СШ «Олимпиец» (А.Д. Тюлькова) МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. Яблокова) МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова» (Р.Н. Семенюк) |
| 2.6. | Получение временной лицензии на осуществление образовательной деятельности в течение переходного периода до получения постоянной лицензии | с 01.01.2023 | МБУ СШ «Олимпиец» (А.Д. Тюлькова) МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. Яблокова) МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова» (Р.Н. Семенюк) |
| 2.7. | Осуществление перевода лиц, работающих на должности «тренер» (с их письменного согласия) на должности «тренер-преподаватель», «старший тренер-преподаватель», предусмотренные номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, при условии отсутствия у них ограничений на занятие педагогической деятельностью, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | не позднее 01.09.2023, но не ранее чем с момента выдачи организациями, реализующими программы спортивной подготовки, временной лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам | МБУ СШ «Олимпиец» (А.Д. Тюлькова) МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. Яблокова) МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова» (Р.Н. Семенюк) |
| 2.8. | Проведение аттестации для лиц, переведенных на должности «тренера-преподавателя», «старшего тренера-преподавателя», в целях подтверждения соответствия занимаемым должностям педагогических работников | не ранее чем через два года и не позднее чем через пять лет после назначения на соответствующие должности педагогических работников | МБУ СШ «Олимпиец» (А.Д. Тюлькова) МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. Яблокова) МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова» (Р.Н. Семенюк) |
| 3. Методическое и кадровое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Доведение методических рекомендаций по реализации Федерального закона, разработанных Минспортом России, доведенных до администрации города Канска, до спортивных школ города | до 01.08.2022 | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) |
| 3.2. | Мониторинг, курирование, контроль переподготовки, повышения квалификации специалистов, работающих в организациях спортивной подготовки | в течение переходного периода | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) |
| 3.3. | Обеспечение участия в переподготовке, повышении квалификации специалистов, работающих в организациях спортивной подготовки | с 01.01.2023 | МБУ СШ «Олимпиец» (А.Д. Тюлькова) МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. Яблокова) МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова» (Р.Н. Семенюк) |
| 4. Информационно-разъяснительные мероприятия |  |  |  |
| 4.1. | Проведение заседаний рабочей группы в целях разъяснения положений Федерального закона | в течение переходного периода | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) |
| 4.2. | Участие в региональных (кустовых) совещаниях, организованных Министерством спорта и/или Министерством образования Красноярского края | в течение переходного периода | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) |
| 5. Финансирование |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение финансирования спортивной подготовки в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики». Начиная с 2023 года обеспечение при формировании городского бюджета финансирования мероприятий, предусмотренных Федеральным законом» | Ежегодно, начиная с 2022 года при формировании городского бюджета | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) |