|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска  Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 02.06.2022 |  | № | 594 |

О проведении общегородского

мероприятия «Бал выпускников»

В соответствии с распоряжением администрации г. Канска от 29.12.2022 года № 796 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2022 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска», с пунктом 5 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2022 год, утвержденного приказом Отдела культуры администрации г. Канска от 11.01.2022 № 03-ОД «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2022 год» руководствуясь ст.30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), Управлению образования администрации города Канска (Э.В. Боровский) организовать проведение общегородского мероприятия «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева 25.06.2022 года в 19:00 (в случае неблагоприятных климатических условий – в Городском Доме культуры г. Канска).
2. Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 1).
3. Утвердить программу общегородского мероприятия «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 2).
4. Утвердить схему проведения общегородского мероприятия «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 3).
5. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева)) уведомить:

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий и рекомендовать организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения мероприятий;

- Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (С.А. Ефаркин) о проведении мероприятий.

1. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), Управлению образования администрации г. Канска (Э.В. Боровский) организовать проведение репетиций на площади им. Н.И. Коростелева 17.06.2022 и 24.06.2022 с 18:00 до 20:00 часов.
2. МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В. Тарасенко) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения репетиций и мероприятия на площади им. Н.И. Коростелева.
3. Финансовому управлению администрации г. Канска (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятия в соответствии с утвержденной сметой расходов на его проведение
4. МКУ «Служба заказчика» (К.С. Ковалев) в срок до 19.06.2022 года подготовить распоряжение администрации г. Канска «О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Канск», определить места стоянок для личного транспорта и автобусов с выпускниками.
5. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина) в срок до 19.06.2022 года организовать работу с предпринимателями (на территории, приближенной к площади им. Н.И. Коростелева), направленную на запрет торговли спиртными напитками.
6. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестерова) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, опубликовать в газете "Канский вестник".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по экономике и финансам (Е.Н. Лифанская), заместителя главы города по социальной политике (Ю.А. Ломова), заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (Р.В. Крупский), в пределах компетенции.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска А.М. Береснев

Приложение № 1 к постановлению

администрации города Канска

от 02.06.2022 г. № 594

ПЛАН

организационных мероприятий общегородского «Бала выпускников»

на площади им. Н.И. Коростелева 25.06.2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
|  | Написание сценария, подбор музыкального сопровождения к мероприятию | до 10.06. | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев) |
|  | Организация коллективов художественной самодеятельности и подготовка концертной программы мероприятия | до 19.06. | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  МБУ ДО ДДТ  (О.Н. Ситникова) |
|  | Разработка и согласование дизайна пропуска для транспорта | до 19.06. | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев) |
|  | Изготовление пропусков для транспорта всех служб и организаций | до 19.06. | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев) |
|  | Составление сметы расходов на проведения мероприятия | до 10.06. | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев) |
|  | Подготовка и согласование рекламного ролика мероприятия | до 19.06 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев) |
|  | Подготовка репортажей от школ города | до 19.06. | Управление образования администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Подготовка писем – обращений предпринимателям, торгующим спиртными напитками (на территории, приближенной к площади имени Н.И. Коростелева) об ограничении торговли спиртными напитками с 17.00 ч. до 23.30 ч. | до 19.06 | Администрация г. Канска  (Е.Н.Лифанская,  С.В. Юшина) |
|  | Размещение рекламного ролика мероприятия | с 19.06 по 25.06 | Управление образования администрации г. Канска  (Э.В. Боровский)  Отдел культуры администрации г. Канска  (И.В. Леонтьева) |
|  | Организация репетиций бальных танцев с выпускниками | с 19.06. по 24.06. | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  Управление образования администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Репетиция медалистов в ГДК | 7.06.  18:00 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  Управление образования администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Репетиция финальной песни на площади им. Н.И. Коростелева | 17.06  18:00,  24.06  18:00 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  Управление образования администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Генеральная репетиция мероприятия на площади им. Н.И. Коростелева | 17.06., 24.06.  с 18:00 до 20:00 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  Управление образования администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Осмотр места проведения мероприятия | 25.06.  до 18:00 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска  (С.А. Цындренко) |
|  | Охрана правопорядка на площади им. Н.И. Коростелева во время проведения мероприятия | 25.06.  19:00 – 22:00 | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
|  | Подключение к электропитанию звуковой аппаратуры – 220 вольт (сценический комплекс, III фазы)  Подключение к электропитанию звуковой аппаратуры – 220 вольт (сценический комплекс, III фазы) и конфетти-машина из разных источников питания  Очищение столбов электрического освещения, замена не горящих ламп | 17.06, 24.06.  17:40- 20:00  25.06.  17:30 до 22:00 | МУП «Канский  Электросетьсбыт»  (Д.В. Тарасенко) |
|  | Доставка музыкальной аппаратуры для репетиций с ГДК г. Канска на площадь им. Н.И. Коростелева  с площади им. Н.И. Коростелева в ГДК  Доставка музыкальной аппаратуры и конфетти – машин с ГДК г. Канска на площадь им. Н.И. Коростелева с площади им. Н.И. Коростелева в ГДК г. Канска | 17.06., 24.06.  17:00 – 21:00  25.06.  9:00 до 23:30 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев) |
|  | Музыкальное сопровождение в дни репетиций и в день проведения мероприятия | 17.06., 24.06.  18:00 – 20:00  25.06.  18:00 до 22:00 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев) |
|  | Подготовка площади:  - уборка территории,  - 2-х контейнеров для мусора, | до 25.06. | УС и ЖКХ администрации г. Канска  (М.В. Боборик) |
| 20. | -Установка ограждения площадки для чествования выпускников,  -установка сценического комплекса с 2 лестницами согласно схеме, размещение баннера, установка оформления, демонтаж сценического комплекса.  -ограждение сценического комплекса,  -установка 2-х биотуалетов,  - размещение звездной дорожки | с 23.06. до 25.06 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев) |
|  | Приобретение и доставка реквизита, статуэток «Ника», медалей на площадь Коростелева | 25.06  до 17:00 | Управление образования администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Предоставление 2 столов и скатертей под медали и статуэтки «Ника» | 25.06  18:00 | ЦБС г. Канска  (Е.В. Сурначева) |
|  | Приобретение и запуск конфетти из пушек во время проведения мероприятия. | 25.06.  в 21:40 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев) Управление образования администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска И.В. Леонтьева

Приложение № 2 к постановлению

администрации города Канска

от 02.06.2022 г. № 594

ПРОГРАММА

общегородского мероприятия «Бал выпускников»

на площади им. Н.И. Коростелева 25.06.2022 г. в 19:00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Время проведения | Ответственный |
| 1 | Пролог праздника | 19:00 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев) |
| 2 | Выход выпускников школ, медалистов и почетных гостей на звездную дорожку | 19.03 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
| 3 | Танец «Полонез» | 19.27 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев) |
| 4 | Выход медалистов на сцену | 19.30 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
| 5 | Выступление Главы города | 19.33 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
| 6 | Выступление председателя городского совета депутатов | 19.36 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
| 7 | Награждение медалистов | 19.36 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
| 8 | Клятва Выпускников | 19.46 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
| 9 | Песня в исполнении выпускников | 19.46 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
| 10 | Танец «Полька» | 19.49 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
| 11 | Выступление Руководителя управления образования администрации г.Канска  Награждение | 19.52 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
| 12 | Танец «Кадриль» | 20.00 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
| 13 | Награждение «Звездные выпускники»  Королева Бала | 20.03 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
| 14 | Песня «Когда ты станешь большим» в исполнении Родителей и выпускников | 20.10 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
| 15 | Танец «Вальс» | 20.13 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
| 13 | Финальная песня  «Последний звонок»  в исполнении учителей и выпускников | 20.16 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
| 14 | Концерт приглашенного коллектива | 20.20 | ГДК г. Канска  (М.Ф. Киреев) |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска И.В. Леонтьева

Приложение № 3 к постановлению

администрации города Канска

от 02.06.2022 г. № 594

Схема проведения общегородского мероприятия «Бал выпускников»

на площади им. Н.И. Коростелева 25.06.2022 года в 19:00

Церковь

Книжный мир ЦБС

Канские ведомости

Звездная

дорожка

ул. Ленина

ул. Советская

Сценический

комплекс

ул. Московская

Почетные гости

Выпускники

Памятник Н.П. Коростелеву

Медалисты

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска И.В. Леонтьева